# 合同条款差异对比表

# （通信设备安装施工）

合同部分针对范本：《SGTYHT/25-GC-007 输变电工程施工合同》

| 序号 | 条款号 | 范本表述 | 修改后表述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | 第一部分合同协议书 二、工程承包范围 | 本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于： 土建工程：主要生产建筑、建筑设备、配电装置（设备构支架及基础）、站区性建筑、消防系统、特殊构筑物、地基处理等。围墙及大门、站外道路、护坡、场区平整(含外购土方)、水井、站外排水、站外电源等前期工程。 电气安装及调试：主变压器系统、配电装置、无功补偿装置、控制及直流系统、所区照明、站用电系统、电缆及接地、通信（含光通信）及远动系统的安装和调试，分系统调试、整套调试、特殊项目调试。含光通信设备工程、安全稳定控制装置、对端间隔扩建、拆除工程。 线路部分包括全部本体基础、铁塔、架线工序、OPGW光纤缆路架线及接续、线路拆除的施工及相关工作。 | 本标包为 施工，包括但不限于： （1）施工内容： 。 （2）施工工作范围： 。 （3）承包人应按照《国家电网公司输变电工程标准工艺（2022版）》、《电网通信工程标准施工工艺示范手册（第二版）》的工艺要求安装和施工，并应配合完成工程创优申报工作。 |
|  | 第一部分合同协议书 四、工程建设目标 | 2.安全目标： 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： （1）不发生六级及以上人身事件； （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； （4）不发生火灾事故； （5）不发生环境污染事件； （6）不发生负主要责任的一般交通事故； （7）不发生基建信息安全事件； （8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 | 2.安全目标： 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： （1）不发生六级及以上人身事件； （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； （4）不发生严重违章； （5）不发生火灾事故； （6）不发生环境污染事件； （7）不发生负主要责任的一般交通事故； （8）不发生基建信息安全事件； （9）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 |
|  | 第一部分合同协议书 五、签约合同价与合同价格形式 | 1. 签约合同价为：人民币（大写） (¥ ) （含税），其中，不含税价格人民币（大写） （¥ ），增值税税率 %，增值税税额 元。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。具体价格构成详见《价格表》（附件1）。 2、合同价格形式： 发包人和承包人同意合同价格形式采用下列第 种形式： 2.1单价合同 2.2总价合同 2.3其他合同价格形式：。 | 1. 签约合同价为：人民币（大写） (¥ ) （含税），其中，不含税价格人民币（大写） （¥ ），增值税税率 %，增值税税额 元。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。具体价格构成详见《价格表》（附件1）。 合同价款的支付由出资人 执行，开具发票抬头为： 。 合同签订后，提供预付款收据和工程预付款支付报审表及履约保函或保险保单后支付合同预付款，支付工程签约合同价的 30%，金额：人民币XXX（小写：¥XX，其中包括预计全额农民工工资及安全文明施工费；单体工程竣工预验收合格并提供相应发票、全套结算资料以及工程进度款报审表后支付进度款，支付金额为进度款审批金额减去已支付的款项，进度款总额按已完工程的85%计算；工程完成竣工结算并提供尾款发票后支付剩余尾款，付款额度为实际竣工结算总价减去已支付的款项。 缺陷责任期期限为：12个月。如在缺陷责任期内发生缺陷问题，发包方将承包方所承担的相关违约金从合同尾款中进行扣除，扣除后不足以补偿损失或发生相关违约金费用时间晚于结清合同尾款时间的，由承包方另行支付。 2、合同价格形式： 发包人和承包人同意合同价格形式采用下列第 2.1 种形式： 2.1单价合同 2.2总价合同 2.3其他合同价格形式：。 |
|  | 第一部分合同协议书 六、工程款支付担保 | 发包人应按下列时间、方式、金额向承包人提供工程款支付担保。 1.时间： 2.方式： □工程款支付保函 工程款支付保险 □其他： 。 - 金额： 。 | 合同签订后，发包人按照约定购买工程款支付保险并将保单提供给承包人，发包人应按下列时间、方式、金额向承包人提供工程款支付担保。 1.时间：自工程款支付保险单起保之日至施工合同（含补充协议）约定的工程款结清之日起60天内止，如当地政府对支付担保期限有明确要求的，按照当地政策执行。 2.方式： □工程款支付保函 工程款支付保险 □其他：。 3.金额： 按照投保时工程项目所在地政府要求确定担保金额，如属地政府无明确要求，则按“工程款支付担保与履约担保对等原则”—即工程合同款的5%确定。如合同执行期间，政府调整政策规定的，按照规定调整担保金额 。 |
|  | - 第一部分合同协议书 - 八、项目经理 | - 承包人项目经理： 。 | 1.承包人项目经理： 。 2.注册号/证书编号： 。 |
|  | 第三部分专用合同条款 1.1.6.12 | 主体工程：指变电（换流站）工程构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程；送电线路（包括直流换流站工程的接地极线路）工程的杆塔组立、架线（电缆敷设）和附件安装。 | 主体工程：指变电（换流站）工程构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程；送电线路（包括直流换流站工程的接地极线路）工程的杆塔组立、架线（电缆敷设）和附件安装；配套通信工程的光纤熔接、通信主设备安装和系统调试。 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.1.13.2（6） | 在日常工程建设过程中，承包人未按发包人要求准确、及时、完整地在信息系统中完成项目管理工作，每一次扣1000元。 | 修改为： 在工程建设过程中，承包人的人员未规范准入，每发生1人，承包人应支付2000元违约金；日常工作不满足“e基建2.0”、风控平台管理要求，造成信息与现场实际不一致的，每一次承包人应支付1000元违约金。 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.1.13.2 | （增加） | 增加: （7）如因管理失控，造成建设管理单位或业主项目部通报事件，每发生1条/次，承包人应支付10000元违约金；国家电网公司通报事件，每发生1条/次，承包人应支付50000元违约金，发生二次及以上通报事件将按以上条款加倍处罚。 |
|  | 专用条款4.1.13.11 （2） | 对于发包人按照合同约定拨付的人工费用，承包人应当按照保障农民工工资按时足额支付的要求专款专用。 | 对于发包人按照合同约定拨付的人工费用，承包人应当按照保障农民工工资按时足额支付的要求专款专用。承包人须在工程开工前分解预计农民工工资总额，及时向建设管理单位申请拨付。若承包人未足额申报金额，应在预计金额不足当月15日前向发包人提出书面说明，并保证农民工工资专用账户内的资金能足额满足当期农民工工资按时发放。承包人若挪用农民工工资专用账户资金造成余额不足以支付当期农民工工资的，视情节严重程度将承包人纳入不良供应商评价，产生的一切损失由承包人负责。 |
|  | 专用条款 4.2.1 | 4.2.1 为适当履行合同，承包人应按合同约定时间向发包人提供履约担保，该履约担保应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的履约保函或向具有建设工程类保证保险经营业务资格的保险公司投保工程履约保证保险，数额按照下列约定。承包人向发包人提供履约保函或工程履约保证保险时，应通知监理人。承包人提供履约保函的，应符合招标文件规定或本合同约定的格式。承包人投保工程履约保证保险的，保险公司相关建设工程履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。因执行本条款所发生的费用由承包人承担。 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约担保： （1）时间：合同签订后5个工作日内。 （2）数额：签约合同价的5%。 | 4.2.1 为适当履行合同，承包人应按合同约定时间向发包人提供履约担保，该履约担保应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的履约保函或向具有建设工程类保证保险经营业务资格的保险公司投保工程履约保证保险，数额按照下列约定。承包人向发包人提供履约保函或工程履约保证保险时，应通知监理人。承包人提供履约保函的，应符合招标文件规定或本合同约定的格式（详见合同附件4）。承包人投保工程履约保证保险的，保险公司相关建设工程履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。因执行本条款所发生的费用由承包人承担。 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约担保： （1）时间：合同签订后1个月内。 （2）数额：签约合同价的5%。 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.3.2 | 承包人不得将工程主体、关键性工作专业分包给第三人。除合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作专业分包给第三人。除劳务分包外，下列工程不得专业分包： （1）变电（包括换流站、开关站）工程的构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程。 （2）送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程的组塔、架线和附件安装。 （3）电缆线路工程的电缆安装（含敷设、连接）。 | 承包人不得将工程主体、关键性工作专业分包给第三人。除合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作专业分包给第三人。除劳务分包外，下列工程不得专业分包： （1）变电（包括换流站、开关站）工程的构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程。 （2）送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程的组塔、架线和附件安装。 （3）电缆线路工程的电缆安装（含敷设、连接）。 （4）配套通信工程的光纤熔接、通信主设备安装和系统调试。 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.5.5 | （2）具有二级注册建造师资格。 | （2）项目经理具有二级及以上注册建造师资格证书。 若合同中关于中标人及其人员资格、兼任等要求与招标公告内容不一致的，以招标公告内容为准。 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.5.5 | 本工程项目经理每月驻现场时间不少于22天。 | 本工程项目经理在施工期间驻现场时间不少于总施工日期的80%。 |
|  | 专用合同条款 9.6.2 | 9.6.2 安全文明施工费的支付 | 9.6.2 安全文明施工费的支付不适用 |
|  | 第三部分专用合同条款 9.8.2 | 安全考核违约金标准如下： （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），违约金为签约合同价的2%。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），1人•次违约金为签约合同价的6‰、2人•次违约金为签约合同价的1.2%、3人•次及以上违约金为签约合同价的2%。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次违约金为签约合同价的2‰。 | 安全考核违约金标准如下： 安全考核违约金标准参照附件9《安全责任约定》执行。 |
|  | 专用合同条款 16合同价格及调整 | （4）工程量清单对应的综合单价与实际完成此清单工作内容的费用存在显著价格差异时，调整原则执行现行的国家电网有限公司输变电工程工程量清单计价规范及下列约定： ①合同价格形式为总价合同的，工程量的调整范围及超过约定范围的单价确定方式： 。 ②合同价格形式为单价合同的，工程量偏差超过± %时，综合单价的调整方式： 。 ③其他： 。 | （4）工程量清单对应的综合单价与实际完成此清单工作内容的费用存在显著价格差异时，调整原则执行现行的国家电网有限公司输变电工程工程量清单计价规范及下列约定： ①合同价格形式为总价合同的，工程量的调整范围及超过约定范围的单价确定方式： / 。 ②合同价格形式为单价合同的，工程量偏差超过± 20 %时，综合单价的调整方式： 变动超过20%的部分根据预算定额重新组价。 ③其他： / 。 |
|  | 专用条款 17.1.3 | 17.1.3 计量周期： 按月计量。 | 17.1.3修改为：计量周期： 随预验收一次性计量（隐蔽工程随隐蔽工程验收计量）。 |
|  | 专用条款 17.2 预付款 | 17.2.1 预付款的额度和预付办法如下： （1）工程预付款的额度：预付款比例为合同金额（扣除暂列金额和安全文明措施费）的20%，其中人工费用应支付至承包人开设的农民工工资款专用账户，安全文明措施费预付款金额按照附件《安全协议书》执行。 （2）工程预付款的支付时间：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前7天内预付工程款。 | 17.2.1预付款的额度和预付办法如下： （1）工程预付款的额度：预付款比例为合同金额的30%（包含100%安全文明施工费和预计农民工工资），其中人工费用应支付至承包人开设的农民工工资款专用账户，安全文明措施费预付款金额按照附件《安全协议书》执行。 （2）工程预付款的支付时间：发包人应在双方签订合同后，在具备施工条件的前提下，发包人收到承包人提供的预付款收据和工程预付款报审表、履约保函或保险保单，核实承包人提供的相关预付款申请资料后60个工作日内将预付款支付给承包人。 |
|  | 专用条款17.2 预付款 | 17.2.3 款预付款扣回与还清 预付款的扣回办法如下： 当工程价款支付至合同价款的50%时，开始抵扣工程预付款，每次扣除当月进度款的60%，扣完为止。 | 17.2.3 款预付款扣回与还清 预付款的扣回办法如下： 工程预付款在竣工预验收后的进度款中一次性扣除。 |
|  | 专用条款17.2 预付款 | 17.2.4 （增加）： 在完成以下工作后，承包人可申请支付预付款： （1）合同生效并且发包人收到履约保函； （2）承包人开工准备工作已完成。 | 17.2.4（增加）： 在完成以下工作后，承包人可申请支付工程预付款，工程预付款支付依据性资料如下： （1）合同生效并且发包人收到履约保函或工程履约保证保险； （2）工程预付款报审表。 （3）工程预付款收据。 |
|  | 专用条款17.2 预付款 | 17.2.5 （增加）： 符合合同约定的预付款支付条件时，承包人向监理人报送符合发包人要求的预付款支付报审表，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人，发包人收到上述资料后，在7个工作日内完成审核批准并通知承包人提供有效发票或税务收据，发包人收到承包人提供的有效发票或税务收据等票据后7个工作日内将预付款支付给承包人。 | 17.2.5 （增加）： 符合合同约定的预付款支付条件时，承包人向监理人报送符合发包人要求的工程预付款报审表（表中分别列明工程预付款、安全文明措施费和农民工工资），经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人，发包人收到上述资料后，在7个工作日内完成审核批准并通知承包人提供有效收据，发包人收到承包人提供的符合规定的收据等票据后60个工作日内将预付款支付给承包人。 |
|  | 专用条款17.3 工程进度付款 | 17.3.2 进度付款申请单（（补充）： 承包人在每次申请进度款时，应向监理人提交符合发包人要求的工程形象进度表、完成投资额统计表、进度款报审表及价款结算单，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人。 | 17.3.2进度付款申请单（补充）： 承包人在每次申请进度款时，应向监理人提交符合发包人要求的工程形象进度证明、进度款报审表，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人。 |
|  | 专用条款17.3 工程进度付款 | 17.3.3 （2）修改为： 发包人收到上述资料后，如确认资料符合要求，应在14个工作日内完成审核并通知监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。如资料不合要求，发包人应及时通知承包人，由承包人将资料修改后重新申报。发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人。 | 17.3.3（2）修改为： 发包人收到上述资料后，如确认资料符合要求，应在14个工作日内完成审核并通知监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。如资料不合要求，发包人应及时通知承包人，由承包人将资料修改后重新申报。发包人应在签发进度付款证书后的60天内，且收到承包人提供的增值税发票后，将审核通过的进度应付款支付给承包人。 |
|  | 专用条款17.3 工程进度付款 | 17.3.5 分部结算（增加）： | 17.3.5 分部结算（增加）： 不适用。 |
|  | 第三部分专用合同条款 17.4 | 17.4 质量保证金 | 17.4 质量保证金 不适用。 |
|  | 第三部分专用合同条款 17.5.1 | 17.5.1（1）修改为： 220千伏及以上输变电工程，应于输变电工程竣工验收后15日内编制完成并提交；110千伏及以下输变电工程，应于输变电工程竣工验收后10日内编制完成并提交。 承包人未按合同约定的期限及时报送工程结算文件的，每延期一天，应向发包人支付签约合同价 %的违约金。 | 17.5.1（1）修改为： 220千伏及以上输变电工程，应于输变电工程竣工验收后30日内编制完成并提交；110千伏及以下输变电工程，应于输变电工程竣工验收后10日内编制完成并提交。 承包人未按合同约定的期限及时报送工程结算文件的，每延期一天，应向发包人支付签约合同价 1 %的违约金。 |
|  | 第三部分专用合同条款 17.5.2 | （2）发包人审核完毕后，承包人同意由发包人委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。但是若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款。 | （2）发包人审核完毕后，承包人同意由发包人委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。但是，在法律、行政法规明确规定的前提下，若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款（承包人为中小企业的除外）。 |
|  | 第三部分专用合同条款 17.6 | 17.6 最终结算 | 17.6 最终结算 不适用。 |
|  | 专用条款17.8.1 | 17.8.1为全面保障农民工工资按时足额支付，人工费用按以下第种方式计算： （1）通过预算定额，依据现场实际已完工程量进行计算。 （2）通过工程量清单计价，依据现场实际已完工程量进行计算。 （3）其他：。 | 17.8.1为全面保障农民工工资按时足额支付，农民工费用按以下第 （3） 种方式计算： （1）通过预算定额，依据现场实际已完工程量进行计算。 （2）通过工程量清单计价，依据现场实际已完工程量进行计算。 （3）其他：由施工单位根据现场农民工工资实际发放需求确定。 |
|  | 专用条款17.8.2 | 17.8.2人工费用拨付周期不得超过1个月，具体为： □按月拨付 □按周拨付 □其他：。 承包人应在人工费用到达专用账户后日内支付给农民工。 | 17.8.2人工费用拨付周期不得超过1个月，具体为： 按月拨付。 □按周拨付 其他：提前拨付。 承包人应在人工费用到达专用账户后，按劳务合同约定发薪日及时支付给农民工。 |
|  | 第三部分专用合同条款 18.2.4 | （特高压工程适用）为实现工程档案管理目标，根据《工程项目档案管理方案》，承包人应建立相应的工程档案管理组织机构，专人负责；积极参加档案技术培训，提高档案资料管理水平，确保工程档案资料完整移交。按照国网公司《工程项目档案管理方案》要求，业主项目部对施工项目部档案管理工作进行月评价，评价结果汇总后报发包人。 工程档案（竣工资料或图纸）质量不满足档案管理有关规定或不能按照要求的时间进行移交：应支付签约合同价的0.5％的违约金；工程档案过程检查、自查、预验收以及专项验收等档案专项检查工作配合不到位，且发现问题，未按要求进行整改闭环，则每项应支付签约合同价的0.2％的违约金；工程竣工后，未按规定办理完成竣工资料归档移交工作，竣工资料的准确性、规范性、系统性不满足档案管理要求，则应支付签约合同价的0.3％的违约金；在项目档案专项验收检查时，因承包人自身资料问题，对项目管理造成不良影响，则应支付签约合同价的0.5%的违约金。 按照竣工档案质量鉴证单进行考核，总分100分，每扣一分，应支付签约合同价0.05‰的违约金，最多不超过签约合同价的1%。 （1）项目开工阶段。发包人须在合同签订28天内，向监理人和建设管理单位档案室提交项目档案管理组织名单（以项目总工为组长的资料管理小组，并指定1～2名专职资料员）、项目档案管理办法、项目归档计划（根据工程里程碑计划同步分阶段归档时间）。分值为10分。 （2）项目中间检查。归档计划执行情况，分值为20分。 （3）竣工资料移交。按照归档率、准确率、案卷合格率考核，分值为70分。缺失或不合格一项扣5分。 （4）档案资料提交时间考核，承包人迟交竣工资料，迟交一自然日扣款1000元。 | （特高压工程适用）为实现工程档案管理目标，根据《工程项目档案管理方案》，承包人应建立相应的工程档案管理组织机构，专人负责，工程现场配备的档案专职人员应具备3年及以上工程管理经验，至少全程参与过1项500千伏及以上电压等级工程的档案管理，且按要求参加档案管理培训并通过考试后方可上岗；积极参加档案技术培训，提高档案资料管理水平，确保工程档案资料完整移交。按照国网公司《工程项目档案管理方案》要求，业主项目部对施工项目部档案管理工作进行月评价，评价结果汇总后报发包人。 工程档案（竣工资料或图纸）质量不满足档案管理有关规定或不能按照要求的时间进行移交：应支付签约合同价的3％的违约金；工程档案过程检查、自查、预验收以及专项验收等档案专项检查工作配合不到位，且发现问题，未按要求进行整改闭环，则每项应支付签约合同价的0.2％的违约金；工程竣工后，未按规定办理完成竣工资料归档移交工作，竣工资料的准确性、规范性、系统性不满足档案管理要求，则应支付签约合同价的2％的违约金；在项目档案专项验收检查时，因承包人自身问题，对项目管理造成不良影响，则应支付签约合同价的1%的违约金。 按照竣工档案质量鉴证单进行考核，总分100分，每扣一分，应支付签约合同价0.5‰的违约金，最多不超过签约合同价的2%。 （1）项目开工阶段。发包人须在开工前，向监理人和建设管理单位档案室提交项目档案管理组织名单（以项目总工为组长的资料管理小组，并指定1～2名专职资料员）、项目档案管理办法、项目归档计划（根据工程里程碑计划同步分阶段归档时间）。分值为10分。 （2）项目中间检查。归档计划执行情况，分值为20分。 （3）竣工资料移交。按照归档率、准确率、案卷合格率考核，分值为70分。缺失或不合格一项扣5分。 档案资料提交及整改时间考核，迟交一自然日扣款1000元。 |
|  | 第三部分专用合同条款 18.8.1 | 除合同另有约定外，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。试运行自发包人或监理人宣布联合试运转结束之日开始，试运行天数按现行规定或按合同下列约定（如有）执行。 工程试运行天数为 天。 | 除合同另有约定外，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。试运行自发包人或监理人宣布联合试运转结束之日开始，试运行天数按现行规定或按合同下列约定（如有）执行。 工程试运行天数为 180 天。 |
|  | 第三部分专用合同条款 22.1.2 对承包人违约的处理 | （1）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价的 %的违约金，且发包人有权解除本合同。 （2）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，每延误一日，承包人应向发包人支付签约合同价 ‰的违约金；延误超过60日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 %的违约金。 （3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，可按以下约定的违约责任进行处理： 承包人应在30天内向发包人退还所有已支付费用，并支付签约合同价 %的违约金。 （4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，承包人应向发包人支付签约签约合同价 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （5）承包人发生除第22.1.1（4）、（6）、（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第22.1.2（2）目约定的方式承担违约责任，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任；若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。 （6）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （7）承包人违反本合同通用条款第1.11款约定义务的，发包人有权要求承包人承担合同价 %的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。 （8）承包人违反本合同通用条款第1.12款约定义务的，应向发包人支付签约合同价 %的违约金，并应承担一切法律责任。 （9）若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同价 %的违约金。 （10）承包人发生第22.1.1（11）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （11）承包人发生第22.1.1（12）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （12）承包人发生第22.1.1（13）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （15）承包人违反17.4.1条约定，逾期不提交质量保证金担保或者提交的质量保证金担保不符合要求的，如不能发生视为承包人选择以现金保证金替代质量保证金保函或工程质量保证保险的后果，承包人应立即向发包人提供现金担保或银行担保，应向发包人支付质量保证金金额 %的违约金，并应承担由此给发包人造成的全部损失。 | （1）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价的 20 %的违约金，且发包人有权解除本合同。 （2）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，每延误一日，承包人应向发包人支付签约合同价 1 ‰的违约金；延误超过60日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 20 %的违约金。 （3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，可按以下约定的违约责任进行处理： 承包人应在30天内向发包人退还所有已支付费用，并支付签约合同价 10 %的违约金。 （4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，承包人应向发包人支付签约签约合同价 20 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （5）承包人发生除第22.1.1（4）、（6）、（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第22.1.2（2）目约定的方式承担违约责任，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任；若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 20 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。 （6）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价 20 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （7）承包人违反本合同通用条款第1.11款约定义务的，发包人有权要求承包人承担合同价 20 %的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。 （8）承包人违反本合同通用条款第1.12款约定义务的，应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担一切法律责任。 （9）若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同价 10 %的违约金。 （10）承包人发生第22.1.1（11）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （11）承包人发生第22.1.1（12）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （12）承包人发生第22.1.1（13）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （13）承包人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除。 |
|  | 第三部分专用合同条款 22.4（增加） | 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的 %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 | 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的 30 %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 |
|  | 第三部分专用合同条款 24.1 | 因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人友好协商不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第 种方式处理： （1）仲裁：提交 仲裁 ，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 | 因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人友好协商不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第2种方式处理： （1）仲裁：提交 / 仲裁 ，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 工程 所在地人民法院提起诉讼。 |
|  | 第三部分专用合同条款 26 | 本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 | 本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 1、承包人需按照2021年7月7日起施行的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发[2021]53号）条款执行。承包人如果未在第4.1.13.11（1）目中填写农民工工资专用账户信息，应严格执行《保障农民工工资支付条例》及《国网信通公司保障通信工程农民工工资支付工作指引》,在合同签订1月内开设农民工工资专用账户，并将相应的账户信息及管理办法报发包人监管。发包人收到信息后，将在工程款支付时将农民工工资足额拨付至专用账户。暂无农民工使用计划，在后续工程中，关于农民工用工管理，乙方应严格执行《保障农民工工资支付条例》及《国网信通公司保障通信工程农民工工资支付工作指引》严格履行报审程序，如实向甲方提供农民工使用的相关信息，包括但不限于工种、人数、用工期、工资额等，并提供农民工工资专用账户。甲方收到信息后，将在下一阶段工程款支付时将农民工工资足额拨付至专用账户。 2、承包人发生以下情况，除执行国家电网公司相关规定外，执行以下约定并追究相关单位、责任人的责任： （1）农民工工资必须设置专用账户，发生拖欠农民工工资事件，每起支付5万元人民币违约金； （2）发生因拖欠农民工工资的施工队伍（作业人员）群体上访、围堵事件，每起支付10万元人民币违约金。 |
|  | 附件4：履约保函 |  | 新增： 备注：若选择中国电力财务有限公司出具保函的，可选用该公司提供的保函格式文本。 |
|  | 附件5：安全协议书三、工程项目安全目标 | - 不发生六级及以上人身事件。 2. 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。 3. 不发生六级及以上施工机械设备事件。 4. 不发生火灾事故。 5. 不发生环境污染事件。 6. 不发生负主要责任的一般交通事故。 7. 不发生基建信息安全事件。 8. 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 | 1. 不发生六级及以上人身事件。 2. 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。 3. 不发生六级及以上施工机械设备事件。 4. 不发生严重违章。 5. 不发生火灾事故。 6. 不发生环境污染事件。 7. 不发生负主要责任的一般交通事故。 8. 不发生基建信息安全事件。 9. 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 |

|  | - 附件5 ：安全协议书 - 七、甲方安全文明施工管理责任、权利和义务 | （9）负责审核批准乙方的项目安全文明施工费使用计划。负责在工程开工时，向乙方支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%作为安全文明施工费预付款。负责控制安全文明施工费得到有效使用。乙方应在每月工程进度款支付申请同时单独申报安全文明施工费。 | （9）负责审核批准乙方的项目安全文明施工费使用计划。负责在工程开工时，向乙方支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%作为安全文明施工费预付款。负责控制安全文明施工费得到有效使用。乙方应在结算报告中，报送安全文明施工方使用情况。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 附件5：安全协议书八、乙方安全文明施工管理责任、权利和义务 | （14）负责遵守主体工程不得专业分包的合同约定，其他非主体工程分包必须经建设管理单位书面同意。专业承包或专业分包的变电站（包括换流站）建筑工程不允许再进行专业分包；变电站（包括换流站）安装工程的主体工程是指构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程，电气调试。送电线路工程项目的主体工程，是指送电线路（包括直流换流站的接地及线路）工程的杆塔组立、架线和附件安装。 | （14）负责遵守主体工程不得专业分包的合同约定，其他非主体工程分包必须经建设管理单位书面同意。专业承包或专业分包的变电站（包括换流站）建筑工程不允许再进行专业分包；变电站（包括换流站）安装工程的主体工程是指构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程，电气调试。送电线路工程项目的主体工程，是指送电线路（包括直流换流站的接地及线路）工程的杆塔组立、架线和附件安装。配套通信工程的主体工程，是指光纤熔接、通信主设备安装和系统调试。 |
|  | 附件5：安全协议书十、安全违约金 | 2.安全违约金支付标准 （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），支付签约合同价2%的安全违约金。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），一人•次，支付签约合同价6‰的安全违约金；二人•次，支付签约合同价1.2%的安全违约；三人•次及以上，支付签约合同价2%的安全违约金。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。 （5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次支付签约合同价2‰的安全违约金。 | 2.安全违约金支付标准 参照附件9《安全责任约定》执行。 |
|  | 附件7：工程质量保修书 一、工程质量保修范围和内容 | 质量保修范围包括变电站土建工程（地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程）、电气安装和输电线路工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按照国家、行业、国家电网有限公司、省级公司有关规定执行。 | 质量保修范围包括变电站土建工程（地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程）、电气安装和输电线路工程、系统通信工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按照国家、行业、国家电网有限公司、省级公司有关规定执行。 |
|  | 附件7：工程质量保修书 二、质量保修期 | （4）电气安装、输电线路工程为一年； | （4）电气安装、输电线路工程及系统通信工程为一年； |
|  | 附件7：工程质量保修书 三、质量保修责任 | 5. 质量保证金为合同总价3％，支付方式执行专用条款。 | 5. 质量保证金为合同总价3％，支付方式执行专用条款。（不适用） |
|  | 附件9：安全责任约定 | 附件9 | 附件9《安全责任约定》 为更好落实安全生产责任及本安全协议条款的认真执行，确保人身、设备、信息通信系统的安全。发生由承包人责任引起的各类事故、事件及承包人的违章违规、违反本协议条款的行为，发包人有权按照下列条款扣除承包人相应的罚金。 一、事故 （一）发生人身死亡事故，每人扣除合同额的15%；发生重伤事故，每人次扣除合同额的10%；发生轻伤事故，每人次扣除合同额的5%。 （二）发生五级、六级及以上信息通信系统事故及电网停电事故、较大设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，每起扣除合同额的10%。 （三）发生七级、八级信息通信系统事故，每起扣除合同额的8%；发生一般设备事故、一般火灾事故，每起扣除合同额的6%；发生一般施工机械设备事故，每起扣除合同额的5%。 （四）发生事故、设备损坏等，除扣除罚金外，相关责任单位还应承担事故相应损失。 （五）发生安全及环保事故后，发、承包双方除执行本协议规定外，还应按照国家、国家电网公司关于事故调查处理的有关规定接受相应的处理。 二、违章 承包人发生行为性、管理性、装置性违章，发包人按照有关违章追责规定对承包人进行追责；上级单位检查发现违章，按照相关反违章工作管理办法对项目管理单位及承包人进行追责。 1.按照国网安监部安监二[2024]24号文相关要求，被各级安监部门或业主单位查处通报的严重违章，每起扣除20000元。 2.按照国网安监部安监二[2024]24号文相关要求，被各级安监部门或业主单位查处通报的一般违章，每起扣除2000元。 3.现场一旦发生事故，1小时内未及时报告发包人，每起扣除2000元。 原则上在国网安监部安监二[2024]24号文中范围内认定各类违章，不在文件范围内，包括但不限于以下违章，但直接危及现场生产安全的行为，由业主项目部审核认定。 （一）管理性违章 1.不配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），每起扣除1000元；对存在问题不落实整改，每起扣除2000元；重复发生上述同类问题，加倍扣除。 2.未建立完善相关安全记录台帐，每起扣除500元。 3.未按照国家规定为施工人员办理人身意外保险，每人次扣除1000元。 4.使用劳务作业人员不符合国家和地方的有关用工规定，每人次扣500元。 （二）装置性违章 5.未经发包人同意，擅自拆除、变动安全、文明施工、环保设施、安全标识标牌等，每起扣除500元。 6.未按发包人要求，落实安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，每起扣除500元。 7.作业现场、生活区乱接、乱拉电源线，每处扣除500元。 （三）行为性违章 8.在施工现场禁烟区域吸烟，每人次扣除100元。 9.违反“十不干”规定，每起扣除1000元。 10.施工现场车辆超速、超载行驶，每起扣除200元。 11.施工后未检查、清理施工现场，每起扣除1000元。 三、扣款 1.发包人根据安全协议和本追责标准签发《安全保证金扣款通知单》；承包人对扣款事由和数额有异议的，有权向有关单位和部门进行申辩。 2.发包人在拨付工程款或竣工结算时汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。承包人被扣除的安全保证金超出预留金额部分，应补缴或在工程款中抵扣。 3.发生安全及环保事故后，发、承包双方除执行本协议规定外，还应按照国家、国家电网公司关于事故调查处理的有关规定接受相应的处理。 签 署 页 发包人： （盖章）; 承包人： （盖章）. 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）：; 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）：. |
|  | 附件10：保密协议 | 附件10 | 附件10：保密协议 保 密 协 议 甲方： 乙方： 甲方和乙方在本合同中单独称为“一方”，合称“双方”。 鉴于甲、乙双方拟就 项目（以下简称“项目”）进行合作，及在项目的谈判、实施以及合作过程中，乙方有可能获知甲方的保密信息。为明确乙方的保密义务，对甲方的保密信息予以有效保护，双方经协商一致，订立本合同。 1. 定义 本合同中出现的以下词语具体含义如下： 1.1 甲方，本合同中甲方亦包括其关联方，以及甲方或其关联方的董事、管理人员、雇员、代理、顾问和代表。 1.2 关联方，指任何直接或通过一个或更多中间方间接控制甲方的、受甲方控制的、或与甲方受共同控制的任何人。 1.3 控制，指直接或间接地拥有某人过半数的所有权，或拥有直接或间接指令某人的管理或政策的权力，无论是通过对享有投票权的证券的所有权，还是通过合同或其他方式。 1.4 人，在本合同中包括但不限于自然人、法人或其他组织。 2.保密信息 2.1 本合同项下的“保密信息”指乙方在合作过程中或本合同签订前为项目开展而从甲方获知的（无论是甲方提供，还是乙方无意中了解）不为公众所知，又能为甲方（作为合法所有者或占有者）带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于甲方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、员工信息、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件。乙方以任何形式全部或部分从保密信息中获得的任何记录、总结、报告、分析或其他材料均应被视为保密信息。 2.2 如上述保密信息存在如下情况之一，则乙方无需承担本合同下的保密义务： 2.2.1 在无需承担保密义务的情况下，乙方从甲方获得上述信息之前就已知晓的； 2.2.2 非因乙方违反本合同义务而为公众所了解的； 2.2.3 在没有接触保密信息的情况下，由乙方独立开发取得的； 2.2.4 乙方事先征得甲方书面同意而公开发布的。 2.3 本合同的签订不妨碍甲方根据项目进展的实际需要、中国法律法规规定以及甲方内部必要的程序而决定是否提供以及提供何种保密信息的权利，也不影响甲方在任何情形下终止提供相关信息的权利，此种决定或终止并不免除乙方根据本合同承担的保密责任。 3.保密责任 3.1乙方应仅将甲方的保密信息用于与双方合作项目有关的用途或目的。 3.2 乙方应保护和妥善保存从甲方获知的保密信息，除本合同另有约定外，乙方不得披露甲方的保密信息。 3.3 乙方应对从甲方获知的保密信息按本合同约定，并至少采取与适用于自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。 3.4 保密信息仅可在乙方范围内仅为交易之目的而使用，乙方应保证相关使用人员以书面形式同意接受本合同条款的约束。 3.5 除向第3.4款所述人员披露外，乙方不得向任何人披露以下信息： 3.5.1保密信息已提供给乙方这一事实； 3.5.2 乙方可能正在考虑的潜在交易、或者任何该等交易的任何条款、条件或其他事实，包括其进展状态； 3.5.3合同双方已经、正在考虑、或计划进行有关上述事项的讨论或谈判。 3.6 上述限制条款不适用于以下情况： 乙方收到司法机关、仲裁机构、行政机关等有权机关和机构的有效传票或指令、要求，被要求披露全部或部分保密信息，并据此向上述机构披露保密信息的，但前提是乙方应立即通知甲方其被要求披露的事实、条件和情况，并与甲方磋商（i）采取可行的法律步骤以拒绝该等要求或缩小披露范围或（ii）获得甲方的同意以提供被要求披露的保密信息，或二者同时进行。如果披露上述保密信息，则乙方应获得由要求其披露的机构签发的指令并尽力获得上述机构承诺对保密信息予以保密的可靠保证。 3.7 除本合同另有约定外，如果乙方须向任何第三方披露保密信息，则乙方应事先得到甲方的书面同意。在向第三方披露保密信息之前，乙方应按照不低于本合同保密要求的程度与第三方签署保密合同。 3.8乙方理解并且同意，在本合同下甲方无需对包含保密信息的文件和材料的准确性、完整性、或不准确、不完整作出任何明示或暗示的陈述或保证，且无需对包含保密信息的文件和材料的准确性、完整性负责。 4.知识产权 4.1 未经甲方书面同意，乙方不得使用甲方的任何保密信息开发任何知识产权。 4.2 经甲方同意，乙方利用保密信息而直接或间接产生的知识产权方面的权利，归 方所有。 4.3本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。 5.保密文件的归还 5.1无论甲方是否决定终止项目合作，均可选择在任何时候通知乙方终止其接触及进一步查阅保密信息。乙方应当根据甲方的要求在上述任一情况下立即销毁记录，并归还所有包含甲方保密信息的其他文件或材料或将之销毁(应向甲方证明已经销毁)。若乙方将与第三方合并或被第三方兼并，乙方应立即销毁记录，并归还所有包含甲方保密信息的其他文件或材料或将之销毁(应向甲方证明已经销毁)；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用甲方的保密信息。 5.2 上述对包含有保密信息的文件或材料的归还或销毁，不影响乙方在本合同下应持续履行的保密义务。 5.3本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。 6.保密期限 6.1 对于甲方未明确保密期限和明确保密期限3年以下（含本数）的保密信息，乙方的保密期限为本合同签署后三年内（含本数）或双方共同同意延长的其他期间。 6.2 对于甲方明确保密期限三年以上（不含本数）的保密信息，乙方的保密期限为甲方规定的保密期限或双方共同同意延长的其他期间。 7.违约责任 乙方违反本合同约定时，甲方有权要求乙方停止侵害、消除影响或采取其他合理的救济措施，乙方还应赔偿因违约行为而给甲方造成的全部损失。 8.非弃权声明 双方理解并同意，任何一方未行使或迟延行使在本合同下的任何权利不得被认为是对该等权利的放弃，单独或部分行使该等权利也不排除对该等权利的任何其他部分的行使或进一步行使，或对本合同下任何其他权利的行使。本合同任何条款的无效或不可强制执行不影响本合同任何其他条款的效力或可强制执行性。 9.适用法律 本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用 法律。 10.语言 本合同用中文书写和签订。任何使用其他语言的翻译文本与中文文本不一致的，以中文文本为准。 11.争议解决 11.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第 种方式处理： （1）仲裁：提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 11.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 12.通知及同意 根据本合同约定发出的所有通知及同意，应按照下列地址、电子邮箱或传真号码送达相关方。有关通知及同意的送达时间按下述约定予以具体确定： （1）通过邮寄方式发送的，邮寄到达相应地址之日为其有效送达之日； （2）通过电子邮件形式发送的，由收件人收到之日为其有效送达之日； （3）通过传真形式发送的，发出并收到发送成功确认函之日为其有效送达之日。 但如果按照上述约定确定的送达时间在被送达人所在地不属于工作日的，则其后的第一个工作日视为该通知或同意的送达时间。 任何一方均可按照第12条关于通知及同意送达时间的约定，向另一方发出通知，变更其接收地址、电子邮箱或传真号码。 双方接收所有该等通知及同意的地址、传真号码和电子邮箱地址如下： 甲方： 。 乙方： 。 13.合同生效 本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。 14.份数 本合同一式 份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等效力。 15.特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 乙方单位还承担以下保密管理责任： 将对本单位支持国网信通中心（以下简称中心）业务的人员，开展保密培训教育，使其了解应尽的保密责任义务和违反保密规定要承担的法律后果，自觉维护国家秘密、工作秘密，以及国家电网公司和中心的企业秘密安全，提高保密意识，掌握保密技能，消除保密隐患。 将组织以上人员签署保密承诺书。业务支持工作开始前，将组织开展对本单位相关人员的资格审查，确认其无酗酒赌博吸毒等不良嗜好，无国籍为外国或亲属为境外人员等不适宜情况。业务支持工作开展期间，督促本单位相关人员严格按照限制的文件数据资料接触范围和限定的办公活动场所区域开展对中心的业务支持工作，不得接触与工作任务无关的中心文件资料和数据信息，不得进入与工作任务无关的中心相关场所，不得使用携带的计算机接入中心内部网络，不得私自带出中心文件资料和数据信息，严格执行“涉密不上网、上网不涉密”的要求和账号实名制要求，积极配合中心保密检查监督工作。业务支持工作结束时，督促本单位相关人员彻底清理和清退与中心有关的涉密敏感纸质文件和电子文件资料，并继续履行应尽的保密义务，积极配合中心的回访。 将督促以上人员严格遵守保密法律、法规和中心保密相关规章制度，不使用手机、微信、QQ、网盘、云盘、钉钉、飞书、图文识别程序等工具拍摄、存储、处理、传输中心相关涉密敏感信息；不在个人博客、微博、小红书、各类论坛等社交媒体上发布任何涉及中心相关信息；不在论文、专利、文章、著述、新闻等披露中心相关信息；不在公共场所、私人交往中及家属、子女、亲友面前谈论任何涉及中心相关信息；发生可能危害国家秘密、工作秘密，以及国家电网公司或中心企业秘密安全的情况时，及时主动向中心报告。 。 （以下无正文） 签 署 页 甲方： （盖章）; 乙方： （盖章）. 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）：; 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）：. 签订日期：; 签订日期：. 地址：; 地址：. 联系人：; 联系人：. 电话：; 电话：. 传真：; 传真：. Email：; Email：. 统一社会信用代码:; 统一社会信用代码:. |