# 合同条款差异对比表

分标名称：变电站监理

| # 合同部分针对范本：《SGTYHT/24-GC-009 输变电工程监理合同》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 统一合同文本表述 | 修改后表述 | 备注 |
|  | 第一部分 合同协议书 三、工程建设目标 | 1. 工程质量要求： 1.1 质量总体要求 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。 全面应用输变电工程“标准工艺”；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 1.2 专项目标要求 35千伏及以下项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 110（66）千伏项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％。 2. 安全目标： 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： （1）不发生六级及以上人身事件； （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； （4）不发生火灾事故； （5）不发生环境污染事件； （6）不发生负主要责任的一般交通事故； （7）不发生基建信息安全事件； （8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 3. 进度目标： 坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。 4. 投资控制目标： 在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。 5. 环境保护与水土保持目标： 确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺利通过环保和水保验收。 6. 基建管理信息系统应用目标：完整性、及时性、准确性100%。 7. 档案管理目标：严格按照国家、行业、国家电网有限公司和项目建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持工程档案资料与工程进度同步形成，确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，做到归档资料齐全完整；前期文件、施工记录与竣工图前期文件、施工记录、竣工图等资料真实、准确；案卷题名准确规范，组建系统、规范，装订整齐；通过档案专项验收。 8. 创优目标： 110千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网公司输变电优质工程银奖。 500千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网公司输变电优质工程金奖。 9. 其他目标：应切实贯彻国家电网有限公司“三通一标”、“两型三新一化”、智能化变电站建设及线路全过程机械化施工等相关要求。 | 修改为： 见技术规范书 |  |
|  | 专用条款1.6.1 | 1.6.1 监理文件的提供 1.6.1 监理人应按照下列期限要求向委托人提供监理文件： | 1.6.1 监理人应按照下列期限要求向委托人提供监理文件： 按照中华人民共和国电力行业标准《电力建设工程监理规范》、国家电网有限公司、国网特高压公司和国网安徽电力有关规定执行。 |  |
|  | 专用条款1.6.2 | 1.6.2 委托人应按照下列约定向监理人提供应由委托人提供的文件： 委托人提供的文件名称： 。 提供数量：。 提供期限： | 1.6.2 委托人应按照下列约定向监理人提供应由委托人提供的文件： 委托人提供的文件名称： 施工合同、设计合同和设计文件等有关资料 。 提供数量：施工图纸2套，其他资料1套 。 提供期限： 按工程实际进展需要提供相关文件 。 |  |
|  | 专用条款4.1.4 | （11）其他： | （11）其他：①监理人应按照国家电网有限公司、国网特高压公司和国网安徽电力有关规定，在e基建2.0（含现场部分）及时、完整、准确填报项目信息；②监理人应严格执行委托人在本合同中未列举或新发布的相关管理规定；③委托人、政府有关部门对工程安全、文明施工及工程质量、进度、投资的现场检查，如发现不符合本合同约定及国家、行业、工程所在地有关规定的，委托人有权对监理人进行考核，标准参照委托人基建工程项目管理的有关规定；④监理人了解并知悉防疫对合同履行的影响及后果，承诺做好防疫防控措施，保证按约定履行合同义务。 |  |
|  | 第三部分 专用合同条款 4.2 履约担保 | 4.2 履约担保 监理人应按下列要求向委托人提供履约担保： （1）履约担保应为由中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的保函（格式参考附件2《履约保函》），或者为现金、汇票、支票，或向具有保证保险经营业务资格的保险公司投保履约保证保险，该履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。履约保函应符合招标文件规定或本合同约定的格式。因执行本条款所发生的费用由监理人承担。 | 4.2 履约担保 不适用。 |  |
|  | 专用条款4.4.1 | 监理人擅自更换总监理工程师的违约责任： | 特殊原因需要撤换总监理工程师、总监代表时，提前14天将拟更换的总监理工程师、总监代表姓名和详细资料提交发包人，并征得发包人书面同意。 监理人擅自更换总监理工程师的违约责任： 监理人未经委托人同意擅自更换项目总监理工程师（总监代表）的或派遣的总监理工程师（总监代表）与合同约定不一致的，需进行扣除。 扣除标准为每发现一人次扣除叁仟元人民币或签约合同价的1％中二者金额较低者。累计扣除金额不超过签约合同价的5%。 同时监理人应按要求重新派符合合同及招标文件要求的总监理工程师。 |  |
|  | 第三部分专用合同条款 第4.6 | 4.6 撤换总监理工程师和其他人员 原条款作为4.6.1，并补充： 监理人投入的主要监理人员资格及配置不得低于投标承诺（详见附件3）。监理人应在收到书面更换通知后 天内更换总监理工程师和其他人员，并提供更换人员资格、管理经验等资料。 监理人无正当理由拒绝或逾期更换人员的，每延期一天，应向委托人支付签约合同价 %的违约金。 | 4.6 撤换总监理工程师和其他人员 原条款作为4.6.1，并补充： 监理人投入的主要监理人员资格及配置不得低于投标承诺（详见附件3）。监理人应在收到书面更换通知后 7天内更换总监理工程师和其他人员，并提供更换人员资格、管理经验等资料。 监理人无正当理由拒绝或逾期更换人员的，每延期一天，应向委托人支付签约合同价 0.1 %的违约金。 |  |
|  | 第三部分专用合同条款 第5.1.4.2 施工阶段监理范围及内容 | （1）变电监理服务范围包括但不限于： ①负责变电站四通一平、建筑、安装、调试、通信部分施工监理； ②施工、安装、调试、隐蔽工程的中间验收、竣工验收及启动投运，资料整理归档、工程移交、环保及水保监理并配合验收、创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修，工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）； ③协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间的工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设的各阶段中。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，创优及工程后期各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至工程保修期和创优工作结束。 （2）输电线路工程（包括大跨越工程）的监理服务范围包括但不限于： ①线路工程（包括大跨越）的主要材料采购、工程协调、施工、竣工验收及启动投运、资料整理归档、工程移交、环保及水保监理并配合验收、达标投产创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）； ②协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设各阶段。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，达标投产、创优各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至保修期和创优工作结束。 | 修改为： （1）变电监理服务范围包括但不限于： 变电监理服务范围为管廊工程四通一平及隧道盾构施工之外工程全过程、全方位、全覆盖的监理，包括但不限于： - ①负责管廊工程引接站桩基、建筑（含现场组装厂房）、安装、调试（含特殊交接试验及线路参数测试）、站内通信、复垦等全方位、全过程监理工作（包括工程质量控制、安全控制、进度控制、造价控制、技术管理、环保和水保管理、工程协调、工程合同管理、信息及档案管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）。 - ②负责安全稳定控制系统（如有）所涉及各电厂、变电站的施工监理。 - ③配合招标方另行招标确定的第三方水保专项监理、监测、验收和环保监测、验收单位开展相关工作。依据国家环保、水保法律法规要求以及工程批复的环保、水保报告，开展工程环保、水保全过程监理工作：包括负责编制环保水保监理策划文件及监理报告，负责在施工期对施工单位开展环保水保工作监督检查和质量验评，负责按要求向问题施工单位及时发出停工整改通知单、并督促问题整改销号清零，负责向业主项目部、环水保监理单位(若有)及时报告施工单位存在的问题、提出建议，配合接受行政主管部门监督、检查和验收核查，提交环水保监理资料。 - ④开展项目建设全过程安全控制，包括但不限于：参加项目安委会和安全工作例会；负责审查各施工项目部安全管理制度、安全文明施工策划、安全技术措施和方案；组织安全检查并督促整改闭环，出现重大不符合情况应立即督促停工整改；监督设计、承包商开展安全通病防治、工程建设安全类强制性条文执行工作；负责对工程项目分包情况进行全过程监督和管理；负责监督施工机械、安全信息管理、安全教育培训、安全应急管理；对重要设施和重大工序转接进行安全检查签证；对三级及以上风险等级的施工工序和工程关键部位、关键工序、危险作业项目进行安全旁站；参与项目安全管理评价；参与事故应急和调查处理；组织开展国网公司要求的各类安全主题活动。负责根据施工内容，前往现有运行站点开展施工监理，并依据运行站点要求组织施工单位做好“三措一案”，现场防护等各项工作。 - ⑤负责督促设计、施工单位档案资料的整理、归档，督促设备厂家按期提供厂家资料，负责备品备件、专用工器具的试验监督和组织移交。负责督促指导变电站工程有关档案的收集、整理，负责按照项目档案管理的有关要求，完成纸质档案和数字化档案的同步归档和移交工作。组织项目参建单位参与项目档案专项验收，组织完成验收问题整改。 - ⑥负责工程各类会议（含工地例会、月（季）度工程协调会、相关考察调研参观会、工程施工方案审查会等）、各类考察检查（含外单位现场踏勘、现场参观及调研、工程安全专项检查、工程质量专项检查、质量监督、创优检查等）、各阶段验收（含中间验收、监理初检、竣工预验收、专项验收、竣工验收、启动验收等）组织、会务及配合工作；负责组织开展质量通病防治、标准工艺推广应用、质量及安全隐患排查、劳动竞赛、资信评价、科技与管理创新；负责配合示范工地、绿色建造、新技术应用等项目评价创建，以及达标投产、工程创优、移交保修、后评价、审计等工作；协调工程参建各方工作关系，保障进站道路及站内道路畅通；落实质量回访及工程质保期内配合工作。 - ⑦负责参加国网公司总部及施工图评审单位（如有）组织的设计文件审查；负责组织甲、乙供厂家配合设计提资及深化设计工作；负责组织现场施工图会检及交底工作，检查设计单位设计成品质量（含甲、乙供厂家配合深化设计成品），核实相关规程规范、强条、质量通病防治、国网公司文件及建设管理单位创优要求等在施工图中的落实情况，发挥设计监督和把关作用；负责施工图纸梳理和催交及收发、建立现场施工图管理台账；负责监督设计工代服务；负责设计变更及现场签证初审；负责施工结算审核，并给出明确的过程审核意见。 - ⑧及时高质量完成监理及建设管理单位在现场召开的所有会议的纪要编制及其落实情况的跟踪反馈；负责工程数码照片及影像实施和管理，负责配备高质量无人机用于工程管理，负责每周拍摄并提供高清数码照片（含航拍）给建设管理单位。本工程监理需对隐蔽工程进行视频记录，费用自行测算，结算时不予调整。 - ⑨负责强夯（含试夯）检测、锚杆锚索（如有）检测、回填土及地基承载力检测、基坑及边坡监测、桩基检测（含试桩、抗滑桩及工程桩）、沉降观测、工程质量第三方检测等现场各类第三方检测/监测工作全方位、全过程管理，协调施工单位做好各类第三方检测/监测配合；负责依据《国网基建部关于印发输变电工程达标投产考核工作手册和质量验收实测实量项目清单的通知》（基建安质〔2021〕27号）文件要求，配置水准仪、经纬仪、回弹仪、厚度检测仪等必要检测设备，用于现场质量检查。 - ⑩负责组织监理范围内的设备材料进场验收，检验批、分项工程、分部工程验收，单位工程预验收，隐蔽工程验收。参加设备材料的出厂验收、竣工预验收、启动验收。参加达标投产、结算工程量审核、竣工结算、全过程创优、后评价、工程审计等工作。 - ⑪协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间的工作关系，按规定三级及以上施工安全风险全程旁站，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设的各阶段中。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，工程后期各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至工程质保期及创优完成。 - ⑫现场应用“数字化智慧工地应用系统”、“e基建2.0系统”、特高压主设备安装升级版措施、主设备智慧安装，投标人应做好配合工作，费用自行测算，结算时不予调整。 - ⑬落实“六精四化”相关要求，投标人应加大施工管理力量投入，强化施工过程安全、质量、进度、技术、造价、队伍方面的管控，费用自行测算，结算时不予调整。 - ⑭工程特高压油浸设备安装前，现场施工装备性能、安装人员资格应经施工（电气施工承包人）、监理、设备厂家共同签字确认后，方可开展安装。监理人要严格检查全站电缆敷设情况及电缆沟防火措施执行情况。 - ⑮开展质量检测的见证工作，包括但不限于设备运输及上台就位、辅控设备安装等进入现场全部工作纳入监理工作范围。 - ⑯应监督施工单位落实国务院办公厅转发国家发改委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈 促进当地群众就业增收工作方案》（国办函〔2022〕58号）的部署要求，加强以工代赈务工人员在施工现场的务工组织管理，及时、足额发放劳务报酬。 - ⑰发包人和建设管理单位交办的其它工作任务。 上述服务内容的费用已包含在签约合同价中，监理人不得另行主张费用。 |  |
|  | 专用条款5.3.17 | 5.3.17其他： | 增加： 5.3.17.1对于工程所用的重要原材料、构配件、设备的规格、型号、性能、质量等发生疑问时，监理人经委托人同意，有权送有资质的检测单位复试。 5.3.17.2工程设计计划、设计技术方案的审核权。 5.3.17.3按照安全和优化的原则，对工程实施中的一般技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向委托人提出书面报告。对设计报告、总体布置图、重大设计方案等重要技术文件的监理审核意见应报委托人同意。 5.3.17.4有权取得合同中出现的要求其遵照执行的企业规章制度 。 |  |
|  | 专用条款5.4.2 | 5.4.2 监理人文件的深度要求： | 5.4.2 监理人文件的深度要求： 满足国家电网有限公司、国网特高压公司、国网信通中心、国网安徽电力相关要求 |  |
|  | 专用条款5.4.3 | 5.4.3 监理人提交的工程监理文件，应满足下列要求： 5.4.3.1 具体类别：。 5.4.3.2 提交时间：。 5.4.3.3 提交份数：。 | 5.4.3 监理人提交的工程监理文件，应满足下列要求： 5.4.3.1 具体类别：按照《国家电网有限公司建设项目档案管理办法》等有关管理办法执行 。 5.4.3.2 提交时间：按照《国家电网有限公司建设项目档案管理办法》等有关管理办法执行 。 5.4.3.3 提交份数：按照《国家电网有限公司建设项目档案管理办法》等有关管理办法执行 。 |  |
|  | 专用条款6.3.5 | 6.3.5 委托人要求监理人提交监理文件的具体形式及要求： | 6.3.5 委托人要求监理人提交监理文件的具体形式及要求： 符合《国家电网有限公司建设项目档案管理办法》及相关文件归档与档案整理规范要求 。 |  |
|  | 第三部分 专用合同条款 9.5.1 | 9.5.1 合同价格按以下第 种方式支付： （1）合同价格按季度平均支付。监理人在监理合同有效期内提供了合格的监理服务，委托人将按下列公式支付：每期合同价格支付额=签约合同价总额÷（合同工期年度数×4），如果合同工期的首、尾在半年期间，则从下一个半年开始计算。每期合同价格的支付时间不得晚于下个季度第一个月的15日。 （2）工程监理合同生效后 天内,委托人支付签约合同价的 %。 工程竣工验收通过并提交全部监理资料后（含工程质量评估报告） 天内,委托人支付合同价格的 %。 （3）其他支付方式： a.合同生效后30天内，支付签约合同价的20%； b.工程量（投资额）完成50%时，支付签约合同价的30%； c.工程竣工投运且监理资料移交完毕后 天内，支付签约合同价的40%； d.监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，监理人和委托人已签订工程质保责任书，达标投产、完成档案移交及信息化工作后15个工作日内，按照第9.5.2项的约定支付剩余合同价款。 | 修改为： 修订专用条款9.5.1 合同价格按以下第 1 种方式支付： （1）合同价格按季度平均支付。监理人在监理合同有效期内提供了合格的监理服务，委托人将按下列公式支付：每期合同价格支付额=签约合同价总额÷（合同工期年度数×4），如果合同工期的首、尾在半年期间，则从下一个半年开始计算。 申请与支付方式 1）特高压工程建设资金按照国家电网有限公司的相关规定，实行月度资金支出预算管理制度，按月批复资金预算。 2）满足合同支付条件时，监理单位应于每月5日前根据合同约定及工程实际进度编制工程监理费付款报审表和监理费付款计算表，连同合规的增值税专用发票、当期大事记、工程进展图片等，报送委托人。委托人对监理单位上报的付款资料进行审核，编制次月月度资金预算申请表，按规定时间上报国家电网有限公司。 3）委托人在付款月月底前向监理单位支付监理费用。 |  |
|  | 第三部分 专用合同条款 9.5.2 | 9.5.2 质量保证金 委托人按照第9.5.1项支付合同价款时，预留合同价格3%作为质量保证金，质量保证金在工程质量缺陷期满后，且在工程投运、消除全部质量缺陷后30个工作日内予以支付。 质量保证金可以质量保证金保函或质量保证保险形式替代，金额为合同价格的3%。监理人提供质保金保函的，应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；监理人投保质量保证保险的，保险公司应具有相应质量保证保险经营业务资格，且该质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。保函或保险应在委托人签发竣工验收证书之日起第29天起至工程投运、工程质量缺陷期满且消除全部质量缺陷前保持足额、有效。 监理人以质保金保函或质量保证保险替代预留质量保证金的，应在委托人签发竣工验收证书之日起28天内向委托人提交符合合同约定的质保金保函或质量保证保险，委托人在收到质保金保函或质量保证保险后 天内向监理人支付前述合同价格的3%。监理人逾期不提交或者质保金保函或质量保证保险不符合要求的，视为监理人选择以现金保证金替代质保金保函或质量保证保险。 质量保证金的评价按以下约定执行：。 | 9.5.2 质量保证金 委托人按照第9.5.1项支付最后一期合同价款时，预留合同价格3%作为质量保证金，质量保证金在工程质量缺陷期满后，且在工程投运、消除全部质量缺陷后60个工作日内予以支付。 质量保证金可以质量保证金保函或质量保证保险形式替代，金额为合同价格的3%。监理人提供质保金保函的，应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；监理人投保质量保证保险的，保险公司应具有相应质量保证保险经营业务资格，且该质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。保函或保险应在委托人签发竣工验收证书之日起第29天起至工程投运、工程质量缺陷期满且消除全部质量缺陷前保持足额、有效。监理人以质保金保函或质量保证保险替代预留质量保证金的，应在委托人签发竣工验收证书之日起28天内向委托人提交符合合同约定的质保金保函或质量保证保险，委托人在收到质保金保函或质量保证保险后60天内向监理人支付前述合同价格的3%。监理人逾期不提交或者质保金保函或质量保证保险不符合要求的，视为监理人选择以现金保证金替代质保金保函或质量保证保险。 质量保证金的评价按以下约定执行： / 。 |  |
|  | 第三部分 专用合同条款 9.5.3 | 9.5.3 发票 监理人应在合同约定的每次应付款时间之前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额及明细。支付申请书经委托人确认后生效。委托人向监理人支付合同价款前，监理人应向委托人提交税务部门认可的正规等额发票，否则委托人有权暂缓支付合同价款，但监理人仍应按照本合同约定履行义务。 | 修改为： 9.5.3 发票 委托人向监理人支付合同价款前，监理人应向委托人提交税务部门认可的正规等额发票，否则委托人有权暂缓支付合同价款，但监理人仍应按照本合同约定履行义务。 监理人向委托人提供增值税专用发票开票信息如下： 发票类型：增值税专用发票 发票抬头：国网浙江省电力有限公司 纳税人识别号：91330000142911635Y 开户行：工行杭州体育场路支行 账号：1202021009003400122 电话：0571—51102856 地址：杭州市黄龙路8号 注：发票上必须加盖发票专用章，备注栏须填写单项工程名称。 |  |
|  | 专用条款9.6.2 | （2）质量违约金 | 合同条款9.6（2）“质量违约金”修改为： 质量违约金标准如下，累计扣除金额不超过签约合同价的2%。扣除质量违约金并不减轻或免除合同约定的监理人应承担的其它质量责任。 ①由于监理人主要责任，因施工原因未达到质量目标：支付签约合同价2％的质量违约金； ②由于监理人主要责任，未实现零缺陷移交：支付签约合同价2％的质量违约金； ③由于监理人主要责任，未实现达标投产及合同创优目标：支付签约合同价2％的质量违约金。 ④由于监理人主要责任，发生质量事件时： a.发生七级质量事件的，视事故影响的大小和严重程度，每次扣签约合同价0.6-1.2%的质量违约金。 b.发生八级质量事件的，视事故影响的大小和严重程度，每次扣签约合同价0.2-0.6%的质量违约金。 c.故意隐瞒事故的，支付签约合同价2％的质量违约金。 |  |
|  | 第三部分 专用合同条款 11.1.2 | 11.1.2 （补充）： 监理文件不符合规范标准以及合同约定的，监理人应按照委托人要求进行整改并承担全部费用，并向委托人支付签约合同价 %违约金，且委托人有权解除合同。造成工期延误的，同时应按合同约定承担逾期完工的违约责任。 - 工程出现承包人违反施工承包合同关于工程分包的约定情形的，或监理人非法将监理工作转包或分包给其他第三人，监理人应按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人无法履行或停止履行合同，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致的，或在监理资源投入上没有满足本合同约定和要求的，应向委托人支付签约合同价的 %作为违约金。 - 未经委托人同意，监理人未按本合同约定在工程现场提供监理服务或总监理工程师未经允许，擅自离开施工现场，监理人应按总监3000元/天，其他监理人员1000元/天向委托人支付违约金。违约金累计超过签约合同价的 %时，委托人有权解除合同。 - 建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求或不符合合同约定的，或发生重大质量事故的，监理人应按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人未按合同约定交付监理文件的，或者工程未按施工承包合同所约定的工期完成，每延期一天，监理人应向委托人支付签约合同价 %的违约金；延期超过30天的，委托人有权单方解除合同，监理人应按照签约合同价 %支付违约金。 - 在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故，每发生一次，监理人应按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 工程的静态投资被突破，监理人应按照签约合同价 %支付违约金及承担该项工程增加的投资额，且委托人有权解除合同。 - 因工程计量和费用调整不准确造成虚计费用的，监理人应按照签约合同价 %支付违约金。 - 监理人未按照合同的约定制订监理规划、工程创优监理控制实施细则、监理实施细则和安全文明施工实施措施的，监理人应按照签约合同价 %支付违约金。 （12）因监理人原因导致合同解除的，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价 %支付违约金。 （13）监理人违反合同第1.10款约定义务的，监理人应按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。监理人未经委托人同意转让或许可第三人使用委托人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托人所有。 监理人违反合同第1.11款约定义务的，应按照签约合同价 %支付违约金，并应承担一切法律责任，且委托人有权解除合同。 （14）监理人违约除应承担相应违约责任外，委托人向监理人主张权利所产生的费用亦由监理人承担。 （15）监理人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，委托人可以直接从应付给监理人的任何款项（包括但不限于本合同和双方签订的其他合同的应付价款）中扣除。 （16）监理人违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的 %为限。但是，监理人应支付的违约金低于给委托人造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 （17）其他 | 修改为： 11.1.2 （补充）： （1）监理文件不符合规范标准以及合同约定的，监理人应按照委托人要求进行整改并承担全部费用，并向委托人支付签约合同价5 %违约金，且委托人有权解除合同。造成工期延误的，同时应按合同约定承担逾期完工的违约责任。 （2）工程出现承包人违反施工承包合同关于工程分包的约定情形的，或监理人非法将监理工作转包或分包给其他第三人，监理人应按照签约合同价5 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 （3）监理人无法履行或停止履行合同，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价 5 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 （4）监理人未按照双方约定配齐相关人员，或在监理资源投入上没有满足本合同约定和要求的，应向委托人支付签约合同价的5 %作为违约金。 （5）未经委托人同意，监理人未按本合同约定在工程现场提供监理服务或总监理工程师未经允许，擅自离开施工现场，监理人应按总监3000元/天,其他监理人员1000元/天向委托人支付违约金。违约金累计超过签约合同价的5%时，委托人有权解除合同。 （6）建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求或不符合合同约定的，或发生重大质量事故的，监理人应按照签约合同价 5 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 （7）监理人未按合同约定交付监理文件的，或者工程未按施工承包合同所约定的工期完成，每延期一天，监理人应向委托人支付签约合同价0.1%的违约金；延期超过30天的，委托人有权单方解除合同，监理人应按照签约合同价 5 %支付违约金。 （8）在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故，每发生一次，监理人应按照签约合同价10 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 （9）因监理人未履行造价审核职责、违规签证等职责导致工程静态投资突破的，监理人应按签约合同价的1%向委托人支付违约金并承担对应增加的投资额，且委托人有权解除合同。 （10）因工程计量和费用调整不准确造成虚计费用的，监理人应按照签约合同价5%支付违约金。 （11）监理人未按照合同的约定制订监理规划、监理实施细则的，监理人应按照签约合同价1%支付违约金。 （12）因监理人原因导致合同解除的，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价5 %支付违约金。 （13）监理人违反合同第1.10款约定义务的，监理人应按照签约合同价 5 %支付违约金，且委托人有权解除合同。监理人未经委托人同意转让或许可第三人使用委托人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托人所有。 监理人违反合同第1.11款约定义务的，应按照签约合同价5 %支付违约金，并应承担一切法律责任，且委托人有权解除合同。 （14）监理人按合同约定应支付的违约金低于给委托人造成的损失的，并应就差额部分向委托人进行赔偿。监理人承担的赔偿金额不以签约合同价格为限。 （15）监理人违约除应承担相应违约责任外，委托人向监理人主张权利所产生的费用亦由监理人承担。 （16）监理人因违约需向委托人支付违约金或赔偿损失的，委托人有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。 （17）监理人违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的30%为限。但是，监理人应支付的违约金低于给委托人造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 （18）其他：①在工程建设管理过程中，若发现在安全、质量、进度、造价、档案管理等方面存在不满足工作标准要求的（非监理责任的除外），委托人有权对监理人进行经济考核，标准参照委托人基建工程项目管理的有关规定，具体以委托人的工作联系单和书面通知为准。 ②发现竣工图与现场实际不符的，每不符一处扣减监理费3000元；设计变更单、现场签证单与现场实际不符的，每不符一处扣减监理费3000元。不连续编号的设计变更单、现场签证单，每一张单扣减监理费3000元；非合同约定的总监理工程师，不得在设计变更单、现场签证单上签字确认；未按规定期限向委托人移交工程资料的，每逾期一天，监理人应向委托人支付3000元的违约金。 ③监理人未能及时对设计变更及现场签证进行会签的，每延误1天扣除监理人100元。监理人未在工程竣工后5个工作日内编制《设计变更及现场签证汇总表》的，每延误1天扣除监理人100元。《设计变更及现场签证汇总表》出现错误的，每处扣除监理人监理费1000元。 ④监理人未按投标文件配备人员、办公设备、设施等的，委托人有权要求其整改。 |  |
|  | 第三部分 专用合同条款 11.2.2（1） | 11.2 委托人违约 11.2.2 修改为： （1）委托人逾期支付合同价款的，应就逾期部分向监理人支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金，但因监理人原因造成的除外。（此条建议删除,范本已修改为合同中的对比条款） | 11.2 委托人违约 11.2.2 修改为： （1）委托人逾期支付合同价款的，应就逾期部分向监理人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因监理人原因造成的除外。 |  |
|  | 第三部分 专用合同条款12 | 12. 争议的解决 因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第 种方式处理： （1）仲裁：提交 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 | 12. 争议的解决 因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第（2）种方式处理： （1）仲裁：提交/ 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向工程项目所在地人民法院提起诉讼。 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 |  |
|  |  | 13. 特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 | - 13. 特别约定 - 1.监理合同总价的2%作为过程考核金，按《监理承包商现场考核实施细则》（合同附件）执行，考核成绩按下表对应关系执行支付： 过程考核成绩（分）需支付的过程考核金 f＜80 合同价格*（-2%） 80≤f＜85 合同价格*（-1.6%） 85≤f＜90 合同价格*（-1.2%） 90≤f＜95 合同价格*（-0.8%） 95≤f＜99 合同价格*（-0.4%） 99≤f≤101 合同价格*0 101＜f≤103 合同价格*0.5% 103＜f≤105 合同价格*1.0% f＞105 合同价格*1.5% 2.承包人应深入贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58号）及工程实施期间印发的相关关于以工代赈工作要求，把以工代赈务工人员在施工现场的务工组织管理和劳务报酬发放等作为工程监理的重要内容。落实以工代赈政策相关费用请承包人投标时自行测算，结算不予调整（政府发文明确规定调整的除外）。 |  |
|  | （增加） |  | 增加附件《监理承包商过程考核实施细则》 |  |

监理承包商过程考核实施细则

- 总则

为进一步贯彻落实国家电网有限公司关于基建标准化管理体系建设的要求，加强监理承包商建设和责任制的落实，规范监理行为，激励监理人发挥积极性和创造性，全面提高工程建设和管理水平，结合变电站现场建设实际，特制定本细则。本办法用于变电站工程监理的考核评价工作。

- 考核评价方式

业主项目部负责对监理承包商进行阶段性考核评价，考核期为桩基工程开工至工程投产运行，按月进行考核。业主项目部在工程施工过程中组织相关专责，通过资料查阅和现场实际检查的方式，对监理承包商进行检查评价，并按“监理承包商现场考核表”进行过程考核打分，形成考核评价意见。

对于考核评价中发现的主要问题，业主项目部对整改情况进行复查。在监理合同最终结算前，汇总评价情况及相关记录，上报建设管理单位安全质量部门和工程管理部门审核。

- 考核标准

1.对监理承包商在一个考核周期内工作开展情况及实际效果进行考核评价的满分为100分（其中监理项目部标准化建设10分、策划管理5分、安全管理25分、质量管理20分、造价管理10分、技术管理20分、进度管理10分），实际得分作为监理承包商在该考核周期内的基本评价得分。

2.为鼓励监理承包商加强管理、争先创优，另设加分项10分，作为整个考核期内的总体评价加分，具体考核评价指标及标准件“监理承包商现场考核表”。

3.每次检查都应在检查表的相应栏目内，记录该次检查得分，并对扣分原因作出简要说明。

- 考核成绩及奖惩措施

考核成绩作为监理费最终结算的重要依据，与监理承包商费用结算直接挂钩。具体计算方法如下：

- 业主项目部在每个考核周期内对监理承包商的打分记为当期基本评价得分a。

- 过程考核成绩f为整个考核期内基本评价得分的平均值与总体评价加分c之和，即：f=(a1+a2+···+an)/n+c，其中n为整个考核期的考核评价次数，c为总体评价加分。

其中总体评价加分根据监理人在工程监理中做出的突出贡献，按照建设管理单位相关管理规定，由建设管理单位确定。

附表  监理承包商现场考核表

监理承包商现场考核表

| 序号 | 评价 指标 | 标准分值 | 评分标准 注：每分项扣分最多不超过本分项标准分值。 | 检查方法 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监理项目部标准化建设（10分） |  |  |  |  |
| 1 | 项目部组建 | 5 | 1.项目总监或安全副总监、总监代表等主要管理人员与投标承诺不一致，每人扣2分（经业主批准同意并履行相应手续的，每人扣0.5分）； 2.人员配备数量不满足要求，每缺一人扣1分； 3.总监兼职项目数量不符合要求扣1.5分，其他主要管理人员任职资格不符合要求每人扣0.5分。 4.若业主书面通知要求更换总监理工程师或其他人员，监理单位应在7天内予以更换，无正当理由拒绝或逾期更换人员的，每次扣5分。 | 查任命文件、资格证书、投标文件 |  |
| 2 | 项目部资源配置 | 5 | - 项目部资源配置与投标承诺有明显差异、不满足实际需要或不符合要求，每项扣1分； | 对照投标文件和管理手册检查 |  |
| 二 | 重点工作开展情况（90分） |  |  |  |  |
| 2 | 策划管理（共5分） | 2 | 1.对施工单位的报审文件审核流程不规范，审核意见不明确，审核不及时等，每项扣1分。 | 查开工报审表。 |  |
|  |  | 3 | 1.对施工合同执行过程中的分歧或纠纷事项未进行协调或者协调不力，每项扣1分。 | 查会议纪要及相关记录。 |  |
| 3 | 安全 管理（共25分） | 5 | - 未及时开展监理安全检查，扣2分； - 安全检查记录不规范、与其他资料不对应，每份扣0.5分。 | 查安全检查等记录、监理通知单、监理通知回复单、工程暂停令。 |  |
|  |  | 5 | 1.未审查分包单位资质报审表，或审核过程管控不严格，存在分包商资质不合格现象，每份扣1分； 2.施工分包过程不规范，存在施工违规分包、以包代管等现象而未指出的，每例/项扣2分； 3.存在不合格班组而未指出，每次扣1分。 | 查报审资料。 |  |
|  |  | 3 | 1.审查不严格，未发现特殊工种、特种作业人员资格证明文件缺失或失效，每份扣0.5分； 2.未对现场作业人员持证情况进行检查，现场发现无证上岗，每例扣1分。 | 查特殊工种、特种作业人员报审资料。 |  |
|  |  | 2 | 1.应旁站未进行旁站，每处扣1分； 2.安全记录不规范、与其他资料不对应、问题未闭环，每处扣0.5分； 3.未按照要求对三级及以上作业风险到岗到位，每次扣1分； 4.未能及时发现施工方案存在重大问题、施工方案与现场严重不符等问题，每处扣1分。 | 查安全旁站监理记录、作业票、到岗到位记录、施工方案、施工现场等。 |  |
|  |  | 2 | 现场安全文明施工设施布置与计划不符、布置不满足要求而监理未发现或未指出，每处扣0.5分。 | 查《配置表》和《验收单》、监理检查记录。 |  |
|  |  | 5 | 1.现场安全管控不到位，被国网公司级及以上书面通知整改，每项问题扣3分； 2.在国网公司安全管理评估中，被评定为“安全管理一般”，每次扣1分；被评定为“安全管理薄弱”，每次扣2分； 3.被建设管理单位书面通报批评，每次扣2分；被国网公司级及以上书面通报批评，每次扣3分。 | 查问题整改通知单、通报、工程现场。 |  |
|  |  | 3 | 未监督施工单位对各级安全检查所发现的问题进行整改闭环，每项扣0.5分。 | 查问题整改通知单、整改闭环资料等。 |  |
| 4 | 质量 管理（共20分） | 3 | 1.原材料质量证明文件和复检试验记录等不完备或记录不规范，每份扣0.5分； 2.资质等不符合要求或现场实际供应商、应用的原材料等与报审不符而监理未纠正的，每项扣0.5分。 | 查供应商资质报审表、原材料/构配件报审表、设备开箱记录。 |  |
|  |  | 3 | 1.应旁站未进行旁站，每处扣1分； 2.质量旁站记录不规范，与其他资料不对应、问题未闭环，每处扣0.5分。 | 查监理旁站记录。 |  |
|  |  | 2 | 1.施工单位有未执行强条情况而监理单位未发现或未指出，每条扣1分； 2.未将强制性条文执行纳入监理验收，每分部扣除扣1分。 | 查强制性条文执行检查及汇总记录。 |  |
|  |  | 2 | 1.工程实体发现质量通病，每处扣1分； 2.未将质量通病防治内容纳入监理验收，每分部工程扣1分。 | 查工程实体、检查整改记录、评估报告。 |  |
|  |  | 5 | 1.现场质量管控监督不到位，被国网公司级及以上书面通知整改，每项问题扣3分； 2.被建设管理单位书面通报批评，每次扣2分；被国网公司级及以上书面通报批评，每次扣2分； 3.发现永久性质量缺陷，每处扣2分。 | 查问题整改通知单、通报、工程现场。 |  |
|  |  | 5 | 1.监理验收记录缺少，每次扣0.2分；监理验收走过场，质量缺陷未发现，每项扣1分； 2.各级质量检查或验收中发现的问题未按要求组织整改闭环，每项扣1分； 3.未按规定开展监理实测实量检查，每分部工程扣1分。 | 查监理验收记录、实测实量记录、问题整改通知单及闭环记录。 |  |
| 5 | 造价 管理（共10分） | 4 | 1.未及时审核施工项目部预付款和进度款支付申请，每次扣0.5分； 2.工程量审核不准确，每次扣1分； 3.未提供结算监理意见，扣1分。 | 查施工工程款报审资料、监理结算意见 |  |
|  |  | 6 | 1.未安排专人负责结算审核工作，扣3分； 2.未按要求安排人员参加结算会议，每次扣0.5分；.未按时提交分部结算或竣工结算报审文件审核意见，每次扣0.5分； 3.未按要求核实结算审查意见落实情况，每项扣0.5分。 | 监理结算审核意见 |  |
| 6 | 技术管理（共20分） | 1 | 1.未按规定开展施工图预检，每次扣0.5分。 | 查施工图预检记录。 |  |
|  |  | 3 | 1.未及时按要求配合业主组织开展已施工部分的设计施工一致性核查，每次扣0.5分； 2.未及时按要求完成锁定施工蓝图的签章确认，每次扣0.5分。 | 锁定施工蓝图 |  |
|  |  | 2 | 1.参加施工过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，缺少一次扣0.5分； 2.施工单位未进行交底或交底走过场、内容没有针对性而监理单位未发现或未指出，每次扣1分。 | 查项目部级施工技术交底记录。 |  |
|  |  | 2 | 1.未按规定进行岗前教育培训和技术交底，每人次扣0.5分； 2.培训或交底记录存在后补、虚假以及代签字等现象，每次扣1分。 | 查安全/质量活动记录表、试卷及成绩。 |  |
|  |  | 2 | 1.组织审查专项施工方案，每少一项扣1分；审查意见不准确、没有针对性，每项扣0.5分；.反馈意见不及时，每项扣0.5分； 2.施工方案与现场实际执行不符而监理未指出并纠正，每项扣2分。 | 查专项施工方案报审表、文件审查记录表。 |  |
|  |  | 5 | 1.设计变更审核不及时，每份0.5分；签署意见表述不清晰或不准确，每份扣1分； 2.施工单位未严格执行审批后的设计变更而监理单位未发现或未指出，每份扣1分。 | 查设计变更通知单和设计变更执行报验单。 |  |
|  |  | 5 | 现场签证审核不及时，每份扣0.5分；签署意见表述不清晰或不准确，每份扣1分。 | 查现场签证审批单。 |  |
| 7 | 进度管理（10分） | 10 | 1.未审批施工进度计划或审查不准确，扣1分； 2.未对计划执行情况进行分析和纠偏，1次扣2分。 | 查相关记录。 |  |
| 基本评价得分（满分100分） |  |  |  |  |  |

备注：1. 表内各检查子项的标准分是该项工作评价的最高得分，也是检查扣分的上限。

- 每月由业主项目部按《监理承包商现场过程评价细则》进行评分。

业主项目副经理（签名）：              总监理工程师（签名）：

年  月  日                       年   月   日

总体评价加分表

| 序号 | 评价项目 | 标准分 | 评分标准 | 检查方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得通报表扬 | 2 | 国网公司及以上通报表扬，一次加1分。 建设管理单位通报表扬，一次加0.5分。 业主项目部通报表扬，一次加0.2分。 | 查记录。 |  |
| 2 | 国家电网公司及以上级别科学技术进步奖 | 2 | 第一单位，每项加1分。 第二单位，每项加0.5分。 | 查获奖证明。 |  |
| 3 | 专利 | 1 | 第一单位，每项加0.5分。 第二单位，每项加0.3分。 | 查专利证书。 |  |
| 4 | 论文 | 1 | 第一完成单位，普通期刊每篇加0.2分。 第一完成单位，核心期刊每篇加0.5分。 | 查出版物 |  |
| 5 | 电力建设工法或同等级及以上工法 | 1 | 第一单位，每项加0.5分。 | 查相关证明。 |  |
| 6 | 电力建设优秀质量管理（QC）小组成果奖或同等级及以上成果奖 | 1 | 第一单位，每项加0.2分。 | 查获奖证明。 |  |
| 7 | 宣传报道 | 2 | 国网公司级、行业级媒体，每篇加0.4分。 中央级媒体，每篇加1分。 | 查出版物或音像制品。 |  |
| 总体评价加分 |  |  |  |  |  |

备注：1. 表内各检查子项的标准分是该项工作评价的最高得分，也是检查加分的上限。

2. 在工程结算时，由建设管理单位按《总体评价加分表》给予评分。

建议在签订合同时选择诉讼方式。

如选择其他仲裁规则，可以在专用合同条款中明确。