# 合同条款差异对比表

适用于：换流站土建施工

| 针对经法系统最新合同范本：《SGTYHT/25-GC-007 输变电工程施工合同》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 统一合同文本表述 | 修改后表述 |
|  | 合同协议书四、工程建设目标 1. 工程质量要求 | 1.1 质量总体要求 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。 全面应用输变电工程“标准工艺”；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 1.2 专项目标要求 35千伏及以下项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 110（66）千伏项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％。 | 1.1质量总体目标：全面应用通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺；输变电工程“标准工艺”应用率≥95%，工程质量达到国家、行业和公司标准、规范以及设计要求，实现“零缺陷”投运；实现工程达标投产、国家电网有限公司优质工程、中国电力优质工程目标，争创中国建设工程鲁班奖；工程使用寿命满足设计及公司质量管理要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 工程质量总评为优良，分项工程合格率100％、单位工程优良率100％，观感得分率≥95％。 |
|  | 合同协议书四、工程建设目标 | 2.安全目标： 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： （1）不发生六级及以上人身事件； （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； （4）不发生火灾事故； （5）不发生环境污染事件； （6）不发生负主要责任的一般交通事故； （7）不发生基建信息安全事件； （8）不发生对国家电网有限公司系统单位造成影响的安全稳定事件。 | 安全目标： 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： （1）不发生六级及以上人身事件； （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； （4）不发生火灾事故（含引发森林草原火灾）； （5）不发生环境污染事件； （6）不发生负主要责任的一般交通事故； （7）不发生输变电工程建设信息安全事件； （8）不发生对委托方造成影响的安全稳定事件。 |
|  | 合同协议书四、工程建设目标 | 4.投资控制目标： 在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。 | 投资目标：合理确定工程造价，确保工程资金需求，依法合规开展建设管理，严格执行工程建设程序，规范资金使用，坚持造价全过程全面管控，坚持降本增效，持续提升工程投资效益，实现项目全寿命周期效益最优，实现公司整体利益最大化。按期完成工程项目结算，竣工结算不超同口径批复概算。 |
|  | 合同协议书四、工程建设目标5.环境保护与水土保持目标： | 确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺利通过环保和水保验收。 | 确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程；不发生国家电网公司或行政机关通告较大问题、被纳入重点关注名单等处罚；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺利通过环保和水保验收。 |
|  | 合同协议书四、工程建设目标6.基建管理信息系统应用目标： | 完整性、及时性、准确性100%。 | 完整性、及时性、准确性100%。利用现代信息技术为工程服务，建设并应用e基建2.0系统。利用视频监控、三维深化设计、智能工器具等手段，提升工程现场安全、质量、环保、水保管控水平和工程整体建设效率。 |
|  | 合同协议书四、工程建设目标7．档案管理目标： | 严格按照国家、行业、国家电网有限公司和项目建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。 | 工程档案工作与工程建设同步完成，建设过程实现分阶段预立卷，档案完整、准确、系统、规范和安全，工程投运后三个月内完成移交，按规定通过国家电网公司档案专项验收。 |
|  | 合同协议书四、工程建设目标 8. 创优目标： | 110千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网有限公司输变电优质工程银奖。 500千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网有限公司输变电优质工程金奖。 | 实现工程达标投产、国家电网有限公司输变电优质工程金奖、中国电力优质工程奖目标，工程质量达到国家优质工程金奖、鲁班奖质量标准。 |
|  | 合同协议书四、工程建设目标 9. 其他目标： | 承包人应切实贯彻国家电网有限公司“三通一标”、“两型三新一化”、智能变电站模块化建设及线路全过程机械化施工等相关要求。 | (1)创新目标：工程创新需围绕工程特点，主动作为、超前谋划、积极准备、强化执行。按照“以管理创新为基础，以科技创新为主导，以工艺水平提升、新材料、新技术运用为支撑”的工程建设创新的整体工作原则，积极开展设计创新、施工创新、组织管理创新、现场信息管理创新、现场文明施工创新。 (2)党建目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕新时代精品工程建设，坚持“党建引领·和谐团队·精品工程”机制，持续深化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，努力把工程现场党组织打造成思想教育的前沿阵地、专业公司形象的展示窗口、攻坚克难的坚强堡垒、联系群众的桥梁纽带、党风廉政的重要关口、企业文化的实践阵地，不断提高工程现场党组织的组织力、凝聚力、战斗力，打造新时代特高压输电升级版样板工程，为建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业提供有力支撑。 (3)其他：承包人应切实贯彻国家电网有限公司“三通一标”、“两型三新一化”、智能变电站模块化建设及线路全过程机械化施工等相关要求。 |
|  | 合同协议书五、签约合同价与合同价格形式 | 2. 合同价格形式： 发包人和承包人同意合同价格形式采用下列第种形式： 2.1单价合同 2.2总价合同 2.3其他合同价格形式： | 2. 合同价格形式： 发包人和承包人同意合同价格形式采用下列第2.3种形式： 2.1单价合同 2.2总价合同 2.3其他合同价格形式： 2.1+2.2相结合 。 |
|  | 合同协议书六、工程款支付担保 | 发包人应按下列时间、方式、金额向承包人提供工程款支付担保。 1.时间：。 2.方式： □工程款支付保函 □工程款支付保险 □其他：。 3.金额：。 | 发包人应按下列时间、方式、金额向承包人提供工程款支付担保。 1.时间：自工程款支付保险单起保之日至施工合同（含补充协议）约定的除工程质量保证金以外的工程款结清之日起60天内止，如当地政府对支付担保期限有明确要求的，按照当地政策执行。 2.方式： □工程款支付保函 工程款支付保险 □其他：。 3.金额：按照投保时工程项目所在地政府要求确定担保金额，如属地政府无明确要求，则按“工程款支付担保与履约担保对等原则”—即工程合同款的5%确定。如合同执行期间，政府调整政策规定的，按照规定调整担保金额。 |
|  | 合同协议书 | 七、合同组成部分 下列文件为本合同的组成部分： （1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； （2）合同协议书及其附件； （3）中标通知书； （4）专用合同条款及其附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）招标文件和投标文件； （10）构成合同的其他文件。 | 七、合同组成部分 下列文件为本合同的组成部分： （1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； （2）合同协议书； （3）中标通知书； （4）专用合同条款及合同附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）招标文件和投标文件； （10）构成合同的其他文件。 |
|  | 合同协议书 | 十二、合同生效 本合同在以下条件全部满足之日起生效： （1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章； （2） 。 | 十二、合同生效 本合同在以下条件全部满足之日起生效： - 本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章。 （2）项目已经按照国家有关规定履行了核准手续 。 |
|  | 合同协议书 | 十四、份数 本合同一式 份，发包人执 份，承包人执 份，具有同等法律效力。 | 十四、份数 本合同一式15 份，发包人执8份，承包人执7份，具有同等法律效力。 |
|  | 专用条款 1.1.4.5 | 1.1.4.5 缺陷责任期期限为： 12个月。 | 1.1.4.5修改为： 缺陷责任期期限为：自竣工验收合格之日起至24个月止。 |
|  | 专用条款 1.1.6.2 | 1.1.6.2 工程竣工验收签证书：即通用合同条款中的“工程接收证书”。 | 1.1.6.2 工程启动验收证书：即通用合同条款中的“工程接收证书”。 |
|  | 专用条款第1.1.6.3条 | 1.1.6.3 重大设计变更、签证:重大设计变更指改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资变化超过20万元的设计变更;重大签证是指单项签证投资增减额超过10万元的签证。 | 修改为： 1.1.6.3重大设计变更、签证:重大设计变更是指改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资变化超过20万元的设计变更，重大签证是指单项签证投资增减额超过10万元的签证。 根据《国网特高压部关于印发特高压工程第一批“放管服”事项工作分工的通知》（特综合【2019】50号）及《国网特高压部关于进一步强化特高压及直流工程设计变更管理工作的通知》，国网特高压部负责特高压工程改变初步设计原则或金额200万元以上等重大设计变更审批。 |
|  | 专用条款1.1.6.6 | 竣工验收：指承包人完成了本合同中规定的工程项目后，发包人按合同要求进行的验收。 | 竣工（预）验收：指承包人完成了本合同中规定的工程项目后，发包人按合同要求进行的（预）验收。 |
|  | 专用1.1.6 其他 |  | 增加： 分部工程质量签证、单位工程质量鉴定书：分部工程质量签证是依据GB/T22490-2016规定，在水土保持设施分部工程自查初验后应填写的内容，作为单位工程自查初验资料的组成部分。单位工程质量鉴定书是在水土保持设施单位工程自查初验后应填写的内容，作为单位工程完工自验和行政验收的依据。 |
|  | 专用条款 1.4 | 1.4 合同文件的优先顺序 修改为： 下列文件为本合同的组成部分： （1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； （2）合同协议书及其附件； （3）中标通知书； （4）专用合同条款及其附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）招标文件和投标文件； （10）构成合同的其他文件。 | 1.4 合同文件的优先顺序 修改为： 下列文件为本合同的组成部分： （1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； （2）合同协议书； （3）中标通知书； （4）专用合同条款及合同附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）招标文件和投标文件； （10）构成合同的其他文件。 |
|  | 专用合同条款1.11.8 | 承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权,归发包人单独所有。 | 承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权，其中专利申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权归发包人和承包人双方所有，未经发包人许可，承包人不得单独开展相关工作。获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等归发包人单独所有。 |
|  | 专用合同条款1.11.9 | 上述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。 | 删除 |
|  | 专用合同条款2.9.1 | 2.9.1 水、电、通讯等施工管线进入施工场地现场; 水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求： 变电工程： 水： 。 电： 。 通讯： 。 线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）： 水：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。 电：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。 通讯：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。 | 2.9.1 水、电、通讯等施工管线进入施工场地现场; 水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求： 变电工程： 水：开工前一周提供，施工生活、生产用水在施工报价中统一考虑，不进行单独报价。临建区域公共区域供水系统的建设由土建A包负责牵头，各包各自临建区域内的供水管道、流量计等自行负责。建设期间的水源管理工作由土建A包负责。 电：开工前一周提供，站外电源已由四通一平施工单位引至施工用电变压器高压侧（变压器的租赁及维护由四通一平施工单位负责），向换流站土建A包移交，移交后由土建A包负责从变压器低压侧引至站内及临建区一级电源箱，整个工程建设期间的施工电源变压器及其高压侧线路由四通一平单位负责维护和管理，变压器低压侧（包括临建区域和站内21级配电箱及以上部分）由土建A包负责维护和管理。 通讯：开工前一周提供，四通一平单位负责将公网运营商的宽带接入、市话延伸至换流站施工现场；换流站本体施工单位负责临建区域内市话和宽带接入涉及的所有电话、网络信息布点及综合布线。固话及外网通讯接入及维护由土建A包负责。固话及外网通讯由土建A包负责牵头，各参建单位分别承担自己范围内的费用，业主生活区及公共办公区网络费用由各单位按合同比例分摊。 详见技术规范书。 |
|  | 专用合同条款2.9.2 | 2.9.2 除合同另有约定外，开通施工场地与公共道路之间的通道; 施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求： 变电工程： 。 线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）：承包人自行解决。 | 2.9.2 除合同另有约定外，开通施工场地与公共道路之间的通道; 施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求： 变电工程： 开工前一周提供 。 线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）：承包人自行解决。 |
|  | 专用合同条款2.9.4 | 2.9.4 办理应由发包人负责的相关证件、批件； 应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间： 。 | 2.9.4 办理应由发包人负责的相关证件、批件；应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间： 无 。 |
|  | 专用条款2.10.3 | 其他： | 其他：承包人应通过国网“e基建”等相应信息平台进行用工实名登记、管理；加强用工台账管理；按月及时足额支付农民工工资。 （1）承包人应当按照《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》（国家电网基建〔2020〕151号）、《国网基建部关于应用“e安全”加强输变电工程现场农民工工资支付工作的通知》（基建技经〔2020〕70号）等文件要求，落实农民工工资支付相关要求。 （2）发包人监督承包人劳务费或工资发放情况，若承包人或其分包单位所负责的工程因承包人未按要求执行或出现拖欠农民工工资纠纷，发包人应要求承包人限期整改，并从履约保证金或工程款中扣除相应金额用于纠纷处理，因此造成的损失由承包方承担。 （3）承包人视情况与分包单位签订关于保障农民工工资支付的相关承诺书，加强对分包单位的监督管理。若发生分包单位拖欠农民工工资的，应由承包人先行清偿，再依法进行追偿。 |
|  | 专用条款4.1.3 | 4.1.3 完成各项承包工作（补充） 承包人应按照合同约定完成的工作内容为： （1）全部承包项目工程施工、验收、移交、保修等。 （2）协助发包人进行工程建设协调，办理各种施工手续，缴纳相应税费及承担工作协调的费用；工程安全质量监督检查、交叉互查、工程验收、环保、水保、劳动卫生、安全、档案等专项验收的自验和配合工作；配合达标投产、国家电网有限公司及国家优质工程创建、工程后评估等各项工作。 （3）负责竣工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。 （4）保修期内的保修工作。 （5）在工程建设期间，施工项目部需设置一名专职信息化人员，负责国网信息化管理系统进行相关数据录入工作，使用基建管理信息系统进行工程管理及相关数据录入工作，使用档案系统上线挂接模块进行竣工资料移交。 （6）在工程建设期间施工项目部需设置一名专职协调人员，负责协助业主项目部做好协调工作。 （7）变电工程： ①设备基础及主控室和各小室施工、构架吊装、发包人供应的设备和材料的验收和保管、现场设备和材料的二次搬运、一次和二次设备的安装和试验、系统试验及调试、工程档案及资料移交、工程竣工和保修、配合完成达标投产和工程创优。承包范围内的所有工程施工需满足“国家电网有限公司输变电工程标准工艺”要求，并实行实物样板制。 ②承包人负责的设备材料采购，应按进度计划及时开展，并将有关的采购结果及时向设计单位、监理人报告，以便设计单位及时开展施工图设计。如采购延误承包人应全权负责。 ③承包人的临建设施，包括： 所(站)内：机具、材料、办公等用房，设备及材料堆场，所（站）内临建设施占地须经监理人批准； 所(站)外：为保证全站安全文明施工形象，本工程按照国家电网有限公司输变电工程安全文明施工标准化管理规定的标准在站外搭建统一的生产、生活临时设施。 ④承包人在施工准备及施工过程中，应关注工程周边的财产、工程建设以及场地周围建筑物和地下管线等情况，对有可能造成发包人方损失或对本工程建设有影响的情况及时通过监理人向发包人报告。因承包人盲目施工或未充分考虑外部环境因素造成损失的，视情况由承包人承担相应的赔偿责任。 ⑤负责甲供设备材料保管工作，负责甲供设备材料卸车（不含主变压器及线路高抗）和协助发包人做好甲供设备材料催交工作。 ⑥承包人需做好工程现场的治安保卫工作，确保现场安全有序。 ⑦负责拆除工程物资的拆除、回收、保管及迹地恢复等工作。 （8）线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）： ①承包人承包的工程范围为本标段（标包）对应的所有工作量并按规定办理各种施工手续。 ②承包人承包的工作内容为上述工程范围内的如下工作： a.全部本体线路复测、基础开挖和浇筑、余土外运、发包人供应的材料的验收、现场材料的保管和运输、铁塔组立、绝缘子和金具安装、架线、线路参数测试、配合运行单位完成标志牌、警示牌、相序牌的安装，工程相关试验、检测工作，架空地线复合光缆（OPGW）的测试及接续工作、工程档案及资料移交、工程竣工和保修； b.提供施工所需所有施工机具、人力及其他施工资源； c.负责发包人供应材料的保管工作，负责发包人供应设备材料的卸车、验收和催交工作； d.负责发包人供应的材料运输至承包人中心材料站的质量交接验收工作； e.负责发包人供应的材料在指定交货地点的场地（港口、车站或至各标段（标包）中心材料站等）协调及临时场地租赁，并负责运输至施工现场或材料站的装卸、运输进行现场保管； f.发包人供应的材料以外的其他材料的采购、运输、保管； g.为保证施工安全、质量、进度所采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作； h.配合完成由发包人或建管单位负责的障碍物拆迁及赔偿等工作，负责招标采购文件确定的有关通道清理赔偿事项； i.承包人进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计及基建验收相关规程要求。承包人应承担线路走廊和工程本体的毁损灭失以及造成第三人财产或人身损害等全部法律责任； j.配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、系统调试、启动验收、保证线路畅通。 （9）承包人应积极配合发包人开展工程创优相关工作。 （10）完成合同文件规定的其他工作。 | 4.1.3完成各项承包工作（补充）修改为： 承包人应按照合同约定完成的工作内容为： （1）全部承包项目工程施工、验收、移交、保修等。 （2）协助发包人进行工程建设协调，办理各种施工手续，缴纳相应税费及承担工作协调的费用；开展工程安全质量监督检查、交叉互查、工程验收、环保、水保、劳动保障、职业卫生、安全、消防、规划、节能等专项验收的自验和配合工作；接受工程依法合规建设综合检查；配合竣工验收备案工作；配合达标投产、国家电网有限公司及国家优质工程创建、工程投产后质量评价等各项工作。 （3）负责竣工资料、声像资料的制作、收集、整理、组卷、归档与移交。负责配合开展档案专项验收及进馆移交工作。 （4）保修期内的修补工程缺陷工作。 （5）在工程建设期间，施工项目部需设置以下专职人员： 1）专职档案资料人员：1或2人。工作职责：档案资料专责应为项目档案工作组成员，负责参与、落实项目档案工作组的工作要求；负责编写项目部过程管控方案；负责对项目部人员进行档案交底培训；负责项目部建设过程文件的收集、整理，对文件规范性进行定期审查；负责项目部文件管理工作的内、外部协调；负责建立项目部文件管控清单，按月更新并报业主项目部；负责督促协调项目部资料检查问题整改闭环，建立问题整改对照表；负责项目部竣工文件的整理、组卷、移交及档案系统信息著录；负责编制项目部档案工作总结，提炼档案工作亮点、创新点；负责项目档案检查、验收等工作的牵头联系；使用档案系统上线挂接模块进行竣工资料移交等。 2）专职信息化人员：1人。工作职责：负责国网信息化管理系统进行相关数据录入工作，使用基建管理信息系统进行工程管理及相关数据录入工作。负责直流管控平台的使用维护及现场配套智慧工地的运行维护等工作。负责开展“e基建2.0”、数字化管控平台、“五库一平台”等标准化成果应用。 3）专职协助业主工作人员：2名，不含会务及后勤人员。工作职责：负责协助建设管理单位（业主项目部）做好各项工作，具体岗位由业主项目部确定。 4）专职拍照摄像人员：1名。要求：该摄像人员应经过摄像专业培训，具备电气工程专业背景。工作职责：负责按照发包人要求开展各阶段宣传、汇报、工法及科技项目、申报优质工程等影像资料（含视频片）的采集与制作，并归档。 5）专职环保及水保管理人员：各1人。工作职责：负责定期对环保、水保施工进行监督检查。 （7）变电工程： ①承包范围内的所有工程施工需满足“国家电网有限公司输变电工程标准工艺”要求，并实行实物样板制。 ②承包人负责的设备材料采购，应按进度计划及时开展，并将有关的采购结果及时向设计单位、监理人报告，以便设计单位及时开展施工图设计。如采购延误承包人应全权负责。 ③承包人的临建设施，应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）、《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网（基建2）173-2021）、《特高压变电（换流）站工程安全文明施工标准化手册》的要求，并经过监理及业主项目部批准。 包括： 所(站)内：机具、材料、办公等用房，设备及材料堆场，所（站）内临建设施占地须经监理人、发包人批准； 所(站)外：为保证全站安全文明施工形象，本工程由属地省公司负责在站外统一租赁集中办公、生产、生活临建用地。除此之外，如需要增加临时占地的，由承包人自己向有关部门办理申请手续并承担与之相关的所有费用（含租地、场平、复垦以及植被恢复等），所需费用由投标人在报价中自行考虑。 临时建设用地由业主统一提供，在业主指定区域内建设集中办公临建、生产临建和生活临建。集中办公区临建等公共区域、附属设施由土建A包负责设计、建设、运行维护、拆除（具备复耕条件），相关费用由各标包承包人按合同价分摊（此费用包含了公用会议室、活动室、接待室、业主值班室等家具，空调取暖设施，水电及网络电话设施装设，公共区域水电费、网络使用费等）。临建建设完成后1个月内，土建、电气施工单位完成与土建A包临建建设和拆除分摊协议签订，签订协议后2个月内完成临建建设和拆除全部分摊款项支付。临建生活用房、生产加工场地的建设、使用、维护及拆除由投标方自行考虑，并满足相关环保水保的要求，费用包含在投标报价中。生产临建和生活临建按照“谁使用、谁建设、谁维护、谁拆除”的原则，由使用方自行承担相关费用。生产临建和生活临建搭设位置、拆除计划需报业主项目部审批。 ④承包人在施工准备及施工过程中，应关注工程周边的财产、工程建设以及场地周围建筑物和地下管线等情况，对有可能造成发包人方损失或对本工程建设有影响的情况及时通过监理人向发包人报告。承包人应采取切实有效措施保护周边建筑物、道路、水系和地下管线，不得超越征地红线范围施工。因承包人盲目施工或未充分考虑外部环境因素造成损失的，视情况由承包人承担相应的赔偿责任。 ⑤负责承包范围内的甲供设备材料接收、保管工作，负责承包范围内的车板交货的甲供设备材料卸车，配合承包范围内的指定位置交货的甲供设备材料的卸车，协助发包人做好甲供设备材料催交工作。 ⑥承包人需做好工程现场的治安保卫工作，确保现场安全有序。承包人自身工作范围内安全保障由其自身负责。安保工作及费用由土建单位负责（具体分工见招标技术规范书），协调地方公安机关在现场设置警务室加强安保工作。安保工作的范围包括所有施工区域（征地红线范围内）、所有进出口（含临建区大门、集中办公区大门、临时及永久围墙进出口，土建施工单位安保范围具体分工见招标技术规范书），集中办公区的安全保卫工作（包含整个工程建设期间）。负责安保的单位须配备有公安机关注册并许可的有专业资质的保安公司担任保安工作。人数满足现场（临建区域、站内区域）三班倒、4人巡逻的安全保卫的要求，总人数不得少于16人。安保方案需业主项目部审核后执行，保安队伍须接受监理项目部的领导和考核。各单位责任区域内（含站内、生产临建、生活临建）的设备、物资、工器具等由各单位自行负责安全保卫工作。 ⑦负责拆除工程物资的拆除、回收、保管及迹地恢复等工作。因建设引起，使周围耕种土地原有灌溉系统遭到破坏的恢复是承包人的承包范围，应认真、彻底、不遗留任何问题地解决好。 以上分工界面详见技术规范书。 （8）承包人应积极配合发包人开展工程创优相关工作： - 创优工作所需的由地方政府部门出具的相关证书(含向相关部门报备、委托开展第三方工作并出具报告及评审等)统一由土建A包负责办理，包括但不限于：①建设项目职业卫生专项验收；②建设项目安全设施竣工验收；③建设期未发生安全事故等相关证明；④劳动保障专项验收证书；⑤主要建筑物防雷接地检测报告；⑥建设项目安全设施“三同时”评价报告，以及办理上述证书所需要的其它支撑性文件、材料办理。其它各承包人负责相关配合工作。 - 承包人应按照发包人要求开展各阶段宣传、汇报、工法及科技项目、申报优质工程等影像资料（含PPT、视频片）的采集与制作，并归档。根据业主项目部安排，每个承包单位至少制作2个视频（不含承包单位自己制作的科技、宣传等视频）。 3）根据发包人安排，承包人应配合设备、材料厂家现场安装工作。各承包单位负责统筹负责所施工区域（按单位工程）的供货厂家施工项目的质量工艺落实及创优工作、施工资料的归档工作、安全管理工作。 （9）按发包人要求负责承担换流站工程施工标准化相关工作。 （10）根据工程总体部署和安排，当工程进度调整或遇特殊情况，保证人力资源和设备的投入满足工程建设及调整后里程碑计划的需要。根据建设管理单位下发的一级进度计划节点合理安排充足的资源和设备投入，确保满足进度节点要求。（最终里程碑进度计划以国网特高压部印发的里程碑进度计划为准） （11）临时施工电源（包括临建区域和站内1级配电箱及以上部分）的管理由土建A包负责,各单位配合。要求各承包单位的2-3级电源箱大小、规格、型号、颜色及配置完全一样。 （12）施工单位负责以下会议的会务工作：国家部委级、国家电网有限公司总部级组织的各项检查、各类会议，建设管理单位组织的方案审查会、专题研讨总结会、专项成果总结编写会等集中工作会，按照建设管理单位统一安排的会议地点，办理会议的施工单位按要求负责会务工作及相关费用，详见技术规范书。 （13）根据发包人安排，承包人选派公司专家人员参与建设单位组织的本工程及相关专题方案审查会议、专题研究会议、重要技术研究会议、施工图审查会议、专项检查等。承包人负责专家的差旅费用。 （14）因设备质量问题造成的安装单位返工安装、单体调试、分系统重复调试等费用，应由责任方承担，承包人与责任方单独签订补偿协议，不计入总体结算。 （15）完成合同文件规定的其他工作。 |
|  | 专用条款 4.1.9 | 4.1.9 工程的维护和照管 修改为： 工程竣工验收签证书颁发前，承包人应负责免费照管和维护工程，包括已办理领用的工程材料、待安装的设备及工程本身。工程竣工验收签证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。 | 4.1.9 工程的维护和照管 修改为： 工程竣工验收签证书颁发前，承包人应负责免费照管和维护工程，包括已办理领用的工程材料、待安装的设备及工程本身。工程竣工验收签证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给运行单位为止。 |
|  | 专用4.1.13.1 | 4.1.13.1 安全文明施工费必须专款专用。项目提取的安全文明施工费立足满足工程现场安全防护和环境改善需要，优先用于保证工程建设过程达到安全生产标准化要求所需的支出，承包人应按照发包人提供的安全文明施工设施标准化配置表的要求编制工程开工报验单，经监理项目部审核、业主项目部批准后，严格按上报计划实施。承包人要及时向施工项目部支付安全文明施工费用，并履行检查监督职责。对达不到安全标准化要求、安全文明施工费用不足的工程项目，施工企业应补充资金，满足安全标准化要求，超出部分由承包人自行承担。 | 4.1.13.1 安全文明施工费必须专款专用。项目提取的安全文明施工费立足满足工程现场安全防护和环境改善需要，优先用于保证工程建设过程达到安全生产标准化要求所需的支出，承包人应按照《输变电工程建设安全文明施工规程》Q/GDW 10250-2021、国网特高压建设公司《特高压换流站安全文明施工标准化实施方案》及业主项目部编制的现场安全文明施工总体策划的要求开展安全文明施工。根据发包人提供的安全文明施工设施标准化配置表的要求编制工程开工报验单及分部工程开工报验单，经监理项目部审核、业主项目部批准后，严格按上报计划实施。承包人要及时向施工项目部支付安全文明施工费用，并履行检查监督职责。施工现场的安全文明施工设施实施后应经监理、业主单位验收签证确认，安全文明施工费用支付前应提供当前已完成验收签证记录和相应的票据据实结算。对达不到安全标准化要求、安全文明施工费用不足的工程项目，施工企业应补充资金，满足安全标准化要求，超出部分由承包人自行承担。 |
|  | 专用条款 4.1.13.3 | 4.1.13.3 保持施工场地整洁 在施工期间，承包人应保持施工场地不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何承包人的装备和多余材料储存并作出妥善安排，及时拆除不再需要的临时工程，并从现场运走任何废料、垃圾。 | 4.1.13.3保持施工场地整洁 修改为： 在施工期间，承包人应每天保持施工场地整洁，排除雨水或污水，并应将任何承包人的装备和多余材料储存并作出妥善安排，及时拆除不再需要的临时工程，并从现场运走任何废料、垃圾。每月垃圾处理结果将直接纳入承包人过程考核中。 |
|  | 第三部分 专用条款 4.1.13.11 保障农民工工资支付 | 4.1.13.11 保障农民工工资支付 （1）承包人应当开设农民工工资款专用账户（户名： ；账号： ；开户银行： ），专项用于支付本工程建设项目农民工工资，并妥善保存农民工工资专用账户开设、使用的有关资料。 （2）对于发包人按照合同约定拨付的人工费用，承包人应当按照保障农民工工资按时足额支付的要求专款专用。 （3）承包人应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。 （4）承包人应当将农民工工资支付纳入基建工程施工实名制管理，加强支付信息实名登记、审核。工资支付实名制信息应包括工资支付对象姓名、身份证号码、社会保障卡号或工资银行卡号、工资支付周期、工资支付日期等信息，以及劳动合同或协议复印件、身份证复印件、银行卡复印件等材料。 （5）承包人应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年；承包人、分包人应按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括单位名称、支付周期、支付日期、支付对象姓名、身份证号码、联系方式、工作时间，应发工资项目及数额、代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证和农民工人员签字等内容。 （6）承包人应当在施工项目部醒目位置设立维权信息告示牌，并按照国家相关规定明示相关事项。 （7）承包人应当依法与其所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，及时、准确、全面的录入国家电网有限公司相关管理系统，否则施工人员不得进入项目现场施工；未在进场前编制《农民工实名制工资信息报审表》或该报审表未经施工项目部、监理项目部审核通过的，施工人员不得进入项目现场施工。 （8）承包人应按照前款有关劳动用工要求对分包人劳动用工实施监督管理，同时，依法推行分包人农民工工资委托承包人代发制度。 ①承包人依法分包的，应与分包人依法签订分包合同，并明确约定工程款计量周期、工程款进度结算管理办法以及农民工工资支付流程、规定等内容。 ②承包人应当在工程项目部配备劳资专管员或兼职劳资专管员，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。 ③承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人银行账户，完成工资支付后，承包人向分包人提供代发工资银行转账凭证复印件，原件作为财务凭证附件由承包人存档保存。 （9）承包人与发包人、分包人因工程数量、质量、造价等产生争议的，承包人不得因争议不按照约定代发农民工工资。发生下列情形之一的，由承包人负责清偿： ①分包人拖欠农民工工资的； ②因工程建设项目转包或违法分包拖欠农民工工资的。 （10）承包人或其分包人所负责的工程出现拖欠农民工工资纠纷，发包人有权从未结工程款中扣减与拖欠工资对应款项，并向农民工支付。承包人认可发包人扣减工程款项的行为，该行为视为发包人已按期履行相应的工程款支付义务。 （11）其他 ： 。 | （1）承包人应当开设农民工工资款专用账户（户名： ；账号： ；开户银行： 开户行联行号：），专项用于支付本工程建设项目农民工工资，并妥善保存农民工工资专用账户开设、使用的有关资料，在工程竣工结算后依据签订结算书进行专用账户余款清算。如工程所在地政府对农民工工资款专用账户开设有其他要求的，以地方政府要求为准。 （2）对于发包人按照合同约定拨付的人工费用，承包人应当按照保障农民工工资按时足额支付的要求专款专用。承包人须在工程开工前分解预付款、工程开工后分解进度款中的农民工工资份额，及时向建设管理单位申请拨付。在工程非停工状态时，承包人应每月向监理人申报工程量计量，发包人审核后向承包人及农民工工资专用账户分别支付工程款和农民工工资。若承包人未按期申报计量，应在每月15日前向发包人提出书面说明，并保证农民工工资专用账户内的资金能足额满足当期农民工工资按时发放。承包人若挪用农民工工资专用账户资金造成余额不足以支付当期农民工工资的，视情节严重程度将承包人纳入不良供应商评价，产生的一切损失由承包人负责。 （3）承包人应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。如工程所在地地方政府要求缴纳农民工工资保证金，须按照地方政府要求缴纳。 （4）承包人应当将农民工工资支付纳入基建工程施工实名制管理，加强支付信息实名登记、审核。工资支付实名制信息应包括工资支付对象姓名、身份证号码、社会保障卡号或工资银行卡号、工资支付周期、工资支付日期等信息，以及劳动合同或协议复印件、身份证复印件、银行卡复印件等材料。 - （5）承包人应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年；承包人、分包人应按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存10年。书面工资支付台账应当包括单位名称、支付周期、支付日期、支付对象姓名、身份证号码、联系方式、工作时间，应发工资项目及数额、代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证和农民工人员签字等内容。 （6）承包人应当在施工项目部醒目位置设立维权信息告示牌，并按照国家相关规定明示相关事项。 （7）承包人应当依法与其所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，及时、准确、全面的录入国家电网有限公司相关管理系统，否则施工人员不得进入项目现场施工；未在进场前编制《农民工实名制工资信息报审表》或该报审表未经施工项目部、监理项目部审核通过的，施工人员不得进入项目现场施工。 （8）承包人应按照前款有关劳动用工要求对分包人劳动用工实施监督管理，同时，依法推行分包人农民工工资委托承包人代发制度。 ①承包人依法分包的，应与分包人依法签订分包合同，并明确约定工程款计量周期、工程款进度结算管理办法以及农民工工资支付流程、规定等内容。 ②承包人应当在工程项目部配备劳资专管员或兼职劳资专管员，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。 ③承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人银行账户，完成工资支付后，承包人向分包人提供代发工资银行转账凭证复印件，原件作为财务凭证附件由承包人存档保存。 （9）承包人与发包人、分包人因工程数量、质量、造价等产生争议的，承包人不得因争议不按照约定代发农民工工资。发生下列情形之一的，由承包人负责清偿： ①分包人拖欠农民工工资的； ②因工程建设项目转包或违法分包拖欠农民工工资的。 （10）承包人或其分包人所负责的工程出现拖欠农民工工资纠纷，发包人有权从未结工程款中扣减与拖欠工资对应款项，并向农民工支付。承包人认可发包人扣减工程款项的行为，该行为视为发包人已按期履行相应的工程款支付义务。 （11）其他 ：每发生一次农民工工资投诉问题支付10000元违约金，农民工工资投诉问题包括但不限于95598投诉、人社系统及政务系统投诉。 |
|  | 专用4.1.13.14 其他义务 。 |  | 承包人应按照现场环保水保监理机构要求，按照《水土保持监理规范》SL/T 523-2024、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》GB/T22490-2016、《国家电网公司输变电工程环境监理规范》等标准实施，落实相应工程环保、水保措施。其中工程涉及的环保临时措施、水保临时措施纳入安全文明施工费专款专用，特殊临时措施另行计量。 各施工承包人应严格落实《国务院办公厅转发国家发改委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈 促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58号）、《国家发展改革委等部门关于印发2022年度适用以工代振的国家重点工程项目清单的通知》（发改振兴〔2022〕1563号）等有关以工代赈的要求，做好以工代赈工作，充分吸纳带动更多项目所在地群众实现就近就业增收；同时，充分吸纳中西部欠发达地区农民工参与工程项目建设。重点包括不限于： 1.及时掌握属地政府和上级单位有关要求，尽量扩充以工代赈就业岗位，合理确定以工代赈劳务报酬标准，尽可能增加劳务报酬发放规模。 2.及时与项目所在地县政府充分沟通，按照当地政府要求，充分利用项目施工场地机械设备等，开展劳动技能培训和安全生产培训。组织工程项目有针对性地开展劳动技能培训和安全生产培训，培养熟练劳动力。 3.规范用工名册和劳务报酬发放台账，经务工人员签字确认后，原则上将劳务报酬通过银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账送县级相关部门备案。坚决杜绝劳务报酬发放过程中拖欠克扣、弄虚作假等行为。 做好以工代赈策划、执行、统计、自评价工作，积极配合竣工验收评价等工作。 |
|  | 专用条款 4.2.1 | 4.2.1 为适当履行合同，承包人应按合同约定时间向发包人提供履约担保，该履约担保应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的履约保函或向具有建设工程类保证保险经营业务资格的保险公司投保工程履约保证保险，数额按照下列约定。承包人向发包人提供履约保函或工程履约保证保险时，应通知监理人。承包人提供履约保函的，应符合招标文件规定或本合同约定的格式。承包人投保工程履约保证保险的，保险公司相关建设工程履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。因执行本条款所发生的费用由承包人承担。 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约担保： （1）时间：合同签订后5个工作日内。 （2）数额：签约合同价的5%。 | 4.2.1 为适当履行合同，承包人应按合同约定时间向发包人提供履约担保，该履约担保应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的履约保函或向具有建设工程类保证保险经营业务资格的保险公司投保工程履约保证保险，数额按照下列约定。承包人向发包人提供履约保函或工程履约保证保险时，应通知监理人。承包人提供履约保函的，应符合招标文件规定或本合同约定的格式。承包人投保工程履约保证保险的，保险公司相关建设工程履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。因执行本条款所发生的费用由承包人承担。 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约担保： （1）时间：合同签订后1个月内。 （2）数额：签约合同价的5%。 |
|  | 专用条款 4.3.1 （补充） | 4.3.1 （补充）： 承包人可以根据工程实际，按照国家和国家电网有限公司有关规定允许范围进行分包。承包人的分包应严格执行投标文件中承诺及下列约定。 承包人的分包应遵守国家电网有限公司电网建设工程施工分包管理相关规定、国家电网有限公司施工分包安全管理相关规定及国家电网有限公司其他相关规定。具体要求如下： （1）工程建设全过程，执行国家电网有限公司输变电工程施工分包管理相关规定以及国家电网有限公司现行相关规定要求，承包人可实施工程分包许可范围，在开工前必须先提出具体分包项目，在施工前按照国家电网有限公司建设工程安全分包协议范本与分包商签订安全协议。 （2）工程建设过程中，按照国家电网有限公司输变电工程施工分包安全管理办法与国家电网有限公司关于“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”有关配套政策的通知要求执行，发包人负责审查分包项目负责人资质情况，对承包人的工程分包出具评价意见。对于线路工程的组塔、架线劳务分包作业，承包人应采用核心劳务分包队伍。 | 4.3.1 （补充）修改为：承包人可以根据工程实际，按照国家和国家电网有限公司有关规定允许范围进行分包。承包人的分包应严格执行投标文件中承诺及下列约定。 承包人的分包应遵守国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法、国家相关法律法规、国家电网有限公司有关制度规定。具体要求如下： （1）工程建设全过程，执行国家电网有限公司输变电工程施工分包管理相关规定以及国家电网有限公司现行相关规定要求，承包人可实施工程分包许可范围，在投标时必须先提出具体分包项目，在合同谈判时提出潜在的分包队伍名单，在施工前按照国家电网有限公司建设工程安全分包协议范本与分包商签订安全协议。 （2）工程建设过程中，按照《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》与国家电网有限公司关于“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”有关配套政策的通知要求执行，业主项目部及监理项目部负责审查经承包人严格审查后的分包单位及主要负责人资质情况。 （3）承包人不得将由一个分包人完成的建设工程支解成若干部分，发包给数个分包人，否则分包无效。 （4）投标文件承诺的施工分包计划作为合同组成部分列入合同附件3：施工分包计划。承包人应严格执行投标文件承诺的施工分包计划，承包人拟对分包计划外的工程开展施工分包时，须经发包人书面同意，否则，承包人不得实施分包。 |
|  | 专用条款 4.3.2 | 4.3.2 修改为： 承包人不得将工程主体、关键性工作专业分包给第三人。除合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作专业分包给第三人。除劳务分包外，下列工程不得专业分包： （1）变电（包括换流站、开关站）工程的构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程。 （2）送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程的组塔、架线和附件安装。 （3）电缆线路工程的电缆安装（含敷设、连接）。 承包人应严格执行投标文件承诺的施工分包计划（见附件3），承包人拟对分包计划外的工程开展施工分包时，须经发包人同意，否则，承包人不得实施分包。 | 4.3.2 修改为： 承包人不得将工程主体、关键性工作专业分包给第三人。除合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作专业分包给第三人。除劳务分包及国家法律法规允许的专业分包外，下列工程不得专业分包： （1）变电（包括换流站、开关站）工程的工程主体结构（钢结构工程除外）、设备基础、构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程。 （2）送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程的组塔、架线和附件安装。 （3）电缆线路工程的电缆安装（含敷设、连接）。 承包人应严格执行投标文件承诺的施工分包计划（见附件3），承包人拟对分包计划外的工程开展施工分包时，须经发包人同意，否则，承包人不得实施分包。 |
|  | 专用条款 4.3.3 | 其他要求： 从事输变电工程安装作业的分包商须同时取得国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》相应的许可资质。 | 删除 |
|  | 专用条款 4.3.6 | 除合同已有约定外，承包人进行分包须遵循以下约定： （1）承包人按投标文件计划开展分包的，应在施工策划阶段向监理人书面提出关于全部拟分包内容和类别的分包计划，经监理人审核同意后报发包人批准。相关分包队伍进场前，施工项目部要提交具体分包申请，经监理人审核，报发包人批准后，报项目承包人，开展分包人选择。 | 除合同已有约定外，承包人进行分包须遵循以下约定： （1）承包人按投标文件计划开展分包的，应在施工策划阶段向监理人书面提出关于全部拟分包内容和类别的分包计划，经监理人审核同意后报发包人批准。相关分包队伍进场前，承包人要提交具体分包申请，经监理人审核，报发包人批准。 |
|  | 专用条款4.3.6 （增加）： | （2）承包人应按照本合同约定的分包工程范围、分包类别以及发包人批准的分包计划，确定分包商，签订书面分包合同和安全协议。分包合同必须满足履行本合同下承包商义务的要求，明确分包性质，分包人进场作业主要人员，工程款、劳务费的支付办法，合同双方在工期、质量、安全文明施工、作业人员培训、工资发放、施工现场应急处置、信息报送等方面的责任和义务。分包合同应报监理人和发包人备案。 | （2）承包人应按照本合同约定的分包工程范围、分包类别以及发包人批准的分包计划，确定分包商，签订书面分包合同和安全协议。分包合同应使用国家电网公司或政府部门发布的标准化分包合同文本，必须满足履行本合同下承包商义务的要求，明确分包性质，分包人进场作业主要人员，工程款、劳务费的支付办法，合同双方在工期、质量、安全文明施工、作业人员培训、工资发放、施工现场应急处置、信息报送等方面的责任和义务。分包合同范本应报建管单位审核，分包合同应报监理人和发包人备案。 |
|  | 专用条款 4.3.7分包管理（9）（增加） | 4.3.7 分包管理（增加）： 无 | 4.3.7 分包管理（增加）： （9）劳务或专业分包合同需由承包人和分包人的法人代表签订，分包合同中需明确分包人的主要管理人员信息（包括姓名、身份证号、社保信息等）。 |
|  | 专用条款 4.3.8 | 4.3.8 违约分包的处理（增加）： 承包人违反合同约定进行分包的，发包人有权采取以下（但不限于）处理措施： （1）责令分包商停工或退出工程现场，由此产生的相关责任由承包人承担； （2）责令承包人改进或停工整顿，由此产生的相关责任由承包人承担； （3）要求承包人承担相应的赔偿责任； （4）在工程评价考核中扣除一定分值（评价考核为后续施工招标评标的评价指标之一）； （5）其他处理措施： 。 | 4.3.8 违约分包的处理（增加）： 承包人违反合同约定进行分包的，发包人有权采取以下（但不限于）处理措施： （1）责令分包商停工或退出工程现场，由此产生的相关责任由承包人承担； （2）责令承包人改进或停工整顿，由此产生的相关责任由承包人承担；如分包商原因导致承包人出现施工进度、质量、安全等问题，发包人有权延迟支付承包人工程进度款（农名工工资按期支付，不予延迟）； （3）要求承包人承担相应的赔偿责任； （4）在工程评价考核中扣除一定分值（评价考核为后续施工招标评标的评价指标之一）； （5）其他处理措施： 对于承包人违反合同的规定进行分包、分包商的施工行为不能满足工程质量安全环保及文明施工要求的，情况严重的将在发包人对承包人的年度资信评价中可评价为“不合格”并上报国家电网有限公司基建部。采取管理措施后无改进或者改进后仍达不到工程管理标准，工程发包方有权要求承包方及时更换分包商。因更换分包商带来的对施工进度影响和其他后果，由承包方承担责任 。 |
|  | 专用条款 4.5.5 | 4.5.5 （增加）： 根据注册建造师有关法律法规及相关文件规定，承包人项目经理必须是与承包人签订有劳动合同且具有下列约定资质和施工管理经验的本单位职工。 承包人项目经理必须满足以下第 项资格要求： （1）具有一级注册建造师资格； （2）具有二级注册建造师资格。 本工程项目经理要求同招标公告。 本工程项目经理每月驻现场应不少于22天。 承包人项目经理同一时期只能承担一个工程项目的管理工作,同一工程相邻分段发包或分期施工的、合同约定的工程验收合格的、因非承包人原因致使工程项目停工超过120天（含），经发包人同意的除外。 | 4.5.5（增加）修改为： 根据注册建造师有关法律法规及相关文件规定，承包人项目经理必须是与承包人签订有劳动合同且具有招标公告约定资质和施工管理经验的本单位职工。 承包人项目经理必须满足以下要求： （1）具有一级注册建造师资格； （2）具有项目负责人安全生产考核合格证书； （3）业绩满足招标公告要求； （4）投标人的正式员工； （5）专职，不得兼任； （6）不设A、B 角。 本工程项目经理每月驻现场应不少于25天，以现场签到记录和监理人确认的考勤为准。 承包人项目经理应具有特高压换流站施工管理经验，同一时期只能承担一个工程项目的管理工作,同一工程相邻分段发包或分期施工的、合同约定的工程验收合格的、因非承包人原因致使工程项目停工超过120天（含），经发包人同意的除外。 |
|  | 专用条款 4.6.6（增加）： | 4.6.6（增加）： 承包人投入的关键人员资格及配置（见附表8）不得低于投标承诺。其中： （1）项目经理应与投标文件保持一致，且不应同时承担2个及以上未完项目的管理工作，同一工程相邻分段发包或分期施工的、合同约定的工程验收合格的、因非承包人原因致使工程项目停工超过120天（含），经发包人同意的除外。 （2）项目部安全员、质检员必须为专职，不可兼任项目其他岗位。 （3）所有施工作业必须以作业层班组为单元组织。作业层班组骨干（班长兼指挥、安全员、技术兼质检员）必须为承包人自有人员，数量须满足建设需要。 （4）特殊原因需要撤换项目经理、安全员、质检员时，应征得发包人书面同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人。 （5）特殊原因需要撤换关键人员时，应征得发包人书面同意，并应在更换14天前将拟更换的关键人员的姓名和详细资料提交发包人。 （6）承包人在工程建设过程中经发包人同意只能更换一次项目经理，再次因承包人原因或不满足“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”12项配套政策要求需更换的，发包人有权向承包人索赔人员变更对工程工期影响，且更换一次，承包人应向发包人支付合同价款 %违约金。 | 4.6.6（增加）修改为： 承包人投入的关键人员资格及配置（见附表8）不得低于投标承诺。其中： （1）项目经理应与投标文件保持一致，且不应同时承担2个及以上未完项目的管理工作，同一工程相邻分段发包或分期施工的、合同约定的工程验收合格的、因非承包人原因致使工程项目停工超过120天（含），经发包人同意的除外。承包人更换项目经理、项目总工的，应当选派不低于原项目经理、项目总工资格条件的人员作为继任项目经理。施工承包人有不低于原项目经理、项目总工资格条件的人员而不选派，属于严重不履行合同的违约行为。 （2）项目部安全总监、安全员、质检员必须为专职，不可兼任项目其他岗位。质检员须持证上岗,专职安全管理人员需持安全C证上岗。 （3）所有施工作业必须以作业层班组为单元组织。作业层班组骨干（班长兼指挥、安全员、技术兼质检员）必须为承包人自有人员，数量须满足建设需要。 （4）特殊原因需要撤换项目副经理、技术负责人、安全总监时，应征得发包人书面同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人。 项目经理更换的特殊原因指下列情形之一： 1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的； 2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格； 3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换； 4）变更工作单位； 5）罹患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上。 提供必要的证明文件属于第3项情形的，应当提供现场监理项目部总监理工程师和业主项目部项目经理共同签署的要求更换项目经理的通知。更换属于第4项情形的，应当提供原企业出具的离职证明。更换属于第5项情形的，应当提供由二级甲等及以上等级的医疗机构出具、经主治医师签名的疾病诊断书和住院、修养证明。 （5）特殊原因需要撤换安全员、质检员等关键人员时，应征得发包人书面同意，并应在更换14天前将拟更换的关键人员的姓名和详细资料提交发包人。 （6）为便于现场工作的正常开展，承包人项目经理及副经理、总工、副总工每月驻现场履职天数不得少于25天。 （7）承包人项目经理离开工程所在地必须进行书面请假，先征得监理同意（监理权限为1天，不需征得业主项目部的同意），2天及以上的请假还须征得业主项目部经理或副经理同意。 （8）承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 （9）有下列情形之一的，属于承包人违约，承包人应向发包人支付签约合同价的4‰违约金，且发包人有权解除本合同。 1）承包人项目经理因“不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换”原因被要求变更项目经理的； 2）半年内两次以上以“变更工作单位”或“罹患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上”理由变更项目经理的。 3）拟选派项目经理以项目经理变更前的业绩作为招标文件对项目经理要求业绩之一的。 - 4）未先征得发包人同意而擅自更换项目经理的;或更换项目经理未按照4.6.6(4)要求提供必要证明文件的;或继任项目经理低于原项目经理资格条件的。 |
|  | 专用条款 4.8.9 （增加） | 4.8.9 （增加）： 承包人工程项目部至少应有一名胜任的专职安全员，施工队每30人至少有一名兼职安全员，在每个作业点应有一名及以上合格的值日安全员和监护，负责处理全体雇佣人员的安全保护和事故防范等问题，安全员有权发布指令并采取保护性措施以防止事故的发生。 | 承包人工程项目部至少应有胜任的安全总监1名、专职安全员2名，并要求劳务分包单位按要求配备专职安全管理人员（施工人员不足50人配1名、50人-200人配2名、200人以上配备3人名），在每个作业点应有一名及以上合格的值日安全员和监护，负责处理全体雇佣人员的安全保护和事故防范等问题，安全员有权发布指令并采取保护性措施以防止事故的发生。 |
|  | 专用条款 4.11.1 | 4.11.1 不利物质条件的其他情形和有关约定：。 | 4.11.1 不利物质条件的其他情形和有关约定： 合同报价已包含相关风险，发包人不承担合同明确约定外的任何额外费用。 |
|  | 专用条款5.1.3 | 5.1.3 （补充）： 承包人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需要的协助，包括劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表，并应在这些材料或设备等用于工程之前，按监理人的选择和要求，提供材料样品以供试验。 | 修改为： 5.1.3（补充）： 承包人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需要的协助，包括劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表，并应在这些材料或设备等用于工程之前，按监理人的选择和要求，提供材料样品以供试验。 承包人负责采购的水泵、电梯、行车、防火涂料、动力箱、检修配电箱、CAFS灭火系统、电缆、地脚螺栓、接地材料、及其他业主认为重要的乙供设备或材料，应满足业主提供的技术规范要求。承包人需提供质量可靠、性能优越的设备。 |
|  | 专用条款 5.1.4（增加） | 5.1.4 （增加）： 承包人所采购的材料和工程设备所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求，承包人应对其质量负完全责任。 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 | 5.1.4（增加）修改为： 承包人所采购的材料和工程设备所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求，承包人应对其质量负完全责任。 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误工期所造成的损失，由承包人承担。 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 承包人负责采购的材料设备应满足业主提供的技术规范要求并征得审查同意。承包人采购的设备材料到现场后，监理人将组织对其进行抽检，抽检不满足国家标准或行业标准、技术监督、施工验收规范以及设计技术要求，该设备材料不得在本工程使用，并扣除承包人质保金的10%。 由于承包人采购的泵、电梯、防火涂料、CAFS灭火系统、所有电力电缆、控制电缆及电缆桥架、户内外端子箱、电源箱、检修箱、起重设备等乙供材料设备故障引起报警及以上影响，或不按设计要求规范使用电缆中间接头等情况的，除承担本合同其他条款约定的违约责任外，尚应扣除质保金的10%。 承包人负责采购的材料，由发包人或监理人明确封样管理范围，经发包人、监理人和设计等单位确认规格、质量、数量、供货期等要求后进行封样，所需费用由承包人承担。 |
|  | 专用5.1.5 | 5.1.5 （增加）： 承包人在现场加工制作的预制件，必须首先征得监理人的同意，严格按图加工制作，并应有相应的材料检验合格的证明。 承包人选定的砂、石、水、水泥、水泥掺加剂、钢筋、砼试块等必须按规范规定抽样，送至省级及以上建设行政管理部门批准的质量检验部门进行检验；送检样品必须由监理人见证取样，工程中使用的材料与送检样品必须一致，检验项目必须满足现行国家标准或行业标准。 | 5.1.5 （增加）： 承包人在现场加工制作的预制件，必须首先征得监理人的同意，严格按图加工制作，并应有相应的材料检验合格的证明。 承包人选定的砂、石、水、水泥、水泥掺加剂、钢筋、砼试块等必须按规范规定抽样，送至省级及以上建设行政管理部门批准的质量检验部门进行检验；送检样品必须由监理人见证取样，工程中使用的材料与送检样品必须一致，检验项目必须满足现行国家标准或行业标准。 施工承包人负责采购的进口设备或跨省域运输的设备所需木质包装箱应符合国家及地方政府关于外来物种入侵（包括但不限于国家或地方政府禁止的虫卵、污染物等外来物种）的各类检疫检测要求，相关检疫检测所需费用由施工承包人自行负责。若因检验、检疫不合格造成设备无法进场或延误，一切损失由承包人承担，给发包人造成损失的应予赔偿。 |
|  | 专用条款5.2.1 | 5.2.1 发包人提供的材料和工程设备的名称如下： 变电站工程：一、二次设备、支柱绝缘子、管母及配套金具、电力电缆等设备及材料（以工程量清单及相关合同文件为准）。 线路工程：导线、地线、铁塔（不含地脚螺栓、插入角钢）、绝缘子、金具、OPGW及其配套金具（以工程量清单及合同文件为准）。 | 5.2.1修改为： 发包人提供的材料和工程设备的名称如下： 变电站工程：建筑钢结构、压型钢板、暖通空调、构支架、一、二次设备、支柱绝缘子、管母及配套金具、35kV及以上电压等级的电力电缆等设备及材料（以工程量清单及相关合同文件为准）。注：发包人供应的材料损耗量已按《电网工程建设预算编制与计算规定（2025版）》配套定额损耗量供应，因承包人原因所增加的部分必须到原供应厂家采购，费用自负，发包人负责协助协调。 线路工程：导线、地线、铁塔（不含地脚螺栓、插入角钢）、绝缘子、金具、OPGW及其配套金具（以工程量清单及合同文件为准）。 |
|  | 专用条款 6.1.4（新增） | 无 | 6.1.4（增加）： （1）各承包单位分别负责站内各自施工区域的卫生清扫。交叉施工时，各个承包人负责自身施工区域的卫生清扫，做到工完料尽场地清，各承包人负责自身施工设备、材料和工机具的保卫工作。 （2）临时施工电源的管理由土建A包牵头负责。正式站用电设备的任何临时投运部分由安装包负责照看、运行、管理、维护。 （3）建筑物室内临时照明由土建单位装设并维护。 （4）集中办公区固话及外网通讯接入及维护由土建A包负责。各参建单位分别承担自己范围内的费用。 （5）土建A包负责制作、维护、管理临建及站区公共区域图牌及安全体验区设施、集中办公区内所有设施，费用由各承包单位按照合同比例分摊，详见技术规范书。 |
|  | 专用条款 6.2 | 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 所有施工设备或装备均由承包人根据自身施工需要提供，发包人不提供任何有关的施工设备。发包人的现场办公场所，由承包人解决，费用含在合同价格中。设计及监理的现场办公场所由其自行负责。 | 6.2发包人提供的施工设备和临时设施修改为： 所有施工设备或装备均由承包人根据自身施工需要提供，发包人不提供任何有关的施工设备。发包人及现场运行、物资、监理、设计的现场集中办公场所，由承包人负责解决，费用含在承包人合同价格中。 |
|  | 专用条款9.2.1 | 9.2.1 承包人在现场应遵守并落实所有现行的有关安全、文明施工的规章制度要求。除非本合同另有约定，自在施工场地开始工作直到工程全部移交为止，承包人应： （1）全面负责在施工场地上施工的人员的安全，并使施工场地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身事故。 （2）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在监理人或任何有权机关所要求的时间和地点、以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。 （3）按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并合同约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。承包人应在工程开工7天前，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。 （4）加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。承包人应根据国家有关规定布置消防器材，保证消防通道畅通，做好防火防盗工作。 （5）严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 （6）按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 （7）建立以项目经理为第一安全责任人的各级安全施工责任制。项目承包范围内所有参建人员（包括劳务分包商人员、临时用工）均应纳入项目安全管理网络；制订各级人员的安全职责，建立和健全安全保证体系和监督体系；应指派一位常驻工地的专职安全员，专职安全员应能胜任此项工作，并有权发布各种指示及采取防止事故发生的预防措施。 （8）对项目现场安全健康与环境工作负全面责任，负责经常性的内部安全检查，至少每月进行一次对项目现场的安全监督检查，监督安全隐患的整改。参加发包人、监理人组织的安全大检查工作，对发现的问题应在限期内完成整改。 （9）建立健全符合工程实际情况、具有可操作性的安全管理制度，建立安全管理、监督网络，根据工程的进展配备足够的安全管理资源，并确保实施到位。 | 9.2.1 承包人在现场应遵守并落实所有现行的有关安全、文明施工的规章制度要求。强化风险管控，二级及以上的重大风险按要求做到“挂牌督查”和主要负责人“到岗到位”检查、落实安全措施及监护工作。除非本合同另有约定，自在施工场地开始工作直到工程全部移交为止，承包人应： （1）全面负责在施工场地上施工的人员的安全，并使施工场地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身事故。 （2）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在监理人或任何有权机关所要求的时间和地点、以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。 （3）按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并合同约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。承包人应在工程开工7天前，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。 （4）加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。承包人应根据国家有关规定布置消防器材，保证消防通道畅通，做好防火防盗工作。 （5）严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 （6）按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 （7）建立以项目经理为第一安全责任人的各级安全施工责任制。项目承包范围内所有参建人员（包括劳务分包商人员、临时用工）均应纳入项目安全管理网络；制订各级人员的安全职责，建立和健全安全保证体系和监督体系；应指派一位常驻工地的专职安全员，专职安全员应能胜任此项工作，并有权发布各种指示及采取防止事故发生的预防措施。 （8）对项目现场安全健康与环境工作负全面责任，负责经常性的内部安全检查，至少每月进行一次对项目现场的安全监督检查，监督安全隐患的整改。参加发包人、监理人组织的安全大检查工作，对发现的问题应在限期内完成整改。 （9）建立健全符合工程实际情况、具有可操作性的安全管理制度，建立安全管理、监督网络，根据工程的进展配备足够的安全管理资源，并确保实施到位。 （10）建筑物施工时室外脚手架宜采用盘扣式脚手架，并使用冲孔钢板网保护施工安全。承包人在施工前应编制详细施工方案，报监理、业主单位审核批准。 |
|  | 专用条款9.2.2 | 9.2.2 承包人应按下表约定的时间将下列文件提交发包人及监理人： （3）工程安全管理台帐和施工安全风险管理及风险控制方案； | 9.2.2 承包人应按下表约定的时间将下列文件提交发包人及监理人： （3）工程安全管理台帐和施工安全管控措施； |
|  | 专用条款9.3.1 | 9.3.1 承包人是项目治安保卫工作的责任主体。除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，合理安排保卫人员值班，履行治安保卫职责。 | 9.3.1 承包人是项目治安保卫工作的责任主体。除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，与公安部门、应急管理部门、公共医疗部门签订《安全生产应急救援联动协议》，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，合理安排保卫人员值班，履行治安保卫职责。 |
|  | 专用条款9.4.8 | 9.4.8 承包人应切实做好以下环保施工工作： （1）严格落实设计文件中有关环保、水保的设计和施工，制定具体的行之有效的环保施工方案； （2）项目部设立环保监督管理专职岗位，定期对环保、水保施工进行监督检查； （3）认真配合竣工环保、水保验收工作，确保环保、水保设施与主体工程同时施工、同时竣工验收、同时投产； （4）发生污染事故，应及时采取措施，妥善处理，并在发生事故1小时内向发包人报告；发生重大污染事故时，应立即采取措施，及时处理，并在发生事故后立即向发包人报告。 | 9.4.8修改为： 承包人应切实做好以下环保施工工作： （1）严格落实设计文件中有关环保、水保的设计和施工，制定具体的行之有效的环保施工方案；环保方案及环保设施需到当地环保部门进行备案。 （2）项目部设立环保水保管理专职岗位，定期对环保、水保施工进行监督检查。承包人应按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，与当地有资质处理建筑施工、生活垃圾的单位建立联系，及时处理工程建设过程中产生的垃圾并做好相关记录和签证。 （3）认真配合竣工环保、水保验收工作，确保环保、水保设施与主体工程同时施工、同时竣工验收、同时投产； （4）发生污染事故，应及时采取措施，妥善处理，并在发生事故1小时内向发包人报告；发生重大污染事故时，应立即采取措施，及时处理，并在发生事故后立即向发包人报告。 （5）针对现场产生的工程建筑垃圾，施工单位应办理建筑垃圾消纳许可证，或委托有资质的单位处理，不得私自掩埋、倾倒。 （6）投标人现场踏勘应收集、了解当地环水保特殊要求，工程建设期间产生的生活、生产废水综合治理后应满足当地政府排放要求，相关费用在投标报价时应综合考虑。 |
|  | 专用条款第9.4.11条（新增） | 无 | 9.4.11承包人应接受国网特高压公司组织的环水保监督，施工期间接到国网特高压公司下发的问题督办单，承包人应按问题督办单相关要求开展整改，同时承包人应向发包人承担相应环水保违约罚则。 |
|  | 专用条款 9.6 | 9.6 安全文明施工费（增加）： 9.6.1 安全文明施工费计入合同价。此项费用由承包人提出申请，经监理人审核，发包人批准后，规范、足额使用，专款专用。 9.6.2 安全文明施工费的支付： （1）承包人根据施工组织设计、专项施工方案中的安全措施安排以及按相关规定作出的策划，列出安全文明施工费的使用计划，报监理人审核、发包人批准；在工程建设过程中，发包人及监理人对承包人施工组织设计及专项施工方案中的安全措施以及文明施工措施的落实情况进行监督。 （2）承包人根据安全措施以及文明施工策划的实施情况，向发包人提出支付申请，监理人根据实际情况进行核实并签署意见，经过监理人确认并经发包人批准后将安全文明施工费分批支付。若承包人未落实或完全落实施工安全措施和文明施工策划，监理人有权责令其立即整改，对承包人拒不整改或不及时整改的，监理人应拒绝核签支付申请，并及时向发包人报告，提出下达停工令建议，发包人签署停工令，直至承包人整改到位。 (3)承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 | 9.6 安全文明施工费（增加）修改为： 9.6.1安全文明施工费按照《国网（基建3）187-2019 国家电网有限公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》执行，由承包人提出申请，经监理人审核，发包人批准后，规范、足额使用，专款专用。 9.6.2不适用。 |
|  | 专用条款 9.8.2 | 9.8.2 安全考核违约金 承包人违反合同对安全文明施工、保卫及环境保护的有关规定，出现安全事故或不满足安全文明施工管理要求的情况时，应向发包人支付安全考核违约金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，可在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付安全违约金并不减轻或免除承包人的安全文明施工责任。 安全考核违约金标准如下： （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），违约金为签约合同价的2%。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），1人•次违约金为签约合同价的6‰、2人•次违约金为签约合同价的1.2%、3人•次及以上违约金为签约合同价的2%。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次违约金为签约合同价的2‰。 | 9.8.2 安全考核违约金 承包人违反合同对安全文明施工、保卫及环境保护的有关规定，出现安全事故或不满足安全文明施工管理要求的情况时，应向发包人支付安全考核违约金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，可在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付安全违约金并不减轻或免除承包人的安全文明施工责任。 安全考核违约金标准如下： （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），违约金为签约合同价的2%。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），1人•次违约金为签约合同价的6‰、2人•次违约金为签约合同价的1.2%、3人•次及以上违约金为签约合同价的2%。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （5）发包人及政府部门组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次违约金为签约合同价的2‰。 （6）发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备安全事件每次支付签约合同价0.75%的安全违约金；发生六级以上、四级以下人身事件每次支付签约合同价0.75%的安全违约金；发生六级及以上施工机械设备事件每次支付签约合同价0.75%的安全违约金。 （7）发生国家电网公司查出的严重违章或重大安全隐患，包括现场安全督查和远程视频督查，每项违约金为签约合同价的0.2%，并在年度及季度资信评价中按五级安全事件扣除分数。 （8）发生国家电网公司查出的一般违章累计达到3次或3项后，每次违约金为签约合同价的0.1%，并在年度及季度资信评价中按七级安全事件扣除分数。 （9）发生省公司和公司查处的严重违章，包括现场安全督查和远程视频督查，每项违约金为签订合同价的0.1%； （10）发生省公司和公司查处的一般违章，包括现场安全督查和远程视频督查，累计每5项违约金为签订合同价的0.1%，并在年度及季度资信评价中按七级安全事件扣除分数。 |
|  | 专用条款 9.10.2 | 对现场常驻人员实施“一人一卡”实名制全程管控，每人配备一张加密“国网芯”信息卡；对现场作业实施“一点一机”全覆盖信息管控，为项目部、作业班组配备经注册的终端机；强化施工安全风险分级管控，三级及以上风险作业应使用施工风险作业监控平台，确保施工现场风险管控措施落实情况和人员到岗到位情况的实时、可视化管理（变电工程适用）。 | 对现场常驻人员实施“一人一卡”实名制全程管控，每人配备一张加密“国网芯”信息卡；对现场作业实施“一点一机”全覆盖信息管控，为项目部、作业班组配备经注册的终端机；强化施工安全风险分级管控，应配备相关监控设备及流量卡，严格落实作业现场视频监控要求，实现五级以上作业风险全覆盖、三级及以上风险作业配置专用布控球，布控球应具备“一发多收”、APN等接入公司施工风险作业监控平台的功能，确保施工现场风险管控措施落实情况和人员到岗到位情况的实时、可视化管理（变电工程适用）。 |
|  | 专用9.12 | 9.12 （增加）： 关于安全文明施工、保卫、水土保持和环境保护的其他约定： 。 | 增加： 9.12.1环境保护 9.12.1.1环境保护施工要求 9.12.1.1.1严格按照经批复的环境影响报告书（表）和本合同约定组织施工，制定详细的环境保护管理策划文件和环保专项施工方案，并报监理单位审查、业主单位审批。 9.12.1.1.2按照批准的环境保护管理策划文件和环保专项施工方案，合理安排施工顺序和施工工艺，确保施工期环境得到有效防护，特别是位于生态敏感区内的施工标段。 9.12.1.1.3 负责采购、安装和维护环境保护设施设备，确保其正常运行和使用，确保“三同时”的有效推进。 9.12.1.1.4 施工过程中应按照环境影响报告书和环境保护专项设计说明的要求，采取有效的防护措施，防止施工过程中的大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、固体废弃物乱丢乱弃等情况的发生，确保达标排放，确保环境保护临时措施费的专款专用。 9.12.1.1.5 配合建设单位和相关部门开展的环境保护检查、环境保护验收、“回头看”等监督检查工作，提供必要的资料和条件。 9.12.1.2 对施工过程中产生的弃渣、废包装物等建筑垃圾和生活垃圾进行妥善处理，按照指定的地点堆放或处置，避免随意倾倒造成水土流失。 9.12.1.3 若施工现场出现环境保护异常情况和重大问题，发包人将向承包人发送整改通知单，限期整改。 9.12.1.4 接受发包人的监督检查，对发包人提出的整改意见应认真落实整改。 9.12.2水土保持 9.12.2.1 水土保持施工要求 9.12.2.1.1 严格按照经批复的水土保持方案和本合同约定组织施工，制定详细的水土保持实施计划，并报建设单位和监理单位备案。 9.12.2.1.2 按照批准的施工组织设计，合理安排施工顺序和施工工艺，尽量减少对原地貌、植被的扰动和破坏。 9.12.2.1.3 负责采购、安装和维护水土保持设施设备，确保其正常运行和使用。 9.12.2.1.4 采取有效的防护措施，防止施工过程中的水土流失、土壤扰动和植被破坏等情况的发生，如修建临时排水设施、设置拦挡设施、进行表土剥离和保存等。 9.12.2.1.5 配合建设单位和相关部门开展的水土保持监督检查、监测和验收工作，提供必要的资料和条件。 9.12.2.2 对施工过程中产生的弃土、弃渣等废弃物进行妥善处理，按照指定的地点堆放或处置，避免随意倾倒造成水土流失。 9.12.2.3 若施工现场出现水土保持异常情况和重大问题，发包人将向承包人发送水土保持整改通知单，限期整改。 9.12.2.4 接受发包人的监督检查，对发包人提出的整改意见应认真落实整改。 9.12.2.5 承包人应积极配合建设管理单位办理临时耕地占用税、复垦保证金等退费手续。承包人在工程建设期间应严格落实临时占地的过程管控，工程建设任务完成后及时配合开展复垦(林)相关工作，配合建设管理单位在规定时间内，按照税法、工程相关批复文件和验收部门要求及时完成验收。因承包人责任导致未能全额退还临时耕地占用税、土地复垦保证金等已缴款项，发包人将对承包人进行评价考核，由此产生的损失由承包人承担。 9.12.3 环水保考核违约金标准如下： 9.12.3.1 未按照计划足额落实安全文明施工费的环保、水保措施，按月考核，每次违约金为签约合同价的2‰。 9.12.3.2 发生国网公司或行政机关查处的较大或严重问题，被通报、纳入重点关注名单等处罚，每次违约金为签约合同价的5‰。 9.12.3.3 因风险应急管控不规范，发生一般及以上突发环境事件，每次违约金为签约合同价的5‰。 9.12.3.4工程投运一年后因承包人原因未通过政府部门验收的，发包人单位可对承包人单位进行考核，考核违约金为未退回的临时耕地占用税/复垦保证金同等金额。 |
|  | 专用条款 11.1.2 | 无 | 11.1.2 修改为：承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人、发包人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。 |
|  | 专用条款 11.1.3 | 11.1.3 工程开工需具备法律规定和下列约定的条件： 变电工程： （14）承包人在工程所在地的施工注册（备案）已经完毕； | 11.1.3 工程开工需具备法律规定和下列约定的条件： （14）承包人在工程所在地的施工注册（备案）已经完毕（包括向工程属地省级能源监管办公室完成备案）； |
|  | 专用条款 11.1.4 | 11.1.4 承包人应在开工7天前或按照发包人的有关要求，向发包人或监理人提交下述文件，合同另有约定的，按其约定执行： （1）综合的和详细的进度计划。该进度计划应符合监理人提出的一级或二级网络核实进度计划要求； （2）拟用于该工程的施工机具清单； （3）现场管理组织和关键人员安排； （4）劳务人员和管理人员需求计划； （5）质量保证大纲和质量保证手册； （6）施工安全管理及风险控制方案。 | 11.1.4 修改为： 承包人应在开工7天前或按照发包人的有关要求，向发包人或监理人提交下述文件，合同另有约定的，按其约定执行： （1）综合的和详细的进度计划。该进度计划应符合监理人提出的一级或二级网络核实进度计划要求； （2）拟用于该工程的施工机具清单； （3）现场管理组织和关键人员安排； （4）劳务人员和管理人员需求计划； （5）质量保证大纲和质量保证手册； （6）施工安全管理及风险控制方案； （7）工程项目档案资料过程管控方案； |
|  | 专用条款 11.3 | 11.3 发包人的工期延误 修改为： 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。 （1）发包人对工程进行重大设计变更； （2）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； （3）发包人要求暂停施工的； （4）发包人提供图纸延误的。 | 11.3修改为： 发包人的工期延误 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误，承包人也因此增加工程实际投入成本或增加完成其他工作，且发包人未通过其他方式对承包人增加成本或增加工作给予费用补偿的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期，发包人所承担的由此增加的费用按照本条款所述约定根据延误时间按合同价的一定比例进行计算。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。 （1）发包人对工程进行重大设计变更； （2）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； （3）发包人要求暂停施工的； （4）发包人提供图纸延误的。 发包人原因造成的实际工期较合同工期延误，且造成承包人实际施工周期延长，发包人将按如下原则给予承包人适当补偿。 （1）工期延误6个月以内，发包人不予费用补偿； （2）工期延误6个月（含6个月）-9个月，补偿签约合同价的1%； （3）工期延误9个月（含9个月）及以上，补偿签约合同价的1.5%。 工期延误计算依据为发包人在土建主体开工前交付承包人的一级网络进度计划中明确的工程竣工时间及实际竣工时间计算。双方确认，按照本条约定给予的补偿是承包人要求工期延误的唯一补偿，除此之外，承包人不得再就工期延误事宜向发包人提出任何其他费用补偿要求或主张。 具体因发包人的工期延误给予补偿费用的核算原则应根据具体单位工程分别确定，即对于本标包承包范围内的各单位工程，根据上述一级网络进度计划中明确的竣工时间为基础，发生因发包人的工期延误且达到本合同条款确定的标准的，按照该单位工程合同价为基数计算相应补偿费用。 |
|  | 专用条款 11.4 | 11.4异常恶劣的气候条件 修改为： 由于出现合同约定的异常恶劣气候条件导致工期延误的，发包人有权根据工程需要选择延长工期或增加费用。 出现如下异常恶劣气候条件（指对工程正常施工组织方案执行造成较大影响的，如按原定施工资源投入水平，须调整施工一级网络计划的超出工程所在地多年平均统计水平的特殊气侯条件，包括连续出现降雨、降雪、低温、冰冻或影响户外作业的高温天气等气侯条件）时，承包人应尽最大努力积极采取措施，确保施工进度，若经采取措施施工进度仍被延误的，发包人有权根据工程需要选择延长工期或增加费用： 六级以上大风、沙尘暴、暴风雨、暴风雪、冰雹以及影响户外作业的高温天气等异常恶劣气候持续1周以上，以上情况由监理人根据气象部门提供证明记录确认，及时向发包人提出书面报告。 | 11.4 异常恶劣的气候条件 修改为： 由于出现合同约定的异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人应尽最大努力积极采取措施，确保施工进度，若经采取措施施工进度仍被延误的，发包人有权根据工程需要选择延长工期或调整增加合同费用。 “异常恶劣气候条件”指对工程正常施工组织方案执行造成较大影响的，如按原定施工资源投入水平，须调整施工一级网络计划的特殊气候条件。包括：（1）超出工程所在地25年平均统计水平的特殊气候条件，包括连续出现降雨、降雪、低温、冰冻、高温等导致户外作业无法进行的气候条件持续7天以上。（2)六级以上大风、沙尘暴、暴风雨、暴风雪、冰雹等导致户外作业无法进行的气候条件持续7天以上。 出现异常恶劣气候条件时，施工单位需整理提交相关资料，监理人根据气象部门提供证明记录确认，及时向发包人提出书面报告。 |
|  | 专用条款 11.6 | 11.6 工期提前 修改为： 发包人要求工程或其中一部分在合理工期内提前竣工时，承包人应按此要求提前竣工。承包人应在收到发包人要求后与监理人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。 工期提前造成承包人费用增加的，发包人应予以补偿。 | 11.6 工期提前 修改为： 发包人没有要求提前竣工，承包人自行提前竣工的，发包人不予增加费用；承包人按发包人要求提前竣工的，发包人将给予承包人如下补偿： 1、提前竣工不足1个月的，发包人不予费用补偿； 2、提前竣工1-3个月的，补偿合同总额的0.5%； 3、提前竣工3个月以上-6个月的，补偿合同总额的0.6-1.4%，按照线性内插法计算； 4、提前竣工6个月以上的，补偿合同总额的1.5%。 本项工期提前依据工程发包人交付承包人的第一版一级网络进度计划中明确的本合同工程开工及通过特高压部组织的竣工验收时间计算。双方确认，按照本条约定给予的补偿是承包人按照发包人要求提前竣工的唯一补偿，除此之外，承包人不得再就提前竣工事宜向发包人提出任何其他费用补偿要求或主张。 |
|  | 专用条款12.1（5） | 12.1(5) 由承包人承担责任的其他暂停施工如下： 。 | 12.1（5）由承包人承担责任的其他暂停施工如下： 由于承包人原因引起的暂停施工造成工期延误连续 10 天及以上时，发包人有权按照专用17.4.5条对承包人进行考核。 |
|  | 专用条款 12.2 | 12.2 发包人暂停施工的责任 修改为： 由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误连续天及以上时，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。 | 12.2发包人暂停施工的责任 修改为： 由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，按照第11.3条执行； 由于发包人原因引起的本合同范围内承包人全部施工工作暂停施工连续10天以上（以现场业主项目部、监理单位签署的工作签证计算），承包人为保证合同工期，调整原施工组织设计、加大投入造成施工成本增加，发包人按如下原则补偿承包人： 出现连续10天以上的暂停施工时，该次暂停施工天数可计入补偿费用核算基数，单天暂停施工补偿费用原则上按签约合同价的万分之三计算。如经发包人及监理审核并要求承包人采取增加进退场的方式来减少现场暂停施工天数的，可按签约合同价的百分之一补偿相应增加的承包人进退场费用及进退场期间的看护费用，不再另行计算进退场期间的其他暂停施工补偿费用。 |
|  | 专用条款13.1.1 （补充） | 13.1.1.2 专项目标要求 35千伏及以下项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 110（66）千伏项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率（100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％；通过达标投产考核；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 其他目标： 。 | 修改为： 13.1.1.2 专项目标要求 工程质量总评为优良，分项工程合格率100％、单位工程优良率100％，观感得分率≥95％； |
|  | 专用条款13.2.6 | 13.2.6 承包人应建立健全施工质量的检验制度，按规定组织内部的质量检查验收工作；严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。 | 13.2.6（增加）修改为：承包人应建立健全施工质量的检验制度，按规定组织内部的质量检查验收工作；严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录；做实三级（班组、项目部、公司）质量检验，规范验收数据实测实量及实时实地记录，确保验收数据真实、可追溯，以实测实量数据有效验证工程实体质量及质量管理行为，严厉打击验收走形式、弄虚作假。凡发现验收数据弄虚作假、伪造隐蔽工程验收记录的，发包人有权按每次1万元扣除违约金，并责令返工整改。因验收数据造假致工程质量无法确认的，承包人应按监理人及发包人要求无条件返工，重新组织质量验收，由此产生的全部费用及工期延误由承办人承担。 |
|  | 专用条款13.2.18（新增） | 无 | 13.2.18（增加）：施工过程中，承包人要根据质量评价相关要求每半年（月）进行一次自查和闭环整改。承包人负责中电建协全过程质量管控、质量评价、创优咨询检查、达标投产验收等专项工作。负责申报材料和汇报材料编制、会务组织和迎检工作。 |
|  | 专用条款13.2.19（新增） | 无 | 13.2.19（增加）：承包人必须在开工前将本工程所开展的科技项目、工法、群众性创新项目、QC小组、专利计划上报业主项目部审核，建设管理单位职能部门批准。承包人在工程进展过程中进行项目实施、总结，每半年形成项目报告，报业主项目部审查。承包人以建设管理单位和承包人联合身份每年参加省部级评比，参加中国电力建设企业协会组织的电力建设科学技术进步奖、电力建设工法、电力建设优秀质量管理（QC）小组成果等评审，并确保获省部级及以上成果奖（包括但不限于科技成果2项，电力行业及以上工法1项，国家电网公司工法1项，QC成果3项，专利3项）并确保将获奖成果用于本工程的国家优质工程奖或鲁班奖的评选中，所有成果归发包人及承包人双方所有。承包人每半年向建设管理单位汇报工作完成情况，并在成果形成后及时向建设管理单位上报，及时汇报参加评奖及获奖成果情况。所有相关工作同时要符合国网公司的规定要求，符合业主项目部的工作要求。 承包人需开展并取得获奖成果的科技创新工作（科技项目、工法等内容），包括但不限于以下内容：（1）工法：工法成果相关的策划、研究、DVD制作工作要符合国网公司及电力建设工法的要求，确保通过国网公司工法的评审及获得中电建协工法评奖。（2）科技项目：承包人应在投标报价中考虑因此项工作（策划、研究、采购设备、申报专利、查新、报奖）增加的相关费用。（3）专利申报。（4）职工技术创新研究。（5）标准规范修订等增加的相关费用。 每个承包人按照建设管理单位安排开展1-2项课题（科技项目或管理提升项目等）的研究工作，负责研究课题所召开的专项调研、专题研讨会议、集中工作、成果制作、成果出版所需的各项会务费用。具体项目由建设管理单位制定。承包人科研能力不能满足项目需要时，应委托第三方科研院所开展相关科研工作，并承担相关费用。 |
|  | 专用条款13.2.20（新增） | 无 | 13.2.20（增加）：作为工程创优的必备条件，所有工程要通过新技术应用专项评价和绿色施工专项评价。承包人应对新技术应用和绿色施工措施给予充分的关注和重视，并将职责自始至终的落实到人。承包人在开工前要编制绿色施工方案及新技术实施方案（包括国家推广节能项目应用、电力建设五新应用与研发、建设部十项技术应用等）；在过程中每半年要汇报工作情况，建设管理单位组织对其进行检查。在过程中，要组织人员配合绿色施工及新技术专项评价的迎接检查工作（包括材料编写等各种文件提供、迎接专家咨询检查等工作）；工程竣工前后要组织对相关工作进行总结，形成规范性成果；工程投产后，负责绿色施工及新技术专项评价所相关的成果整理、总结、上报工作，负责迎接绿色施工及新技术专项评价的验收相关工作。负责落实建设管理单位绿色施工及新技术专项评价相关的一切工作安排。 |
|  | 专用条款13.2.21（新增） | 无 | 13.2.21（增加）：承包人负责所有质量检查和创优相关会议的承办工作，包括但不限于质量专项检查、地基基础及结构验收、质量评价咨询检查、新技术专项评价评比、绿色施工专项评价评比、各阶段创优咨询检查、网优检查、中国电力优质工程检查、国家优质工程检查，负责所有的会务工作和费用。 |
|  | 专用条款13.2.22（新增） | 无 | 13.2.22（增加）：承包人要高度重视工程亮点照片和视频材料的拍摄和收集工作，为创优积累重要素材。每半年承包商负责向业主项目部上交符合工程国优申报要求的亮点照片、亮点视频、创新照片、隐蔽工程验收照片（每处隐蔽工程验收合格前必须留有照片，包括但不限于钢筋、回填土、接地等），必须通过业主项目部审查合格，声像照片质量要满足高清片制作标准，像素不小于1920*1080。影像资料拍摄和收集整理还要满足《输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求》（基建安质〔2016〕56号）、《换流站工程档案管理手册》、《 建设部通知〔2025〕131号 关于下发35千伏及以上输变电工程关键点质量管控管理措施的通知》及建设管理单位的要求。以上照片文件定期每月25日前将上月材料报建设管理单位备存。 |
|  | 专用条款13.2.23（新增） | 无 | 13.2.23（增加）：承包人应随工程进度取得并归档相关质量检测报告。承包人选择的有资质的试验室必须得到监理和业主的批准。试验结果必须及时上报监理和业主项目部。承包人有义务按照业主或监理要求对有争议的部位配合进行质量检测及试验，以确认其质量是否达到标准。 |
|  | 专用条款13.2.24（新增） | 无 | 13.2.24 （增加）：换流站工程将推广应用工程现场人员管理系统实践，利用“云、大、物、移”信息化工具实现对现场人员以及车辆、重要工器具的进出场等信息的全面及时掌控，强化工程建设管理、分包队伍管理等薄弱环节，保障电网基建安全，将各项安全质量的管控措施落地生根。施工单位按照业主项目部的要求参与和配合系统建设，负责系统建设和使用、日常维护相关费用，各承包人安排专人负责。“智慧工地”的投入由土建A包牵头负责，各施工单位按合同比例分摊。其中由智慧安装工作产生的费用，由电气承包人自行考虑，不参与分摊。 |
|  | 专用条款 13.8.2 | 13.8.2 质量考核违约金 承包人违反合同对质量管理的有关规定，出现质量缺陷或造成质量事件时，应向发包人支付质量考核违约金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，可在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付质量违约金并不减轻或免除承包人的质量责任。 质量考核违约金标准如下： （1）发生重大工程质量事故（二级及以上质量事件）支付签约合同价的1%。 （2）发生较大质量事故（三级质量事件），每次支付签约合同价的5‰。 （3）发生一般质量事故（四级质量事件），每次支付签约合同价的2‰。 （4）发包人组织质量检查时，未能达到标准要求且未在规定期限完成整改消缺的，每次支付签约合同价的1‰。 | 专用条款13.8.2质量考核违约金修改为： 在承包人违反合同对质量管理的有关规定，出现质量缺陷或造成质量事件时，发包人有权依合同的约定对承包人扣减质量违约金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。扣除质量违约金并不减轻或免除承包人的质量责任。 质量违约金扣除标准如下： （1）对发生重大工程质量事故（二级及以上质量事件）的承包人，扣除签约合同价的1.5%。 （2）对发生较大质量事故（三级质量事件）的承包人，每次扣签约合同价的7.5‰。 （3）对发生一般质量事故（四级质量事件）的承包人，每次扣签约合同价的3‰。 （4）发包人组织质量检查时，对未能达到标准要求且未在规定期限完成整改消缺的承包人，每次扣签约合同价的1.5‰。 （5）对造成五级质量事件负主要责任的承包人，扣签约合同价的1‰； （6）对造成六级质量事件负主要责任的承包人，扣签约合同价的0.5‰； （7）对造成七级及以下质量事件负主要责任的承包人，扣签约合同价的0.2‰。 （8）对工程梳理的标准工艺清单未应用100%的承包人，扣签约合同价的0.2‰。 （9）对投运时出现严重缺陷的承包人，扣签约合同价的0.2‰。 （10）工程达标投产复检时，检查表中承包人负主要责任的“基本符合”项达到5项，扣签约合同价的0.1‰；检查表中存在承包人负主要责任的“不符合”项，扣签约合同价的0.5‰。 （11）工程标杆工地、标杆工程、国网优质工程检查时，检查评分表中承包人负主要责任的“不足”项和扣分项累计达到10项，扣签约合同价的0.1‰；评分表中存在承包人负主要责任的否决项影响工程创优的，扣签约合同价的0.5‰。 |
|  | 专用条款15.4.3 | 15.4.3 修改为： 工程量清单中无适用或类似子目的单价，由双方按以下原则确定变更工作的单价： （1）工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、变更提出时信息价格和承包人报价折扣率提出变更工程项的单价，报发包人确定后调整。承包人报价折扣率=（中标价/投标最高限价）×100%。 （2）工程量清单中无适用或类似子目的单价，且信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查取得合法依据的市场价格，按照本项第（1）条方式提出变更工程项综合单价，报发包人确定后调整。 （3）在合同履行过程中，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，调整原则如下: a.以综合单价形式计价的措施项目，措施项目综合单价不作调整，工程量按实际工程进行调整。 b.以“项”计价的措施项目，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 （4）因项目特征或工程量发生变更的，按下列原则确定综合单价。 a.因招标工程量清单特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的。应按实际施工的项目特征和承包人报价折扣率重新确定综合单价。 b.因招标工程量清单缺项，应按上述规定确定单价，并调整合同价款。 | 15.4.3修改为： 变更的估价原则 （1）工程变更估价执行国家能源局批准的《电力建设工程工程量清单计价规范变电工程》（中国电力行业标准DL/T 5341－2021）（以下简称：2021版清单计价规范）中提出的工程变更管理规定（参见2021版清单计价规范9.3）。发包人依据2021版清单计价规范为基础，结合国网公司直流输电工程管理制度及相关要求，对其中部分内容修订而成的2021版清单计价规范专用条款应优先于2021版清单计价规范，本专用条款中另有约定的，优先于2021版清单计价规范专用条款。 （2）工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法提出变更工程项的单价，报发包人审核。发包人依据 《电力建设工程定额和费用计算规定（2025年版）》确定综合单价，承包人结算单价=发包人确定的综合单价*97%。发包人确定的综合单价中如有直接采用实际采购的设备或装材价格直接计列的费用项，且除税金或其他强制性收费项目外未以此类实际采购费用为基数计取其他费用的，此部分实际采购费用可不参与下浮计算，直接计入结算价中。 |
|  | 专用条款15.6.3 | 15.6.3 关于暂列金额的其他约定如下： 。 | 15.6.3 关于暂列金额的其他约定如下： 详见合同附件《国家电网有限公司特高压换流站电力建设工程工程量清单规范（2021年版）应用工作指南》。 |
|  | 专用条款15.8.1 | 15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商。发包人和承包人的权利义务关系按以下约定执行： 。 | 15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商。发包人和承包人的权利义务关系按以下约定执行： 详见合同附件《国家电网有限公司特高压换流站电力建设工程工程量清单规范（2021年版）应用工作指南》。 |
|  | 专用条款16.1（1） | 16.1（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整； | 16.1（1）修改为：合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。本工程签约合同价见合同协议书，最终合同价格根据工程结算时的工程量、总价子目（如有）以及根据合同约定需增减的其他费用确定。中标综合单价（包括分部分项单价、措施单价等）和单列包干费用为固定价，在合同有效期间保持不变，不因不可抗力事件等因素而调整，合同另有约定时除外。 |
|  | 专用条款16.1（4） | 16.1（4）工程量清单对应的综合单价与实际完成此清单工作内容的费用存在显著价格差异时，调整原则执行现行的国家电网有限公司输变电工程工程量清单计价规范及下列约定： ①合同价格形式为总价合同的，工程量的调整范围及超过约定范围的单价确定方式： 。 ②合同价格形式为单价合同的，工程量偏差超过±%时，综合单价的调整方式： 。 ③其他： 。 | 16.1（4）工程量清单对应的综合单价与实际完成此清单工作内容的费用存在显著价格差异时，调整原则执行现行的国家电网有限公司输变电工程工程量清单计价规范及下列约定： ①合同价格形式为总价合同的，工程量的调整范围及超过约定范围的单价确定方式：不予调整。 ②合同价格形式为单价合同的，工程量偏差超过±15%时，综合单价的调整方式：详见合同附件《国家电网有限公司特高压换流站电力建设工程工程量清单规范(2021年版）应用工作指南》计价规范专用条款9.6.2条。 ③其他： 经合同各方共同确认该工程量清单项目的综合单价明显偏离正常合理范围的，详见合同附件《国家电网有限公司特高压换流站电力建设工程工程量清单规范(2021年版）应用工作指南》计价规范专用条款9.3.1条。 |
|  | 专用条款16.1（5） | 无 | 16.1（5）增加： 双方确定签约合同价中已充分考虑且包括了以下费用，除合同另有约定外，结算时合同价格不予调整： （1）承包人按规定办理各种施工手续所需费用。 （2）承包人施工临时场地、过路过桥费、进退场费、正常施工条件或招标资料对应的施工条件下所需采取的各项措施费、施工过程中的环卫费、建筑垃圾处理费等。超出招标文件规定及合同约定的施工条件，而另行增加的各种特殊施工措施性费用，可适当予以补偿。 （3）发包人采购的材料、设备（即甲供材料、设备）的卸车或配合卸车、保管费及合同规定由承包人负责的站外运输费用。 （4）设备材料在站区围墙内发生的二次或多次倒运发生的费用。 （5）土石方在站内外的周转及倒运发生的费用：含承包人在站内外的土石方的二次或多次临时周转、倒运及碾压、淤泥土的现场翻晒、水土保持措施、场地复垦费用。 （6）承包人围墙内场地平整的费用（包括可能发生的多次平整），及最终按设计零米标高的精平费用。 （7）承包人施工过程中产生的弃土倒运（建筑工程施工结束后，经设计明确界定为永久弃土除外，其转运至永久弃土场所必须的开挖、装卸、运输及永久弃土场的土方平整费用可另行计入结算）。 （8）承包人自行改变招标文件、经审定设计文件中的土石方开挖、临时道路修筑、施工排水及降水措施、运输方式等施工方案增加的费用。 （9）混凝土由于水平或垂直运输方式（包括泵车、罐车及管道泵送等）不同，而增加的施工费用。 （10）混凝土施工工艺美观措施费及未经设计、监理同意而增加的各种添加剂、超出设计要求的基础二次灌浆材料等增加的费用。 （11）承包人采购材料的价格变动未超过基准价±8%费用。 （12）承包人配合其它承包人的配合费用，配合工程质量监督、竣工预验收、竣工验收、环保、水保、档案等专项验收、达标投产及评优、后评估工作等的费用。 （13）承包人以各种原因提出要求补偿的费用，包括但不限于：合同目标工期内由于承包人自身造成的误工、窝工费，天气等自然因素引起的承包人窝工或施工降效费（不包括因发包人原因造成的窝工以及因自然灾害导致的窝工或施工降效），承包人自行赶工费，交叉施工降效费，承包人为争创国优或鲁班奖而提高标准等而增加的费用，属于承包人应整改、消缺的费用，承包人施工用水、施工用电费，承包人施工期间对周边地方的干扰赔偿费，承包人用于防治新型冠状病毒感染的肺炎等流行性疾病的费用（含低风险区域或三级响应及以下防控措施状态的常态化流行性疾病防控措施费用，不含中、高风险状态或达到二级响应及以上防控措施状态的流行性疾病防控措施费用）。因发包人提出的工期调整原因造成的措施性费用增加除外。 （14）未经发包人同意，承包人发生爆破开挖、碾碎回填、现场风化处理的费用，承包人自行外购回填砂或碎石而增加的费用，承包人自行在站内或站外进行预制构件的预制，或采购预制构件所发生的价差及站外运输所发生的费用。 |
|  | 专用条款16.2.4 | 16.2.4 物价波动引起的价格调整 因物价波动引起的价格调整，经发包人与承包人协商同意，按照如下约定处理： （1）人工单价发生变化时，以投标时电力工程造价与定额管理总站发布的工程所在地人工调整系数为基准，按工程施工期电力工程造价与定额管理总站发布的人工单价调整系数进行补差。 （2）承包人采购的可调整材料调整为：变电站建筑工程、线路工程包括砂、水泥、石子（或商品混凝土）、砖、钢材，以工程所在地投标截止日前一个月的信息价为基准价，施工期（工程开工至建筑工程转序验收或线路工程基础完工验收时间为准）内平均信息价变动超过基准价±5%（不含±5%）时，变动超过±5%部分给予调整。 （3）机械、安装工程定额材料价格发生变化时，以投标时电力工程造价与定额管理总站发布的工程所在地价格调整系数为基准，按工程施工期电力工程造价与定额管理总站发布的价格调整系数进行补差。 （4）人工、材料、机械价格调整费用不作为其他费用的计取基数，只计取税金。 | 16.2.4 修改为： 物价波动引起的价格调整 因物价波动引起的价格调整，经发包人与承包人协商同意，按照如下约定处理： - 人工单价发生变化时，以电力工程造价与定额管理总站发布的投标截止日前一个月工程所在地人工调整系数为基准，按电力工程造价与定额管理总站发布的工程施工期人工单价调整系数进行补差。 - 承包人采购的可调整材料调整为： 变电站桩基工程、建筑工程、线路工程包括砂、石子、胶凝材料（如水泥、石灰等）、砖、钢材、有色金属以及商品混凝土、预制构件等。 安装工程包括接地主材、电缆、管母、软导线、防火材料等。 以工程所在地投标截止日前一个月（基准日）的可适用于本工程的信息价（含经发包人确认的公开价格信息网站公布价）为基准价（部分地方性材料信息价来源见下表）；无对应信息价的可以采用基准日现货或期货价格指数平均价格为基准价；既无信息价又无类似价格指数作参照的，则以第三方（经发包人确认的市场主管部门或单位、行业协会等）出具的可适用于本工程的价格支撑材料作为基准价依据；无法取得其他来源的基准价时，经发包人确认的自公开市场取得的价格凭证可作为核定基准价的参考。 地方性材料名称; 信息价来源; 信息价之外所增加运距（km）. 砂、石子、石灰、砖; ××县信息价(××工程造价信息网). 水泥; ××县信息价(××工程造价信息网). 钢材; ××县信息价(××工程造价信息网). 有色金属; ××县信息价(××工程造价信息网). 商品混凝土; ××县信息价(××工程造价信息网). 施工期内平均信息价变动超过基准价±8%（不含±8%）时，变动超过±8%部分给予调整。 桩基工程承包合同对应的施工期应按照承包人开工报审表批准日至全站所有桩基全部完成（以经监理和业主共同确认的施工记录时间为准）。 建筑工程承包合同对应的施工期应按照承包人开工报审表批准日至全站主要建（构）筑物全部完成，经验收后交付安装单位施工时间为准。 安装工程承包合同对应的施工期应按照承包人开工报审表批准日至全站当期建设范围均完成分系统调试，交付站系统调试时间为准。 （3）机械及安装工程消耗性材料调差约定：建筑工程机械费以投标截止日前一个月电力定额总站发布的工程所在地可调价机械台班价格为基准，按工程施工期电力定额总站发布的工程所在地可调价机械台班价格进行补差。安装工程机械及消耗性材料以投标截止日前一个月电力定额总站发布的工程所在地材机调整系数为基准，按工程施工期电力定额总站发布的工程所在地材机调整系数进行补差。 |
|  | 专用条款16.3 | 16.3 其他 。 | 16.3 其他补充为： 其他关于合同价款调整的约定详见合同附件《国家电网有限公司特高压换流站电力建设工程工程量清单规范(2021年版）应用工作指南》。 |
|  | 专用条款第17.1.2条 | 17.1.2计量方法（补充）： 工程的计量应以净值为准，除非合同另有约定。 承包人有责任对合同约定的工作内容的工程量进行测算或计量。监理人、发包人中的任何一方有权对工作内容中的任何工程量进行计量或不计量。但任何一方或多方共同的计量结果，均不应成为任何一方要求变更、调整合同价格的理由。 | 修改为： 17.1.2计量方法（补充）： 工程的结算工程量依据审定的施工图工程量（包括发包人认可的设计变更、签证）计算；中华人民共和国电力行业标准《电力建设工程工程量清单计价规范》（DL/T 5745-2021）、《电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程》（DL/T 5341-2021）及招标文件明确的工程量计算规则。承包人有责任对合同约定的工作内容的工程量进行测算或计量。监理人、发包人中的任何一方有权对工作内容中的任何工程量进行计量或不计量。但任何一方或多方共同的计量结果，均不应成为任何一方要求变更、调整合同价格的理由。 |
|  | 专用条款 17.1.3 | 17.1.3 计量周期： 按月计量。 | 17.1.3修改为：计量周期： 按月计量，自愿申报。 |
|  | 专用条款17.2.1 | 17.2.1 预付款的额度和预付办法如下： （2）工程预付款的支付时间：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前7天内预付工程款。 | 17.2.1修改为： 预付款的额度和预付办法如下： （2）工程预付款的支付时间：发包人应在双方签订合同后，在具备施工条件的前提下，发包人收到承包人提供的有效收据等票据及履约保函，核实承包人提供的相关预付款申请资料后60个工作日内将预付款支付给承包人。 |
|  | 专用条款17.2.3 | 17.2.3 款预付款扣回与还清 预付款的扣回办法如下： 当工程价款支付至合同价款的50%时，开始抵扣工程预付款，每次扣除当月进度款的60%，扣完为止。 | 17.2.3 款预付款扣回与还清 预付款的扣回办法如下： 发包人在支付承包人的工程进度款时，扣除当期工程进度款(扣除暂列金额和安全文明措施费)的20%用于抵扣工程预付款，剩下的80%为承包人当期应得工程进度款，其中人工费用应拨付至承包人开设的农民工工资款专用账户。承包人在申报最后一笔进度款时，应将剩余未抵扣完的预付款一次性抵扣完毕。 |
|  | 专用条款17.2.4 | 17.2.4 （增加）： 在完成以下工作后，承包人可申请支付预付款： （1）合同生效并且发包人收到履约保函； （2）承包人开工准备工作已完成。 | 17.2.4（增加）： 在完成以下工作后，承包人可申请支付工程预付款，工程预付款支付依据性资料如下： （1）合同生效并且发包人收到履约保函或工程履约保证保险； （2）承包人开工准备工作已完成，且发包人收到开工报审表。 （3）工程预付款报审表。 （4）工程预付款收据(按需)。 |
|  | 专用条款17.2.5 | 17.2.5 （增加）： 符合合同约定的预付款支付条件时，承包人向监理人报送符合发包人要求的预付款支付报审表，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人，发包人收到上述资料后，在7个工作日内完成审核批准并通知承包人提供有效发票或税务收据，发包人收到承包人提供的有效发票或税务收据等票据后7个工作日内将预付款支付给承包人。 | 17.2.5 （增加）： 符合合同约定的预付款支付条件时，承包人向监理人报送符合发包人要求的工程预付款报审表（表中分别列明工程预付款、安全文明施工费预付款），经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人，发包人收到上述资料后，在7个工作日内完成审核批准并通知承包人提供有效收据（按需），发包人收到承包人提供的有效收据（按需）等票据后如期将预付款支付给承包人。 |
|  | 专用条款17.3.2（补充） | 17.3.2 （补充）： 承包人在每次申请进度款时，应向监理人提交符合发包人要求的工程形象进度表、完成投资额统计表、进度款报审表及价款结算单，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人。 | 17.3.2进度付款申请单（补充）： 工程进度款按照“按月计量，自愿申报”原则进行。承包人在每次申请进度款时，应向监理人提交符合发包人要求的进度款报审表及附件，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人。所申报每期进度款中，应明确所含农民工工资金额。 工程进度款报审相关表格按照发包人要求的工程进度款申报及审核工作相关规定执行。 |
|  | 专用条款 17.3.3（2） | 17.3.3 （2）修改为： 发包人收到上述资料后，如确认资料符合要求，应在14个工作日内完成审核并通知监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。如资料不合要求，发包人应及时通知承包人，由承包人将资料修改后重新申报。发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人。 | 17.3.3（2）修改为： 发包人收到上述资料后，如确认资料符合要求，应在14个工作日内完成审核并通知监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。如资料不合要求，发包人应及时通知承包人，由承包人将资料修改后重新申报。发包人应在签发进度付款证书后的60天内，且收到承包人提供的增值税发票后，将审核通过的进度应付款（含本期需支付的农民工工资）支付给承包人。 |
|  | 专用条款 17.3.3（5） | 17.3.3 （5）（增加）： 进度付款证书和支付时间的其他约定如下： 发包人应在签发进度付款证书后的天内，向承包人按不高于阶段结算计量工程价款的90%向承包人支付工程进度款。 | 17.3.3（5）（增加）：修改为： 进度付款证书和支付时间的其他约定如下：发包人应在签发进度付款证书后的60天内，向承包人按不低于阶段结算计量工程价款的80%支付工程进度款，且工程进度款累计支付金额不高于原合同价款的90%，剩余工程价款应在工程验收并完成结算批复后，以经确认的竣工结算合同为结算依据，扣除合同约定的工程质保金后办理单项工程结算支付申请手续。发包人负责核实承包人提供的相关结算款申请资料后，如期办理工程结算款的支付手续。在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包人应按规定在结算后30日内向发包人返还多收到的工程进度款。 |
|  | 专用条款17.3.6 | 无 | 17.3.6（增加）： 额外工作款：额外工作款指承包人根据合同约定，有权得到支付的合同价之外的款项。额外工作款与进度款同期支付。承包人完成的合同以外的新增或零星项目工程价款的支付方式如下： （1）新增完整的单项（位）工程：在14日内，由发包人委托设计方编制施工图预算，在此基础上双方协商确定合同价款后办理补充合同。 （2）其他零星项目：承包人应在接受发包人要求的7日内就用工数量和单价、机械台班数量和单价使用材料和金额等向发包人提出施工签证，经设计方、监理人签署意见，并最终经发包人签证后施工。如未办理补充合同或发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。 |
|  | 专用条款17.4.1 | 17.4.1 质量保证金为合同结算价格的3％。质量保证金有效期限从颁发工程竣工证书后至承包人完成工程并修补全部缺陷，且发包人根据有关条款发出保修证书。承包人应在竣工结算报告经发、承包双方确认后30日内，向发包人提供质量保证金保函或工程质量保证保险。承包人提供质量保证金保函的，质量保证金保函应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；承包人投保工程质量保证保险的，保险公司应具有建设工程类保证保险经营业务资格，且相关建设工程质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。 发包人在收到质量保证金保函或工程质量保证保险后向承包人支付质量保证金。逾期不提交或者质量保证金保函或工程质量保证保险不符合要求的，视为承包人选择以现金保证金替代质量保证金保函或工程质量保证保险，发包人将向承包人支付扣除上述保证金后的剩余结算金额。质量保证金应在结算批复下达后一次性从竣工结算款中预留。 | 17.4.1修改为： 质量保证金为合同结算价格的3％。质量保证金有效期限从工程竣工验收合格之日至承包人完成工程并修补全部缺陷，且发包人根据有关条款发出保修证书，最长不超过24 个月。承包人应在竣工结算报告经发、承包双方确认后30日内，向发包人提供质量保证金保函或工程质量保证保险。承包人提供质量保证金保函的，质量保证金保函应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；承包人投保工程质量保证保险的，保险公司应具有建设工程类保证保险经营业务资格，且相关建设工程质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。 发包人在收到质量保证金保函或工程质量保证保险后向承包人支付质量保证金。逾期不提交或者质量保证金保函或工程质量保证保险不符合要求的，视为承包人选择以现金保证金替代质量保证金保函或工程质量保证保险，发包人将向承包人支付扣除上述保证金后的剩余结算金额。质量保证金应在结算批复下达后一次性从竣工结算款中预留。 |
|  | 专用条款17.4.2 | 无 | 17.4.2 修改为：在通用合同条款第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满后28天内，承包人应向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额（或质量保证金保函），发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金（或质量保证金保函）返还承包人。缺陷责任期满后，承包人未及时申请到期应返还承包人的质量保证金（或质量保证金保函），造成承包人的损失以及由此引发的责任应由承包人自行承担。 |
|  | 专用条款17.4.3（补充） | 17.4.3质量保证金按照以下约定扣减（补充）： 。 | 17.4.3质量保证金（质量保证金保函）按照以下约定扣减（补充）： 质量保证金按照约定扣减完成后一次性支付剩余部分。工程缺陷责任期满，承包人凭相关单位确认保修工作全部完成的“工程质量保证金付款报审表”签字即可申请全额支付工程质量保证金或退还质量保证金保函。 增加：如用质量保证金保函替代工程质量保证金的，保函到期前三个月，承包人开始办理由相关单位签署意见的“工程质量保证金付款报审表”。承包人如不能在质量保证金保函到期前一个月将该表办理完成，则办理保函续期；续期质量保证金保函应不晚于缺陷责任期结束前15天提供，续期时长根据工程具体情况确定，最长不超过一年。如续期保函的提交晚于上述时间点，则发包人则有权向提供保函的各商业银行或财务公司发出无条件扣款通知，办理质量保证金扣款事宜。 如每遗留1条缺陷，则扣除工程质量保证金的1%。耕植土堆放、临建区复耕等质量缺陷每条扣质保金2%；复耕验收资料、影像缺失，按双倍标准扣减质量保证金。 （1）工程档案自查、预验收以及专项验收等档案专项检查工作配合不到位，且发现问题，未按要求进行整改闭环，则扣除质量保证金的10%；工程竣工后，未按规定办理完成竣工资料归档移交工作，竣工资料的准确性、规范性、系统性不满足档案管理要求，则扣除质量保证金的10%；在项目档案专项验收检查中，因承包商自身资料问题，对项目管理造成不良影响，则扣除质量保证金20%。 （2）在收到发包人最终结算合同后15天内，承包人应按照ERP系统中调整后的WBS架构提供全口径施工价款结算分析表，如未能及时正确提供，造成竣工决算报告编制工作滞后，则扣除质量保证金10%。 （3）工程在达标投产复检、四个专项评价、国家电网公司输变电优质工程金银奖、中国电力行业优质工程、国家级优质工程检查中，检查组查出因承包人原因产生的问题和缺陷（包括现场和资料），每1项扣质量保证金的0.1%。 工程在电力行业优质工程申报时，未取得专项验收合格证明，缺1项扣质量保证金的5%。 工程在电力行业优质工程申报时，承包人未实现取得省（部）级及以上专利、工法、科技成果、QC小组成果奖的目标，缺1项扣质量保证金的2%。 在国家优质工程申报前，如因承包人责任工程未取得新技术应用专项评价，扣质量保证金的5%。 在国家优质工程申报前，如因承包人责任工程未取得绿色施工专项评价，扣质量保证金的5%。 在电力行业优质工程申报时，建设管理单位对参建单位提供工程亮点照片和视频资料的质量进行评比排名，该项工作完成较差承包人扣质量保证金的5%。该项工作完成较差是指照片和视频资料的质量或数量不满足优质工程汇报片制作标准，对优质工程汇报片制作带来影响的。 |
|  | 专用条款17.4.4（新增） | 无 | 17.4.4（新增）： 考核违约金包括安全违约金、质量违约金、现场违约金。 承包人未实现考核目标的，应按合同约定支付考核违约金，并按照第22.1.2项的约定承担违约责任。 |
|  | 专用条款 17.4.5（新增） | 无 | 17.4.5考核违约金的执行（增加）： 考核违约金按照以下方式执行： 17.4.5.1安全考核违约金按照以下方式执行： （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），支付签约合同价2%的安全违约金。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），一人•次，支付签约合同价6‰的安全违约金；二人•次，支付签约合同价1.2%的安全违约；三人•次及以上，支付签约合同价2%的安全违约金。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，每次支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，每次支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。 （5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次支付签约合同价2‰的安全违约金。 （6）发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备安全事件每次支付签约合同价0.75%的安全违约金；发生六级以上、四级以下人身事件每次支付签约合同价0.75%的安全违约金；发生六级及以上施工机械设备事件每次支付签约合同价0.75%的安全违约金。 （7）发生对公司造成影响的安全稳定事件每次支付签约合同价0.75%的安全违约金；发生环境污染事件的承包人每次支付签约合同价0.75%的安全违约金；发生基建信息安全事件的承包人每次支付签约合同价0.75%的安全违约金； （8）工程建设过程中接受国网公司组织的安全检查（包括基建安全检查、交叉互查和专项检查），检查组查出因承包人原因产生的安全方面隐患和问题（包括现场和资料），每1项支付签约合同价的0.003%的安全违约金。工程建设过程中，建设管理单位或业主项目部阶段性组织安全文明施工标准化管理评价。得分率（施工项目部评价得分率和现场评价得分率的平均值）低于90%的，每次支付签约合同价0.075%的安全违约金。 （9）工程建设过程中接受建设管理单位（含业主项目部）组织的各种安全检查及飞行检查，检查组查出因承包人原因产生的安全方面隐患和问题（包括现场和资料），每1条支付签约合同价的0.001%的安全违约金，如在限定期间未整改完成每条继续支付签约合同价的0.003%的安全违约金。 （10）工程建设过程中，建设管理单位或业主项目部阶段性组织安全文明施工标准化管理评价。得分率（施工项目部评价得分率和现场评价得分率的平均值）低于90%的，每次支付签约合同价0.075%的安全违约金。 17.4.5.2质量违约金按照以下约定执行： 工程建设过程中，工程参加国网公司专项检查、质量监督检查或建设管理单位专项检查，检查组查出因承包人原因产生的质量方面问题和缺陷（包括现场和资料），每1项承包人每次支付签约合同价的0.003%。 工程试运行结束后，仍存在未消除的质量缺陷（含运行单位提出在缺陷单上的、质量监督检查中提出、建设管理单位各项检查时提出），每条承包人支付签约合同价的0.01%；工程试运行后出现运行单位提出通报的质量问题，每次承包人支付签约合同价的0.1%；出现国网总部部门通报的质量问题，每次承包人支付签约合同价的0.3% 工程竣工预验收时，建设管理单位组织标准工艺应用评价，标准工艺应用率未达到100%，承包人支付签约合同价的0.15%；管理工作评价得分率低于95%，承包人每次支付签约合同价的0.15%。对于业主项目部安排的标准工艺研究项目，未按时上报研究成果或未通过国网公司评审，承包人每次支付签约合同价的0.02%。 17.4.5.3现场违约金与奖励金按照以下约定执行：： 现场违约金、奖励金与过程评价成绩对应关系见下表。过程评价成绩执行合同附件：《施工承包商现场过程评价细则》。 过程评价成绩(分); 现场违约金. f<80; 合同结算总额*（-2%）. 80≤f＜85; 合同结算总额*（-1.6%）. 85≤f＜90; 合同结算总额*（-1.2%）. 90≤f＜95; 合同结算总额*（-0.8%）. 95≤f＜99; 合同结算总额*（-0.4%）. 99≤f≤100; 合同结算总额*0. 100＜f≤102; 合同结算总额*0.5%. 102＜f≤106; 合同结算总额*1%. 106＜f≤110; 合同结算总额*1.5%. |
|  | 专用条款17.5.1（1） | 17.5.1（1）修改为： ①承包人应按照下列期限内向监理人提交8份竣工付款申请单及相关竣工结算资料： 220千伏及以上输变电工程，应于输变电工程竣工验收后15日内编制完成并提交；110千伏及以下输变电工程，应于输变电工程竣工验收后10日内编制完成并提交。 如承包人未在本合同约定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。除合同另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的违约金、应支付的竣工付款金额、索赔清单及其索赔费用、由发包人提供的材料/设备等剩余实物清单等。 承包人未按合同约定的期限及时报送工程结算文件的，每延期一天，应向发包人支付签约合同价%的违约金。 除合同已有约定外，竣工付款申请单还需包含的其他内容如下： a.竣工结算由承包人编制，发包人核对。实行总承包的工程，由总承包人对竣工结算的编制负总责。 b.办理工程竣工结算价款的依据： 施工合同； 国家相关标准和国家电网有限公司相关管理规定； 工程竣工图纸（施工图纸、变更）及其他资料； 双方确认的工程量； 双方确认追加（减）的工程价款； 双方确认的索赔、现场签证事项及价款； 投标文件； 招标文件； 其他依据。 c.竣工结算资料由承包人按照施工合同、各类补充合同或发包人书面委托、工程结算有效签证、阶段结算资料等进行汇总编制。施工结算文件中应包含承包人申请结算的全部费用及相关依据，未在规定时间内提交结算资料和结算资料不齐全的项目不计入工程结算。 | 修改为： 17.5.1（1） ①承包人应在工程竣工验收签证书颁发后10个工作日内向监理人提交8份竣工付款申请单及相关竣工结算资料。 如承包人未在本合同约定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。除合同另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的违约金、应支付的竣工付款金额、索赔清单及其索赔费用、由发包人提供的材料/设备等剩余实物清单等。 承包人未按合同约定的期限及时报送工程结算文件的，每延期一天，应向发包人支付签约合同价0.001%的违约金。 除合同已有约定外，竣工付款申请单还需包含的其他内容如下： a.竣工结算由承包人编制，发包人核对。实行总承包的工程，由总承包人对竣工结算的编制负总责。 b.办理工程竣工结算价款的依据： 施工合同； 各类补充合同或发包人书面委托； 国家相关标准和国家电网有限公司相关管理规定； 工程竣工图纸（施工图纸、变更）及其他资料； 双方确认的工程量； 双方确认追加（减）的工程价款； 双方确认的索赔、现场签证事项及价款； 投标文件； 招标文件； 其他依据。 c.竣工结算资料由承包人按照施工合同、各类补充合同或发包人书面委托、工程结算有效签证、阶段结算资料等进行汇总编制。施工结算文件中应包含承包人申请结算的全部费用及相关依据，未在规定时间内提交结算资料和结算资料不齐全的项目不计入工程结算。 |
|  | 专用条款17.6 | 17.6.1 承包人应在缺陷责任期终止证书签发后14个工作日内向监理人提交份最终结清申请单，并提供相关证明材料。 | 17.6 最终结清 17.6.1 承包人应在缺陷责任期终止证书签发后14个工作日内向监理人提交 8 份最终结清申请单，并提供相关证明材料。 |
|  | 专用条款17.7 | 17.7 承包人应开具增值税专用发票。 | 17.7修改为： 承包人应开具增值税专用发票。发票抬头均应为出资单位。即： 鲁苏（蒙山）背靠背换流站： 名称：国家电网有限公司 纳税人识别号：9111000071093123XX 开户行：工行北京中电财支行 账号：818000001 电话: 010-63413186 地址：北京市西城区西长安街86 号 承包人必须在增值税发票开票日期30日内将取得的增值税发票随工程资金付款手续一并送达发包人。承包人应按当期完成工程量计算的金额开具发票。如承包人应提供而未提供增值税发票，发包人有权拒绝支付当期工程进度款。 |
|  | 专用条款17.8.1 | 17.8.1为全面保障农民工工资按时足额支付，人工费用按以下第种方式计算： （1）通过预算定额，依据现场实际已完工程量进行计算。 （2）通过工程量清单计价，依据现场实际已完工程量进行计算。 （3）其他：。 | 17.8.1为全面保障农民工工资按时足额支付，农民工费用按以下第（2）或（3）种方式计算： - 通过预算定额，依据现场实际已完工程量进行计算。 （2）通过工程量清单计价，依据现场实际已完工程量进行计算。 （3）其他：由施工单位根据现场农民工工资实际发放需求确定。 |
|  | 专用条款17.8.2 | 17.8.2人工费用拨付周期不得超过1个月，具体为： □按月拨付 □按周拨付 □其他：。 承包人应在人工费用到达专用账户后日内支付给农民工。 | 17.8.2承包人人工费用拨付周期不得超过1个月，具体为： √按月拨付。 □按周拨付 □其他：。 承包人应在人工费用到达专用账户后 3 日内支付给农民工。 |
|  | 专用条款18.2.3 | 18.2.3 竣工资料 承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下： （1）工程竣工资料包括： 工程开、竣工报告； 施工记录、工程检验与评定记录； 施工图会审纪要； 设计变更通知； 材料代用清单； 重大补偿协议、合同等相关外协文件资料； 材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告； 施工试验报告； 施工缺陷处理明细表及附图； 发包人、监理人与承包人往来的技术文件； 声像资料素材。 （2）要求： a.在通过监理人初检、发包人会同运行单位进行的预验收后，承包人确认所承包的全部工程均达到质量标准，移交的工程资料齐备后，应写出申请竣工验收报告，提交发包人竣工验收，此报告应同时提交监理人。 b.竣工验收时，要首先核查承包人应移交的工程资料和施工记录（施工检查记录、隐蔽工程记录等）。工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际情况，则不能组织验收。 c.本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。施工过程中，承包人必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。 d.竣工移交资料质量要求：档案归档率100％，资料准确率100％，案卷合格率100％。档案归档率100％：按发包人的档案相关管理规定移交的归档资料齐全、完整，一项不缺。电子版必须与纸质文件一致，不可遗漏。资料准确率100％：竣工图真实、准确，与设计变更一致；施工记录必须按原始记录填写，数据准确，并经监理人员检查合格签署意见；各项文件必须原件归档，复印件、复写件不能归档；各种记录和文件签字、盖章完备，签字一律使用签字笔；监理意见、质检报告签发一律手签。案卷合格率100％：案卷题名准确、规范；组卷系统、规范；装订整齐。电子版文件中的手签部分计算机录入，外来文件要求对方提供电子版或扫描保存。 e.竣工移交资料归档时间：本工程由设计人编制竣工图。设计人修改合格的全套竣工图，由施工、监理人审核、盖章、组卷归档，与竣工资料一起于启动投运后28天内归档。 （3）份数：除竣工图外的其他竣工资料通过监理移交四套（一正三副），并按要求提供一套电子版竣工资料。 | 18.2.3修改为： 竣工资料 承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下： （1）工程竣工资料包括： 工程开、竣工申请资料； 施工记录、工程检验与评定记录； 施工图会审纪要； 设计变更通知； 材料代用清单； 重大补偿协议、合同等相关外协文件资料； 材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告； 施工试验报告； 施工缺陷处理明细表及附图； 发包人、监理人与承包人往来的技术文件； 声像资料素材：根据国网公司基建管理以及《国家电网有限公司电网建设项目档案管理办法》等要求进行有关声像素材的拍摄、整理与归档。 （2）要求： a.在通过监理人初检、发包人会同运行单位进行的预验收后，承包人确认所承包的全部工程均达到质量标准，移交的工程资料齐备后，应写出申请竣工验收报告，提交发包人竣工验收，此报告应同时提交监理人。 b.竣工验收时，要首先核查承包人应移交的工程资料和施工记录（施工检查记录、隐蔽工程记录等）。工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际情况，则不能组织验收。 c.本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。施工过程中，承包人必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。 d.竣工移交资料质量要求：按《国家电网有限公司电网建设项目档案管理办法》等要求执行。 e.竣工移交资料归档时间：本工程由设计人编制竣工图。设计人修改合格的全套竣工图，监理人审核、盖章后，设计人组卷，于启动投运后一个月内归档。 （3）份数：除竣工图外的其他竣工资料通过监理移交四套（一正三副），正本要求原件。 |
|  | 专用条款 18.4.3 | 18.4.3（增加）： 单位工程的中间验收按国家电网有限公司输变电工程验收管理相关规定执行。 | 18.4.3（增加）： 单位工程的中间验收按国家电网有限公司输变电工程质量验收管理相关规定执行。 |
|  | 专用条款 18.7.10 | 18.7.10启动试运通过验收后，发包人应负责召集验收委员开会，听取并审议试运和移交工作情况的汇报，并在“联合试运转验收交接书”上签字。 | 修改为： 18.7.10启动试运通过验收后，发包人应负责召集验收委员开会，听取并审议试运和移交工作情况的汇报，并在“启动验收证书”上签字。 |
|  | 专用条款18.7.11 | 18.7.11 技术资料的移交工作由监理人负责。移交工作应符合现行验收规范、规程和验收检查组的决定。承包人应在整套启动试运验收移交试运行后28天内，将竣工图等完整的竣工资料移交发包人。少量有特殊情况的资料，经发包人同意后可延期移交，但最迟不能超过试运行期。承包人移交的竣工资料需符合以下要求： （1）移交的工程资料和施工记录必须符合发包人的档案管理要求； （2）施工记录必须为原始记录，经现场质量监理人员检查合格并签署意见。 | 修改为： 18.7.11技术资料的移交工作由监理人负责。技术资料的移交工作由监理人负责。移交工作应符合现行验收规范、规程和验收检查组的决定。承包人应在整套启动试运验收移交试运行后28天内，将完整的竣工资料移交发包人。少量有特殊情况的资料，经发包人同意后可延期移交，最迟不能超过正式投运期后的两个月。承包人移交的竣工资料需符合以下要求： （1）移交的工程资料和施工记录必须符合发包人的档案管理要求； （2）施工记录必须为原始记录，经现场质量监理人员检查合格并签署意见。 |
|  | 专用条款18.8.1 | 18.8.1 除合同另有约定外，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。试运行自发包人或监理人宣布联合试运转结束之日开始，试运行天数按现行规定或按合同下列约定（如有）执行。 工程试运行天数为天。 | 18.8.1 除合同另有约定外，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。试运行自发包人或监理人宣布联合试运转结束之日开始，试运行天数按现行规定或按合同下列约定（如有）执行。 工程试运行天数为 7 天。 |
|  | 专用条款19.1 | 19.1 缺陷责任期的起算时间 修改为： 缺陷责任期自第18.8.6项约定的实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程、分单项、分项、分部工程，其缺陷责任期的起算日期均自实际竣工日期起计算。 | 修改为： 19.1缺陷责任期的起算时间修改为：缺陷责任期自第18.8.6项约定的从工程通过竣工验收之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程、分单项、分项、分部工程，其缺陷责任期的起算日期均自通过竣工验收之日起计算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。 |
|  | 专用条款20.1 | 20.1 工程保险 建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下： | 20.1 工程保险 建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下： 承包人/发包人应购买并在本合同生效后至工程启动竣工验收签证书颁发之日止的期间内维持建筑和安装工程一切险，保险金额不低于被保险工程完成时的总价值，包括设备费用、原材料费用、安装费、建造费、运保费、关税、其他税项和相关费用，以及由发包人提供的原材料和设备的费用 建筑和安装工程一切险应包括对构成工程或将并入工程的所有工程设备、材料或其他物品（不含施工机具）的下列风险：（1）直接因某些风险而对工程设备、材料造成实质上的损失和损害，包括暴风、暴雨、洪水、地震、冰雹、火灾、爆炸、暴动及内乱、第三方恶意行为及飞行物或交通工具造成的损失和损害；（2）工程启动或调试期间发生的机械和电气故障的风险。 |
|  | 专用条款20.4.2 | 20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，第三者责任险由发包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下： 。 | 20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，第三者责任险由发包人投保。具体的投保内容、责任限额、保险期限等有关内容如下： 第三者责任险应保护发包人和/或承包人不因发生与工程直接相关意外事故造成工地内及邻近区域第三方人身伤害、死亡和/或第三方财产损失而被索赔。责任限额执行保险合同及国家、国家电网有限公司相关文件规定要求。保险期限与工程保险保持一致。 |
|  | 专用条款20.6.1 | 20.6.1 保险凭证 承包人应在合同生效后日内提交所投保险生效的证据和保险单副本。 | 20.6.1 保险凭证 承包人应在合同生效后 60 日内提交所投保险生效的证据和保险单副本。 |
|  | 专用条款20.6.10（增加） | 无 | 20.6.10（增加）： 1.承包人应按照《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）规定投保安全生产责任保险。 2.承包人应按照《建设工程安全管理条例》第三十八条要求，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 |
|  | 专用条款22.1.1（14）（新增） | 无 | 22.1.1（14）（增加）： 有下列情形之一的，属于承包人违约： 1）承包人项目经理因“不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换”原因被要求变更项目经理的。 2）半年内两次以上以“变更工作单位”或“罹患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上”理由变更项目经理的。 3）变更的项目经理或其他项目人员不满足招标文件要求。 4）未先征得发包人同意而擅自更换项目经理的;或更换项目经理未按照4.6.6(4)要求提供必要证明文件的;或继任项目经理低于原项目经理资格条件的;或未按照4.6.6(1)要求进行押证管理的。 承包人未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度、项目环保水保方案及批复、设计文件等要求开展现场环保水保施工工作，存在环保水保问题的。 |
|  | 专用条款22.1.1（15）（新增） | 无 | 22.1.1（15）增加 各施工承包人应严格落实《国务院办公厅转发国家发改委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈 促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58号）、《国家发展改革委等部门关于印发2022年度适用以工代振的国家重点工程项目清单的通知》（发改振兴〔2022〕1563号）等有关以工代赈的要求，做好以工代赈工作，充分吸纳带动更多项目所在地群众实现就近就业增收；同时，充分吸纳中西部欠发达地区农民工参与工程项目建设。重点包括不限于： 1.及时掌握属地政府和上级单位有关要求，尽量扩充以工代赈就业岗位，合理确定以工代赈劳务报酬标准，尽可能增加劳务报酬发放规模。 2.及时与项目所在地县政府充分沟通，按照当地政府要求，充分利用项目施工场地机械设备等，开展劳动技能培训和安全生产培训。组织工程项目有针对性地开展劳动技能培训和安全生产培训，培养熟练劳动力。 3.规范用工名册和劳务报酬发放台账，经务工人员签字确认后，原则上将劳务报酬通过银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账送县级相关部门备案。坚决杜绝劳务报酬发放过程中拖欠克扣、弄虚作假等行为。 做好以工代赈策划、执行、统计、自评价工作，积极配合竣工验收评价等工作。 |
|  | 专用条款22.1.1（16）（新增） | 无 | 22.1.1（16）增加 承包人未按照国家有关规定、项目环保水保方案及批复、设计文件等要求开展现场环保水保施工工作，造成环保水保问题或受到环保、水保部门处罚的。 |
|  | 专用条款22.1.2 | 22.1.2 修改为： （1）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价的%的违约金，且发包人有权解除本合同。 （2）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，每延误一日，承包人应向发包人支付签约合同价‰的违约金；延误超过60日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价%的违约金。 （3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，可按以下约定的违约责任进行处理： 承包人应在30天内向发包人退还所有已支付费用，并支付签约合同价%的违约金。 （4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，承包人应向发包人支付签约签约合同价%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （5）承包人发生除第22.1.1（4）、（6）、（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第22.1.2（2）目约定的方式承担违约责任，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任；若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。 （6）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （7）承包人违反本合同通用条款第1.11款约定义务的，发包人有权要求承包人承担合同价%的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。 （8）承包人违反本合同通用条款第1.12款约定义务的，应向发包人支付签约合同价%的违约金，并应承担一切法律责任。 （9）若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同价%的违约金。 （10）承包人发生第22.1.1（11）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价%的违约金，并应承担相应法律责任。 （11）承包人发生第22.1.1（12）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价%的违约金，并应承担相应法律责任。 （12）承包人发生第22.1.1（13）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价%的违约金，并应承担相应法律责任。 （13）承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包方承担。 （14）承包人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除。 （15）承包人违反17.4.1条约定，逾期不提交质量保证金担保或者提交的质量保证金担保不符合要求的，如不能发生视为承包人选择以现金保证金替代质量保证金保函或工程质量保证保险的后果，承包人应立即向发包人提供现金担保或银行担保，应向发包人支付质量保证金金额%的违约金，并应承担由此给发包人造成的全部损失。 （16）承包人应承担的其他违约责任： 。 | 22.1.2 修改为： （1）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价的 10 %的违约金，且发包人有权解除本合同。 （2）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，每延误一日，承包人应向发包人支付签约合同价 0.2 ‰的违约金；延误超过60日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金。 （3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，可按以下约定的违约责任进行处理： 承包人应在30天内向发包人退还所有已支付费用，并支付签约合同价 20 %的违约金。 （4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （5）承包人发生除第22.1.1（4）、（6）、（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第22.1.2（2）目约定的方式承担违约责任，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任；若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。 （6）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （7）承包人违反本合同通用条款第1.11款约定义务的，发包人有权要求承包人承担合同价 5 %的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。 （8）承包人违反本合同通用条款第1.12款约定义务的，应向发包人支付签约合同价 5 %的违约金，并应承担一切法律责任。 （9）若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同价 20 %的违约金。 （10）承包人发生第22.1.1（11）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价20 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （11）承包人发生第22.1.1（12）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （12）承包人发生第22.1.1（13）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （13）承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，并应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 （14）承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包方承担。承包人发生第22.1.1（16）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约违约金，具体要求如下： a.现场因施工导致的环保水保问题被行政主管部门或上级部门处罚的，每出现一次支付50000元违约金。 b.现场出现因施工导致的违规弃渣、表土保护不到位等严重环保水保问题（见附件），每出现一次支付20000元违约金。 c.现场出现植被恢复不达标、超出限界施工等一般环保水保问题（见附件），监理单位应督促施工单位限期整改，若限期未完成整改，每出现一次支付5000元违约金。 （15）若承包人发生第9.4.11条目约定的违约情况，承包人应向发包人支付签约违约金，具体要求如下： a.每出现一处严重问题支付20000元违约金。 b.每出现一处一般问题支付5000元违约金。 c.承包人应在发包人规定时间内按要求完成整改，未完成整改或整改后不符合发包人要求的：针对一般问题，承包人应向发包人支付5000元违约金，此后30日内每逾期10日承包人应向发包人支付5000元违约金；针对严重问题，承包人应向发包人支付20000元违约金，此后30日内每逾期10日承包人应向发包人支付20000元违约金。 d.超过问题督办单要求完成整改时间30日以上的，发包人有权解除合同，承包人应承担由此引起的一切额外费用。 （16）承包人违反17.4.1条约定，逾期不提交质量保证金担保或者提交的质量保证金担保不符合要求的，如不能发生视为承包人选择以现金保证金替代质量保证金保函或工程质量保证保险的后果，承包人应立即向发包人提供现金担保或银行担保，应向发包人支付质量保证金金额10%的违约金，并应承担由此给发包人造成的全部损失。 （17）承包人应承担的其他违约责任： 施工承包人发生第22.1.1（14）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价4‰的违约金。 （18）承包人发生第22.1.1（14）目约定的违约情况时，存在严重环保水保问题，或一般环保水保问题整改后不符合发包人要求，或受到环保、水保部门处罚的，承包人应向发包人支付签约合同价[10]%的违约金，并应承担相应法律责任。 |
|  | 专用条款22.4 | 22.4 （增加） 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的%为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 | 22.4 （增加） 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的30%为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 |
|  | 专用条款24.1 | 24.1 争议的解决方式 因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人友好协商不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第 种方式处理 ： （1）仲裁：提交仲裁 ，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向所在地人民法院提起诉讼。 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 | 24.1 争议的解决方式 因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人友好协商不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第2 种方式处理： （1）仲裁：提交 / 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向工程项目所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 |
|  | 合同附件 | 合同附件 附件1：价格表 附件2：规章制度清单 附件3：施工分包计划 附件4：履约保函 附件5：安全协议 附件6：建设工程廉洁规范 附件7：工程质量保修书 附件8：工程投入的关键人员名单 附件9：………… | 合同附件 附件1：价格表 附件2：规章制度清单 附件3：施工分包计划 附件4：履约保函 附件5：安全协议 附件6：建设工程廉洁规范 附件7：工程质量保修书 附件8：工程投入的关键人员名单 附件9：承包范围及接口 附件10：特高压换流站工程安全文明施工标准化实施方案 附件11：国家电网有限公司特高压换流站电力建设工程工程量清单规范（2021版）应用工作指南 附件12：施工承包商现场过程评价细则 附件13：中标通知书 附件14：澄清 附件15：质量保证金保函 附件16：变电（换流）站典型环保水保问题清单 |
|  | 附件2：规章制度清单 |  | 增加： 《国家电网有限公司输变电工程建设质量管理规定》 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知}(安监二[2024]24号)》 |
|  | 附件4：履约保函 附件15：质保金保函 |  | 新增： 备注：若选择中国电力财务有限公司出具保函的，可选择使用中国电力财务有限公司提供的保函格式文本。 |
|  | 附件5 ：安全协议书 | 无 | 《国家电网公司输变电优质工程创建工作手册 》 |
|  | 附件5 ：安全协议书 | 无 | 五、执行标准（不限于） 2. 国家电网有限公司有关规程、通用制度及规定： （6）国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法；（删除） |
|  | 合同附件5 ：安全协议书中 五、执行标准 |  | 增加 （37）国家电网有限公司环境保护管理办法； （38）国家电网公司环境保护监督规定； （39）国家电网有限公司电网建设项目水土保持管理办法； （40）国家电网有限公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法； （41）国家电网有限公司电网废弃物环境无害化处置监督管理办法； |
|  | 附件5 ：安全协议书 | 七、甲方安全文明施工管理责任、权利和义务 （9）负责审核批准乙方的项目安全文明施工费使用计划。负责在工程开工时，向乙方支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%作为安全文明施工费预付款。负责控制安全文明施工费得到有效使用。乙方应在每月工程进度款支付申请同时单独申报安全文明施工费。 | 七、甲方安全文明施工管理责任、权利和义务 （9）负责审核批准乙方的项目安全文明施工费使用计划。负责在工程开工支付工程预付款时，向乙方支付不低于合同中安全文明施工费总额的50%作为安全文明施工费预付款。负责控制安全文明施工费得到有效使用。乙方应在每月工程进度款支付申请时一并申请并单独列示安全文明施工费。 |
|  | 附件5 ：安全协议书 | 八、乙方安全文明施工管理责任、权利和义务 （14）负责遵守主体工程不得专业分包的合同约定，其他非主体工程分包必须经建设管理单位书面同意。专业承包或专业分包的变电站（包括换流站）建筑工程不允许再进行专业分包；变电站（包括换流站）安装工程的主体工程是指构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程，电气调试。送电线路工程项目的主体工程，是指送电线路（包括直流换流站的接地及线路）工程的杆塔组立、架线和附件安装。 （15）专业分包、劳务分包安全管理必须符合国家、行业、国家电网公司规定，并报监理单位备案。使用省外分包商的，必须要求分包商向当地电力监管部门备案。专业分包、劳务分包合同中必须明确发、承包双方的安全施工责任，并实行安全风险抵押金等行之有效的管理措施，以强化工程分包商、劳务分包商的安全责任意识。 （16）负责对工程分包商的施工安全行为监督。对于危险性较大的（如有可能引发火灾、爆炸、触电、高处坠落和电网、设备事故等事故）施工作业，负责事先进行安全技术交底，严格审查分包商的施工组织措施。 （17）负责对劳务分包人员的安全技术交底和安全培训。 （18）开工前，负责组织施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给监理备案。起重机械操作人员、起重工、安装拆卸工、爆破作业人员、焊工、架子工、高处作业人员等特种作业人员必须持有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书，并报监理审核备案。 （19）负责对中、小型机械实行“定机定人”管理。 （20）乙方在施工期间所使用的各种机械设备及工器具等均应由乙方自备，乙方进入施工现场的各种设备以及工器具必须整洁完好无破损并符合规程规范等安全要求。乙方必须租赁的特种设备（起重机械等），应由双方有关人员办理租赁合同及安全协议手续。租赁的各种设备以及工器具，租赁方必须进行检验，并做好检验记录。 （21）负责建立进场员工安规考试台帐、职工体检台帐、施工机械（机具）管理台帐、安全工器具管理和检验台帐、特种作业人员台帐。起重机械、物料提升机等特种设备必须取得政府授权检测机构检验合格并颁发的“安全检验合格证”，并负责向监理报审。 （22）变电施工现场施工用电严格执行“三相五线制”的用电方式，线路施工现场按当地临时用电方式进行，严格施工用电管理，确保一机一闸一保护。 （23）负责在工程项目应急工作组的组织下，编制人身事故、火灾事故、触电事故等事故应急预案，并进行培训、演练。 （24）负责在改、扩建工程中，严格执行工作票制度等生产运行管理制度。对自身展放的带电运行屏上的搭接电缆的回路编号、端子牌号、芯线的正确性以及待接入时段的防误碰保护负安全责任。 （25）对施工现场运行单位及其他施工单位设立的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，应经运行单位或监理指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施，否则对擅自拆除、更动所造成的后果负责。 （26）负责在施工期间对地下管线、光缆及高压架空线的保护，在遇有情况时，负责及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施方可施工，不得冒险作业。 （27）对甲方、建设管理单位、监理及上级单位和人员的违章反安全生产规定、制度的指令有权拒绝执行，对甲方强行指定购置不符合国家标准的安全设施和防护用品的行为有权拒绝，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。在预见有重大危险发生时，乙方应认真排查工程关键节点，分析重大危险源点，制定相应的应急预案，并强化实施过程的安全监督，全力规避安全风险。 | 八、乙方安全文明施工管理责任、权利和义务 （14）负责遵守主体工程不得专业分包的合同约定，其他非主体工程分包必须经建设管理单位书面同意。专业承包或专业分包的变电站（包括换流站）建筑工程不允许再进行专业分包；变电站（包括换流站）安装工程的主体工程是指构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程，电气调试。送电线路工程项目的主体工程，是指送电线路（包括直流换流站的接地及线路）工程的杆塔组立、架线和附件安装。 （15）专业分包、劳务分包安全管理必须符合国家、行业、国家电网有限公司规定，并报监理单位备案。专业分包、劳务分包合同中必须明确发、承包双方的安全施工责任，并实行安全风险抵押金等行之有效的管理措施，以强化工程分包商、劳务分包商的安全责任意识。 （16）负责对工程分包商的施工安全行为监督。对于危险性较大的（如有可能引发火灾、爆炸、触电、高处坠落和电网、设备事故等事故）施工作业，负责事先进行安全技术交底，严格审查分包商的施工组织措施。 （17）负责对劳务分包人员的安全技术交底和安全培训。 （18）开工前，负责组织施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给监理备案。起重机械操作人员、起重工、安装拆卸工、爆破作业人员、焊工、架子工、高处作业人员等特种作业人员必须持有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书，并报监理审核备案。 （19）负责对中、小型机械实行“定机定人”管理。 （20）乙方在施工期间所使用的各种机械设备及工器具等均应由乙方自备，乙方进入施工现场的各种设备以及工器具必须整洁完好无破损并符合规程规范等安全要求。乙方必须租赁的特种设备（起重机械等），应由双方有关人员办理租赁合同及安全协议手续。租赁的各种设备以及工器具，租赁方必须进行检验，并做好检验记录。 （21）负责建立进场员工安规考试台帐、职工体检台帐、施工机械（机具）管理台帐、安全工器具管理和检验台帐、特种作业人员台帐。起重机械、物料提升机等特种设备必须取得政府授权检测机构检验合格并颁发的“安全检验合格证”，并负责向监理报审。 （22）变电施工现场施工用电严格执行“三相五线制”的用电方式，线路施工现场按当地临时用电方式进行，严格施工用电管理，确保一机一闸一保护。 （23）负责在工程项目应急工作组的组织下，编制人身事故、火灾事故、触电事故等事故应急预案，并进行培训、演练。 （24）负责在改、扩建工程中，严格执行工作票制度等生产运行管理制度。对自身展放的带电运行屏上的搭接电缆的回路编号、端子牌号、芯线的正确性以及待接入时段的防误碰保护负安全责任。 （25）对施工现场运行单位及其他施工单位设立的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，应经运行单位或监理指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施，否则对擅自拆除、更动所造成的后果负责。 （26）负责在施工期间对地下管线、光缆及高压架空线的保护，在遇有情况时，负责及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施方可施工，不得冒险作业。 （27）对甲方、建设管理单位、监理及上级单位和人员的违章反安全生产规定、制度的指令有权拒绝执行，对甲方强行指定购置不符合国家标准的安全设施和防护用品的行为有权拒绝，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。在预见有重大危险发生时，乙方应认真排查工程关键节点，分析重大危险源点，制定相应的应急预案，并强化实施过程的安全监督，全力规避安全风险。 (28)与其他单位在同一区域进行作业施工，可能危及生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并制定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。安全生产管理协议应报备监理项目部。 （29）负责在现场配置应急处置物资，预防现场各类应急事故。 （30）常态化开展疫情防控工作，按照要求及时发放疫情防控物资，并督促施工人员规范使用。 |
|  | 附件5 ：安全协议书十 | 2. 安全违约金支付标准 （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），支付签约合同价2%的安全违约金。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），一人•次，支付签约合同价6‰的安全违约金；二人•次，支付签约合同价1.2%的安全违约；三人•次及以上，支付签约合同价2%的安全违约金。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。 （5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次支付签约合同价2‰的安全违约金。 | 修改为： 2. 安全违约金支付标准 （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），违约金为签约合同价的2%。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），1人•次违约金为签约合同价的6‰、2人•次违约金为签约合同价的1.2%、3人•次及以上违约金为签约合同价的2%。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次支付签约合同价2‰的安全违约金。 （6）发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备安全事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生六级以上、四级以下人身事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生六级以上及以上施工机械设备事件，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （7）发生对公司造成影响的安全稳定事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生环境污染事件的，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生基建信息安全事件，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （8）发生被地方政府查处的重大安全隐患，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （7）发生国家电网公司查出的严重违章或重大安全隐患，每次违约金为签约合同价的0.2%，并在年度及季度资信评价中按五级安全事件扣除分数。 （8）发生国家电网公司查出的一般违章累计达到3次或3项，违约金为签约合同价的0.1%。 （9）发生公司查出的严重违章，包括现场安全督查和远程视频督查，每项违约金为签订合同价的0.5‰；发生公司查出的一般违章，包括现场安全督查和远程视频督查，累计每5项违约金为签订合同价的0.1‰。 |
|  | 附件5 ：安全协议书十一（1） | 十一、安全文明施工费 1、本工程暂定计列万元作为安全文明施工费。 2、安全文明施工费使用范围（变电、线路工程分别根据实际情况从以下选项中选择使用）： 执行国家电网公司安全文明施工标准化管理办法： h. 绝缘安全网和绝缘绳购置、租赁、运转、检测、维护保养费用； i. 验电器、绝缘棒、工作接地线和保安接地线等预防雷击和近电作业防护设施购置、租赁、运转、检测、维护保养费用； j. 有害气体室内或地下工程装设的强制通风装置或有害气体监测装置购置、租赁、运转、检测、维护保养费用； k.施工机械上的各种保护及保险装置购置、检测、维护保养费用，小型起重工器具检测、维护、保养费用，配合施工方案、作业指导书安全控制措施采用的临时设施采购、租赁、运转费用； | 十一、安全文明施工费 1、本工程合同暂定计列万元作为安全文明施工费。在工程开工支付工程预付款时，承包人可按照安全文明施工费总额的50%向发包人申请安全文明施工费预付款，并开具收据。以后每期安全文明施工费可随工程进度款一并申请并单独列示，随工程进度款一并开具增值税专用发票，按照安全文明施工费预付款比例同比例逐期抵扣预付款。承包人应对安全文明施工费专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正；逾期未改正的，造成的损失和延误的工期由承包人承担。 2、安全文明施工费使用范围（变电、线路工程分别根据实际情况从以下选项中选择使用）： 执行国家电网有限公司输变电工程建设安全文明施工规程： g. 绝缘安全网和绝缘绳购置、租赁、运转、检测、维护保养费用； h. 验电器、绝缘棒、工作接地线和保安接地线等预防雷击和近电作业防护设施购置、租赁、运转、检测、维护保养费用； i. 有害气体室内或地下工程装设的强制通风装置或有害气体监测装置购置、租赁、运转、检测、维护保养费用； j.施工机械上的各种保护及保险装置购置、检测、维护保养费用，小型起重工器具检测、维护、保养费用，配合施工方案、作业指导书安全控制措施采用的临时设施采购、租赁、运转费用； k.为施工作业配备的防风、防腐、防尘、防水浸、防雷击等设施、设备购置、运转费用，防治边帮滑坡的设施及与之相关的配合费用。 |

附件11：

施工承包商过程考核实施细则

- 总则

为进一步贯彻落实国家电网有限公司关于基建标准化管理体系建设的要求，加强施工承包商建设和责任制的落实，规范施工行为，激励施工人员发挥积极性和创造性，全面提高工程建设和管理水平，结合变电站现场建设实际，特制定本细则。本办法用于变电站工程施工的考核评价工作。

- 考核评价方式

业主项目部负责对施工承包商进行阶段性考核评价，考核期为合同约定的工期，按月进行考核。业主项目部在工程施工过程中组织相关专责，通过资料查阅和现场实际检查的方式，对施工承包商进行检查评价，并按“施工承包商现场考核表”进行过程考核打分，形成考核评价意见。

对于考核评价中发现的主要问题，业主项目部对整改情况进行复查。在施工合同最终结算前，汇总评价情况及相关记录，上报建设管理单位审核。

- 考核标准

- 对施工承包商在一个考核周期内工作开展情况进行考核评价的满分为100分（涵盖项目部配置、策划管理、项目管理、安全管理、质量管理、技术管理、环水保管理、造价管理和工作成绩等9部分）。实际得分作为施工承包商在该考核周期内的基本评价得分。

- 为鼓励施工承包商加强管理、争先创优，另设加分项10分，作为整个考核期内的总体评价加分，具体考核评价指标及标准见“施工项目部现场履约总体评价加分表”。

- 每次检查都应在检查表的相应栏目内，记录该次检查得分，并对扣分原因作出简要说明。

- 考核成绩及奖惩措施

考核成绩作为施工费最终结算的重要依据，与施工承包商费用结算直接挂钩。具体计算方法如下：

- 业主项目部在每个考核周期内对施工承包商的打分记为当期基本评价得分a。

- 过程考核成绩f为整个考核期内基本评价得分的平均值与总体评价加分c之和，即：f=(a1+a2+···+an)/n+c，其中n为整个考核期的考核评价次数，c为总体评价加分。

其中总体评价加分根据施工单位在工程建设中做出的突出贡献，待工程结算时由建设管理单位评分。

附表

# 施工项目部现场履约评价标准表

| 序号 | 评价内容 | 标准分值 | 评价标准 | 扣分标准 | 检查得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部配置（5分） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目部人员配置 | 3 | 项目部组建和管理人员任职资格符合国网公司及合同文件要求，管理人员任职资格符合要求并持证上岗，主要管理人员与合同约定一致。项目部关键人员在岗在位天数与合同约定一致。（3分） | （1）无任命文件或未按要求报备，扣1分； （2）项目部管理人员与合同约定不一致，每人扣0.5分；项目经理或副经理、安全总监、项目总工等主要管理人员与合同约定不一致，每人扣2分（经业主批准同意并履行相应手续的，不扣分）； （3）人员配备数量不满足要求，每缺一人扣0.5分；其他主要管理人员任职资格不符合要求每人扣0.5分； （4）无法定代表人授权书和质量终身承诺书，扣1分； （5）每月现场施工项目部人员未满足要求，扣1分。 （6）在岗少于合同约定天数，每人扣0.5分/天（经业主批准同意并履行相应手续，不扣分） |  |  |
| 1.2 | 项目部资源配置 | 2 | 施工项目部办公设施、交通工具、主要施工工器具、规程规范和标准的配备满足要求；生产临建选址合理，办公及生活设施配备满足需要。（2分） | （1）生产临建未按业主整体策划实施，扣1分； （2）办公及生活临建不符合安全文明施工标准要求，每处扣0.5分；工器具配置不符合合同约定或实际施工需求，每项扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 策划管理（2分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 策划管理 | 2 | 项目管理实施规划、强制性条文执行计划、施工安全管理及风险控制方案、施工质量通病防治措施、工程项目档案资料过程管控方案等策划文件。策划文件与实际实施一致，建设条件变化时及时修编，工程项目档案资料过程管控方案编制。（2分） | （1）每缺少一项扣0.5分； （2）存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过期文件，报审不及时、编审批不符合要求等不规范现象，每项扣0.5分； （3）修编不及时，每项扣0.5分； （4）批准后的策划文件关键内容与实际实施存在明显差异，每项扣2分。 |  |  |
| 3 | 项目管理（15分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 策划管理 | 2 | 项目管理实施规划、强制性条文执行计划、施工安全管理及风险控制方案、施工质量通病防治措施、工程项目档案资料过程管控方案等策划文件。策划文件与实际实施一致，建设条件变化时及时修编，工程项目档案资料过程管控方案编制。（2分） | （1）存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过期文件，报审不及时、编审批不符合要求等不规范现象，每项扣0.5分； （2）修编不及时，每项扣0.5分； （3）批准后的策划文件关键内容与实际实施存在明显差异，每项扣1分。 |  |  |
| 3.2 | 开工管理 | 2 | 按要求落实标准化开工条件、上报开工报审表。（2分） | （1）现场准备不充分，开工报审内容不真实，每项扣1分； （2）未报审或未批准擅自开工，扣2分。 |  |  |
| 3.3 | 进度管理 | 4 | 编制施工进度计划并报审，对进度计划进行过程动态管理，落实业主方进度计划管理要求；根据工程实际，合理调配资源，保障进度计划有效执行；施工进度与计划存在偏差，无法满足进度计划节点要求时，及时滚动修编进度计划并报审。工程停复工时及时办理相关手续。（2分） | （1）未编制施工进度计划扣1分；未及时编制停电需求计划（如有）并上报，每项扣0.5分/次。 （2）施工进度计划不满足关键进度节点要求且未采取有效纠偏措施，每次扣1分；施工资源未按计划按时到位，每次扣0.5分 （3）业主要求的施工措施未要求到位，每次扣0.5分； （4）未定期（每月）分析、总结计划执行情况，每次扣0.5分； （5）工程停、复工未办理停复工批准手续，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 及时提出与进度计划相关的图纸需求、设备物资需求、工序交接需求。在各施工单位进行交叉平行施工时，其施工顺序和节点应服从业主或监理项目部统一安排。（2分） | （1）未及时提出与进度计划相关的图纸需求、设备物资需求、工序交接需求，扣1分。 （2）未按业主或监理业主项目部统一安排开展工作，每次扣0.5分。 |  |  |
| 3.4 | 协调管理 | 3 | 加强外部协调，确保工程建设期间不发生因施工原因造成的上访、堵门等群体性事件，做好政府部门协调工作。（2分） | （1）上访一次扣2分；被政府部门处罚一次扣2分；堵门一次扣1分； （2）因施工单位与劳务分包单位、所属劳务分包单位与施工队伍、劳务人员欠薪，导致的投诉合同纠纷及欠薪事件，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 及时响应业主、监理项目部的各项工作要求；对内部人员需进行有效管理，杜绝出现吵架、打架斗殴等现象。（1分） | （1）一次不响应业主项目部的工作要求，一次扣0.5分； （2）现场出现吵架、打架斗殴等现象，一次扣0.5分。 |  |  |
| 3.5 | 信息管理 | 2 | 按照业主项目部要求，完成会议材料报送、会议纪要编制工作。完成“e基建”信息录入。及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰。每月编制施工月报并及时报送监理项目部。（2分） | （1）未完成会议材料报送、会议纪要编制工作，扣1分；相关材料起草不符合质量要求，每次扣0.5分； （2）系统中关键数据录入不准确，出现缺失或错误，每次扣0.5分； （3）未编制施工月报或无实质性内容、未及时上报，每次扣0.5分。 |  |  |
| 3.6 | 档案管理 | 2 | 施工项目部配置专人负责档案工作，确保工程档案资料分阶段完成，工程档案完整、字体规范、载体合格，移交及时。（2分） | （1）档案管理人员未经业主项目部批准更换，扣1分；未按要求分阶段开展并完成档案整理，每超出10天，扣1分； （2）质量监督前档案不全扣1分；资料质量（包括纸质及数字化电子文件）不完整、不符合规范要求，每份文件扣0.5分； （3）因自身原因，导致归档文件进行修改，每份文件扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 按照公司管理制度，采集、管理施工过程安全、质量控制数码照片。按照每周拍摄工程单位工程、分部工程、分项工程照片，照片分总体、局部、细节照片，照片质量必须符合要求，按要求提交安全质量亮点照片数量齐全。（1分） | （1）有弄虚作假问题，每张扣0.5分； （2）缺项、主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每张扣0.1分； （3）未按要求整理、移交，扣0.5分。 |  |  |
| 4 | 安全管理（22分） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全风险管理 | 2 | 开展施工风险识别、评估，制定风险评估措施并在施工中落实。对现场作业风险进行复测，加强重点工序及作业内容的管控，按要求做好安全监护及到岗履职。（2分） | （1）未按规定开展相关工作，每项扣1分； （2）工作开展不规范或不符合要求，每项扣0.5分。 |  |  |
| 4.2 | 隐患排查治理 | 2 | 定期组织隐患排查评估、定级和治理。（2分） | （1）未及时开展隐患排查评估、定级，每次扣0.5分； （2）隐患评估定级未及时上报审核，每次扣0.5分； （3）针对排查出的隐患，未制定整改措施，或整改措施不到位，每次扣0.5分。 |  |  |
| 4.3 | 安全教育培训 | 4 | 组织全体人员进行安全教育培训，经考试合格上岗。（2分） | （1）未组织岗前安全培训教育和考试，每人扣1分； （2）教育和培训记录存在代考/代签现象的，每人扣0.5分。 （3）考试结果未及时上报监理部，扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 组织全体施工人员进行安全技术交底。（2分） | （1）未进行全员安全技术交底，每次扣1分； （2）未全员签字或存在代签现象，每人扣0.5分； （3）交底内容针对性差、过于简单，或后补交底过程材料等，每次扣0.5分。 |  |  |
| 4.4 | 安全文明施工管理 | 2 | 编制并上报安全生产费使用计划，贯彻落实安全文明施工标准化要求，实现“六化”要求。（2分） | （1）安全防护设施配置不统一、不规范每处扣0.5 分；安全文明施工类物品（包括：安全帽、安全带、速差自控器、安全自锁器、下线爬梯、验电器、接地线等）的管理和使用不符合规定，每类扣0.5分； （2）安全生产费未按月使用计划进行，每次扣0.5分； （3）安全文明施工未实行常态化管理，每次扣0.5分；安全文明施工缺陷整改不及时、不彻底，每次扣0.5分； （4）现场安全文明施工形象差，被公司领导、专家组及业主项目部批评，每批评一次扣1分。 （5）在现场安全文明管理上实施“6s”管理法，提升现场安全文明施工水平，大力推动参建人员素质养成，提高技能，规范作业行为。未编制场安全文明管理上实施“6s”管理法实施方案一次扣2分，未落实相关要求至少扣除1分。 |  |  |
| 4.5 | 分包安全管理 | 4 | 分包队伍选用规范，在分包工程开工前报监理和业主项目部备案。对分包工程施工安全实施全过程动态管理，将分包商纳入现场施工项目部安全管理体系。（4分） | （1）分包不规范，存在转包、违规分包，每例/项扣2分； （2）分包商人员和数量无法满足工程进度要求，每项扣1分； （3）对分包人员未进行培训考试，未建立台账，每人次扣0.5分。 （4）劳务分包人员防护用品配置不齐全，每人次扣0.5分； （5）动态核查分包商人员人证相符情况，如不符合每人次扣0.5分； （6）分包单位项目管理关键人员、作业层班组骨干岗位任职资格为与投标承诺一致、不满足要求，每人次扣0.5分； （7）分包单位施工资质、人员配置、施工机具为满足工程需要，每项扣0.5分。 |  |  |
| 4.6 | 应急管理 | 2 | 组建现场应急救援队伍，配备应急救援物资和工器具，参加应急救援知识培训和现场应急演练。（2分） | （1）未按要求组建现场应急救援队伍，扣1分； （2）未配备应急救援物资和工器具，或未落实管理人员及责任，扣1分； （3）应急救援物资和工器具配备不全，每缺少一项扣0.5分； （4）未填写现场应急处置方案演练记录，扣0.5分。 |  |  |
| 4.7 | 反违章管理 | 6 | 组织安全及文明施工例行检查，对检查中发现的各类安全隐患及时整改闭环。（3分） | （1）未按规定组织安全检查，缺少一次扣1分； （2）安全检查发现的问题未及时整改，每次扣0.5分； （3）安全检查不认真，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 做好各级安全检查迎检工作，并按时完成缺陷整改闭环。（3分） | 未对各级安全检查所发现的问题进行整改闭环，每项扣0.5分。 |  |  |
| 5 | 质量管理（28分） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 设备管理 | 4 | 对计量器具、检测设备建立台账并报审，对试验（检测）单位资质进行报审；对主要材料或构配件、设备生产厂家的资质证明文件进行报审，对原材料进行跟踪管理。（2分） | （1）各类报审表、台账不完备或不规范，每项扣0.5分。（2）供货商资质、业绩报审不规范，每项扣0.5分。供货商资质、业绩造假，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 对特殊工种和特殊作业人员资格、主要施工机械/工器具/安全用具、大中型施工机械进场/出场进行检查并报审。（2分） | （1）特种作业人员未做到持有效证件上岗，每人扣0.5分； （2）证件不合格、过期、存档证件复印件不清楚按无证作业，扣0.5分； （3）未向监理项目部报审特殊工种/特殊作业人员、主要施工机械/工器具/安全用具、报审大中型施工机械进场/出场，每缺一项扣0.5分。 |  |  |
| 5.2 | 过程管理 | 5 | 编制、收集设备安装记录（施工记录）及试验报告、隐蔽工程检查记录、签证书等资料。（3分） | 缺少一份扣1分；不规范每份扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 按规定开展质量检查并对质量检查发现的缺陷问题进行闭环管理。（2分） | 每缺一次扣1分，未进行闭环管理每次扣0.5分。 |  |  |
| 5.3 | 质量隐患管理 | 2 | 按规定开展质量隐患排查工作，并按月提交质量隐患排查报告。（2分） | - 每月未开展质量隐患排查，扣1分。 - 每月未提交质量隐患排查报告，扣1分。 |  |  |
| 5.4 | 质量通病管理 | 2 | 编写并上报质量通病防治计划和隐患排查计划。落实质量通病防治措施，工程结束后进行总结。（2分） | （1）未编写并上报质量通病防治计划和隐患排查计划，扣1分； （2）工程实体发现质量通病，每处扣0.5分；未按月进行隐患排查，扣0.5分； （3）无质量通病防治过程检查资料，扣0.5分；无通病防治工作总结，扣0.5分。 |  |  |
| 5.5 | 强制条文管理 | 2 | 编写并上报强条执行计划，据实记录、填写施工强制性条文执行记录。（2分） | （1）未编制强条执行计划，扣1分；无记录，每少一份扣0.5分； （2）工程实物违反强制性条文规定，每处扣1分 |  |  |
| 5.6 | 标准工艺应用 | 2 | 编写并上报标准工艺应用计划，全面实施标准工艺，对过程标准工艺的实施情况进行检查，对质量缺陷进行闭环整改。（2分） | （1）未编制标准工艺应用计划，扣1分；缺少标准工艺宣贯和培训记录、检查记录，每次扣0.5分； （2）应采用而未采用标准工艺，每项扣1分； （3）未按要求应用“国家电网公司输变电工程工艺标准库”，每项扣0.5分。 |  |  |
| 5.7 | 实物样板管理 | 3 | 负责制作实物样板，并上报监理项目部、业主项目部验收，并按照审定的实物样板作为标准进行大面积施工。（3分） | - 未编制样板报审表，每次扣0.5分； - 未及时制作实物样板，每次扣0.5分； （2）实物样板未及时申报验收，每次扣0.5分； （3）施工单位未按实物样板标准进行大面积施工，每次扣1分。 |  |  |
| 5.8 | 验收管理 | 6 | 编写施工单位编制质量验评划分表，并及时填写验评记录。（2分） | （1）未及时编写施工单位编制质量验评划分表，扣1分； （2）未及时填写验评记录，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 执行三级自检，做好三级检验记录、工程验评记录及质量问题管理台账；配合做好监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行以及质量监督检查工作。（2分） | （1）三级自检记录、工程验评记录及质量问题管理台账，每缺一份扣1分； （2）验收走过场，每类扣0.5分 （3）三级自检记录、工程验评记录及质量问题管理台账不真实、代签字等质量问题，每缺一份扣1分； |  |  |
|  |  |  | 及时对质监、验收过程发现的缺陷按时整改闭环。（2分） | 未及时整改，每项扣1分。 |  |  |
| 5.9 | 典型案例及典型经验 | 2 | 按规定格式及时开展典型案例及典型经验的总结工作，按月提交典型案例及典型经验报告。（2分） | （1）每月未开展典型案例及典型经验总结扣0.5分，每月未提交总结报告扣1分。 |  |  |
| 6 | 技术管理（8分） |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 技术清单管理 | 1 | 建立施工方案清单并滚动更新编审批及执行情况。建立技术标准执行清单并及时进行更新。（1分） | （1）未建立清单扣1分； （2）有未更新项，每项扣0.5分。 |  |  |
| 6.2 | 施工技术管理 | 4 | 对施工图进行预检，形成预检意见。编制施工方案（措施）、作业指导书并履行审批程序，审批后进行技术交底，监督技术方案在现场的实际执行。（4分） | - 未按施工图施工的，每次扣4分。 - 无施工方案施工或未按施工方案施工的，每次扣4分。 - 未按规定开展施工图预检或施工图预检未发现问题的，每次扣1分； - 施工方案未按规定流程报审和审核的，或未按审核意见修改的，每份扣1分； - 施工方案编审批未签字或签字手续不规范，每份扣0.5分； - 未按规定在施工前进行技术交底、交底时未履行签字手续或签字手续不规范，每份扣1分； |  |  |
| 6.3 | 技术应用管理 | 3 | 编制新技术应用方案，在施工过程中严格执行，并编写新技术应用总结，配合业主项目部申报新技术应用示范工程。（1分） | 少实施一项扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 开展科技项目、科技进步奖、工法、QC成果奖等的申报工作。（2分） | （1）未在工程开工前报送科技项目、科技进步奖、工法、专利及QC成果奖申报计划的，扣1分； （2）未每半年形成科技项目、科技进步奖、工法、专利及QC成果奖报告报业主审查的，扣1分； （3）科技奖项申报前未向业主项目部报备，扣1分。 （4）未及时报送科技月报，扣0.5分。 （5）未按合同约定，开展建设管理单位安排开展的课题研究的（1~2项课题），每次扣1分。 |  |  |
| 7 | 环水保管理（4分） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 环水保管理 | 4 | 按照规范开展工程环保工作。（2分） | （1）未采取抑尘措施或扬尘超标，每次扣0.5分； （2）未采取废水处理措施直接排放，每次扣0.5分； 机械设备采取吸油、隔离措施。未采取措施产生油污染，每次扣0.5分； （3）噪声超标时未采取降噪措施，每次扣0.5分； （4）未按规定堆放、处置或清运不及时，每次扣0.5分； （5）对于环保检查发现的问题及时整改，未及时整改的，每次扣1分；整改不到位的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 按照规范开展工程水保工作。（2分） | （1）未落实表土剥离措施的，每次扣1分；剥离措施落实不到位，每次扣0.5分； （2）未落实堆土临时拦挡措施的，每次扣1分；措施落实不及时、不到位，每次扣0.5分； （3）未落实临时截、排水沟措施的，每次扣1分；措施不到位的，每次扣0.5分； （4）未落实植被恢复措施的，每次扣1分；植被恢复措施不到位，每次扣0.5分； （5）未进行土地整治的，扣1分；土地整治不到位，扣0.5分； （6）对于水保检查发现的问题及时整改。未及时整改的，每次扣1分；整改不到位的，每次扣0.5分。 |  |  |
| 8 | 造价管理（6分） |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 工程预付款与进度款管理 | 1 | 编制工程预付款及进度款报审表并报审。（1分） | 预付款或进度款支付申请工程量不准确，提供的付款支撑性资料不完善，每缺少一项资料扣0.5分。 |  |  |
| 8.2 | 工程结算管理 | 4 | 按要求提交结算报审文件及支撑材料。（4分） | （1）未按要求安排专职人员负责结算工作，扣3分； （2）未按要求组织有关人员参加结算工作，每次扣0.5分； （3）未按时提交分部结算或竣工结算报审文件及支撑资料，每次扣0.5分； （4）未按要求落实审查意见，整改结算资料，每项扣0.5分。 |  |  |
| 8.3 | 农民工工资管理 | 1 | 按合同要求管理现场农民工工资。（1分） | （1）未设立农民工资专用账户，扣1分； （2）未按合同要求，建立农民工用工台账、支付台账，未提供代发农民工工资支付手续复印件，每少一份材料扣0.5分。 |  |  |
| 9 | 绿色建造管理（2分） |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 绿色施工管理 | 2 | 编写并上报绿色施工方案，编制绿色施工总结，配合业主项目部申报绿色示范工程。（2分） | （1）未及时编写并上报绿色施工方案，开展“四节一环保”活动，扣1分； （2）未及时编制绿色施工总结，扣1分； （3）未配合业主项目部申报绿色示范工程，扣1分。 |  |  |
| 10 | 工作成效（10分） |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 工作成效 | 10 | 按照业主项目部职责开展相关工作； 落实公司安排的工作任务及公司管理要求；严格现场管控避免出现施工项目部工作原因导致各类舆情事件、安全事件、质量事件、上访事件等影响公司事件发生。（10分） | （1）业主项目部安排工作任务未落实每项扣2分；落实质量不符合要求每项扣1分； （2）发生因施工项目部工作原因导致各类舆情事件、安全事件、质量事件、上访事件等影响公司事件每次扣5分。 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 每分项扣分最多不超过本分项标准分值。

- 每月由业主项目部按《施工承包商现场过程评价细则》进行评分。

施工项目经理（签名、盖章）                 年   月   日                   业主项目经理（签名）：           年   月   日

# 施工项目部现场履约总体评价加分表

| 序号 | 评价内容 | 标准分 | 扣分标准 | 检查方法 | 责任部门 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得建管单位或国家电网公司及以上通报表扬。 | 2 | 国网公司及以上发文表扬一次加1分；建设管理单位发文表扬一次加0.5分 | 查记录 |  |  |
| 2 | 国家电网公司及以上级别科技进步奖 | 3 | 一等奖及以上：建管单位为第一获奖单位的，每项加1分；建管单位为第二获奖单位的，每项加0.5分； 二等奖及三等奖：建管单位为第一获奖单位的，每项加0.5分；建管单位为第二获奖单位的，每项加0.2分； | 查获奖证明 |  |  |
| 3 | 专利 | 2 | 建管单位为第一单位或第二单位的，发明专利每项加1分，满分2分；实用新型等专利每项加0.2分，满分1分。发明及实用新型等专利满分共2分，累计加满2分为止。 | 查专利证书 |  |  |
| 4 | 电力建设工法 | 2 | 省部级及以上：建管单位为第一单位的，每项加1分；建管单位为第二单位的，每项加0.5分。 | 查相关证明 |  |  |
| 5 | 电力建设优秀质量管理（QC）小组成果奖 | 1 | 一等成果及以上：建管单位为第一单位的，每项加0.5分；建管单位为第二单位的，每项加0.2分；二等及三等成果：建管单位为第一单位的，每项加0.2分；建管单位为第二单位的，每项加0.1分； | 查获奖证明 |  |  |
| 总体评价加分 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.以上各加分项的加分期限为工程开工至整体工程试运行结束后一个月内。凡是在该时段内取得的上述加分项最终证明文件（如表扬信、专利证书、科技进步奖、工法、QC成果证书/文件）才给予计分，超出时段取得的加分项证明文件不予计分。

2.表扬信中的表扬对象及表扬内容，未涉及本工程施工项目部及其施工内容的不予计分。

3.科技进步奖、专利、工法、QC成果的参与单位中，无建管单位的不予计分，无申请加分的施工单位的不予计分。

4.科技进步奖、专利、工法、QC成果的参与人员名单中，无建管单位相关人员的不予计分，无本工程施工项目部人员(以施工项目部成立的红头文件为准)的不予计分。

5.科技进步奖、工法、QC成果单位排名中，将建管单位作为第一或第二单位的给予对应计分，将建管单位作为第三及以下单位的不予计分。

附件16典型环保水保问题清单

严重环保水保问题清单

| 序号 | 问题分类 | 相关要求 | 问题案例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违规弃渣 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期清理，按照倾倒数量处每立方米十元以上二十元以下的罚款；逾期仍不清理的，县级以上地方人民政府水行政主管部门可以指定有清理能力的单位代为清理，所需费用由违法行为人承担。 | （1）站区、施工道路区、生产生活区等土石方开挖作业余土未按设计要求处置，产生站区边坡、施工道路、生产生活临建区域顺坡溜渣现象； （2）余土（渣、石）外运后未按协议综合利用或未在弃渣场弃渣。 |
| 2 | 表土保护不到位造成表土资源损失 | 《土壤污染防治法》第三十三条：国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。 第九十一条：未单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款。 | （1）表土未按设计或实际情况剥离造成表土损失。 （2）表土未按设计或实际需要与生土分开堆存。 （3）表土未装袋堆存、或集中堆存未采取拦挡措施，因水蚀、风蚀造成表土损失。 （4）表土未按设计或实际需要回覆及利用。 |
| 3 | 污水、泥浆、废油随意外排造成水污染 | 第七十八条企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。 第九十三条 由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款。 | （1）现场未设置泥浆池、废水池等设施，施工过程泥浆、施工污水、机具废油随意排放，造成周边水体污染； （2）现场未设置生活污水处理设施，生活污水随意排放，造成周边水体污染。 |
| 4 | 水保三色评价低于80分 | 依法编制水土保持报告书的项目，实行水土保持监测“绿黄红”三色评价。 | 水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中评价工程水保工作低于80分的。 |

一般环保水保问题清单

| 序号 | 问题分类 | 措施要求 | 问题案例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构设置及人员配备不完善 | 在合同签订一个月内成立施工项目部，以文件形式任命项目经理及环水保专（兼）职人员，并以书面形式报送监理单位和建设单位；施工项目部在项目管理体系中增加环保水保管理体系。 | （1）未以文件形式成立施工项目部或未配备环水保专（兼）职管理岗位； （2）环保水保管理未纳入项目部体系。 |
| 2 | 大气污染防治措施 | 采取洒水抑尘、雾炮机抑尘等手段对设备材料运输、施工土方开挖或堆土作业等过程中产生的施工扬尘。 | 在施工过程产生扬尘的过程中，未采取相关抑尘手续。 |
| 3 |  | 堆土、堆料场等起尘物质堆放点及裸露地表区域进行苫盖。 | 未在堆放点或裸露地表区域进行苫盖。 |
| 4 | 水环境保护措施 | 工程设置的施工生产生活区未配套建设临时化粪池等污水处理设施，进行防渗处理并定期清运。 | 未设置污水处理设施或未进行防渗处理、清运。 |
| 5 |  | 在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，设置泥浆沉淀池或泥浆槽集中处理，并设置围栏及警示标识，泥浆和污水不外排。 | （1）未对泥浆进行处理； （2）未设置围栏、警示标识；泥浆及污水外排。 |
| 6 |  | 做好施工场地周围的拦挡措施，禁止直接外排施工废水。 | （1）未做拦挡措施； （2）施工废水直接外排。 |
| 7 |  | 设置临时水冲厕所及移动式生活污水处理装置。 | （1）未设置临时水冲厕所； （2）未设置生活污水处理装置。 |
| 8 | 声环境保护措施 | 应按设计方案落实降噪设施（措施）。 | 未按要求落实降噪设施（措施）。 |
| 9 |  | 严禁夜间施工，确需夜间施工的，需取得县级生态环境主管部门的同意。 | 未取得主管部门同意夜间施工。 |
| 10 |  | 运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛。 | 运输车辆进入施工现场鸣笛。 |
| 11 | 固废防治措施 | 建筑垃圾、施工废料、原材料和设备包装应集中堆放，优先回收利用，不能回收的委托有资质单位回收利用。 | （1）建筑垃圾、施工废料、原材料和设备包装未按要求堆放； （2）未及时回收。 |
| 12 |  | 施工场地应设置垃圾箱对生活垃圾进行集中收集。 | 生活垃圾未进行集中收集。 |
| 13 |  | 施工临时占地采取隔离保护措施，施工结束后将混凝土余料和建渣及时清除。 | （1）未做隔离保护措施； （2）施工废弃物未及时清除。 |
| 14 |  | 施工现场禁止就地燃烧包装物、可燃垃圾等固体废弃物。 | 发生就地燃烧固体废弃物。 |
| 15 | 电磁控制措施 | 进行临电作业时，应设置高压标识牌；局放试验、耐压试验等过程中临时围挡设置应牢靠。 | （1）未设置高压标识牌； （2）临时拦挡未设置或设置不牢固。 |
| 16 |  | 母线架设过程中，应预防设备尖端放电。 | 操作不合格。 |
| 17 | 生态环境保护措施 | 施工现场应采取限界措施，以限制施工范围，避免对施工区域外的植被、土壤造成破坏。 | 施工现场未做限界措施。 |
| 18 |  | 在地表植被较脆弱、恢复困难的地段设置应棕垫等隔离。 | 在植被脆弱地段未设置相应地面隔离。 |
| 19 |  | 在利用田间道路作为施工便道或需占用农田作为临时用地的地段，选用钢板铺垫等方法。 | 在利用田间道路作为施工便道或需占用农田作为临时用地的地段，未采取铺垫。 |
| 20 |  | 施工用地应做到永临结合，采取隔离措施减少地表扰动，施工完结后及时进行迹地恢复。 | （1）施工用地未做到永临结合； （2）未及时完成土地恢复。 |
| 21 |  | 在自然保护区等敏感区施工时，落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。 | 未落实环评或设计阶段要求的施工工艺。 |
| 22 | 水土保持工程措施 | 扰动地表的永久及临时征地范围，包括地表开挖和回填施工区域应采取表土剥离措施。 | 未采取表土剥离措施。 |
| 23 |  | 在施工结束后，在需要进行植被建设、复耕的区域进行表土回覆，若剥离的表土不满足种植要求，应外运客土回覆。 | 施工结束后，未及时表土回覆。 |
| 24 |  | 裸露的地表可选用彩条布铺垫在底部再集中堆存表土，减少对原地貌的扰动，堆土边沿用装入表土的植生袋进行拦挡，堆土上部用密目网苫盖避免扬尘。 | 未采取有效手段。 |
| 25 |  | 在青藏高原等高寒草原草甸地区应进行草皮剥离、养护及回铺。 | 在青藏高原等高寒草原草甸地区未进行草皮剥离、养护及回铺。 |
| 26 |  | 项目各防治责任分区应结合所在地的类型及地型，布设合理的工程措施，如拦渣措施、边坡防护措施、截排水措施、土地整治措施等。 | 在各区内未设置拦渣措施、边坡防护措施、截排水措施、土地整治措施。 |
| 27 |  | 设置弃土(石、渣)场的项目，应在弃土(石、渣)场周围设置拦渣措施（拦渣墙、拦渣堤、围渣堰等），且措施的设置未与防洪排水、土地整治工程统筹考虑，满足弃土(石、渣)场整体稳定、安全运行的要求。 | 无相关措施。 |
| 28 | 水土保持临时措施 | 临时堆土、取土(石、砂)场、弃土(石、渣)场、施工场地等裸露区域应布设临时防护措施，如苫盖、铺垫、拦挡、临时排水沟、沉沙池、泥浆沉淀池等。 | 在临时地表裸露区域未设置临时防护措施。 |
| 29 |  | 变电站(换流站)站区、施工生产生活区等区域临时堆放的生土和熟土(表土)应分开堆放，应采取临时防护措施，如苫盖、编织袋拦挡等。 | （1）生土熟土未分类堆放； （2）未做防护措施。 |
| 30 |  | 变电站(换流站)站区、施工生产生活区应根据地形布置临时排水沟，且排水口处布设沉沙池进行缓冲和沉淀泥沙。 | （1）未布置临时排水沟； （2）排水口未做相应措施。 |
| 31 |  | 灌注桩基础施工时，应设置泥浆沉淀池，用于存放钻孔施工需要的泥浆；施工结束后，应对施工场地区进行坑凹回填，土地整治。 | （1）在灌注桩基础施工过程中，未设置泥浆沉淀池； （2）施工结束后，未进行土地整治。 |
| 32 |  | 站外施工临时道路以及材料、机械堆放区域等应采用彩条布或钢板铺垫等隔离措施。 | 在上述区域内未采取隔离措施。 |
| 33 | 水土保持植物措施 | 施工生产生活区、临时堆土场区、临时施工道路等区域施工结束后，应按原有土地性质恢复植被。 | 在上述区域施工结束后，未恢复植被。 |
| 34 | 防风固沙措施 | 对容易引起土地沙化、荒漠化的扰动区域进行防风固沙、涵养水分。 | 在容易引起土地沙化、荒漠化的扰动区域未采取有效防风固沙措施。 |
| 35 | 设施验收 | 确保竣工前完成环保水保设施验收，确保工程顺利通过环保和水保验收。 | 存在因工程实施过程中的重大环水保问题影响项目验收或创优。 |

非招标工程的承包人报价折扣率=（合同签约价/施工图预算）×100%