# 合同条款差异对比表

# （通信监理）

合同部分针对范本：《SGTYHT/24-GC-009输变电工程监理合同》

| 序号 | 条款号 | 范本表述 | 修改后表述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分合同协议书 三、工程建设目标 | - 2.安全目标： - 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： - （1）不发生六级及以上人身事件； - （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； - （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； - （4）不发生火灾事故； - （5）不发生环境污染事件； - （6）不发生负主要责任的一般交通事故； - （7）不发生基建信息安全事件； - （8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 | - 2.安全目标： - 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： - （1）不发生六级及以上人身事件； - （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； - （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； - （4）不发生严重违章； - （5）不发生火灾事故； - （6）不发生环境污染事件； - （7）不发生负主要责任的一般交通事故； - （8）不发生基建信息安全事件； - （9）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。 |
|  | 第一部分合同协议书 五、签约合同价 | 签约合同价格为人民币（大写） （¥ ）（含税），其中，不含税价格人民币（大写） （¥ ），增值税税率 %，增值税税额 元。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。 | 签约合同价格为人民币（大写） （¥ ）（含税），其中，不含税价格人民币（大写） （¥ ），增值税税率 %，增值税税额 元。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。 合同价款的支付由出资人 国家电网有限公司（南阳送出）、国家电网有限公司华北分部（同热电厂、湖东电厂）、国家电网有限公司河北省电力公司（蒙西京津冀） 、国家电网有限公司（蒙西京津冀） 指定人执行，开具发票国家电网有限公司（南阳送出）、国家电网有限公司华北分部（同热电厂、湖东电厂）、国家电网有限公司河北省电力公司（蒙西京津冀） 、国家电网有限公司（蒙西京津冀） 。 合同签订、工程开工后，提供开工报告、付款申请表、首付款发票后支付合同首付款，额度为工程签约合同价的30 ％（含安全文明施工费的100%），金额：人民币： ：元整（小写：¥： 元）；工程竣工验收合格，提供进度款报审表、发票后支付进度款，额度为审批的进度款减去预付款的款项，进度款总额不大于已完工程的85%；完成竣工结算并提供尾款发票后支付剩余尾款，付款额度为实际竣工结算总价减去已支付的款项。 缺陷责任期：12个月，如果尾款已支付，责任期内发生质量问题，委托人会向监理人追讨。条款中有描述：如在缺陷责任期内发生缺陷问题，委托人将监理人所承担的相关违约金从合同尾款中扣除，发生相关违约金费用时间晚于结清合同尾款时间的，由监理人另行支付，因监理人未全面履行监理义务导致的质量问题，违约金不足以赔偿损失部分，由监理人另行支付。 |
|  | 第一部分合同协议书 | 8. 创优目标： 110千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网有限公司输变电优质工程银奖。 500千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网有限公司输变电优质工程金奖。 | 8. 创优目标： 110千伏及以上项目：确保达标投产，配合业主力争国家电网有限公司输变电优质工程银奖。 500千伏及以上项目：确保达标投产，配合业主力争国家电网有限公司输变电优质工程金奖。 |
|  | 第一部分合同协议书 | 七、总监理工程师 1. 总监理工程师： 。 2. 注册号/证书编号： 。 | 七、总监理工程师 1. 总监理工程师： 。 2. 注册号： 。 |

|  | 第三部分专用合同条款 1.12 | 1.12.1 委托人要求错误或委托人修改委托要求的，导致有关费用增加和（或）周期延误的约定： 。 | 1.12.1 委托人要求错误或委托人修改委托要求的，导致有关费用增加和（或）周期延误的约定： 监理人向委托人进行工期索赔，若无法达成一致，可以通过向工程所在地人民法院提起诉讼方式进行索赔。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分专用合同条款 3.1 委托人代表 | 3.1.1 委托人代表 委托人对委托人代表的授权范围： 。 | 3.1.1 委托人代表 委托人对委托人代表的授权范围： 委托人代表负责本工程的合同及文件签订、合同约定事项的履约 。 |
|  | 第三部分专用合同条款 - 4.1.5 其他义务 | （5）监理人需要按照国家电网有限公司输变电工程设计施工监理承包人资信及调试单位资格管理相关规定，完成资信评价系统信息录入，支持材料提报等配合工作，确保信息准确、真实； （9）监理人对于国家电网有限公司及其所属单位针对监理人资信评价的结论一经认可，在资信评价有效期内，资信评价结论将作为国家电网有限公司及其所属单位招标时商务评分标准“合同履约及资信情况”的主要依据； | （5）（9）不适用 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.2 履约保证金 | 4.2 履约保证金 监理人应按下列要求向委托人提供履约担保： 履约担保应为由中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的保函（格式参考附件2《履约保函》），或者为现金、汇票、支票，或向具有保证保险经营业务资格的保险公司投保履约保证保险，该履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。履约保函应符合招标文件规定或本合同约定的格式。因执行本条款所发生的费用由监理人承担。 | 4.2 履约保证金 不适用 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.3 联合体 | 4.3 联合体 增加以下条款： 4.3.4 委托人向联合体支付合同价款的方式： 。 | 4.3 联合体 不适用 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.4 总监理工程师 | 4.4.1 总监理工程师 监理人更换总监理工程师的应提前 天书面通知委托人，并取得委托人同意。 4.4.4 总监理工程师（□可以□不得）授权其下属人员履行其职责。 4.4.5监理人对监理人代表的授权范围： 。 | 4.4.1 总监理工程师 监理人更换总监理工程师的应提前 15 天书面通知委托人，并取得委托人同意。 4.4.4 总监理工程师（□可以不得）授权其下属人员履行其职责。 4.4.5监理人对监理人代表的授权范围： 监理人代表负责执行总监理工程师指定的监理任务，确保工程顺利进行‌ 。 |
|  | 第三部分专用合同条款 4.5.1 | 4.5.1 将该项中监理人应向委托人提交监理项目机构以及人员安排报告的时间修改为合同生效后10天内。 监理人更换主要监理人员的，应提前7天书面通知委托人，征得委托人同意后方可更换并书面通知承包人。 | 4.5.1 将该项中监理人应向委托人提交监理项目机构以及人员安排报告的时间修改为合同生效后30天内。 监理人更换主要监理人员的，应提前7天书面通知委托人，征得委托人同意后方可更换并书面通知承包人。 |
|  | 第三部分 专用合同条款4.5.2 | 4.5.2 主要监理人员、其他监理人员的范围及要求： 监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。监理项目机构的监理人员应专业配套、数量满足工程监理工作的需要。 主要监理人员包括：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。其中总监理工程师要求年龄在65周岁以下，具有国家注册监理工程师资格和同等及以上电压等级输变电工程或类似工程的监理经验。专业监理工程师应具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称。在履行本合同过程中，总监理工程师最多只能担任3个项目的总监理工程师工作。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经委托人书面同意。总监理工程师每月驻现场时间不得少于25天。总监理工程师、总监理工程师代表、安全监理工程师在开工进场前应经委托人或其上级单位，或相应机构组织的岗位技能培训和安全考试合格并取得证书。 | 4.5.2监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。监理项目机构的监理人员应专业配套、数量满足工程监理工作的需要。 主要监理人员包括：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师。其中总监理工程师要求具有国家注册监理工程师资格证书或中国通信企业协会颁发的通信建设监理工程师资格证书。专业监理工程师应具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称。在履行本合同过程中，总监理工程师最多只能担任3个项目的总监理工程师工作。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经委托人书面同意。总监理工程师、总监理工程师代表、安全监理工程师在开工进场前应经委托人或其上级单位，或相应机构组织的岗位技能培训和安全考试合格并取得证书。 若合同中关于中标人及其人员资格、兼任等要求与招标公告内容不一致的，以招标公告内容为准。 |
|  | 第三部分 专用合同条款5.1.4 | 监理人的具体监理工作范围，按照下列第 种方式（可选择一项或多项）执行： 5.1.4.1 勘察设计阶段监理范围 （1）复核设计依据性文件的有效性； （2）审核设计单位项目组织机构和资源配备；审核设计工作计划等策划文件； （3）审核工程勘察方案，监督实施并进行相应控制； （4）督促设计单位按照项目可研批复、设计规程规范和国家电网有限公司设计文件内容及深度规定编制初步设计及施工图文件；参加设计单位重大设计方案的论证，组织设计中间检查、设计联络会；参加初步设计内审、（预）评审以及施工图设计交底、施工图纸会检； （5）监督设计单位按照初设评审、施工图会检意见完成初步、施工图（文件）修改、出版，参加设计交底； （6）严格设计变更管理，参与设计变更会签流程管理； （7）监督设计单位同步编制提交施工图工程量设计文件。 5.1.4.2 施工阶段监理范围及内容 （1）变电监理服务范围包括但不限于： ①负责变电站四通一平、建筑、安装、调试、通信部分施工监理； ②施工、安装、调试、隐蔽工程的中间验收、竣工验收及启动投运，资料整理归档、工程移交、环保及水保监理并配合验收、创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修，工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）； ③协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间的工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设的各阶段中。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，创优及工程后期各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至工程保修期和创优工作结束。 （2）输电线路工程（包括大跨越工程）的监理服务范围包括但不限于： ①线路工程（包括大跨越）的主要材料采购、工程协调、施工、竣工验收及启动投运、资料整理归档、工程移交、环保及水保监理并配合验收、达标投产创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）； ②协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设各阶段。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，达标投产、创优各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至保修期和创优工作结束。 | 监理人的具体监理工作范围，按照下列第5.1.4.1、5.1.4.2 、5.1.4.3 种方式（可选择一项或多项）执行： 5.1.4.1 设计阶段监理范围 （1）组织设计中间检查、设计联络会；参加初步设计内审、（预）评审以及施工图设计交底、施工图纸会检； （2）监督设计单位按照初设评审、施工图会检意见完成初步、施工图（文件）修改、出版，参加设计交底； （3）严格设计变更管理，参与设计变更会签流程管理； （4）监督设计单位同步编制提交施工图工程量设计文件。 5.1.4.2 施工阶段监理范围及内容 （1）变电监理服务范围包括但不限于： ①负责变电站四通一平、建筑、安装、调试、通信部分施工监理； ②施工、安装、调试、隐蔽工程的中间验收、竣工验收及启动投运，资料整理归档、工程移交、环保及水保监理并配合验收、创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修，工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）； ③协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间的工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设的各阶段中。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，创优及工程后期各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至工程保修期和创优工作结束。 （2）输电线路工程（包括大跨越工程）的监理服务范围包括但不限于： ①线路工程（包括大跨越）的主要材料采购、工程协调、施工、竣工验收及启动投运、资料整理归档、工程移交、环保及水保监理并配合验收、达标投产创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）； ②协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设各阶段。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，达标投产、创优各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至保修期和创优工作结束。 （3）通信监理服务范围包括但不限于： ①负责本合同约定的通信部分施工监理； ②施工、安装、调试、隐蔽工程的中间验收、竣工验收及启动投运，资料整理归档、工程移交并配合验收、创优、结算工程量审核、竣工结算、质量保修，工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制，工程建设合同管理、信息管理以及履行建设工程安全生产管理法定职责等）； ③协调工程建设施工、供货、设计等各有关单位间的工作关系，并将“三控制、两管理、一协调”的工作内容以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务始终贯穿于工程建设的各阶段中。工程试运行消缺完成并且系统带电正常后，征得建设管理单位同意可离开现场，创优及工程后期各阶段活动时，根据有关通知进行配合工作，直至工程保修期和创优工作结束。 |
|  | 第三部分 专用合同条款5.3.1.1 | （2）监理规划应在合同生效及收到有关设计文件、委托人编制的建设管理纲要后开始编制，完成后须经监理人的技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人审批； 监理规划主要内容应包括：工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、监理项目机构的组织形式、监理项目机构的人员配备计划、监理项目机构的人员岗位职责、监理工作程序、监理工作方法及措施、监理工作制度和监理设施； | (2)监理规划应在合同生效及收到有关设计文件、委托人编制的建设管理纲要及其他编制监理规划所需的相关文件后开始编制，完成后须经监理人的技术负责人审核批准，并在监理规划审查会前报送委托人； （4）监理规划主要内容应包括：工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、监理项目机构的组织形式、监理项目机构的人员配备计划、监理项目机构的人员岗位职责、监理工作程序、监理工作方法及措施、监理工作制度和监理设施，符合国家电网有限公司监理项目部标准化管理手册的要求； |
|  | 第三部分 专用合同条款5.3.1.2 | 5.3.1.2 编制工程创优监理控制实施细则 本合同生效后，监理项目机构应根据委托人的创优规划编制工程创优监理控制实施细则（若需要）。创优计划的内容应具有可操作性，并针对“标准工艺”应用制定相应的控制措施和检查方法。完成后必须经监理人工程技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人审批。 | 5.3.1.2 编制工程创优监理控制实施细则 本合同生效后，监理项目机构应根据委托人的创优规划编制工程创优监理控制实施细则（若需要）。创优计划的内容应具有可操作性，并针对“标准工艺”应用制定相应的控制措施和检查方法。完成后必须经监理人工程技术负责人审核批准，并应在召开监理规划审查会前报送委托人。 |
|  | 第三部分 专用合同条款5.3.1.4 | 5.3.1.4 安全文明施工监理工作方案 本合同生效后，监理项目机构应根据委托人的安全总体策划编制安全监理工作方案。安全文明施工监理工作方案的内容应具有可操作性，且应有单独章节明确检查安全设施和管理行为标准化工作，并在拨付安全生产费用时予以控制。完成后必须经总监理工程师审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人审批。 | 5.3.1.4 安全文明施工监理工作方案 本合同生效后，监理项目机构应根据委托人的安全总体策划编制安全监理工作方案。安全文明施工监理工作方案的内容应具有可操作性，且应有单独章节明确检查安全设施和管理行为标准化工作，并在拨付安全生产费用时予以控制。完成后必须经总监理工程师审核批准，并应在召开监理规划审查会前报送委托人。 |
|  | 第三部分 专用合同条款5.3.2.1 | 5.3.2.1 编制监理工作程序：监理人应根据专业工程特点和工作内容分别制定具体的监理工作程序。工作程序应体现事前控制和主动控制的要求，应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限，注重监理工作的效果。监理工作程序应符合本合同和施工承包合同的约定。在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。 | 5.3.2.1 编制监理工作程序：监理人应根据各专业工程特点和工作内容在监理规划（实施细则）分别制定具体的监理工作程序。工作程序应体现事前控制和主动控制的要求，应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限，注重监理工作的效果。监理工作程序应符合本合同和施工承包合同的约定。在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。 |
|  | 第三部分 专用合同条款5.3.2.9 | 5.3.2.9 工程开工前，监理人应参加由委托人主持召开的第一次工地会议（工程启动会、工程协调会）。 | 5.3.2.9 工程开工前，监理人应参加由委托人主持召开的会议（设计联络会、方案审查会等）。 |
|  | 第三部分 专用合同条款5.4.3.4 | （5） 。 | （5）对承包人提交的竣工档案进行审查、签字和盖章。协助发包人完成竣工档案的收集整理工作。 |
|  | 第三部分 专用合同条款6.2 | 发生本款约定情形造成监理服务期限延误的，按照以下约定处理： | 发生本款约定情形造成监理服务期限延误的，按照以下约定处理：因里程碑计划调整造成的监理服务期限延，监理人向委托人进行工期索赔，若无法达成一致，可以通过向工程所在地人民法院提起诉讼方式进行索赔。 |
|  | 第三部分 专用合同条款8.2 | 8.2.2 合理化建议奖励的约定： 。 | 8.2.2 合理化建议奖励的约定： 合理化建议被采纳，委托人组织评审，每项按照签约合同价的1%予以奖励，且不超过合理化建议产生效益的50%，最高不超过3项。 |
|  | 第三部分 专用合同条款9.1.1 | （4）因工程概算投资额或建筑安装工程费、工程规模增加或减少超过10%时，合同价格对超出10%的部分予以相应调整，调整部分的合同价格由监理人根据调整工程的资料、计量规则，按照《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013版）的规定标准以及监理人报价折扣率提出，经报发包人或委托人确定后进行调整。监理人报价折扣率=（中标价/最高投标限价）×100%； | （4）因工程概算投资额或建筑安装工程费、工程规模增加或减少超过10%时，合同价格对超出10%的部分予以相应调整，调整部分的合同价格由监理人根据调整工程的资料、计量规则，按照《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013版）的规定标准以及监理人报价折扣率提出，经报发包人或委托人确定后进行调整。监理人报价折扣率=（中标价/最高投标限价）×100%；（不适用） |
|  | 第三部分 专用合同条款9.5.1 | 9.5.1 合同价格按以下第 种方式支付： （1）合同价格按季度平均支付。监理人在监理合同有效期内提供了合格的监理服务，委托人将按下列公式支付：每期合同价格支付额=签约合同价总额÷（合同工期年度数×4），如果合同工期的首、尾在半年期间，则从下一个半年开始计算。每期合同价格的支付时间不得晚于下个季度第一个月的15日。 （2）工程监理合同生效后 天内,委托人支付签约合同价的 %。 工程竣工验收通过并提交全部监理资料后（含工程质量评估报告） 天内,委托人支付合同价格的 %。 （3）其他支付方式： a.合同生效后30天内，支付签约合同价的20%； b.工程量（投资额）完成50%时，支付签约合同价的30%； c.工程竣工投运且监理资料移交完毕后 天内，支付签约合同价的40%； d.监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，监理人和委托人已签订工程质保责任书，达标投产、完成档案移交及信息化工作后15个工作日内，按照第9.5.2项的约定支付剩余合同价款。 | 9.5.1合同价款支付： 按照五、签约合同价部分约定执行。 |
|  | 第三部分 专用合同条款9.5.2 | 9.5.2 质量保证金 委托人按照第9.5.1项支付合同价款时，预留合同价格3%作为质量保证金，质量保证金在工程质量缺陷期满后，且在工程投运、消除全部质量缺陷后30个工作日内予以支付。 质量保证金可以质量保证金保函或质量保证保险形式替代，金额为合同价格的3%。监理人提供质保金保函的，应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；监理人投保质量保证保险的，保险公司应具有相应质量保证保险经营业务资格，且该质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。保函或保险应在委托人签发竣工验收证书之日起第29天起至工程投运、工程质量缺陷期满且消除全部质量缺陷前保持足额、有效。 监理人以质保金保函或质量保证保险替代预留质量保证金的，应在委托人签发竣工验收证书之日起28天内向委托人提交符合合同约定的质保金保函或质量保证保险，委托人在收到质保金保函或质量保证保险后 天内向监理人支付前述合同价格的3%。监理人逾期不提交或者质保金保函或质量保证保险不符合要求的，视为监理人选择以现金保证金替代质保金保函或质量保证保险。 质量保证金的评价按以下约定执行： 。 | 9.5.2 质量保证金 不适用 |
|  | - 专用合同条款 - 9.6 | 9.6 考核违约金 （1）安全违约金 a.发生人身死亡事故（含分包工程）：支付签约合同价2％的安全违约金； b.发生人身重伤事故：每人次支付签约合同价1％的安全违约金、两人次及以上支付签约合同价2％的安全违约金； c.发生重大交通事故：支付签约合同价2％的安全违约金； d.故意隐瞒事故：支付签约合同价2％的安全违约金； e.委托人组织安全大检查时，所监理的施工承包人受到国家电网有限公司通报批评：支付签约合同价2％的安全违约金。 | 9.6 考核违约金 （1）安全违约金 安全违约金支付标准参照附件《安全责任约定》执行。 |
|  | - 第三部分专用合同条款 - 11 | 11.1.2 （补充）： - 监理文件不符合规范标准以及合同约定的，监理人应按照委托人要求进行整改并承担全部费用，并向委托人支付签约合同价 %违约金，且委托人有权解除合同。造成工期延误的，同时应按合同约定承担逾期完工的违约责任。 - 工程出现承包人违反施工承包合同关于工程分包的约定情形的，或监理人非法将监理工作转包或分包给其他第三人，监理人应按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人无法履行或停止履行合同，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致的，或在监理资源投入上没有满足本合同约定和要求的，应向委托人支付签约合同价的 %作为违约金。 - 未经委托人同意，监理人未按本合同约定在工程现场提供监理服务或总监理工程师未经允许，擅自离开施工现场，监理人应按总监3000元/天，其他监理人员1000元/天向委托人支付违约金。违约金累计超过签约合同价的 %时，委托人有权解除合同。 - 建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求或不符合合同约定的，或发生重大质量事故的，监理人应按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人未按合同约定交付监理文件的，或者工程未按施工承包合同所约定的工期完成，每延期一天，监理人应向委托人支付签约合同价 %的违约金；延期超过30天的，委托人有权单方解除合同，监理人应按照签约合同价 %支付违约金。 - 在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故，每发生一次，监理人应按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 工程的静态投资被突破，监理人应按照签约合同价 %支付违约金及承担该项工程增加的投资额，且委托人有权解除合同。 - 因工程计量和费用调整不准确造成虚计费用的，监理人应按照签约合同价 %支付违约金。 - 监理人未按照合同的约定制订监理规划、工程创优监理控制实施细则、监理实施细则和安全文明施工实施措施的，监理人应按照签约合同价 %支付违约金。 （12）因监理人原因导致合同解除的，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价 %支付违约金。 （13）监理人违反合同第1.10款约定义务的，监理人应按照签约合同价 %支付违约金，且委托人有权解除合同。监理人未经委托人同意转让或许可第三人使用委托人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托人所有。 监理人违反合同第1.11款约定义务的，应按照签约合同价 %支付违约金，并应承担一切法律责任，且委托人有权解除合同。 （16）监理人违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的 %为限。但是，监理人应支付的违约金低于给委托人造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 | 11.1.2 （补充）： - 监理文件不符合规范标准以及合同约定的，监理人应按照委托人要求进行整改并承担全部费用，并向委托人支付签约合同价 3 %违约金，且委托人有权解除合同。造成工期延误的，同时应按合同约定承担逾期完工的违约责任。 - 工程出现承包人违反施工承包合同关于工程分包的约定情形的，或监理人非法将监理工作转包或分包给其他第三人，监理人应按照签约合同价 20 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人无法履行或停止履行合同，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价 20 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人未按照双方约定配齐相关人员，或派遣的总监理工程师与合同约定不一致的，或在监理资源投入上没有满足本合同约定和要求的，应向委托人支付签约合同价的 10 %作为违约金。 - 未经委托人同意，监理人未按本合同约定在工程现场提供监理服务或总监理工程师未经允许，擅自离开施工现场，监理人应按总监3000元/天，其他监理人员1000元/天向委托人支付违约金。违约金累计超过签约合同价的 10 %时，委托人有权解除合同。 - 建设期工程建设质量、工艺未满足达标投产要求或不符合合同约定的，或发生重大质量事故的，监理人应按照签约合同价 10 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 监理人未按合同约定交付监理文件的，或者工程未按施工承包合同所约定的工期完成，每延期一天，监理人应向委托人支付签约合同价 0.1 %的违约金；延期超过30天的，委托人有权单方解除合同，监理人应按照签约合同价 10 %支付违约金。 - 在监理范围内发生由于施工安全方案措施造成死亡或重大设备事故，每发生一次，监理人应按照签约合同价 10 %支付违约金，且委托人有权解除合同。 - 工程的静态投资被突破，监理人应按照签约合同价 / %支付违约金及承担该项工程增加的投资额，且委托人有权解除合同。 - 因工程计量和费用调整不准确造成虚计费用的，监理人应按照签约合同价 10 %支付违约金。 - 监理人未按照合同的约定制订监理规划、工程创优监理控制实施细则、监理实施细则和安全文明施工实施措施的，监理人应按照签约合同价 2 %支付违约金。 （12）因监理人原因导致合同解除的，监理人应退还委托人已支付的全部费用，并按照签约合同价 10 %支付违约金。 （13）监理人违反合同第1.10款约定义务的，监理人应按照签约合同价 10 %支付违约金，且委托人有权解除合同。监理人未经委托人同意转让或许可第三人使用委托人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归委托人所有。 监理人违反合同第1.11款约定义务的，应按照签约合同价 10 %支付违约金，并应承担一切法律责任，且委托人有权解除合同。 （16）监理人违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的 20 %为限。但是，监理人应支付的违约金低于给委托人造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 |
|  | 第三部分 专用合同条款 12 | 12. 争议的解决 因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第 种方式处理 ： （1）仲裁：提交 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 | 12. 争议的解决 因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第 2 种方式处理 ： （1）仲裁：提交 / 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 |
|  | 第三部分 专用合同条款 13 | 13. 特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 | 13. 特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 1、履约担保不适用。 |
|  | 附件2 | 附件2：履约保函 | 附件2：履约保函 不适用。 |
|  | 附件6 | 附件6 | 附件6《安全责任约定》 为更好落实安全生产责任及本安全协议条款的认真执行，确保人身、设备、信息通信系统的安全。发生由监理人责任引起的各类事故、事件及监理人的违章违规、违反本协议条款的行为，委托人有权按照下列合同约定对监理人进行相应的违约追偿。 一、事故 （一）发生人身死亡事故，每人违约追偿合同额的15%；发生重伤事故，每人次违约追偿合同额的10%；发生轻伤事故，每人次违约追偿合同额的5%。 （二）发生五级、六级及以上信息通信系统事故及电网停电事故、较大设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，每起违约追偿合同额的10%。 （三）发生七级、八级信息通信系统事故，每起违约追偿合同额的8%；发生一般设备事故、一般火灾事故，每起违约追偿合同额的6%；发生一般施工机械设备事故，每起违约追偿合同额的5%。 （四）发生事故、设备损坏等，除违约追偿金外，相关责任单位还应承担事故相应损失。 （五）发生安全及环保事故后，委托人、监理人双方除执行本协议规定外，还应按照国家、国家电网公司关于事故调查处理的有关规定接受相应的处理。 二、违章 监理人发生行为性、管理性、装置性违章，委托人按照有关违章处罚规定对监理人进行违约追偿；上级单位检查发现违章，按照相关反违章工作管理办法对项目管理单位及监理人进行违约追偿。 1.按照国网安监部安监二[2024]24号文相关要求，被各级安监部门或业主单位查处通报的严重违章，每起违约追偿合同额的20%，不超过20000元。 2.按照国网安监部安监二[2024]24号文相关要求，被各级安监部门或业主单位查处通报的一般违章，每起违约追偿合同额的20%，不超过10000元。 3.现场一旦发生事故，1小时内未及时报告发包人，每起违约追偿合同额的10%，不超过10000元。 原则上在国网安监部安监二[2024]24号文中范围内认定各类违章，不在文件范围内，包括但不限于以下违章，但直接危及现场生产安全的行为，由业主项目部审核认定。 （一）管理性违章 1.不配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），每起违约追偿合同额的5%，不超过1000元；对存在问题不落实整改，每起违约追偿合同额的5%。不超过2000元；重复发生上述同类问题，加倍违约追偿。 2.未建立完善相关安全记录台帐，每起违约追偿合同额的2%，不超过500元。 3.未按照国家规定为施工人员办理人身意外保险，每起违约追偿合同额的2%，不超过1000元。 4.使用劳务作业人员不符合国家和地方的有关用工规定，每起违约追偿合同额的2%，不超过500元。 （二）装置性违章 5.未经委托人同意，擅自拆除、变动安全、文明施工、环保设施、安全标识标牌等，每起违约追偿合同额的2%，不超过500元。 6.未按委托人要求，落实安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，，每起违约追偿合同额的2%，不超过500元。 7.作业现场、生活区乱接、乱拉电源线，，每起违约追偿合同额的2%，不超过500元。 （三）行为性违章 8.在施工现场禁烟区域吸烟，，每起违约追偿合同额的2%，不超过1000元。 9.违反“十不干”规定，每起违约追偿合同额的2%，不超过1000元。 10.施工现场车辆超速、超载行驶，每起违约追偿合同额的1%，不超过200元。 11.施工后未检查、清理施工现场，每起违约追偿合同额的5%，不超过1000元。 三、扣款 1.委托人根据安全协议和本处罚标准签发《安全保证金扣款通知单》；监理人对扣款事由和数额有异议的，有权向有关单位和部门进行申辩。 2.委托人在拨付工程款或竣工结算时汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。监理人被违约追偿的安全保证金超出预留金额部分，应补缴或在工程款中抵扣。 3.发生安全及环保事故后，委托人、监理人双方除执行本协议规定外，还应按照国家、国家电网公司关于事故调查处理的有关规定接受相应的处理。 签 署 页 委托人： （盖章）; 监理人： （盖章）. 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）：; 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）：. |
|  | 附件7 | 附件7 保密协议 | 附件7 保密协议 保 密 协 议 甲方： 乙方： 甲方和乙方在本合同中单独称为“一方”，合称“双方”。 鉴于甲、乙双方拟就 项目（以下简称“项目”）进行合作，及在项目的谈判、实施以及合作过程中，乙方有可能获知甲方的保密信息。为明确乙方的保密义务，对甲方的保密信息予以有效保护，双方经协商一致，订立本合同。 1. 定义 本合同中出现的以下词语具体含义如下： 1.1 甲方，本合同中甲方亦包括其关联方，以及甲方或其关联方的董事、管理人员、雇员、代理、顾问和代表。 1.2 关联方，指任何直接或通过一个或更多中间方间接控制甲方的、受甲方控制的、或与甲方受共同控制的任何人。 1.3 控制，指直接或间接地拥有某人过半数的所有权，或拥有直接或间接指令某人的管理或政策的权力，无论是通过对享有投票权的证券的所有权，还是通过合同或其他方式。 1.4 人，在本合同中包括但不限于自然人、法人或其他组织。 2.保密信息 2.1 本合同项下的“保密信息”指乙方在合作过程中或本合同签订前为项目开展而从甲方获知的（无论是甲方提供，还是乙方无意中了解）不为公众所知，又能为甲方（作为合法所有者或占有者）带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于甲方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、员工信息、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件。乙方以任何形式全部或部分从保密信息中获得的任何记录、总结、报告、分析或其他材料均应被视为保密信息。 2.2 如上述保密信息存在如下情况之一，则乙方无需承担本合同下的保密义务： 2.2.1 在无需承担保密义务的情况下，乙方从甲方获得上述信息之前就已知晓的； 2.2.2 非因乙方违反本合同义务而为公众所了解的； 2.2.3 在没有接触保密信息的情况下，由乙方独立开发取得的； 2.2.4 乙方事先征得甲方书面同意而公开发布的。 2.3 本合同的签订不妨碍甲方根据项目进展的实际需要、中国法律法规规定以及甲方内部必要的程序而决定是否提供以及提供何种保密信息的权利，也不影响甲方在任何情形下终止提供相关信息的权利，此种决定或终止并不免除乙方根据本合同承担的保密责任。 3.保密责任 3.1乙方应仅将甲方的保密信息用于与双方合作项目有关的用途或目的。 3.2 乙方应保护和妥善保存从甲方获知的保密信息，除本合同另有约定外，乙方不得披露甲方的保密信息。 3.3 乙方应对从甲方获知的保密信息按本合同约定，并至少采取与适用于自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。 3.4 保密信息仅可在乙方范围内仅为交易之目的而使用，乙方应保证相关使用人员以书面形式同意接受本合同条款的约束。 3.5 除向第3.4款所述人员披露外，乙方不得向任何人披露以下信息： 3.5.1保密信息已提供给乙方这一事实； 3.5.2 乙方可能正在考虑的潜在交易、或者任何该等交易的任何条款、条件或其他事实，包括其进展状态； 3.5.3合同双方已经、正在考虑、或计划进行有关上述事项的讨论或谈判。 3.6 上述限制条款不适用于以下情况： 乙方收到司法机关、仲裁机构、行政机关等有权机关和机构的有效传票或指令、要求，被要求披露全部或部分保密信息，并据此向上述机构披露保密信息的，但前提是乙方应立即通知甲方其被要求披露的事实、条件和情况，并与甲方磋商（i）采取可行的法律步骤以拒绝该等要求或缩小披露范围或（ii）获得甲方的同意以提供被要求披露的保密信息，或二者同时进行。如果披露上述保密信息，则乙方应获得由要求其披露的机构签发的指令并尽力获得上述机构承诺对保密信息予以保密的可靠保证。 3.7 除本合同另有约定外，如果乙方须向任何第三方披露保密信息，则乙方应事先得到甲方的书面同意。在向第三方披露保密信息之前，乙方应按照不低于本合同保密要求的程度与第三方签署保密合同。 3.8乙方理解并且同意，在本合同下甲方无需对包含保密信息的文件和材料的准确性、完整性、或不准确、不完整作出任何明示或暗示的陈述或保证，且无需对包含保密信息的文件和材料的准确性、完整性负责。 4.知识产权 4.1 未经甲方书面同意，乙方不得使用甲方的任何保密信息开发任何知识产权。 4.2 经甲方同意，乙方利用保密信息而直接或间接产生的知识产权方面的权利，归 甲 方所有。 4.3本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。 5.保密文件的归还 5.1无论甲方是否决定终止项目合作，均可选择在任何时候通知乙方终止其接触及进一步查阅保密信息。乙方应当根据甲方的要求在上述任一情况下立即销毁记录，并归还所有包含甲方保密信息的其他文件或材料或将之销毁(应向甲方证明已经销毁)。若乙方将与第三方合并或被第三方兼并，乙方应立即销毁记录，并归还所有包含甲方保密信息的其他文件或材料或将之销毁(应向甲方证明已经销毁)；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用甲方的保密信息。 5.2 上述对包含有保密信息的文件或材料的归还或销毁，不影响乙方在本合同下应持续履行的保密义务。 5.3本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。 6.保密期限 6.1 对于甲方未明确保密期限和明确保密期限3年以下（含本数）的保密信息，乙方的保密期限为本合同签署后三年内（含本数）或双方共同同意延长的其他期间。 6.2 对于甲方明确保密期限三年以上（不含本数）的保密信息，乙方的保密期限为甲方规定的保密期限或双方共同同意延长的其他期间。 7.违约责任 乙方违反本合同约定时，甲方有权要求乙方停止侵害、消除影响或采取其他合理的救济措施，乙方还应赔偿因违约行为而给甲方造成的全部损失。 8.非弃权声明 双方理解并同意，任何一方未行使或迟延行使在本合同下的任何权利不得被认为是对该等权利的放弃，单独或部分行使该等权利也不排除对该等权利的任何其他部分的行使或进一步行使，或对本合同下任何其他权利的行使。本合同任何条款的无效或不可强制执行不影响本合同任何其他条款的效力或可强制执行性。 9.适用法律 本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用 法律。 10.语言 本合同用中文书写和签订。任何使用其他语言的翻译文本与中文文本不一致的，以中文文本为准。 11.争议解决 11.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第 种方式处理： （1）仲裁：提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 11.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 12.通知及同意 根据本合同约定发出的所有通知及同意，应按照下列地址、电子邮箱或传真号码送达相关方。有关通知及同意的送达时间按下述约定予以具体确定： （1）通过邮寄方式发送的，邮寄到达相应地址之日为其有效送达之日； （2）通过电子邮件形式发送的，由收件人收到之日为其有效送达之日； （3）通过传真形式发送的，发出并收到发送成功确认函之日为其有效送达之日。 但如果按照上述约定确定的送达时间在被送达人所在地不属于工作日的，则其后的第一个工作日视为该通知或同意的送达时间。 任何一方均可按照第12条关于通知及同意送达时间的约定，向另一方发出通知，变更其接收地址、电子邮箱或传真号码。 双方接收所有该等通知及同意的地址、传真号码和电子邮箱地址如下： 甲方： 。 乙方： 。 13.合同生效 本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。 14.份数 本合同一式 份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等效力。 15.特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 乙方单位还承担以下保密管理责任： 将对本单位支持国网信通中心（以下简称中心）业务的人员，开展保密培训教育，使其了解应尽的保密责任义务和违反保密规定要承担的法律后果，自觉维护国家秘密、工作秘密，以及国家电网公司和中心的企业秘密安全，提高保密意识，掌握保密技能，消除保密隐患。 将组织以上人员签署保密承诺书。业务支持工作开始前，将组织开展对本单位相关人员的资格审查，确认其无酗酒赌博吸毒等不良嗜好，无国籍为外国或亲属为境外人员等不适宜情况。业务支持工作开展期间，督促本单位相关人员严格按照限制的文件数据资料接触范围和限定的办公活动场所区域开展对中心的业务支持工作，不得接触与工作任务无关的中心文件资料和数据信息，不得进入与工作任务无关的中心相关场所，不得使用携带的计算机接入中心内部网络，不得私自带出中心文件资料和数据信息，严格执行“涉密不上网、上网不涉密”的要求和账号实名制要求，积极配合中心保密检查监督工作。业务支持工作结束时，督促本单位相关人员彻底清理和清退与中心有关的涉密敏感纸质文件和电子文件资料，并继续履行应尽的保密义务，积极配合中心的回访。 将督促以上人员严格遵守保密法律、法规和中心保密相关规章制度，不使用手机、微信、QQ、网盘、云盘、钉钉、飞书、图文识别程序等工具拍摄、存储、处理、传输中心相关涉密敏感信息；不在个人博客、微博、小红书、各类论坛等社交媒体上发布任何涉及中心相关信息；不在论文、专利、文章、著述、新闻等披露中心相关信息；不在公共场所、私人交往中及家属、子女、亲友面前谈论任何涉及中心相关信息；发生可能危害国家秘密、工作秘密，以及国家电网公司或中心企业秘密安全的情况时，及时主动向中心报告。 。 （以下无正文） 签 署 页 甲方： （盖章）; 乙方： （盖章）. 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）：; 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）：. 签订日期：; 签订日期：. 地址：; 地址：. 联系人：; 联系人：. 电话：; 电话：. 传真：; 传真：. Email：; Email：. 统一社会信用代码:; 统一社会信用代码:. |