招标编号：0711-26OTL11013056

国家电网有限公司2026年特高压项目第四次服务公开招标采购

服务公开招标文件

监理类分标：变电站监理、通信监理

其他服务类分标：结算审核、设备监造、系统调试、科研、工程保险、决算审核

国家电网有限公司

二〇二六年

# 目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法（综合评估法）

第四章  合同条款及格式

第五章  委托人要求（技术标准和要求）

第六章  投标文件格式

# 第一章 招标公告

（另附）

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标依据 | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《电子招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。 招标文件中所指“本招标项目”，均指其对应的“包”或“标段” |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：见招标公告 地址：见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：见招标公告 地址：见招标公告 联系人：见招标公告 电话：见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告。 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 见招标公告。 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 见技术规范书。 |
| 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 见招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 1.基本要求：严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻国家及行业现行规范，保证工程满足国家和行业施工验收规范的要求。 2.具体要求见技术规范书和合同条款。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在下列情形之一 | 修改： （13）在投标截止日前三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （14）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入市场监督管理严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息的； （16）在投标截止日前三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人有行贿犯罪记录的。 补充： （18）被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、吊销执照，存在弄虚作假、重大质量等问题以及履约能力受影响不符合中标条件。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 联系人： 电话： 部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑召开。召开时间：具体时间另行通知，召开地点：i国网视频会议。 □不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： 形式：通过国家电网有限公司电子商务平台发出 若不召开投标预备会，则不适用。 |
| 1.10.3 | 投标预备会后招标人发出澄清 | 时间： 形式：通过国家电网有限公司电子商务平台发出 若不召开投标预备会，则不适用。 |
| 1.11 | 分包 | 招标人不允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包（招标文件有特殊约定允许将非主体、非关键性工作进行分包的除外）。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 投标人不得出现评标办法前附表“否决情形”规定的否决投标内容。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 投标的技术参数允许优于招标文件的规定：投标人针对招标文件提出的偏离应填写在“投标文件格式”规定的偏差表中，未在偏差表中列明的偏离且未被评标委员会发现的，视为无偏离；被评标委员会发现的偏离，按实际偏离情况处理。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他文件 | 补充： 本招标活动期间招标人及招标代理机构依法发出的澄清修改等函件。 投标人应详细阅读招标文件，并按招标文件要求提交全部投标文件。如投标人无特殊声明，则视为投标人已全部理解并接受招标文件规定的条款。 如招标文件中商务部分与技术规范书中的内容有差异，技术标准、工程规模、招标范围及工期/服务期要求以技术规范书为准，投标人资格要求、质保期以商务部分为准。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间16日前。 |
|  |  | 形式：上传至招标人招投标交易平台信息系统。招标人仅接受投标人上传至招标人招投标交易平台信息系统相应位置的澄清函。 具体操作方式：登录招标人招投标交易平台信息系统→“采购项目管理”→“招标项目”→“投标阶段”→“招标文件澄清与修改”，找到相应招标项目，发布澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式与时间 | 形式：通过招标人招投标交易平台信息系统。 时间：澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间至少15日前。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内,逾期未在规定时间内确认的，招标人一律视为已收到。 |
|  |  | 形式：通过招标人招投标交易平台信息系统。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在投标截止时间15天前，招标人可以通过招标人招投标交易平台信息系统修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且对投标可能产生实质性影响的，招标人应相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改后24小时内, 逾期未在规定时间内确认的，招标人一律视为已收到。 |
|  |  | 形式：通过招标人招投标交易平台信息系统。 |
| 2.4 | 招标文件的异议 | 补充： 1.异议的提出应按附件格式填写《招标文件异议单》，盖章扫描件发送至指定电子邮箱，电子邮箱见招标公告。 2.其他利害关系人提出异议的，应提供关于利害关系的支撑材料。 3.不受理匿名或其他形式的异议。 4.投标人应详细阅读招标文件，并按招标文件要求提交全部资料。如投标人无特殊声明，则视为投标人已全部理解并接受招标文件规定的条款。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见投标文件格式。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标人应按照国家规定税率填报增值税税率或征收率。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | ☑投标金额（除主体设计协调、工程保证保险、系统二次及光纤通信设计外其他分标，本次适用） □折扣比例（不适用，适用于系统二次及光纤通信设计分标） □费率（不适用，适用于主体设计协调、工程保证保险分标） 4.1采用投标金额报价：投标总价即为合同价格。合同价格是完成合同所规定的所有服务的全部报酬，任何一方不得以任何理由要求对合同价格作任何调整（合同另有规定除外）。 4.2采用折扣比例报价：折扣比例定义为相对于报价基数的百分比。投标人报价时，应报出正的（＋）百分比。例如：下浮10%，折扣比例应填写为90%。 4.3采用费率报价：投标人填报主体设计协调费费率。该费率为含税费率。中标费率将作为主体设计协调费的合同价格计算依据，任何一方不得以任何理由要求对中标费率作任何调整（合同另有规定除外）。 （1）本次招标要求投标人在通过离线投标工具报价时，在“折扣率”字段中填报“费率”。例如：拟报的费率为3%，则在“折扣率（%）”字段中填报3。系统中折扣率单位为%，填写时请注意。 （2）投标人在通过离线投标工具报价时，所有行信息的“费率”必须一致。 |
| 3.2.4 | 最高限价 | 详见招标公告。 |
| 3.2.5（1） | 投标报价的其他要求 | 招标人不接受投标人任何形式的价格调整声明，在投标截止时间前，如投标价格有变动，投标人应在投标截止时间前登录招标人招投标交易平台信息系统将原有投标价格删除重新填报新的价格。 |
| 3.2.5（2） | 投标报价的其他要求 | 详见投标人须知前附表之附表一。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □本项目免收投标保证金，招标文件中保证金的相关要求均不适用。 ☑本次招标要求投标人递交投标保证金，投标保证金金额详见投标人须知前附表之附表一， 按以下方式递交投标保证金, 具体要求如下： - 投标人需登录BOSP2.0系统（https://bosp.sgm.sgcc.com.cn 国网物资业务运营服务平台），完成保证金支付、保证金明细的选定，并按招标文件要求上传相应材料至国家电网有限公司电子商务平台。 - 1.不限制投标保证金开具形式，可以银行汇款、银行保函（抬头：国网物资有限公司）、投标保证保险（被保险人：国网物资有限公司）、年度投标保证金（含年度投标保证保险）或现金等方式开具。 - 以电汇、银行保函、投标保证保险方式提交保证金的，同时随附投标保证金明细表。对于未提供保证金明细表或提供的明细表内容不全的、所提供的明细表内容表达模糊不清的，招标人将按照招标编号、分标编号、包号顺序核定。 - 2.对于没有年度投标保证金证明的投标人，必须按投标人提交保证金。 - 对于以电汇方式提交投标保证金的投标人，应从投标人基本账户转出，投标文件应附企业基本账户开户许可证扫描件或由投标人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件、银行回单电子版扫描件、投标保证金明细表（按照第六章《投标保证金明细表（格式）》）（word版）编入商务投标文件，上传至电子商务平台。 - 对于以银行保函形式提交的投标保证金的投标人，银行保函应由信誉良好的具备开具保函资格的商业银行开出。投标保证金的有效期应与投标有效期一致。投标时提交保函扫描件、投标保证金明细表（word版）编入商务投标文件，上传至电子商务平台。 - 根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发[2022]12号），在招投标领域全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金的要求，鼓励投标人以投标保证保险形式提交的投标保证金。 - 对于以投标保证保险形式提交的投标保证金，保险责任需满足招标人的要求，投标保证保险保单作为有效的投标文件依据，应由具备相应保险资质、信誉良好、且支持保单查询的保险公司开具，保单保费应从投标人基本账户转出，提交的保单上应体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息。投标保证保险的保险期限应与投标有效期一致。保险责任及相关要求见第六章投标文件格式。以投标保证保险形式提交投标保证金的投标人，须将保证金明细表上传至电子商务平台，并将清晰标注了线上或电话查询保单真伪性路径的纸制保单扫描件（电子保单）PDF格式文件按照“投标保证保险-XXX公司（全称）”命名后上传至供应商投标工具中商务文件的“商务部分（附加）”端口。保单保费未从投标人基本帐户转出、保单未体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息、未提供保单查询途径或提供的查询途径招标人无法查询的，视为提交的投标保证金无效。 - 推荐投标人使用银行保函、投标保证保险。 - 3.对于已提交年度投标保证金（含年度投标保证保险）的投标人，仅须提交加盖公章的有效年度投标保证金（含年度投标保证保险）的财务证明扫描件，编入商务投标文件，上传至电子商务平台。发生3.4.4投标保证金不予退还情形时，投标保证金将从年度投标保证金中直接扣减。年度投标保证金被扣减后，投标人应在参加下一次投标前主动补足其年度投标保证金不足部分，否则因年度投标保证金不足而引起的风险由投标人自行承担。 - 对于以年度投标保证保险形式提交的投标保证金，保单保费应从投标人基本账户转出，保单上应体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息，投标人应按照第六章投标文件格式要求递交年度投标保证保险保单，未提交年度投标保证保险保单、保单保费未从投标人基本帐户转出、保单未体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息，视为提交的投标保证金无效。 - 4.投标保证金的金额：投标人每个分标仅需交纳一份投标保证金，投标保证金金额为分标下投标人所投包的最大应交保证金金额。各包相应的投标保证金应交金额详见“应提交保证金一览表”。（各包保证金金额无需根据投标报价另行计算）。 - 当投标人投标多个分标，合并交纳一笔投标保证金时，若实交金额与应交金额不一致时，评标委员会将按照招标公告中分标先后顺序核定所投各分标实交投标保证金金额。当分标实交投标保证金金额不足时，评标委员会将否决应交投标保证金金额超出实交投标保证金金额的标包。举例说明如下： - 5.保证金提交操作方式 - 银行汇款保证金专用账户操作： - 投标人需登录BOSP2.0系统（https://bosp.sgm.sgcc.com.cn 国网物资业务运营服务平台），生成《银行汇款说明》。在系统首页中依次点击单批次保证金-选择项目-保证金支付（银行汇款）-保证金明细（选择分标及所投应交保证金金额最大包，如金额最大包有多个，则选择其中自然序号最小的包，并填写应交保证金金额，其他包无需填写）去结算-汇款确认-生成《银行汇款说明》）。根据《银行汇款说明》提供的账号及金额，方可缴纳本批次保证金。详见BOSP操作手册。 - 提示：请严格根据每个订单对应的账号汇款足额保证金。 - 年度保证金操作： - 投标人需登录BOSP2.0系统（https://bosp.sgm.sgcc.com.cn 国网物资业务运营服务平台），在系统首页中依次点击单批次保证金-选择项目-保证金支付（年度保证金）-保证金明细（选择分标及所投应交保证金金额最大包，如金额最大包有多个，则选择其中自然序号最小的包，并填写应交保证金金额，其他包无需填写）-去结算-保证金确认-选择年度保证金证书-确定。操作完成后页面会跳转到单批次保证金支付查询页面，可选择项目查看订单内容。详见BOSP操作手册。 - 保险、保函操作： 投标人需登录BOSP系统（https://bosp.sgm.sgcc.com.cn 国网物资业务运营服务平台），在系统首页中依次点击单批次保证金-选择项目-保证金支付（线下保函、保险）保证金明细（选择分标及所投应交保证金金额最大包，如金额最大包有多个，则选择其中自然序号最小的包，并填写应交保证金金额，其他包无需填写）-去结算-保函确认。操作完成后页面会跳转到单批次保证金支付查询页面，可选择项目查看订单内容。详见BOSP操作手册。” |
| 3.4.3 | # 投标保证金退还 | □不适用。 ☑补充： 1.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 2.以投标保证保险形式提交的投标保证金，投标保证保险保单载明的保险期间届满后自动失效，不另行退还。 3.以银行保函形式提交的投标保证金，采取投标人在招标代理机构财务窗口领取方式退还。 4.以银行汇款形式提交的投标保证金，采取原路退回至投标人原来款账户方式退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | □不适用。 ☑补充： 1.在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的。 2.投标人通过弄虚作假、相互串通、借用资质等违法手段谋取中标的。 3.国家法律法规及招标文件规定的其他情形。 4.中标候选人在中标候选公示期间无正当理由主动放弃资格的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑不接受资质业绩凭证单。投标人按“编制说明”提供对应支持证明材料，无须上传资质业绩凭证单。 □接受资质业绩凭证单（分标名称详见投标人须知前附表之附表一），其相关要求如下。 投标人应按要求在ECP2.0系统中生成资质业绩凭证单（以下简称“凭证单”），“凭证单”应当在资质能力信息核实结果公告发布后生成，在投标工具中直接上传ECP2.0系统中生成的凭证单压缩包，用于投标的“凭证单”不得从招投标交易平台信息系统中删除，否则投标人将承担由此导致的包括但不限于投标失败等不利评价风险。 请投标人选择XX年资质能力核实任务的核实结果，并勾选保存需更新的未核实信息一并生成凭证单。 （1）“资质业绩凭证单”载明时间段内的业绩情况均以国网公司招标人招投标交易平台信息系统所载明的数据为准，无需再编入此时间段内的任何业绩证明材料，编入的不作评审。 “资质业绩凭证单”载明时间段之外的资质、获奖情况、业绩情况允许提供补充材料。 即： ①“凭证单”上所载明的“核实结果”为“是”的数据作为评审依据，无需提供其他证明材料。 ②供货业绩以凭证单载明的“核实结果”为“是”的数据为准，其他业绩及其支撑证明文件无需编入投标文件，编入的不作评审。 ③除供货业绩外，接受相关报告证书等信息的更新补充，更新补充的支撑文件按照《资质业绩信息集中应答文件》格式编制提交并提供支撑文件扫描件 ④提交“凭证单”且“凭证单”包含股权结构信息、且信息无修改的，以“凭证单”内容为准。未提交“凭证单”或“凭证单”中股权结构信息有修改的，投标人须按相应格式提供股权结构说明书及相关证明文件（投标人为事业单位的不需提供） - 投标人未取得“资质业绩凭证单”或已取得“资质业绩凭证单”但未在投标文件中提供的，应按招标文件格式要求编制投标文件。 （3）ECP投标工具支持上传多份不同产品类别的“凭证单”：如所投产品涉及两个核实产品类别，两种凭证单均应全部上传。 ●已参加XX年国网财务信息专项核实的投标人，需上传财务信息核实结果凭证单。 ●未参加XX年国网财务信息专项核实的投标人，仅需提供XX年的财务会计报表审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表，其他报表无需提供。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2023年-2025年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况要求 | 按照第一章招标公告投标人业绩要求和第三章评标办法附表“评分标准”要求提供相关文件。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2021年至投标截止日 |
| 新增 3.5.6 | 主要人员信息 | 补充：对主要人员有资格要求的，应按照第六章投标文件格式中项目人员配置情况要求提供相关证明材料。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.1 | 投标文件编制要求 | 补充：对投标人提供的招标文件要求之外的文件，评标委员会不作评审。 |
| 3.7.3（A）（1） | 投标文件盖章要求 | 对于系统电子投标文件，需完成价格文件、商务文件、技术文件整体电子签章。 |
| 3.7.3(A)(2) | 投标文件份数及其他要求 | 招标人不接收纸质投标文件，本条不适用。 |
| 3.7.3（A）（3） | 投标文件装订要求 | 招标人不接收纸质投标文件，本条不适用。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 1.在互联网上，投标人使用本人的合法数字证书之私钥对所投电子投标文件进行数字（电子）签名，使用招标人的合法数字证书之公钥对所投电子投标文件进行加密后，提交招标人招投标交易平台信息系统。 2.招标文件第六章中提供了格式文件的，投标人应按格式进行编制。对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的文件，被视为无效文件。 3.对于系统电子投标文件，需完成价格文件、商务文件、技术文件整体电子签章，投标工具默认盖章至文件首页。 投标文件的签署应能通过招标人招投标交易平台信息系统供应商投标工具的校验。 |
| 3.7.4 新增 | 投标文件效力 | □不接受网盘递交方式。 全部文件应上传招标人招投标交易平台信息系统，投标人仅可通过招标人招投标交易平台信息系统提交全部投标文件”。 ☑接受网盘递交方式。 受招标人招投标交易平台信息系统容量限制，要求通过网盘递交的文件，投标人需应用投标工具U+商务技术大文件功能加密提交网盘文件，在投标截止时间前完成上传提交。 不递交网盘的投标人，投标文件以提交至招标人招投标交易平台信息系统的电子投标文件为准。递交网盘的投标人，网盘内容和招标人招投标交易平台信息系统上传内容重复的文件或存在不一致内容的，以招标人招投标交易平台信息系统的电子投标文件为准。 |
| 4.1.1（A） | 纸质投标文件密封要求 | 招标人不接收纸质投标文件，本条不适用。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标人使用本人的合法数字证书之私钥对所投电子投标文件进行数字（电子）签名，使用招标人的合法数字证书之公钥对所投电子投标文件进行加密后，提交招标人招投标交易平台信息系统。 |
| 4.1.2 | 投标文件封套应写明的内容 | 招标人不接收纸质投标文件，本条不适用。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标公告。 |
| 4.2.2（A） | 递交纸质投标文件地点 | 招标人不接收纸质投标文件，本条不适用。 |
| 4.2.2（B） | 投标人通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件 | 补充： 1.投标人应使用投标工具制作投标文件价格文件、商务文件、技术文件，生成完整投标文件、进行电子签章后加密提交。 2.投标人未能在招标人招投标交易平台信息系统上提交投标报价的，或当众公示的开标一览表中不显示、显示为空白或乱码的投标报价，或投标人价格文件与开标一览表中的投标价格（或折扣率）不一致的，或投标报价错误的，视为无效报价。如有价格调整，投标人应在截标前在招标人招投标交易平台信息系统上重新报价，并重新生成全套价格文件以保持开标一览表与报价明细表（如有）、单价分析表（如有）的报价一致性。 3.投标人放弃全部或部分标包的投标，投标人必须在截标前在招标人招投标交易平台信息系统撤回已提交的投标文件，否则将视为投标人参加投标并按本章第5条规定进行解密公示，公示后的开标报价具有法律效力，如该投标人中标，后续合同签订受相关法律责任约束。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否。 |
| 4.2.4 | 投标文件提交时间 | 投标人完成电子投标文件上传后，可登录招标人招投标交易平台信息系统查看投标文件上传情况统计。提交时间以招标人招投标交易平台信息系统记录的传输完成时间为准。 |
| 4.2.5 | 拒收投标文件的其他情形 | 补充： 1.未按招标公告规定的时间和方式获取并下载招标文件的投标将予以拒收。 2.以邮寄、现场方式递交的投标文件将予以拒收。 3.纸质投标文件将予以拒收。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间，见招标公告。 开标地点：国网物资有限公司（不组织现场开标，电子商务平台线上开标） 本项目开标过程全程在电子商务平台在线直播。 参加开标的方法:投标人在开标前登录电子商务平台，在本次投标项目界面，点击进入“开标直播大厅”，并按系统提示完成操作后在线参加开标直播。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目开标仪式通过ECP开标直播大厅-i国网视频会议进行网络直播，请提前完成i国网客户端的下载、账号注册等工作。 投标人在开标前，登录ECP2.0系统，进入“查看开标记录”页面后，点击“进入开标直播大厅”，根据系统的弹出i国网下载页面下载i国网客户端，注册isc账号，登录i国网后，输入会议号（开标前短信通知）观看开标直播。 1）i国网平台下载地址：https://id.sgcc.com.cn:10443/igw/index.html 2）投标人isc账号注册地址：http://id.sgcc.com.cn:18088/；点击“外部单位注册”登录isc注册页面，填写单位信息，并在“审核凭证”处上传供应商注册ECP账号审核通过的截图（ECP截图路径为“账号信息管理-注册信息管理”）即可，所提交的申请将在1个工作日后审核通过。 如遇i国网注册问题，请联系运维电话：010-60617604。 按下列程序进行开标： - 宣布开标纪律； - 上传招标人招投标交易平台信息系统价格文件不足3家的项目不予开标； （3）投标人加密上传的投标文件将在投标截止时间起开始解密。开标报价通过招标人招投标交易平台信息系统向所有投标人公示。投标人的投标报价以招标人招投标交易平台信息系统公示的电子报价为准。 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 开标过程中，如发生系统解密中断或解密速度异常缓慢等情形，招标人将迅速组织进行信息系统检查和维护，各投标人可以在任何具备互联网条件的环境自行登录系统，继续见证开标过程和开标内容，直到服务器未解密开标信息数据全部解密完成。 投标人的投标报价以招标人招投标交易平台信息系统公示的电子报价为准；投标人可以登录招标人招投标交易平台信息系统见证监督开标过程。如投标人对开标过程有异议的，应按照招标文件规定的通信方式和异议格式向招标人提出。在评标中投标人的报价以招标人招投标交易平台信息系统公示的电子报价为准； （4）各投标人须于开标后24小时内在招标人招投标交易平台信息系统完成开标结果确认，逾期未在招标人招投标交易平台信息系统完成开标结果确认的视为投标人对开标结果已确认； （5）整个开标过程由监督人员监督； （6）投标人可在招标文件规定的投标截止时间前任意时间，在任何具备互联网环境的地方登录招标人招投标交易平台信息系统并插入CA钥匙，验证开标信息是否准时解密，以及是否发生提前解密的情形，监督招标人招投标交易平台信息系统的解密进程； （7）价格公式中的浮动系数（须开标现场抽取的），在开标现场在监察监督下进行抽取，并通过互联网进行直播，抽取结果在招标人招投标交易平台信息系统进行公示； （8）投标人可在招标文件规定的投标截止时间后，在任何具备互联网环境的地方登录招标人招投标交易平台信息系统，并使用本人合法数字证书，查看开标一览表，如对其开标过程有异议，投标人根据附件格式填写《开标异议单》，并及时将该记录表在开标结束时间后1个小时内盖章扫描发送至指定电子邮箱。 |
| 5.3 | 开标异议 | 补充： 投标人对开标有异议的，应按附件格式填写《开标异议单》并在开标结束时间后1个小时内盖章扫描发送至指定电子邮箱，电子邮箱见招标公告。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数。技术、经济专家不少于成员总数的三分之二。 技术、经济等方面专家确定方式：根据国家法律法规和国家电网有限公司相关规定组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会每包推荐中标候选人1名。招标人公示由评标委员会推荐的中标候选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：招标人招投标交易平台信息系统、中国招标投标公共服务平台。 公示期限：3日。 若投标人被推荐为中标候选人且提交的保证金为银行保函，推荐的中标候选人需在推荐中标候选人公示期间将银行保函原件邮寄至招标代理机构。如原件与投标保证金扫描件不一致，或在公示期间未按要求提交的，招标人有权取消其中标资格。邮寄信息详见下表。 |
| 7.2 | 评标结果异议 | 补充： 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，实名以书面形式向招标人提出。若提出异议的为利害关系人，应提供关于利害关系的支撑材料。不受理匿名或其他形式的异议。 2.应按附件格式填写《评标结果异议单》，盖章扫描件发送至指定电子邮箱或传真电话，电子邮箱或传真电话详见中标候选人公示。 3.异议人所提事项应当客观真实，对其所提供材料内容的真实性负责，不得捏造事实或者提供虚假材料。对于捏造事实或者提供虚假材料的，招标人有权按照《国家电网有限公司供应商关系管理办法》对该异议人做出处理。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
| 7.5 | # 中标通知 | # 补充： 招标人通过招标人招投标交易平台信息系统或以书面形式向中标人发出中标通知书，同时通过公开发布中标结果公告的方式将中标结果告知所有投标人。 |
| 7.5 | # 中标人投标文件正本的制作及递交 | （一）在中标公告发布之日起5日内，中标人应将中标标包的电子投标文件分册按招标文件第六章投标文件格式的要求组卷为开标文件、报价文件、商务文件、技术文件，打印、盖章，并寄至招标代理机构。 - 投标人应保证中标后邮寄的纸质投标文件（含投标保证金银行保函）与投标截止时间前提交或递交的电子投标文件保持完全一致，若出现不一致，视同虚假投标，按《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中的虚假投标相关规定处理。 - 中标人的投标文件提交内容： - 正本：1份。正本的封面右上角上应清楚地标记“正本”字样。 - 复印件：如中标人同一分标中标N个标包，请提供N-1份商务文件正本的复印件。 - 邮寄清单1份。格式详见投标文件格式。 - 电子版：中标人还应提供U盘一份，包括开标文件、报价文件、商务文件、技术文件投标文件的PDF扫描件及邮寄清单的可编辑电子版。 （二）纸质正本投标文件应满足如下要求： 以下文件按包制作： 1.技术文件 2.报价文件 3.开标文件 以下文件按分标制作： 1.商务文件 具体要求： 1.纸质投标文件应装订成册，并编制目录，投标文件（包括符合规定的书面修改通知）用A4幅面纸出版（含每册封皮），竖向左侧装订，且各册禁止活页和塑料皮装订。 2.根据档案管理的要求，编页要求如下： （1）从封面为第1页开始连续编页码，且以自然数逐页按顺序编写，页码不得中断或重新编页，有文字的页面均需编页，只要包括封面、封底、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页，不得中断。（如：投标文件共100页，必须从1至100连续编页）。空白页（无任何文字及符号的）不需要编页码。 （2）按照独立成册的原则进行编码。如开标文件、报价文件、商务文件、技术文件应分别编页；上下册等各分册之间不连续编页。 （3）编页时，单面文件在右下角进行编页；双面文件在正面的右下角编页，背面在左下角编页。 3 .纸质投标文件封面应盖单位章，每分册可加盖骑缝章；封面日期应明确年月日，与电子文件提交日期保持一致，应不早于卷内文件日期，并不得晚于开标日期。 4.单本纸质投标文件的厚度不应超过50mm，如超过50mm，应分册装订。 （三）正本投标文件扫描件应满足如下要求： 中标人应同时提供一套纸质正本投标文件的电子版U盘（U盘上标记中标人名称或简称）。每一册分别扫描成为PDF文件。U盘中目录见压缩包： （四）封装及邮寄应满足如下要求： 纸质投标文件与电子扫描件U盘可一起封装邮寄，包装封套上应清楚地标注项目名称、招标编号、投标文件字样，并由法定代表人或其委托代理人在密封处加盖公章，同时写明投标人名称、地址、联系人及联系方式。可根据投标文件的数量拆分为几个包装，并在封套上标明共几个包装。 中标投标文件邮寄信息. 1; 邮寄地址; 北京市西城区六铺炕街5号国网物资有限公司+本批招标编号（例：北京市西城区六铺炕街5号国网物资有限公司+0711-26OTL11013056）. 2; 邮寄编码; 100120. 3; 邮寄电话; 010-60348075 （该电话仅用于中标文件邮寄接收。）. 4; 收件人; 投标人简称（例：天津院）. |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | □有，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。 ☑无。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 见第四章合同条款及格式规定。 |
| 7.7 | 签订合同 | 补充： 1.签订合同的主体为项目单位和中标人 2.如中标人无正当理由拒签合同，或未按照招标文件要求提交履约担保的，招标人将取消该中标人的中标资格，并不予退还投标保证金，在此情况下，招标人可以按照招标文件相关规定确定其他中标候选人为中标人，或重新招标。招标人有权按照《国家电网有限公司供应商关系管理办法》对该中标人做出处理。 3.如同一包内包含两个或两个以上项目单位，中标人应分别与各项目单位签订合同。 4.当投标人出现下列情形时，取消投标人与招标人签订合同的资格，并且招标人保留追究投标人责任的权利。同时，招标人将对投标人的不诚信行为按照《国家电网有限公司供应商关系管理办法》做出处理。 （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件。 （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金 （3）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的。 （4）投标人串通投标或有其他违法行为的。 （5）国家法律法规及招标文件规定的其他情形。 |
| 7.8 新增 | 取消中标候选人资格，或认定中标无效 | 1.签订书面合同前，如果中标人发生安全生产事故（四级及以上人身、电网、设备事件），事故原因查明前，招标人有权取消该中标人的中标资格。 2.招标人有权对投标人进行资质能力核查，如经核查其不具有承担投标项目的资质能力，或因其自身原因造成核查工作无法进行的，将视其不具备承担投标项目所需的资质能力，取消其中标候选人资格或不予签订合同。 |
| 8.2 | 对投标人的纪律要求 | 补充： 如果中标人有商业贿赂或欺诈行为，其中标资格将被取消。如果投标人在任何时候，被认定为有商业贿赂或欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内被取消其中标资格或拒绝其投标。商业贿赂指在招标、评标和合同执行等过程中，投标人为影响招标人、招标代理机构、评标委员会成员的行为而提供、给予任何有价物或好处的行为或招标人、招标代理机构、评标委员会成员为谋取不正当利益向投标人索取或接受投标人任何有价物或好处的行为。欺诈行为指为了影响招标、评标和合同执行等过程而隐瞒或虚构事实、虚假投标，从而给招标人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，旨在使投标价格成为人为的、无竞争性的价格，并使招标人无法从自由公开的竞争中受益。 在招标采购过程中，投标人或投标文件存在下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，不同投标人的电子投标文件通过同一台电脑制作、上传。同一标包中，不同投标人编制电子投标文件（包括价格、技术、商务和资质业绩文件中任一类别）时使用的计算机硬件网卡MAC 地址（如有）、CPU 序列号和硬盘序列号均相同。 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（如电子化投标过程中在获取招标文件、递交投标文件、提出澄清、提出异议、澄清回复、踏勘现场等阶段的联系信息一致，如联系人姓名、电话、邮箱、地址一致）。 （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，除非投标人能够证明其不存在串通投标行为。 （4）不同投标人的投标保证金或投标保证保险的保费从同一单位或者个人账户转出。 （5）不同投标人的投标文件异常一致（如投标文件错误表述、错误计算或者笔误雷同，投标文件整段内容一致（引用除外），投标文件排版格式一致等） （6）不同投标人的投标文件上所加盖公司印章、签字相同。 （7）不同投标人的投标文件相互混装。 （8）不同投标人的投标报价呈规律性差异（如同一标包中不同投标人的投标报价呈等差数列或有规律性的百分比等）。 投标人存在串通投标或视为串通投标行为的，该投标人参与本次招标活动的所有标包将被否决，同时招标人将依据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》规定进行后续处理。 |
| 8.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 | 补充： 不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得私下接触投标人，不得接受投标人的馈赠或其他好处，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1.重新招标 有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，将重新招标： （1）投标截止时间止，提交价格投标文件的投标人少于3个的。 （2）经评标委员会评审否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争,决定否决全部投标的。 2.不再招标 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，可以不再进行招标；（此为通常情况）按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 3.增值税税率 投标人应按照国家规定税率填报增值税税率或征收率，投标人中标后，在合同履行期间应提供增值税专用发票原件，并按此进行合同结算，否则由此给项目单位造成的损失应由中标人承担。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。小规模纳税人在投标文件中须提供为小规模纳税人的佐证材料。 4.企业名称变更 凡资格业绩等证明文件中的公司名称与投标人名称不一致的，应提供投标人自述的企业名称变更原因说明、市场监督管理部门出具的‘名称变更证明’相关证明材料。 5.若本项目涉及农民工工资支付事宜，应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院724号令）等国家有关法规，及时足额支付农民工工资。 6.招标代理服务费 （1）投标报价应包含招标代理服务费。 （2）中标人应在《中标通知书》发出后5日内，一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费以包为单位收取，按差额定率累进法计算，收费标准见下表。投标人可登录BOSP系统自行下载招标代理服务费交费通知。通过电汇形式支付招标代理服务费。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标代理服务费，投标人将承担由此导致的不利信用评价风险。 招标代理服务收费标准（费率） 中标金额（万元）; 费率. 100 以下; 1.4400%. 100-500; 0.7680%. 500-1000; 0.4320%. 1000-5000; 0.2400%. 5000-10000; 0.0960%. 10000-100000; 0.0480%. 100000 以上; 0.0096%. （3）根据中标金额一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费，合同执行金额大于或小于中标金额，招标代理服务费均不做调整。 （4）招标代理机构银行账户信息： 招标代理服务费汇款账户： 开户银行：中国工商银行北京中电财支行 账号：0200337419100008210 收款人名称：国网物资有限公司 7.离线投标工具将通过技术手段自动获取投标文件编制时使用的计算机硬件信息（包括计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号），并在生成的投标文件中显示。获取的计算机硬件信息将仅用于本次评审过程，投标人应知悉并允许。 投标人应做到，一是放开文件编制计算机的相关防护设置，以保证投标工具正常获取相关信息；二是避免将与投标无关的保密信息存放于投标用计算机中，避免相应保密信息的泄露。 - 中标人不得承接国家电网有限公司招标采购产品其他供应商的贴牌代工及任何分包（招标文件中允许外购外协的除外）、转包，否则将根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。 - 投标人应如实按照第六章投标文件格式（三）商务文件中投标人与国家电网公司系统人员关系说明，提交其法人、出资人、高管中是否存在国家电网公司系统在职、离职、退休人员，以及上述人员亲属的情况说明。未提交说明的，将进行否决处理。 10.为保证评标委员会推荐的中标候选人（含外购外协供应商）具有履约能力，招标人有权对推荐的中标候选人（含外购外协供应商）的投标信息真实性和是否具有投标产品的生产能力进行核实，经核实不具备生产投标产品所需的生产能力的，取消中标资格。对不配合核实工作或经核实提供虚假投标信息的，取消中标资格，并纳入供应商不良行为处理。 11.电子投标文件（上传招标人招投标交易平台信息系统）编制要求： （1）按招标人招投标交易平台信息系统操作要求进行上传。投标人单个标包内上传的电子投标文件容量不能超过：商务文件10M，价格文件30M，技术文件60M。 （2）需分别完成价格文件、商务文件、技术文件的电子签章，投标工具默认盖章至文件首页，其中，第六章投标文件格式中明确标明签字或盖章的文件，应打印并进行线下签字或盖章，然后以图片格式插入编制的文件中。 投标文件的签署应能通过招标人招投标交易平台信息系统投标工具的校验。第六章投标文件格式中提供了格式文件的，投标人应按格式进行编制。对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的文件，视为无效文件。 （3）投标人可参考如下制作和压缩方式缩小投标文件容量： 1)投标人按照第六章投标文件格式规定的目录仅提交必需的文件。 2)无需证明材料的投标部分，尽可能使用文字编辑，避免扫描图片。 3)优先使用黑白图片，分辨率为1024*768，更大尺寸图纸按比例适量增加。 4)图片压缩按照分辨率为150ppi/96ppi进行普通画质压缩，辅助使用OFFICE批量压缩工具。 5)投标人按照压缩建议生成的文件以满足屏幕清晰阅读即可，8-10张A4纸张大小图片应控制大小至1M以内。 6)对于图片类文件，可使用压缩软件进行压缩后插入WORD中上传系统，WORD中插入页面方向应为纵向。 7)可编辑文件应保存为docx或xlsx格式。 12.网盘文件（如有）按以下要求上传： 1）技术补充文件以分包为单位，商务补充文件以分标为单位，分别打包成一个压缩文件（压缩包仅支持zip格式），批量勾选所投标包加密提交。压缩包内目录结构参照第六章投标文件格式目录进行编制。 2）加密后的单个文件大小须小于1G。请各投标人在保证内容清晰识别的前提下，优化压缩方式或精简文件，将大小控制在范围内。 对于网盘内不可读取的文件将不作评审；对于网盘投标文件提交不完整的后果由投标人自行承担。招投标交易平台信息系统上的电子投标文件与网盘文件内容不一致时以招投标交易平台信息系统上的内容为准。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 1.投标人失信情况以评标委员会于开标当日在“信用中国”网站（网址www.creditchina.gov.cn）查询结果为准。联合体投标的，对所有成员方进行失信记录查询。 2.第一章招标公告中，对项目关键人员有不得兼任要求的分标，投标人应按招标文件格式要求出具项目负责人《项目关键人员配置承诺函》并编入商务投标文件中（格式详见第六章投标文件格式），未出具的或未按格式出具的所投标包作否决处理。 3.可研及勘察设计项目，招标人或项目单位和中标人分别签订可行性研究合同与勘察设计合同。 4.自2023年7月1日起，招标人为国家电网有限公司的特高压招标采购项目执行投标报价异常一致情况监控预警，对同一投标人组合出现同一标包投标总价完全一致的情况进行统计并累加，当达到一定监控指标时，对相应投标人组合进行扣减商务分，具体规则如下： 对于满足以下任一条件的投标人组合：①价格一致情况累计出现3包次及以上；②连续2个批次出现价格一致情况。处理方式：该投标人组合中的各方在当批该组合出现价格一致情况的分标中扣减商务分，扣减分值为每出现一包次价格一致情况扣5分（计算该组合累计包次），封顶20分。 备注： ①“投标人组合”：任意2家及以上投标人构成1个投标人组合； ②“价格一致情况”：不同投标人针对同一标包的投标总价完全一致； ③“连续X个批次”：开标日期为同一日的特高压项目视为1个批次。对于同一投标人组合，开标日期不同且中间该组合未同时投标其他特高压/数字化项目的批次视为该组合的“连续X个批次”。 例： 批次A; 批次B; 批次C. 投标人1; 投标; 投标; 投标; 对于投标人1&2，批次A、C为连续2个批次. 投标人2; 投标; 未投标; 投标. 5.投标人不得直接或通过社会关系人员以打招呼、恐吓、威逼利诱等方式围猎评标专家及招标采购相关从业人员，评委会将依据有关线索在评审中对应扣分。 |

### 投标人须知前附表之附表一

一、最高限价详见招标公告

二、投标保证金详见应提交保证金一览表

三、投标报价说明

- （一）设计项目报价说明（不适用）

1．报价范围：

投标人的工程勘察设计费报价为在工程项目建设期（工程前期、施工期、竣工投产移交期）、保修期、工程达标评优以及工程后评价中，按照本招标文件的有关要求，包括合同条款要求、各种规程规范和标准要求、建设管理制度文件要求等完成招标文件所要求的全部勘察设计工程量和设计服务。包括但不限于：完成勘察设计及设计服务所需的所有人力、物力、财力投入的费用；参加为完成本工程建设任务而进行或开展的相关工程协调、检查、验收、审查、会议、达标和创优等所需发生的费用；所需缴纳的有关国家及地方税费以及合同包含的风险、责任等费用；为完成本次工程投标所需计列的成本费用以及拟定中标所需缴纳的招标代理服务费等费用。具体报价范围要求：

设计费报价中，除应包括本招标文件合同条款和国家的取费标准中规定的全部工作范围外，报价书中还应包括本招标文件要求的其他服务范围的报价（包括但不限于）：

（1）其他功能设计项目（如需，见合同条款）；

（2）编制设备及主要材料技术规范书；负责向国家电网有限公司新一代电子商务平台（ECP）数据相关内容填报上传，配合建设管理单位企业资源管理系统（ERP）相关数据内容填报以及参加签订设备材料采购技术协议签订等工作（如需，见合同条款）；

（3）编制施工招标工程量和施工、监理最高投标限价等（如需，见合同条款）；

（4）编制标准工艺策划方案，完成标准工艺设计；

（5）编制工程设计相关的计算机动画或影像资料（如需，见合同条款）；

（6）编制工程执行概算、工程预算书、投资结算（如需，见合同条款）；

（7）承办初步设计、初步设计收口等评审会议和设计协调会议（如需，见合同条款）；

（8）编写设计总结（含造价分析与总结部分）以及量差分析计算书（施工图工程量与施工招标工程量的对比表）；

（9）配合工程结算；

（10）配合招标方（业主、建设管理单位）开展设计质量评价以及工程全过程创优（如需，见合同条款）；

（11）招标代理服务费；

（12）其他说明：如果投标函中承诺的报价不包括招标文件规定的某项服务范围（即漏项），则视为这类服务项目的报价分摊在其他项目的报价中，中标后不再增加漏报费用。

2．具体报价方式要求：

（1）本次招标采用的勘察费取费依据文件为：《工程勘察设计收费管理规定》（计价格［2002］10号文）；

（2）本次招标采用的设计费取费依据文件为：《关于印发国家电网有限公司输变电工程勘察设计费概算计列标准（2014版）的通知》（国家电网电定〔2014〕19号文）。

（3）勘察设计费报价文件的报价如有折扣，应明确各项费用的折扣比例，折扣后的报价应与投标函附表中的报价一致，否则视为无效报价。

- （二）监理项目报价说明

1.报价依据：投标人的投标报价应以现行电力行业取费标准，（即《电网工程建设预算编制与计算标准》（2025版）或《西藏地区电网工程建设预算编制与计算规定》（2023年版）））为主要指导性依据、基于投标人须知及前附表3.2项对报价涵盖内容的定义、工程工期及现场调查情况并充分认识到工程监理工作内容及要求，结合自身经验，自行测算报价。

2.报价范围：投标人的工程建设监理费报价为在工程项目建设期（工程前期、施工期、竣工投产移交期）、保修期、工程达标评优阶段，按照本招标文件的有关要求，包括合同条款要求、各种规程规范和标准要求、建设管理制度文件要求等完成招标文件所规定的监理工程师工作内容所需的所有费用。包括但不限于：为完成“三控制、两管理、一协调”工作以及履行建设工程安全生产管理法定职责的服务所需的所有人力、物力、财力投入的费用；为完成本工程建设任务而进行或开展的相关工程协调、检查、验收、审查、会议、达标和创优等所需发生的费用；所需缴纳的有关国家及地方税费以及合同包含的风险、责任等费用；为完成本次工程投标所需计列的成本费用以及拟定中标所需缴纳的招标代理服务费等费用。

（三）其他服务项目报价说明

1. 报价范围

投标人应按照本招标文件的有关要求（包括但不限于：合同条款要求、各种规程规范和标准要求、建设管理制度文件要求等）完成招标文件所规定的服务工作内容所需的所有费用，包括但不限于：为完成所有服务工作所需的所有人力、物力、财力投入的费用、为完成本项目而进行或开展的各种相关的协调、检查、验收、审查、会议、达标和创优等所需发生的各种费用、所需缴纳的有关国家及地方税费以及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

投标人应按本招标文件技术规范的规定，用图纸、清单和文字来界定供货和服务的范围和界限。

2. 报价方式

（1）投标人应基于上述报价涵盖内容，结合自身经验，自行测算报价。投标人应在充分阅读和理解招标文件的内容基础上认真测算报价，以满足工程实施的需要。

（2）投标人所报服务费用应包括人员基本工资、加班费、各种津贴和补助。

（3）报价表中每个细目，其数量由投标人根据合同要求和自身计划安排填写，并都须填入单价或总价。

（4）符合合同条款规定的全部费用已被计入有标价的报价表细目中，未列细目的工作不予单独报价，其费用应视为已分摊在本合同的有关细目的单价或总价之中，招标人不另行支付。

（5）报价表中标明的暂列金额，除合同另有规定外，须报经招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

（6）若投标人中标，其投标价格即为招标人与投标人签订合同时的合同总价。合同签署后，合同总价是完成合同所规定的所有服务的全部报酬，任何一方不得以任何理由要求对合同总价作任何调整（合同另有规定除外）。

- 总则

  - 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表。

    - 项目建设规模：见投标人须知前附表。

    - 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

  - 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、服务期限和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 服务期限：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系（仅适用于监理项目）；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人有行贿犯罪记录的（要求投标人自行在中国裁判文书网查询确认，并作出承诺。）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人需知前附表规定的分包内容，分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标技术方案等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）报价文件；

（6）资格审查资料；

（7）技术方案；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价文件。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件报价文件中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

    - 招标人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价，最高限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90日。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。以投标保证保险形式提交的投标保证金，投标保证保险保单载明的保险期间届满后自动失效，不另行退还。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本等材料的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报表附注复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在进行和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

    - “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1项规定的试验检测仪器设备。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项至第 3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

    - （A）（1）纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）纸质投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供纸质投标文件电子版（U盘或光盘）。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）纸质投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）电子投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - （A）纸质投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交纸质投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到纸质投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

    - （A）逾期送达的纸质投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - （A）投标人修改或撤回已递交纸质投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交电子投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）（B）招标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

  - 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第 5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

致：（投标人名称）

XX项目招标采购

（招标编号：XX）

（项目名称）评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清。请各投标人在收到此澄清单后，线下编辑澄清回复内容后，通过招标人招投标交易平台信息系统对该澄清单进行回复。

1．

2．

………

请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前通过招标人招投标交易平台信息系统上传，任何迟到的回复将被视为无效。

（项目名称）评标委员会

日期：年月日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（项目名称）评标委员会：

第XX号 XX澄清已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1．

2．

………

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：

日期：年月日

附件三：招标文件异议单

招标文件异议单

| 项目名称： | 招标编号： |
| --- | --- |
| 异议人名称： | 异议人类型： □潜在投标人 □其他利害关系人 |
| 联系人： 电话： 电子邮件： |  |
| 异议内容： 异议人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 异议人盖章： 日期： |  |

开标异议单

| 项目名称： |  | 招标编号： |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称： |  |  |
| 联系人： 电话： 电子邮箱： |  |  |
| 异议受理场所：□开标现场 □非开标现场 |  |  |
| 异议内容： 投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 投标人盖章： 日期： |  |  |
| 答复： |  |  |
| 异议受理工作人员签字： 开标现场监察人员签字： 招标人代表签字或盖章： |  |  |
| 受理说明 | 参加现场开标的，投标人如有异议，应当场提出并按本表格式填写。 未参加现场开标的，投标人如有异议，应按本表格式填写，并在开标结束时间后一个小时内发送至指定电子邮箱，电子邮箱见招标公告。 |  |

评标结果异议单

| 项目名称： | 招标编号： |
| --- | --- |
| 异议人名称： | 异议人类型： □投标人 □其他利害关系人 |
| 联系人：电话： 传真：电子邮件： |  |
| 异议内容： 具体明确的异议事项与异议事项相关的请求： 事实依据： 必要的法律依据： 异议人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 异议人盖章： 日期： |  |

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表之一：评标方法与分值构成

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 初步评审标准 | ## 见评标办法前附表之二：初步评审标准。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 分值构成详见评标办法前附表之六。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 见本章2.2.4（3）。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 见本章2.2.4（3）。 |
| 2.2.4（1） | 商务评分标准 | 详见评标办法前附表之三。 |
| 2.2.4（2） | 技术评分标准 | 详见评标办法前附表之四。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 | 详见评标办法前附表之五。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 | 无。 |
| 3.3.4 （新增） | 投标文件的澄清和补正 | 在评标过程中，评标委员会应当通过书面形式要求投标人对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标、投标活动异常关联的情形，作出必要的澄清、说明或补正。评标委员会可以通过书面形式要求投标人对投标文件异常一致的情形，作出必要的解释说明。对于评标委员会要求投标人对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标作出必要的澄清、说明或补正的，投标人应提供项目具体成本测算与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，明确是否影响后续履约。 启动异常低价审查程序的任一情形规定如下：（1）投标报价低于剔除“报价超限、报价为零、多个报价、货币单位、违反税法”否决后的包投标报价平均值的50%；（2）评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 投标人未按评标委员会规定的内容或规定的时间回复澄清的，投标应予否决。 评标阶段的澄清，从发出到回复全程通过招投标交易平台信息系统完成。 |
| 3.4.3 （新增） | 评标结果 | 1.招标人将根据投标人须知列出的标准确定中标候选人是否有能力合格地履行合同义务。授标将考虑投标人的财务状况和履约能力等方面，其基础是对投标人按照投标人须知规定提交的资格证明文件和其他招标人认为必要的、合适的资料进行综合评价，根据评标结果确定最终中标人，并履行合同。 2.招标人根据包划分、潜在投标人数量及其资格能力和生产要素配置，在保证充分竞争的前提下，就同一投标人同时中标最多数量作出规定。 限制中标：详见评标办法前附表之六 授标以分标为单位进行，招标人按轮次同时对同一分标内各包推荐中标。步骤如下： （1）针对每包综合排序第一的投标人进行授标（包内综合评审得分位于最后两名的投标人（所有初步评审合格投标人不足三家，但评标委员会认为具有竞争性的除外），在该包不参与推荐中标）。 （2）若同一投标人所投的多个包同时综合排序第一，根据投标金额由大到小依次排序。若出现多个包投标金额相同，则按照技术评审得分较高为优先。按投标金额由大到小依次预授该投标人标包，直至达到规定限制中标的包数。 （3）达到规定限制中标的投标人，在其余包只参加评审，不参加推荐中标，排序次之的投标人递补排序。 （4）如推荐的中标候选人放弃中标资格，可从该包评审总分前三名中依次重新推荐一名中标候选人，该投标人中标数量不受条款（1）、条款（2）、条款（3）限制。 |
| 3.4.4 （新增） | 未中标解释 | 投标报价最低的投标人有不中标的可能。对未中标的原因，招标人、招标代理机构不予解释 |

## 评标办法前附表之二：初步评审标准

1.本章2.1款初步评审标准见下表，包括2.1.1形式评审标准、2.1.2资格评审标准、2.1.3响应性评审标准。根据本章3.1.1、3.1.2、3.1.3款初步评审关于投标文件否决之规定，投标人或投标文件存在下表所列情形的，其投标将被否决。

2.招标文件中的所有否决情形如下表所示。

| 序号 | 情形事项 | 具体规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体不符 | （1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段（标包）提供招标代理服务的； （3）联合体投标未提交联合投标协议的或提交联合体协议不符合招标文件要求的； （4）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包服务投标的；或被授权人为同一人的不同单位，在同一服务招标标包中同时投标的； （5）在同一输变电工程中，施工投标人与本标段前期准备设计或咨询服务的单位（设计施工总承包的除外）为同一单位，或有隶属关系,或法定代表人或单位负责人为同一人，或存在控股、管理关系的（仅适用于施工项目）； （6）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系（仅适用于监理项目）。 |
| 2 | 资格不符 | 不满足本次招标文件要求的投标人资格条件的。 |
| 3 | 资信不良 | （1）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的； （2）被招投标活动政府行政监督部门暂停、取消投标资格的； （3）财产被接管、冻结、破产的以及财务状况不符合招标文件要求的。 |
| 4 | 实质不符 | （1）投标人在商务/技术偏差表中提出招标人不能接受的条件或偏差的； （2）投标人的投标函及附表或资格证明文件未提供或实质性不符合招标文件要求的； （3）对招标文件中的工期/服务期、安全质量保证、违约责任、争议解决、履约担保等条款，实质性不响应的。 （4）投标人未提交或未按规定格式提交《项目关键人员配置承诺函》的。 （5）不符合招标文件实质性要求的投标文件。 |
| 5 | 投标担保 | 未按招标文件要求提交投标保证金的；以银行汇款形式提供的投标保证金未提供从投标人基本账户转出有效证明的（未提供有效证明是指未提供企业银行基本账户开户许可证复印件，且未提供投标人基本账户开户行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件）；以投标保证保险形式提交的投标保证金，保单保费未从投标人基本账户转出或保单未体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息或未提供保单查询途径或提供的查询途径招标人无法查询的；以银行保函、投标保证保险形式提交的投标保证金不满足招标文件要求的（如对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署）。 |
| 6 | 格式内容 | 投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。未按招标文件要求在招标人招投标交易平台信息系统制作并上传凭证单，或因投标人删除了系统文件导致凭证单索引的核实信息无法查看的。 |
| 7 | 文件签署 | （1）对格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的，如由委托代理人签字的，未附有效的法定代表人（单位负责人）授权委托书的（未提交法定代表人（单位负责人）授权委托书，或法定代表人（单位负责人）授权委托书未经投标单位盖章或法定代表人（单位负责人）签字（签名章）的）；（仅联合体投标时适用） （2）使用投标专用章未附有效的投标专用章与公章具有同等效力说明的； （3）上传招标人招投标交易平台信息系统的电子投标文件无电子签章，或者电子签章无效的，电子签章名称与投标人不一致的。 |
| 8 | 投标期限 | 投标有效期不满足招标文件要求的。 |
| 9 | 逾期交付 | 投标文件所承诺的工期/服务期不满足招标文件要求的，且招标人不能接受的。 |
| 10 | 交付偏差 | （1）投标文件有重大缺漏项，投标范围与招标文件要求存在严重偏差的； （2）投标文件技术标准和要求不符合“技术标准和要求”的实质性规定的； （3）投标报价范围超过招标文件规定的。 |
| 11 | 虚假投标 | 投标文件响应与事实不符或虚假投标的（虚假投标包括但不限于投标人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、奖项、项目负责人信息、验收报告、故意修改招标文件明确列明的技术要求并对其进行响应等），或通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件的，该投标人参与本次投标的所有标包将均被否决。 |
| 12 | 复制文件 | 投标人整篇或者连续多处整段复制招标文件的技术规范书作为其技术投标文件一部分的。 |
| 13 | 修改文件 | 投标人在规定的投标有效期内主动要求修改或撤销其投标文件的。 |
| 14 | 不良履约 | 投标人刻意隐瞒招标公告安全质量条件所涉及的安全质量事故（安全质量事件），以及被业主单位投诉存在严重不良履约行为且经查证属实的，该投标人参与本次投标的所有包将均被否决。情形特别严重的，该投标人参与本次投标的所有包将均被否决，且该投标人在今后一段时间内参与国家电网有限公司及其所属单位招标活动的投标也将被否决。 |
| 15 | 违法投标 | 串通投标或视为串通投标或根据投诉举报经核实认定为串通投标或联合围标或有其他违法行为的，该投标人参与本次招标活动的所有标包将均被否决。同时招标人将依据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》规定进行后续处理。 |
| 16 | 拒绝澄清 | 不按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或补正的。 |
| 17 | 无效报价 | （1）投标报价构成招标文件规定为无效报价的； （2）招标文件中明确规定了最高限价（包括分项限价），投标人的投标价格超过最高限价（包括分项限价）的；投标报价需要算术修正的，按照单价改正合价时超限价的；当以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准时，合计金额超限价； （3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标包有两个或多个报价，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； （4）投标人未能在国家电网有限公司电子商务平台上提交投标报价的，或当众公示的开标一览表中不显示、显示为空白、乱码或非报价数值的投标报价； （5）投标人未通过国家电网有限公司电子商务平台上传已标价工程量清单的； （6）投标函附表中的报价与报价文件价格不一致的； （7）《投标函价格表》中"含税总价"填写"零"的； （8）招标文件文件中明确规定了分项限价，投标人未对分项进行报价的；对于《报价明细表》的任何漏项、删改、合并，以及明细与合价、总价（《投标函价格表》对应项目服务总价）不一致情形的。 |
| 18 | 低价竞标 | 投标报价低于成本，且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的。 |
| 19 | 法定否决 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》、《招标人主体责任履行指引》等法律法规规章规定的其他否决情形。 |
| 20 | 货币单位 | 投标价格出现数值与货币单位不对应，即出现了明显的百倍至万倍于正常水平的报价（如把“投标函价格表”中的“万元”当成“元”进行报价）。 |
| 21 | 价格修正 | 投标人不接受评标委员会依法所作的修正价格的。 |
| 22 | 改变工程量清单 | 投标人擅自更改工程量清单分部分项工程（包括工程量、暂估价、暂列金额、项目特征、计量单位）的；投标人擅自删除招标人采购材料设备表中的材料（设备）或擅自更改表中的型号规格、计量单位、单价的。（仅适用于施工项目） |
| 23 | 未按国家税率税种报价 | 不按国家法律法规规定填报增值税税率或征收率的。 |
| 24 | 失信惩戒 | （1）投标人被人民法院列为失信被执行人的。 （2）投标人被政府主管部门认定存在严重违法失信行为的。 （3）投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”，或被列入“经营异常名录信息”的； （4）联合体投标的，联合体中任一方符合前述条件的。 |
| 25 | 不良行为 | 根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若投标人被纳入不良行为处理（包括暂停中标资格和列入黑名单）且在处理有效期内的，或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的。 |
| 26 | 硬件信息 | 不同投标人针对同一标包的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。 |
| 27 | 重大质量问题 | 本次投标截止日前三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。 |
| 28 | 违规分包 | 仅适用于施工项目： 1.投标人未在投标文件中对拟分包计划、方案等进行实质性响应的； 2.投标人拟将工程主体、关键性工作进行分包的，或在投标文件中出现其他违反法律法规、国家电网有限公司相关规定进行转包、分包的情况的； 3.中标人不得承接国家电网有限公司招标采购产品其他供应商的贴牌代工及任何分包（招标文件中允许外购外协的除外）、转包，否则将根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。 |
| 29 | 其他事项 | 投标人或投标文件符合招标文件中规定否决投标的其他条款的。 |

## 评标办法前附表之三：商务评分标准

评标委员会将根据以下标准对通过初评的投标人进行商务评审。偏离全部专家评分第一次平均分±8%的评分将予以剔除，剩余专家评分进行第二次平均，得出的平均分值为相应投标的商务评审得分。评审标准包括但不限于以下内容：

商务评分标准

（适用于监理类分标）

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （35分） | 信誉评价（20分） | 企业信誉及业主单位评价优秀。（20分） 企业信誉及业主单位评价良好。（18分） 企业信誉及业主单位评价一般。（16分） |
|  |  | 获奖（10分） | 获奖情况：500kV及以上，或±400kV及以上同类工程在开标截止日前三年内每获国家级奖5分；每获省部级（行业级）奖2分。同一工程只计一次获奖，得满为止。（10分） |
|  |  | 企业创新获奖（5分） | 投标截止日近3年企业取得过国家级科技创新成果的，得5分； 投标截止日近3年企业取得过省级科技创新成果的，得3分； 投标截止日近3年企业取得过其他级别创新成果的，得1分； 投标截止日近3年企业未取得任何级别创新成果的，得0分。 |
| 2 | 报价评价 （40分） | 报价质量评价（40分） | 符合国家现行有关规定和招标文件规定，报价清晰、数据完整。（39-40分） 符合国家现行有关规定和招标文件规定，报价较清晰、数据较完整。（37-38分） 符合国家现行有关规定和招标文件规定，提供报价及数据。（36分） |
| 3 | 综合评价 （25分） | 对招标文件的响应程度（22分） | 完全响应：提交了完整的商务投标文件且整体情况优秀。（22分） 基本响应：提交了基本完整的商务投标文件且整体情况较好。（20分） 部分响应：提交的商务投标文件且整体情况一般。（18分） |
|  |  | 绿电绿证 （3分） | 对投标人取得绿色电力证书情况进行评价，取得证书或凭证的得【3分】；未取得的得【0分】。 |
| 4 | 诚信评价 | 投标报价一致性（-20-0分） | 对于满足以下任一条件的投标人组合：①本项目下累计出现3包次及以上投标总价完全一致；②连续2个及以上批次出现投标总价价格完全一致。处理方式：该投标人组合中的各方在当批该组合出现价格一致情况的分标中扣减商务分，扣减分值为每出现一包次价格一致情况扣5分（计算该组合累计包次），封顶20分。 |
|  |  | 质量管理与保证（-30分） （仅适用施工、监理分标） | 安全事故指标考核（15分）。一年内发生一般人身、设备及电网事故（四级人身、设备、电网安全事件），每次扣5分；二年内发生较大人身、设备及电网事故（三级人身、设备、电网安全事件），每次扣10分，封顶15分。 |
|  |  |  | 质量事件指标考核（15分）。一年内发生一般质量事故（四级质量事件），每次扣5分；二年内发生较大质量事故（三级质量事件），扣10分，封顶15分。 |
|  |  | 不良行为（-30-0） | 不存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为；或存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为，但最近一次受到供应商不良行为处理解除之日，距离投标截止日超过1年，不扣分； 至本项目投标截止日，存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为，且最近一次受到供应商不良行为处理解除之日，距离投标截止日1年以内（含），扣减15分；其中，存在行贿行为的，扣减30分。 |
|  |  | 失信行为（-10-0） | 不存在失信行为相关行政处罚的【不扣分】； 存在属质量、诚信问题以外的行政处罚，例如环境行政处罚，扣5分； 存在属质量、诚信问题的行政处罚，且未纳入失信黑名单；扣10分。 |
|  |  | 违规行为（-20-0） | 投标截止日近一年内，经招标人查证核实，投标人存在可能影响招投标工作公正性行为的，扣20分；无上述行为的，不扣分。 |
|  |  | 负面事件影响评价（-50-0） | 投标人发生重大负面事件或其他情形造成不良社会影响；以及不当行为可能带来破坏市场公平竞争秩序风险，根据严重程度扣10-50分； 无上述情形的，不扣分。 |

商务评分标准

（适用于所有其他服务类分标）

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （35分） | 信誉评价（20分） | 企业信誉及业主单位评价优秀。（20分） 企业信誉及业主单位评价良好。（18分） 企业信誉及业主单位评价一般。（16分） |
|  |  | 获奖（10分） | 获奖情况：500kV及以上，或±400kV及以上同类工程在开标截止日前三年内每获国家级奖5分；每获省部级（行业级）奖2分。同一工程只计一次获奖，得满为止。（10分） |
|  |  | 企业创新获奖（5分） | 投标截止日近3年企业取得过国家级科技创新成果的，得5分； 投标截止日近3年企业取得过省级科技创新成果的，得3分； 投标截止日近3年企业取得过其他级别创新成果的，得1分； 投标截止日近3年企业未取得任何级别创新成果的，得0分。 |
| 2 | 报价评价 （40分） | 报价质量评价（40分） | 符合国家现行有关规定和招标文件规定，报价清晰、数据完整。（39-40分） 符合国家现行有关规定和招标文件规定，报价较清晰、数据较完整。（37-38分） 符合国家现行有关规定和招标文件规定，提供报价及数据。（36分） |
| 2 | 报价评价 （40分） 仅适用结算审核分标 | 报价质量评价（30分） | 符合国家现行有关规定和招标文件规定，报价清晰、数据完整。（28-30分） 符合国家现行有关规定和招标文件规定，报价较清晰、数据较完整。（25-27分） 符合国家现行有关规定和招标文件规定，提供报价及数据。（24分） |
|  |  | 效益收费费率情况 （10分） | 投标人效益收费费率得分按算术平均值下浮法计算（百分制），再乘以“效益收费费率情况”打分项占商务评分的权重: 效益收费费率得分=100-100×n×（¦投标人的效益收费费率-基准费率¦/基准费率），四舍五入取小数点后两位。 当投标人的效益收费费率≤基准费率时，n=1； 当投标人的效益收费费率＞基准费率时，n=2。 备注： 基准费率为所有通过技术、商务评审的合格投标人的效益收费费率去掉部分高值和部分低值后（但不影响其参与费率得分计算）的算术平均值×（1-下浮系数），下浮系数与价格计分算法中的下浮系数一致。 其中计算基准费率时，需要去除的投标效益收费费率情况如下： 合格投标数量≤5时，直接计算； 合格投标数量=6时，去掉一个最高价； 合格投标数量≥7时，去掉一个最高价、一个最低价。 |
| 3 | 综合评价 （25分） | 对招标文件的响应程度（22分） | 完全响应：提交了完整的商务投标文件且整体情况优秀。（22分） 基本响应：提交了基本完整的商务投标文件且整体情况较好。（20分） 部分响应：提交的商务投标文件且整体情况一般。（18分） |
|  |  | 绿电绿证 （3分） | 对投标人取得绿色电力证书情况进行评价，取得证书或凭证的得【3分】；未取得的得【0分】。 |
| 4 | 诚信评价 | 投标报价一致性（-20-0分） | 对于满足以下任一条件的投标人组合：①本项目下累计出现3包次及以上投标总价完全一致；②连续2个及以上批次出现投标总价价格完全一致。处理方式：该投标人组合中的各方在当批该组合出现价格一致情况的分标中扣减商务分，扣减分值为每出现一包次价格一致情况扣5分（计算该组合累计包次），封顶20分。 |
|  |  | 质量管理与保证（-30分） （仅适用施工、监理分标） | 安全事故指标考核（15分）。一年内发生一般人身、设备及电网事故（四级人身、设备、电网安全事件），每次扣5分；二年内发生较大人身、设备及电网事故（三级人身、设备、电网安全事件），每次扣10分，封顶15分。 |
|  |  |  | 质量事件指标考核（15分）。一年内发生一般质量事故（四级质量事件），每次扣5分；二年内发生较大质量事故（三级质量事件），扣10分，封顶15分。 |
|  |  | 不良行为（-30-0） | 不存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为；或存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为，但最近一次受到供应商不良行为处理解除之日，距离投标截止日超过1年，不扣分； 至本项目投标截止日，存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为，且最近一次受到供应商不良行为处理解除之日，距离投标截止日1年以内（含），扣减15分；其中，存在行贿行为的，扣减30分。 |
|  |  | 失信行为（-10-0） | 不存在失信行为相关行政处罚的【不扣分】； 存在属质量、诚信问题以外的行政处罚，例如环境行政处罚，扣5分； 存在属质量、诚信问题的行政处罚，且未纳入失信黑名单；扣10分。 |
|  |  | 违规行为（-20-0） | 投标截止日近一年内，经招标人查证核实，投标人存在可能影响招投标工作公正性行为的，扣20分；无上述行为的，不扣分。 |
|  |  | 负面事件影响评价（-50-0） | 投标人发生重大负面事件或其他情形造成不良社会影响；以及不当行为可能带来破坏市场公平竞争秩序风险，根据严重程度扣10-50分； 无上述情形的，不扣分。 |

注：

1. 同一工程获奖只计最高奖。

2. 获奖时间以获奖证书颁发日期为准。

3. 对于联合体投标，评分以牵头方为依据。

4.评分标准中“投标截止日近3年”是指“开标日（即投标截止时间当日）前3个自然年”。

5.同类工程是指符合本次招标业绩要求范围的项目。新建变电工程业绩含：新建变电站（开关站）、新建换流站（柔直换流站）；新建线路工程业绩含：新建线路工程；扩建变电工程业绩仅含：扩建、更换变压器工程；改建线路工程业绩仅含：完整线路工程。

6. 获奖情况说明：工程获奖奖项若未体现投标人单位，请提供参与此工程项目的证明材料，包括但不限于合同关键页（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等）。（仅适用于水土保持监理服务、环境监理服务、环评水保分标）

7.有效奖项及级别见下表：

| 序号 | 奖项 | 级别 | 审核单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家优质工程奖 | 国家级 | 中国施工企业管理协会/国家工程建设质量奖审定委员会 |
| 2 | 国家科学技术进步奖 |  | 中华人民共和国国务院 |
| 3 | 中国建设工程鲁班奖 （国家优质工程） |  | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 4 | 国家水土保持示范工程 |  | 中华人民共和国水利部 |
| 5 | / | 省级 | 省级住房和城乡建设建设部门等 |

## 评标办法前附表之四：技术评分标准

评标委员会将根据以下标准对通过初评的投标人进行技术评审。偏离全部专家评分第一次平均分±8%的评分将予以剔除，剩余专家评分进行第二次平均，得出的平均分值为相应投标的技术评审得分。评审标准包括但不限于以下内容：

变电站监理

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （20分） | 技术业绩 （15分） | 开标前5年内： 1.企业具有1000kV变电站工程监理业绩的，得3分；如无得0分。 2.（a）企业具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程监理业绩的，每项业绩得2分； （b）企业具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程监理业绩的，每项业绩得1.5分； 备注：条件a和b总得分不得超过12分。 |
|  |  | 工程实施条件分析 （5分） | 实施条件调查及分析（3分） 1.工程实施情况全面准确、详实，1分；每一项论述不充分，扣0.5分； 2.自然环境分析及现场调查情况说明详实，1分；论述不充分，扣0.5分； 3.工程项目社会环境调查详实，1分；论述不充分，扣0.5分。 |
|  |  |  | 对工程特点、难点的理解与把握（2分） 1.工程项目特点描述正确，难点理解分析准确，2分； 2.每一项论述不充分，扣1分。 |
| 2 | 团队配置 （25分） | 项目监理总体策划 （25分） | 监理工作范围、工程建设目标、项目管理体系（3分）。 1.范围无遗漏，目标明确，体系完善，3分； 2.每一项论述不充分，扣1分。 |
|  |  |  | 项目团队履责能力（8分）。 1.机构职责齐全、专业人员配置齐全，8分； 2.机构职责齐全、专业人员配置较齐全，5分； |
|  |  |  | 监理资源投入（10分）。 开标前3年内： 1.项目总监和安全总监，全部具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程相关经验的（10分） 2.项目总监和安全总监，部分具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程相关经验的（7分） 3.项目总监和安全总监，仅具有±400kV及以上换流站工程或500kV及以上、1000kV以下新建变电站工程相关经验的（5分）。 |
|  |  |  | 项目总监陈述（4分）。 （措施具体，针对性强，4分；措施一般，针对性不强，2分）。 |
| 3 | 安全质量控制 （24分） | 安全控制措施 （10分） | 安全及文明施工（10分）。 1.相关控制措施合理有效，有针对性，10分； 2.相关控制措施合理较有效，针对性不强8分； 3.相关控制措施不合理，扣5分。 |
|  |  | 质量控制措施 （10分） | 工程质量与档案（10分）。 1.相关控制措施合理有效，有针对性，验收程序完备10分； 2.相关控制措施合理较有效，针对性不强， 验收程序较完备，8分； 3.相关控制措施不合理， 验收程序不完备，扣5分。 |
|  |  | 环水保控制措施 （4分） | 环保水保（2分）、进度、信息、合同、投资等（2分），合计4分。 1.相关控制措施制度合理有效，有针对性，4分； 2.相关控制措施制度不合理，每项扣1分，累计最多扣2分。 |
| 4 | 综合评价 （6分） | 整体评价 （6分） | 类似工程经验（6分）（提供建设环境、系统条件与所招标工程相同或接近的工程的中标通知书、合同签署页及封面、业主评价书面意见）经验丰富的得6-5分，经验一般的得4-3分；经验较少的得2-1分。 |
| 5 | 绩效评价 （25分） | 绩效评价 （25分） | 按绩效评价得分*0.25计算，对于无绩效评价的投标人，根据投标文件中资源实力等相关信息进行综合评价打分。（得分按四舍五入保留两位小数）。未开展绩效评价阶段，绩效评价得分按100分计列。 |
| 6 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

通信监理

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平（19分） | 工程实施条件分析（5分） | 实施条件调查及分析（3分） （工程概况全面准确、详实，1分；论述不充分，0分。 自然环境分析及现场调查情况说明详实，1分；论述不充分，0分。 工程项目社会环境调查详实，1分；论述不充分，0分。） |
|  |  |  | 对工程特点、难点的理解与把握（2分）。 （工程项目特点描述正确，难点理解分析准确，2分；每一项论述不充分，扣1分。） |
|  |  | 技术业绩（12分） | 开标日前5年内，投标人 1.每有1000kV或±800kV或±1100kV输变电工程电力通信工程监理业绩。每项业绩得4分，最高12分； 2.每具有一个±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下输变电工程电力通信工程监理业绩，每项业绩得2分，最高8分； 3. 每具有1个基建配套通信监理业绩且监理工作内容至少涵盖传送网、基础设施、云、核心网、数据网之一的，积1分，最高4分。 |
|  |  | 管理创新与建议（2分） | 建议（1分） (建议合理、有针对性，1分；建议不合理，0分。） |
|  |  |  | 监理管理工作创新思路（1分） (思路清晰、合理，1分；思路不合理，0分。） |
| 2 | 团队配置（36分） | 项目监理总体策划（36分） | 监理工作范围、工程建设目标、项目管理体系（3分）。（范围无遗漏，目标明确，体系完善，3分；范围有遗漏，无明确目标及管理体系，每项扣1分，扣完为止。） |
|  |  |  | 项目团队履责能力（12分）。（监理项目部组织机构及职责设置合理，且配备符合电力通信工程要求的人员，12分；总监理工程师代表遗漏，扣3分；各相关专业监理工程师遗漏，扣2分；安全监理工程师遗漏，扣2分；信息资料员不齐全，扣1分。） |
|  |  |  | 总监的资格业绩（10分）。 1.每具有1个800kV及以上通信工程，或1个通信中心站监理经验，积5分；最高10分。 2.每具有1个常规电力通信站工程监理经验，积2分；每具有1个基建配套通信监理业绩且监理工作内容至少涵盖传送网、基础设施、云、核心网、数据网之一的，积1分；最高6分。 |
|  |  |  | 总监力量投入（2分） 同一时间负责一个项目，得2分；兼任两个项目，得1分；兼任三个项目，0分。） |
|  |  |  | 现场监理力量组织（6分） 具备5个及以上通信专业现场监理工程师，6分，每少一个，扣1分。（现场监理工程师，提供身份信息、资格证书及雇佣关系证明） |
|  |  |  | 监理部的办公、交通、技术标准和检测设备配备（3分） （监理项目部配备办公、安全防护用品、交通、检测设备,扣1分；无属地协调能力，扣2分。） |
| 3 | 质量控制（23分） | 监理控制措施 （22分） | 安全及文明施工（8分）。（相关控制措施合理有效，有针对性，8分；相关控制措施合理较有效，针对性不强5～7分；相关控制措施论述较充分，针对性较差1～4分。） |
|  |  |  | 工程质量与档案（8分）。（相关控制措施合理有效，有针对性，验收程序合规完备，档案收集管理措施合理有效，8分；相关控制措施合理较有效，针对性不强， 验收程序合规，档案收集管理措施论述充分，4～7分；相关控制措施论述较充分，验收程序合规，档案收集管理措施论述较充分1～3分。） |
|  |  |  | 进度、信息及合同、投资制度（6分） （相关控制措施制度合理有效，有针对性，6分；相关控制措施制度合理较有效，针对性不强3～5分；相关控制措施制度论述较充分，针对性不强，1～2分。） |
|  |  | 监理管控（1分） | 工程监理过程应用可视化手段，对施工现场进行全方位智能管控。应用了得1分，未应用不得分。 |
| 4 | 综合评价（2分） | 整体评价（2分） | 标书编制质量、针对性和全面响应招标要求情况（2分）。（投标重要信息简表真实准确，全面响应无漏项，2分；重要信息错误扣1分，漏项扣1分，扣完为止。） |
| 5 | 绩效评价 （20分） | 绩效评价 （20分） | 按绩效评价得分*0.2计算，对于无绩效评价的投标人，根据投标文件中资源实力等相关信息进行综合评价打分。（得分按四舍五入保留两位小数）未开展绩效评价阶段，绩效评价得分按100分计列。 |
| 6 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

结算审核

包1-11（适用于线路、GIL管廊土建部分工程结算审核包）

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （35分） | 相似工程业绩（30分） | 开标日前5年内全口径竣工结算审核（本项最多得30分）： |  |
|  |  |  | 800kV及以上，GIL新建工程土建施工或大跨越工程或新建长度50公里（折单）及以上线路工程竣工结算审核业务。 | 每项得4分 |
|  |  |  | 500kV~750kV，GIL新建工程土建施工或大跨越工程或新建长度40公里（折单）及以上线路工程竣工结算审核审核业务。 | 每项得2分 |
|  |  |  | 220kV~330kV，大跨越工程或新建长度25公里（折单）及以上线路工程竣工结算审核业务。 | 每项得1分 |
|  |  |  | 开标日前5年内预结算咨询或仅施工结算审核（本项最多得20分）： |  |
|  |  |  | 800kV及以上，GIL新建工程土建施工或大跨越工程或新建长度50公里（折单）及以上线路工程预结算咨询或仅施工结算审核业务。 | 每项得2分 |
|  |  |  | 500kV~750kV，GIL新建工程土建施工或大跨越工程或新建长度40公里（折单）及以上线路工程预结算咨询或仅施工结算审核业务。 | 每项得1分 |
|  |  |  | 开标日前5年内施工招标工程量清单编制或审查（本项最多得20分）： |  |
|  |  |  | 800kV及以上，GIL新建工程土建施工或大跨越工程或新建长度50公里（折单）及以上线路工程施工招标工程量清单编制或审查业务。 | 每项得2分 |
|  |  |  | 500kV~750kV，GIL新建工程土建施工或大跨越工程或新建长度40公里（折单）及以上线路工程施工招标工程量清单编制或审查业务。 | 每项得1分 |
|  |  |  | - 相似工程业绩评分时，只接受投标人与项目法人或建设管理单位直接签订的服务合同（协议）作为证明的工程业绩，以转包或其他方式承揽的工程业绩不予认可。 - 相似工程业绩仅认可已完工作，未完工作不予认可，除提供合同外，应补充提供正式签订的结算定案表或正式印发的结算批文。 |  |
|  |  | 工作方案（5分） | 投标文件须对结算审核（审价）工作总体、重点、难点有深刻、全面认识，提供明确的分步结算方案和计划，提出先进、具体、有效、成熟解决措施，措施需方案完整、切实可行，表述需清晰、完整、严谨、合理。对结算审核工作认识、解决措施、措施方案、表述等方面全部充分合理的得5分，有1项不充分得4分，2项及以上不充分得0-3分。 |  |
| 2 | 团队配置 （15分） | 工作组织及人员配备（15分） | 投标人有具体的项目管理机制，包括项目的计划管理、协调沟通、质量控制和各类会议汇报制度。投标人根据线路工程情况成立工作组，定义了较明确的项目管理机制，包括项目的计划管理、协调沟通、质量控制和各类会议汇报制度。 （1）项目管理机制详尽合理得4分，管理机制较为详尽合理得2-3分，管理机制基本详尽或不详尽的0-1分。本项最高得4分。 （2）项目负责人为一级注册造价工程师并负责过2个及以上投资在5亿元以上大型电网或电力工程结算审核工作，在此基础上负责过投资在5亿元以上大型电网或电力工程结算审核工作每增加1项得2分。本项最高得8分。 （3）工作组人数不少于5名一级注册造价工程师(或英国皇家特许测量师、美国成本工程师（AACE）），在此基础上每增加1名一级注册造价工程师得1分。本项最高得3分。 （4）工作组人员同一人同时具有注册造价师、英国皇家特许测量师（RICS）、注册会计师、注册电气师、注册建造师、注册结构师、注册咨询师、美国成本工程师（AACE）的，每1人同时具有2项资格加1分，每1人同时具有3项及以上资格加2分。本项最高得3分。 |  |
| 3 | 质量控制 （10分） | 质量控制（4分） | 质量控制措施完善、合理、可行，4分。 质量控制措施较完善、合理、可行，3分。 质量控制措施基本完善、基本合理、基本可行，0-2分。 |  |
|  |  | 进度控制（3分） | 工作流程完善，节点安排合理、承诺采取措施满足招标人结算审核时间要求。 工作流程及节点安排完善、合理、可行的得3分，较完善、合理、可行的得2分，基本完善、基本合理、基本可行的得0-1分。 |  |
|  |  | 保密措施（3分） | 有严格的保密规定、保密措施完善、合理、可行。保密措施完善、合理、可行的得3分，较完善、合理、可行的得2分，基本完善、基本合理、基本可行的得0-1分。 |  |
| 4 | 综合评价 （10分） | 对招标文件的响应程度（10分） | 根据投标人对招标文件响应程度评分，能结合工程特点和工程管理、造价管理、财务管理制度等制度编制投标方案，提供业绩、业主评价等证明支持性文件内容完整齐全，在工程特点、造价管理、财务管理、业绩、业主评价等方面完整齐全的得10分，有1-2项不完整得7-9分，3项及以上不完整得0-6分。 |  |
| 5 | 绩效评价 （30分） | 绩效评价（30分） | 按照最新一期相应绩效评价得分*0.3计算。（得分按四舍五入保留两位小数） |  |
| 6 | 风险评价 | 风险评价（-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |  |

注：相似工程业绩中的“预结算咨询”业绩，包括合同名称为“预结算咨询”、“预结算审核”、“造价咨询”、“结算审价”等，以及直接与建设管理单位（省公司及特高压公司）签订的特高压及直流工程结算审核合同。

包12-15

# 结算审核包12-包15（适用于换流站、变电站、GIL管廊安装工程结算审核包）

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （30分） | 相似工程业绩（25分） | 开标日前5年内已投产工程全口径结算：每开展1个800kV及以上换流站新建主体工程竣工结算审核（审价）业务得4分，每开展1个400kV及以上换流站新建主体工程竣工结算审核（审价）业务得3分，每开展1个1000kV及以上变电站/GIL新建主体工程竣工结算审核（审价）业务得3分，每开展1个500kV及以上变电站/GIL新建主体工程竣工结算审核（审价）业务得2分，每开展1个发电工程（投资40亿元及以上）竣工结算审核（审价）业务得2分。1个220kV及以上、500kV以下得1分（本项最高得5分）。 开标日前5年内已投产工程仅施工费结算：每开展1个400kV及以上换流站或1000kV及以上变电站新建主体工程竣工结算审核（审价）业务得2分，每开展1个500kV及以上新建变电工程竣工结算审核（审价）业务得1分，每开展1个发电工程（投资40亿元及以上）竣工结算审核（审价）业务得1分。 以上评分时，只接受投标人与项目法人或建设管理单位直接签订的服务合同（协议）作为证明的工程业绩，以转包或其他方式承揽的工程业绩不予认可。 |
|  |  | 工作方案（5分） | 投标文件须对结算审核（审价）工作总体、重点、难点有深刻、全面认识，提供明确的分步结算方案和计划，提出先进、具体、有效、成熟解决措施，措施需方案完整、切实可行，表述需清晰、完整、严谨、合理。对结算审核工作认识、解决措施、措施方案、表述等方面全部充分合理的得5分，有1项不充分得4分，2项及以上不充分得0-3分。 |
| 2 | 团队配置 （20分） | 工作组织及人员配备（20分） | 投标人有具体的项目管理机制，包括项目的计划管理、协调沟通、质量控制和各类会议汇报制度。投标人根据换流站、变电站和线路等工程情况成立不同工作组，定义了较明确的项目管理机制，包括项目的计划管理、协调沟通、质量控制和各类会议汇报制度。每个工作组中的人员具备400kV及以上电压等级电网工程造价咨询服务经验，每标包工作组不少于5人且一级注册造价工程师(或英国皇家特许测量师)不少于5人。项目负责人为一级注册造价工程师(或英国皇家特许测量师)并负责过2个及以上大型电网或电力工程（工程投资5亿元以上）结算审核工作。 1.项目管理机制详尽合理得3分，管理机制较为详尽合理得2分，管理机制基本详尽或不详尽的0-1分。本项最高得3分。 2.每标包工作组人数5人（含不少于5名一级注册造价工程师(或英国皇家特许测量师、美国成本工程师（AACE））、在此基础上每增加1名一级注册造价工程师得1分，项目负责人为一级注册造价工程师并负责过2个及以上大型电网或电力工程（工程投资5亿元以上）结算审核工作在此基础上负责过的大型电网或电力工程（工程投资5亿元以上）结算审核工作每增加1项得2分。 3.工作组人员同一人同时具有注册造价师、英国皇家特许测量师（RICS）、注册会计师、注册电气师、注册建造师、注册结构师、注册咨询师、美国成本工程师（AACE）的，每1人同时具有2项资格加1分，每1人同时具有3项及以上资格加2分，最高加5分。 第2、3项总计最高得17分。工程投资5亿元以上，是指工程竣工结算批复文件或建设管理单位预结算审核（造价咨询）正式上报结算文件中明确的同口径概算金额超过5亿元。 |
| 3 | 质量控制 （10分） | 质量控制（4分） | 质量控制措施完善、合理、可行，4分。 质量控制措施较完善、合理、可行，2-3分。 质量控制措施基本完善、基本合理、基本可行，0-1分。 |
|  |  | 进度控制（3分） | 工作流程完善，节点安排合理、承诺采取措施满足招标人结算审核时间要求。工作流程及节点安排完善、合理、可行的得3分，较完善、合理、可行的得2分，基本完善、基本合理、基本可行的得0-1分。 |
|  |  | 保密措施（3分） | 有严格的保密规定、保密措施完善、合理、可行。保密措施完善、合理、可行的得3分，较完善、合理、可行的得2分，基本完善、基本合理、基本可行的得0-1分。 |
| 4 | 综合评价 （10分） | 对招标文件的响应程度（10分） | 根据投标人对招标文件响应程度评分，能结合工程特点和工程管理、造价管理、财务管理制度等制度编制投标方案，提供业绩、业主评价等证明支持性文件内容完整齐全，在工程特点、造价管理、财务管理、业绩、业主评价等方面完整齐全的得10分，有1-2项不完整得6-8分，3项及以上不完整得0-5分。 |
| 5 | 绩效评价 （30分） | 绩效评价（30分） | 按照最新一期相应绩效评价得分*0.3计算。（得分按四舍五入保留两位小数） |
| 6 | 风险评价 | 风险评价（-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

注：相似工程业绩中的“预结算咨询”业绩，包括合同名称为“预结算咨询”、“预结算审核”、“造价咨询”、“结算审价”等，以及直接与建设管理单位（省公司及特高压公司）签订的特高压及直流工程结算审核合同。

设备监造

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （35分） | 技术业绩 （15分） | 开标前5年内： 企业具有与招标内容同类的业绩（换流站：与标包内设备相同的监造业绩；变电站：1000千伏变电站设备监造业绩），得3分；如无得0分。 1.企业具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程同类服务业绩的，每项业绩得2分； 2.企业具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程同类服务业绩的，每项业绩得1分。 备注：条件1和2总得分不得超过12分。 |
|  |  | 实施条件分析（5分） | 对设备概况、承制资源、技术现状、质量通病了解清楚，得2分，一项论述描述不清楚，扣0.5分； 对设备制造、试验的特点、难点理解把握正确，得3分，一项论述描述不清楚，扣1分。扣完为止。 |
|  |  | 技术管理方案（15分） | 方案编制依据充分、正确，得5分；每缺少一项，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 试验、拆卸、修复、装运等方案审查项目齐全，措施合理有效，得10分；每缺少1项，扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 团队配置 （15分） | 项目管理组织结构 （8分） | 项目组织机构（2分）（机构职责齐全、人员配置齐全、满足招标文件要求，2分；机构职责不齐全、人员配置不齐全，0分。） 项目团队履责能力（6分）（按照以下规则累计积分，最高6分） 1）总监具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站总监造工程师业绩的，得6分； 2）总监具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站总监造工程师代表业绩的，每项得2分； 3）总监具有±400kV及以上、±800kV以下换流站工程总监造工程师业绩的，每项得1.5分； 4）总监具有500kV及以上、1000kV以下变电站工程总监造工程师（总监造工程师代表）业绩的，每项得1分； |
|  |  | 人员配置 （4分） | 项目团队成员具备正高级职称的,每人次计2分；具备副高级职称,每人次计1分。 |
|  |  | 执业资格证书配置 （3分） | 项目团队成员具有国家注册设备监理师职业资格证书的（总监除外）,每人次计1.5分。 |
| 3 | 质量控制 （15分） | 质量控制措施（15分） | 原材料检验项目齐全得8分，每缺少1项，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 过程管控点设置正确、合理得7分，每缺少或错误1处，扣0.5分，扣完为止。 |
| 4 | 综合评价 （10分） | 综合管理 （4分） | 规范化开工（2分）：驻厂组人员配置齐全得1分，监造首次会计划齐全得1分。 |
|  |  |  | 档案资料管理（2分）:档案资料整理、报送具体要求描述清晰、正确，得2分，遗漏或错误1处，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 整体评价 （6分） | 类似工程经验（6分）（提供设备类型、系统条件与所招标工程相同或接近的工程的中标通知书、合同签署页及封面、业主评价书面意见）经验丰富的，得6-5分，经验一般的得4-3分；经验较少的得2-1分。 |
| 5 | 绩效评价 （25分） | 绩效评价（25分） | 按照最新一期相应绩效评价得分*0.25计算（得分按四舍五入保留两位小数），对于无绩效评价的投标人，根据投标文件重点考虑投标人在以往工程履约方面的表现，同时考虑投标人在履约协调、资源投入、信息报送、问题处理等方面的综合表现，根据评价结果并结合投标响应进行综合评价。未开展绩效评价阶段，绩效评价得分按100分计列。 |
| 6 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

系统调试

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （25分） | 技术业绩（15分） | 开标前5年内： 企业具有与招标需求完全相同的系统调试业绩的，如有业绩得3分；如无得0分； 1.企业具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程系统调试的，每项业绩加2分； 2.企业具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程系统调试的，每项业绩加1分； 备注：条件1和2总得分不得超过12分。 |
|  |  | 技术方案的编制（8分） | 结合工程实际情况分析针对性强，调试力量配置、技术方案合理、可行，进度计划满足工期要求得8分；工程实际情况分析针对性不强、技术方案不详实合理扣2分，进度计划不满足工期要求扣2分，技术方案可行性差扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 仪器设备的配置（2分） | 仪器设备配置齐全、先进、型号及精度满足要求的得2分，仪器仪表配置不齐全，型号及精度不满足要求，每项扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 团队配置 （25分） | 项目管理总体策划（10分） | 机构职责齐全、人员配置齐全，10分；机构职责齐全、人员配置较齐全7分；机构职责不齐全、人员配置不齐全，0分。 |
|  |  | 项目经理的资格业绩（15分） | 1.项目经理具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程系统调试经验的，15分； 2.具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程系统调试经验的，11分； 3.具有500kV以下交流工程系统调试经验的，7分； 4.无电网工程系统调试经验，0分。 |
| 3 | 安全质量控制 （25分） | 安全质量管理与保证（10分） | 安全质保措施合理、措施可行得10分，质保措施合理、措施较可行得8；质保措施较合理、措施较可行得6；质保措施不合理、措施不可行得0分。 |
|  |  | 质量目标及管理体系（6分） | 目标合理，机构健全，质量体系完善，6分；目标合理，机构健全，质量体系较完善，5分；目标合理，机构较健全，质量体系较完善，3分；目标不合理，机构不健全，质量体系不完善，0分。 |
|  |  | 质量进度体系（6分） | 进度控制体系完善、措施合理、得力得6分；进度控制体系完善、措施较为合理、得力得5分；进度控制体系较完善、措施较合理、得力得3分；进度控制体系不完善、措施不合理，得0分。 |
|  |  | 资料管理（3分） | 合同、档案及方案报告管理制度健全、管理规范得3分；合同、档案及方案报告管理制度较健全、管理较规范得2分；合同、档案及方案报告管理制度不健全、管理不规范得0分。 |
| 4 | 绩效评价 （25分） | 绩效评价（25分） | 按照最新一期相应绩效评价得分*0.25计算（得分按四舍五入保留两位小数），对于无绩效评价的投标人，根据投标文件重点考虑投标人在以往工程履约方面的表现，同时考虑投标人在履约协调、现场调试、资源投入等方面的综合表现，根据评价结果并结合投标响应进行综合评价。未开展绩效评价阶段，绩效评价得分按100分计列。 |
| 5 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

科研

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平（25分） | 研究技术路线的合理性和可行性（15分） | 合理可行15分；相对较弱者酌情扣分，最低9分； 内容完整、技术路线可行、合理，得15分； 内容基本完整、技术路线较可行、合理，得12分； 内容不完整、技术路线可行、合理性一般，得9分。 |
|  |  | 预期成果（10分） | 对相关技术发展推动作用巨大、效益显著10分；相对较弱者酌情扣分，最低8分。 |
| 2 | 团队配置（20分） | 研究团队（10分） | 项目负责人、关键人员的资历及专业人员配置合理，10分。 项目负责人、关键人员的资历及专业人员配置较合理，8分。 项目负责人、关键人员的资历及专业人员配置一般，6分。 |
|  |  | 研究能力（10分） | 试验仪器设备（如需要）、基础设施（如需要）、仿真软件（如需要）完全满足要求10分；每1项不满足要求扣2分，最低6分； |
| 3 | 综合评价（30分） | 业绩 （30分） | 项目负责人（15分）。 具有与本课题相关业绩或相关领域专业研究及实践业绩（科研、设计、施工等业绩）的15分，其他相关业绩或相关领域专业研究及实践业绩得10分。 |
|  |  |  | 企业业绩（15分）。 1.具有与本课题相关领域专业研究及实践业绩，每项得7.5分； 2.参与课题相关领域国家、行业标准制定，得15分； 提供相关证明材料。 |
| 4 | 绩效评价 （25分） | 绩效评价 （25分） | 按照最新一期相应绩效评价得分*0.25计算（得分按四舍五入保留两位小数），对于无绩效评价的投标人，根据投标文件重点考虑投标人在以往工程履约方面的表现，同时考虑投标人在履约协调、资源投入等方面的综合表现，根据评价结果并结合投标响应进行综合评价。未开展绩效评价阶段，绩效评价得分按100分计列。 |
| 5 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

工程保险

| 序号 | 分类 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （30分） | 风险认知 （5分） | 根据对项目风险识别、分析的全面细致程度进行评分。 项目风险识别与分析全面细致。5分 项目风险识别与分析较为全面细致。4分 不能全面准确识别项目风险，分析不够细致。3分 |
|  |  | 风险规划 （5分） | 根据风险管理规划及措施的可操作性，以及是否与项目特点和投保险种相结合进行评分。 能够紧密结合项目特点和投保险种，制定完善的风险管理规划，风险管理措施可操作性强。5分 能够较为紧密结合项目特点和投保险种，制定较为完善的风险管理规划，风险管理措施可操作性较强。4分 能够结合项目特点和投保险种，制定风险管理规划，风险管理措施具有一定的可操作性。3分 |
|  |  | 承保能力 （5分） | 根据资本金与公积金之和进行评分。 资本金与公积金之和在100亿元（含）以上。5分 资本金与公积金之和在50亿（含）-100亿元之间。4分 资本金与公积金之和在50亿以下。3分 |
|  |  | 偿付能力 （5分） | 根据偿付能力充足率进行评分。 偿付能力充足率高于150%（含）。5分 偿付能力充足率在100%（含）-150%之间。4分 偿付能力充足率低于100%以下。3分 |
|  |  | 再保险合同 （5分） | 根据再保险的合作情况及再保险合同签署情况进行评分。 合作再保险公司、再保险经纪公司合计数量10家（含）以上。5分 合作再保险公司、再保险经纪公司合计数量5家（含）-9家。4分 合作再保险公司、再保险经纪公司合计数量5家以下。3分 再保险合同保障需全面（全面指有明确的再保安排方式、再保覆盖的险种），若再保险合同保障不全面扣1分。 |
|  |  | 再保险安排 （5分） | 根据本项目再保险安排计划方案的合理性与可行性，是否能够满足项目风险转嫁需求的情况进行评分。 对本项目再保险计划方案合理、可行性高，能够全面满足项目风险转嫁需求。5分 对本项目再保险计划方案合理、可行性较高，能够基本满足项目风险转嫁需求。4分 对本项目再保险计划方案不够合理、可行性一般，不太满足项目风险转嫁需求。3分 |
| 2 | 团队配置 （35分） | 服务团队 （5分） | 根据服务团队人员构成、获奖情况、服务经验、服务流程与职责分工，以及针对项目属地服务覆盖情况进行评分。 服务团队人员构成广泛、服务经验丰富、服务流程完善、职责分工明确。5分 服务团队人员构成相对广泛、服务经验相对丰富、服务流程相对完善、职责分工较为明确。4分 服务团队人员构成单一、服务经验欠缺、服务流程不够完善、职责分工不够明确。3分 |
|  |  | 承保经验 （15分） | 根据近五年同类保险险种承保数量、承保金额等承保经验情况进行评分。 累计承保金额排序为前30%（含）的，如承保数量高于各投标人平均承保数量得15分，如承保数量低于各投标人平均承保数量得14分； 累计承保金额排序为前30%（不含）-70%（含）的，如承保数量高于各投标人平均承保数量得13分，如承保数量低于各投标人平均承保数量得12分； 累计承保金额在投标人中剩余排序的，如承保数量高于各投标人平均承保数量得11分，如承保数量低于各投标人平均承保数量得10分。 |
|  |  | 理赔经验 （15分） | 根据近五年同类保险险种理赔案件赔付金额大小、赔付周期长短等理赔经验情况进行评分。 累计赔付金额在投标人中排名第一，如平均赔付周期低于各投标人平均赔付周期得15分，如赔付周期高于各投标人平均赔付周期得14分； 累计赔付金额在投标人中排名第二至倒数第二名的，如平均赔付周期低于各投标人平均赔付周期得13分，如赔付周期高于各投标人平均赔付周期得12分； 累计赔付金额在投标人中排名最后一名，如平均赔付周期低于各投标人平均赔付周期得11分，如赔付周期高于各投标人平均赔付周期得10分。 |
| 3 | 质量控制 （25分） | 出单服务 （5分） | 根据保险公司针对工程项目涉及多省的特点，提供承保出单服务的合规性、可行性、便捷性，投保资料简化情况以及出单承诺时限进行评分。 承保出单合规性、可行性、便捷性高，投保资料简洁有效，出单承诺完成时效性高。5分 承保出单合规性、可行性、便捷性相对较高，投保资料相对简洁，出单承诺完成时效性较高。4分 承保出单合规性、可行性、便捷性一般，投保资料复杂，出单承诺完成时效性较差。3分 |
|  |  | 理赔服务 （10分） | 根据理赔服务流程设置的便捷性，理赔处理的时效性进行评分。 保险公司赔案处理单位理赔权限高、内部审批环节少，理赔服务流程便捷，理赔处理时效性高。4分 保险公司赔案处理单位理赔权限较高、内部审批环节较少，理赔服务流程较为便捷，理赔处理时效性相对较高。3分 保险公司赔案处理单位理赔权限低、内部审批环节多，理赔服务流程复杂，理赔处理时效性一般。2分 |
|  |  |  | 根据理赔资料清单的简洁性进行评分，理赔所需资料越简易得分越高。 理赔资料清单的简洁。3分 理赔资料清单的较为简洁。2分 理赔资料清单的复杂。1分 |
|  |  |  | 根据针对本项目理赔政策的宽松性和优惠程度等其它理赔服务承诺进行评分。 针对本项目给予的理赔优惠政策，相较其他投标人更宽松。3分 针对本项目给予一定优惠程度的理赔政策。2分 承诺理赔政策较为严格，无法给予优惠政策。1分 |
|  |  | 保险培训 （5分） | 根据提供的保险培训服务次数和明确性进行评分。 保险培训服务次数4次（含）及以上。5分 保险培训服务次数3次。4分 保险培训服务次数2次。3分 保险培训服务需有明确的培训对象及培训内容，若培训对象及培训内容不够明确扣1分。 |
|  |  | 增值服务 （5分） | 根据提供防灾防损服务及其他增值服务的实用性与可行性进行评分。 防灾防损服务与其他增值服务方案完善、实用性高。5分 防灾防损服务与其他增值服务方案较为完善、实用性较高。4分 防灾防损服务与其他增值服务方案简单、实用性一般。3分 |
| 4 | 综合评价 （10分） | 保险方案响应（5分） | 对保险方案的差异进行评分。 提出差异有利于投保人的。5分 全部接受保险方案的。4分 提出差异不利于投保人的。3分 |
|  |  | 服务方案响应（5分） | 对基本服务要求差异进行评分。 提出差异有利于投保人的。5分 全部接受基本服务要求的。4分 提出差异不利于投保人的。3分 |
| 5 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

决算审核

| 序号 | 分类 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （35分） | 决算方案（15分） | 对投标文件的竣工决算审核工作方案进行评审。 审核方案清晰、合理，包括审核目标与依据、审核范围与时间安排、审核重点工作、审核方法与程序、审核人员安排分工、沟通协调机制、质量控制措施、风险评估应对等全部内容，可操作性强。15分 审核方案较为清晰、合理，审核目标与依据、审核范围与时间安排、审核重点工作、审核方法与程序、审核人员安排分工、沟通协调机制、质量控制措施、风险评估应对等内容中缺失1-2项，具备可操作性。13分 审核方案不太清晰、合理，审核目标与依据、审核范围与时间安排、审核重点工作、审核方法与程序、审核人员安排分工、沟通协调机制、质量控制措施、风险评估应对等内容缺失3项或以上，与项目目标间关联度较低或存在较大偏差，可操作性不强。9分 |
|  |  | 组织管理 （10分） | 对投标文件的组织管理机制进行评审。 组织管理机制中包括项目时效、质量、项目管控及内部沟通各项内容，有健全的项目管理及相关配套工作机制。10分 能够掌控项目时效、质量等要素，对项目服务方向的偏差可以及时响应并调整，但是项目时效、质量、项目管控及内部沟通等内容缺失1项。8分 缺少良好的项目管理制度，缺乏有效沟通机制，项目时效、质量、项目管控及内部沟通内容缺失2项或以上。6分 |
|  |  | 进度管理 （10分） | 对投标文件中时间进度安排的合理性进行评审。 时间进度安排合理，阶段目标明确。10分 时间进度安排较为合理，阶段目标较为明确。8分 时间进度安排不清晰，阶段目标不太明确、较难实现。6分 |
| 2 | 团队配置 （35分） | 项目业绩 （20分） | 对满足招标公告要求的决算审核业绩情况进行评审，按照项目业绩和获奖情况数量从高到低进行排序并评审。 排序为前30%（含）的。20分 排序为前30%（不含）-70%（含）的。17分 剩余排序的。14分 注：按以上百分比规则计算时，四舍五入取整。 |
|  |  | 团队能力（15分） | 对项目团队人员配置情况进行评审。 团队成员中硕士及以上学历的比例>=30%。5分 50%>团队成员中硕士及以上学历的比例>=20%。4分 团队成员中硕士及以上学历的比例<20%。3分 |
|  |  |  | 对项目团队人员工作经验进行评审。 团队成员平均参与过1个及以上500kV及以上交流或±400kV及以上直流输变电工程，或5个及以上110kV及以上、500kV以下交流或±400kV以下直流工程决算审核或审计项目。5分 团队成员平均参与过3（含3个）-5个110kV及以上、500kV以下交流或±400kV以下直流输变电工程决算审核或审计项目。4分 团队成员平均参与过0-3个110kV及以上、500kV以下交流或±400kV以下直流输变电工程决算审核或审计项目。3分 |
|  |  |  | 对项目团队人员专业资格证书获取情况进行评审。 团队成员中具有注册会计师或注册造价工程师资格证书的比例>=25%。5分 25>团队成员中具有注册会计师或注册造价工程师资格证书的比例>=10%。4分 团队成员中具有注册会计师或注册造价工程师资格证书的比例<10%。3分 |
| 3 | 质量控制 （20分） | 项目成果 （20分） | 对项目拟实现的预期目标和项目成果进行评审。 完成项目预期服务内容基础上，良好地实现项目目标，能提出合理创新，产生积极的应用效果。20分 能够完成项目既定要求，能够及时提交要求的全部成果。17分 基本达到项目既定要求、提交要求的成果。14分 |
| 4 | 综合评价 （10分） | 文件响应性(10分) | 对技术投标文件内容的完整性、规范性、逻辑性、响应性等方面进行评审，提供业绩、业主评价等证明支持性文件内容完整齐全，规范合理，响应准确。10分 内容较为完整规范，逻辑基本合理，响应较为准确。8分 内容有少量缺失，逻辑性不强，响应准确性较低。6分。 |
| 5 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

评标办法前附表之五：投标报价评分标准

2.2.4（3） 投标报价评分标准

1.评标价格计算公式选择：详见 评标办法前附表之六 2.评标价格计算公式 公式1：最低评标价法（金额） 价格得分=（基准价/投标人的评标价）×100 基准价=所评包或标段中所有通过商务、技术评审的合格投标人评标价中的最低价； 公式2：最低评标价法（折扣比例） 价格得分=（基准值）/（投标人的折扣比例）×100 基准值=所评包或标段中所有通过商务、技术评审的合格投标人折扣比例中的最低值。 公式3：算术平均值下浮法（金额） 价格得分=100-100×n×¦基准价-投标人的评标价¦/基准价 当投标人的评标价≤基准价，n=1； 当投标人的评标价＞基准价，n=2。 基准价为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价去掉部分高价和部分低价后（但不影响其参与价格分计算）的算术平均值乘以（1-下浮系数）。 其中计算基准价时，需要去除的评标价情况如下： M：为通过技术、商务评审的合格投标人数量 M≤5时，直接计算； M=6时，去掉一个最高价； M≥7时，去掉一个最高价、一个最低价。 注： 1.评标价：合格投标人的投标报价经算术错误修正后的价格。 2.当计算出的价格部分得分＜0，按0分计。 公式4：算术平均值下浮法（费率） 价格得分=100-100×n×¦基准值-投标人的费率¦/基准值 当投标人的费率≤基准值，n=1； 当投标人的费率＞基准值，n=2。 基准值为所有通过技术、商务评审的合格投标人的费率去掉部分高值和部分低值后（但不影响其参与价格分计算）的算术平均值乘以（1-下浮系数）。 其中计算基准值时，需要去除的费率情况如下： M：为通过技术、商务评审的合格投标人数量 M≤5时，直接计算； M=6时，去掉一个最高值； M≥7时，去掉一个最高值、一个最低值。 注：当计算出的价格部分得分＜0，按0分计。 公式5：算术平均值下浮法（基准价去同） 价格得分=100-100×n×¦基准价-投标人的评标价¦/基准价 正向系数为评标价格计算公式中当投标人的评标价＞基准价时的n值； 负向系数为评标价格计算公式中当投标人的评标价≤基准价时的n值。 基准价为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价先去掉部分“相同”报价后，再去掉部分高价和部分低价（均不影响其参与价格分计算）的算术平均值乘以（1-下浮系数）。 需要去除的报价情况如下： 对于两个及以上“相同”的投标报价（万元），只取其中的最低投标报价参与基准价计算。“相同”是指投标报价（万元）除以S，四舍五入取整后相同。 S为“相同系数”：A0为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价的算术平均值； A0＜100时，取S=1； 100≤A0＜1000时，取S=5； 1000≤A0时，取S=10。 M： 为去掉部分“相同”报价后的评标价的数量。 M≤5时，直接计算； M=6时，去掉一个最高价； M≥7时，去掉一个最高价、一个最低价。 注： 1.评标价：合格投标人的投标报价经算术错误修正后的价格。 2.当计算出的价格部分得分＜0，按0分计。

评标办法前附表之六

| 序号 | 工程名称 | 分标 名称 | 权重设置 技:商:价 | 价格计分算法 |  |  |  | 同时中标最多数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 价格公式 | 下浮系数 | 正向系数 | 负向系数 | 总包数 | 限包数 |
| 1 | 陕西-河南、鲁苏背靠背工程 | 换流站土建施工 | 50:10:40 | 算术平均值下浮法（基准价去同） | 2% | 2 | 1 | 详见招标公告 | 包1-6限中1个，包7-包8限中1个 |
| 2 | 甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 变电站土建及电气安装施工 | 50:10:40 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 3 | 甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 变电站桩基施工 | 50:10:40 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 4 | 陕西-河南、鲁苏背靠背、达拉特~蒙西工程、浙江环网工程、攀西特高压工程、招远核电送出工程、烟威（登州站升压）工程、甘肃～浙江芜湖GIL管廊 | 光纤通信施工 | 50:10:40 |  | 2% | 2 | 1 |  | 包1-包4限中1包，包5-包6限中1包 |
| 5 | 甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 变电站监理 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 6 | 陕西-河南、鲁苏背靠背、达拉特~蒙西工程、浙江环网工程、攀西特高压工程、招远核电送出工程、烟威（登州站升压）工程、甘肃～浙江芜湖GIL管廊 | 通信监理 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 7 | 练塘扩、东吴扩、浙江环网、攀西、达拉特~蒙西、招远核电送出工程、烟威（登州站升压） | 结算审核 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 包1-包11限中1个， 包12-包15限中1包 |
| 8 | 甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 设备监造 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 9 | 攀西、浙江环网、烟威（登州站升压）、招远核电送出、达拉特~蒙西、甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 系统调试 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 10 | 川渝加强、藏东南-粤港澳 | 科研 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 11 | 陕西-河南、鲁苏背靠背 | 工程保险 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 限中1个 |
| 12 | 陕西-河南、鲁苏背靠背 | 决算审核 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 限中1个 |

注：1.正向系数为评标价格计算公式中当投标人的评标价＞基准价时的n值；负向系数为评标价格计算公式中当投标人的评标价≤基准价时的n值。

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；技术得分和投标报价都相等时，由招标人确定。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分= A+B+C+D。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章  合同条款及格式

单独成册

# 第五章  委托人要求（技术标准和要求）

单独成册

- 投标文件格式

- 投标文件组成

投标文件应按照下表的文件顺序编制各投标文件，未按招标文件规定内容与格式编制的投标文件，将对投标人的投标结果产生不利影响。与招标投标评标无关的文件或材料，如招标文件要求年份以前以后的业绩等，不得编入投标文件，编入不作评审。

投标文件组成列表（电子单轨制）

| 序号 | 名称 | 电子文件介质渠道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 网盘 | ECP | ECP上传模块 |
| （一） | 开标文件 |  |  |  |
| 1 | 投标函及投标函附录（带二维码） | × | √ | 系统自动生成 |
| （二） | 报价文件（30MB/包） |  |  |  |
| 1 | 报价明细表 | × | √ | 工程量清单 |
| （三） | 商务文件（10MB/包） |  |  |  |
| 1 | 商务文件第一册（按要求标注页码） | × | √ | 具体见商务指引文件 |
| 2 | 商务文件第二册（按要求标注页码） | × | √ | 具体见商务指引文件 |
| （四） | 技术文件（60MB/包） |  |  |  |
| 1 | 技术文件第一册（按要求标注页码） | ECP容量受限时可用 | √ | 具体见技术指引文件 |
| 2 | 技术文件第二册（按要求标注页码） | ECP容量受限时可用 | √ | 具体见技术指引文件 |

- 投标文件格式要求

- 开标文件（投标函及投标函附录）

系统二维码

投标函

致：招标人

1.我方已仔细研究了招标编号：    ，项目名称：   ，分标名称：   ，包名称：   招标文件的全部内容，愿以投标函附件所列报价，按合同约定完成招标文件规定的各项工作，质量标准达到招标文件要求。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份(如有)。

4.本投标有效期满足招标文件要求。

5.如我方中标

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书约定的期限内与招标文件规定的主体签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向招标文件规定的主体递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成各项工作。

（5）我方同意投标人须知关于不退还投标保证金的规定。

（6）我方承诺按照招标文件的规定和要求缴纳中标代理服务费。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.我方承诺除已写明的商务、技术偏差外，我方完全响应合同条款的各项规定。

8.我方完全理解并郑重承诺遵守《供应商参与国家电网有限公司投标行为“十不准”》要求，“十不准”内容如下：

（1）不准以任何形式通过“代理”、“中介”、“掮客”等不正当手段谋取中标。

（2）不准以任何名义和形式向国家电网有限公司招标采购相关从业人员本人、亲属（配偶、子女及其配偶）或其他特定关系人（以下统称公司招标采购相关从业人员）给予礼品礼金、消费卡劵、有价证劵等好处。（其中，招标采购相关从业人员，是指国家电网有限公司从事招标采购及相关工作的人员，主要包括招标采购管理部门人员、招标代理机构人员、招标采购评标专家、供应商关系管理人员、供应商绩效评价人员、物资质量监督人员、合同签约履约人员、物资供应及现场交接验收人员、采购标准编制人员、招标采购文件编制与审查人员、招标采购评审委员会人员、招标采购监督人员、法律保障人员、招标采购有关信息系统运维方人员等。亲属，依据国家电网有限公司规定，是指本人配偶、子女及其配偶。）

（3）不准以任何名义为招标采购相关从业人员支付或报销应由其支付的费用。

（4）不准直接或通过社会关系人员以打招呼、恐吓、威逼利诱等方式围猎公司招标采购相关从业人员，套取涉密或非公开信息。

（5）不准私自接触招标采购相关从业人员，以及私自邀请其参观、考察、调研。

（6）不准以任何方式与招标采购相关从业人员串通投标。

（7）不准以任何方式与其他投标人围标、串通投标。

（8）不准以任何理由恶意竞标、虚假应答、提供任何虚假信息或者证明文件，以及从事其他非正常投标行为。

（9）不准采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人，扰乱公平竞争招投标环境。

（10）不准瞒报本企业法定代表人（单位负责人）、出资人、高管中存在国家电网有限公司系统在职、离职、退休人员，以及上述人员亲属（配偶、子女及其配偶）的情况。

9.我方完全理解并郑重承诺如下：

（1）同意并接受《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的全部条款内容。在招标投标的全过程中，我方对所有投标文件的真实性负责，若在投标文件中发现虚假投标、围串标等涉及供应商不良行为处理的情形，我方将无条件承担相应责任，承诺不将责任推卸至标书制作、投标等具体工作人员。

（2）我方已自行在中国裁判文书网查询确认、并承诺，我方、公司法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如招标文件要求委任项目负责人），在本次投标截止日前三年时间内，均未有行贿犯罪行为。

（3）承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照招标文件、投标响应、供货合同的约定，生产满足技术规范要求的合格产品，保证出厂设备质量。增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

（4）诚信至上，坚持诚实守信依法经营。依法依规参与招投标和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常投标活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假投标、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

（5）严格管理，强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行产品质量标准，从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节，实施全面的质量管控，不断提高产品质量。

（6）积极主动，大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度，对不合格产品实行有效追溯、召回和处理，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好现场的技术支持，加强设备运行后的信息跟踪和售后服务，提升用户满意度。

（7）重视研发，不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备，积极发展环保型、节约型、高能效技术，采用国内外先进标准，不断提高技术研发水平，实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略，不断提升创新发展的核心竞争力。

（8）我方承诺，我方及外购外协供应商（如有）将充分配合国家电网有限公司开展供应商资质能力核实工作。如我方或外购外协供应商（如有）经核实不具备生产投标产品所需的生产能力，我方同意被取消中标资格；如我方或外购外协供应商（如有）未配合核实工作，或经核实发现提供了虚假投标信息，我方同意被取消中标资格，并接受被纳入供应商不良行为处理的后果。

贵公司既可根据国家有关单位的判决、裁定等生效法律文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于拒绝我公司投标、取消中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：

地址：

电话：

授权代表姓名：

授权代表职务：

传真：

邮编：

日期：

附件：附表1投标函价格表

备注：投标函以电子商务平台自动生成并导出的内容为准。
附表1

投标函价格表

招标编号：${招标编号}

分标编号：${分标编号}

包号：${包号}

投标人：${投标人全称}								货币：人民币

| 包号 | 投标总价 | 折扣比例（％） |
| --- | --- | --- |
| ${包号} | 金额（小写）： ${开标总价小写}万元 | 百分比： ${折扣} |
|  | 大写：${开标总价大写} |  |

法定代表人或其授权代表：（签字）

（单位公章）

- 报价文件（报价明细表）

变电站监理

变电站监理报价明细表（包1）

招标编号：

分标编号：

包号：                                                      金额单位：万元人民币

| 包号 | 工程名称 | 招标范围 | 报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 芜湖GIL管廊 | 引接站桩基及土建施工、GIL及引接站电气安装施工监理 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：投标人根据招标技术规范书等文件所列监理逐项报价。

通信监理

总报价表

包号：   1   	                                                金额单位：万元人民币

| 序号 | 项目 | 最终报价(小写) | 合计(小写) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 攀西特高压工程通信设备安装及调试监理 |  |  |  |
|  | 浙江环网工程通信设备安装及调试监理 |  |  |  |
|  | 陕西-河南工程通信设备安装及调试监理（陕西、山西地区） |  |  |  |
|  | 陕西-河南工程通信设备安装及调试监理（河南地区） |  |  |  |
|  | 烟威（登州站升压）工程通信设备安装及调试监理 |  |  |  |
|  | 招远核电送出工程通信设备安装及调试监理 |  |  |  |
|  | 达拉特-蒙西工程通信设备安装及调试监理 |  |  |  |
|  | 鲁苏背靠背工程通信设备安装及调试监理 |  |  |  |
|  | 浙江环网GIL管廊工程通信设备安装及调试监理 |  |  |  |
|  | 甘浙芜湖GIL管廊工程通信设备安装及调试监理 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

结算审核

结算审核报价明细表（适用于包1-4/6-10）

| 包名称 | 序号 | 基本审核费 （万元） | 汇总费（如有） （万元） | 效益收费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  |  | 投标报价总额： 万元； 效益收费费率： %。 |  |  |

注：

1、投标报价总额=各单项工程基本审核费之和+汇总费（如有）+效益收费。

2、汇总要求详见技术规范书，有汇总要求的标包，汇总费按不超过20万元填报；如本标包无汇总要求，汇总费按0万元填报。

3、最高限价和投标报价均包含效益收费，《结算审核报价明细表》中效益收费固定并按以下金额填报：包1、8为50万元；包2-5、9为45万元；包6-7、10为35万元；包11为40万元（其中，达拉特~蒙西为26万元，招远核电送出为12万元，烟威（登州升压）为2万元）。实际效益收费在合同结算时据实调整。实际效益收费=效益收费计算基数×效益收费费率（%），上限为投标报价填报金额。效益收费的计算基数为工程建筑安装工程费、建设场地征用及清理费和物资费的审减额，包括上述费用在工程竣工结算批复中的预留项目审减额，不含预留项目实施完成后的结算审减额。

4、投标人须在“效益收费费率（%）”栏中自行填报效益收费费率，效益收费费率上限为 3% ，否则作为否决投标处理。

5、各包最高限价见招标文件第一章招标公告附件1需求一览表。

结算审核报价明细表（适用于包5）

| 包名称 | 序号 | 单项工程名称 | 基本审核费 （万元） | 汇总费（如有） （万元） | 效益收费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包5 | 1 | 线路、OPGW光缆工程 |  |  |  |
|  | 2 | GIL管廊（土建部分） |  |  |  |
|  | 投标报价总额： 万元； 效益收费费率： %。 |  |  |  |  |

注：

1、投标报价总额=各单项工程基本审核费之和+汇总费（如有）+效益收费。

2、汇总要求详见技术规范书，有汇总要求的标包，汇总费按不超过20万元填报；如本标包无汇总要求，汇总费按0万元填报。

3、最高限价和投标报价均包含效益收费，《结算审核报价明细表》中效益收费固定并按以下金额填报：包1、8为50万元；包2-5、9为45万元；包6-7、10为35万元；包11为40万元（其中，达拉特~蒙西为26万元，招远核电送出为12万元，烟威（登州升压）为2万元）。实际效益收费在合同结算时据实调整。实际效益收费=效益收费计算基数×效益收费费率（%），上限为投标报价填报金额。效益收费的计算基数为工程建筑安装工程费、建设场地征用及清理费和物资费的审减额，包括上述费用在工程竣工结算批复中的预留项目审减额，不含预留项目实施完成后的结算审减额。

4、投标人须在“效益收费费率（%）”栏中自行填报效益收费费率，效益收费费率上限为 3% ，否则作为否决投标处理。

5、各包最高限价见招标文件第一章招标公告附件1需求一览表。

结算审核报价明细表（适用于包11）

| 包名称 | 序号 | 单项工程名称 | 基本审核费 （万元） | 汇总费（如有） （万元） | 效益收费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包11 | 1 | 达拉特~蒙西 |  |  |  |
|  | 2 | 招远核电送出 |  |  |  |
|  | 3 | 烟威（登州升压） |  |  |  |
|  | 投标报价总额： 万元； 效益收费费率： %。 |  |  |  |  |

注：

1、投标报价总额=各单项工程基本审核费之和+汇总费（如有）+效益收费。

2、汇总要求详见技术规范书，有汇总要求的标包，汇总费按不超过20万元填报；如本标包无汇总要求，汇总费按0万元填报。

3、最高限价和投标报价均包含效益收费，《结算审核报价明细表》中效益收费固定并按以下金额填报：包1、8为50万元；包2-5、9为45万元；包6-7、10为35万元；包11为40万元（其中，达拉特~蒙西为26万元，招远核电送出为12万元，烟威（登州升压）为2万元）。实际效益收费在合同结算时据实调整。实际效益收费=效益收费计算基数×效益收费费率（%），上限为投标报价填报金额。效益收费的计算基数为工程建筑安装工程费、建设场地征用及清理费和物资费的审减额，包括上述费用在工程竣工结算批复中的预留项目审减额，不含预留项目实施完成后的结算审减额。

4、投标人须在“效益收费费率（%）”栏中自行填报效益收费费率，效益收费费率上限为 3% ，否则作为否决投标处理。

5、各包最高限价见招标文件第一章招标公告附件1需求一览表。

工程结算审核报价明细表(适用于包12）

招标编号：

分标名称：

投标人名称：

单位：人民币

| 包名称 | 序号 | 工程名称 | 单项工程名称 | 基本审核费（万元） | 汇总费（如有）（万元） | 效益收费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包12 | 1 | 练塘扩 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  | 1 | 东吴扩 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  | 1 | 浙江环网嘉兴站 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  | 1 | 攀西工程川南站 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  |  | 投标报价总额： 万元； 效益收费费率： %。 |  |  |  |  |

注：

1、投标报价总额=各单项工程基本审核费之和+汇总费之和（如有）+效益收费之和。

2、汇总费如有，按不超过各个工程汇总费分项限价金额填报在对应工程汇总费一栏中。如本标包、本工程分项限价无汇总费，对应工程汇总费一栏按0万元填报。

3、最高限价和投标报价均包含效益收费，投标报价表中效益收费按各个工程的固定费用填报，其中包12共43万元（练塘扩2万元、东吴扩1万元、浙江环网嘉兴站20万元、川南站20万元），包13共52万元（宁绍站20万元，莲都扩、兰江改造1万元，GIL管廊电气、辅助系统及引接站10万元，达拉特站20万元，蒙西扩1万元），包14共20万元，包15共21万元（攀西站20万元、天府南扩1万元）。实际效益收费在合同结算时据实调整。实际效益收费=效益收费计算基数×效益收费费率（%）。效益收费计算基数为工程建筑安装工程费、建设场地征用及清理费、物资费的总共审减额，包括上述费用在工程竣工结算批复中的预留项目审减额，不含预留项目实施完成后的结算审减额。

4、投标人须在“效益收费费率（%）”栏中自行填报效益收费费率，效益收费费率上限为 3% ，否则作为否决投标处理；包内所有工程效益收费费率一致。

5、各包最高限价见招标文件第一章招标公告附件1需求一览表。

6、基本审核费：如本标包审核范围不含安稳工程、接地极工程或光通信设备工程，对应基本审核费填0万元。站本体工程仅指换流站、变电站或扩建工程（含进站路），不包括安稳、接地极、光通信设备工程。

7、包13达拉特站、包14温州站、包15攀西站含汇总费，包括汇总、造价分析及工程其他费审核。

## 工程结算审核报价明细表(适用于包13）

招标编号：

分标名称：

投标人：

货币：人民币

| 包名称 | 序号 | 工程名称 | 单项工程名称 | 基本审核费（万元） | 汇总费（如有）（万元） | 效益收费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包13 | 1 | 浙江环网宁绍站 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  | 1 | 浙江环网莲都扩、兰江变电改造 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  | 1 | 浙江环网GIL管廊电气、辅助系统及引接站 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  | 1 | 达拉特~蒙西工程达拉特站 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  | 1 | 达拉特~蒙西工程蒙西扩 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  |  | 投标报价总额： 万元； 效益收费费率： %。 |  |  |  |  |

注：

1、投标报价总额=各单项工程基本审核费之和+汇总费之和（如有）+效益收费之和。

2、汇总费如有，按不超过各个工程汇总费分项限价金额填报在对应工程汇总费一栏中。如本标包、本工程分项限价无汇总费，对应工程汇总费一栏按0万元填报。

3、最高限价和投标报价均包含效益收费，投标报价表中效益收费按各个工程的固定费用填报，其中包12共43万元（练塘扩2万元、东吴扩1万元、浙江环网嘉兴站20万元、川南站20万元），包13共52万元（宁绍站20万元，莲都扩、兰江改造1万元，GIL管廊电气、辅助系统及引接站10万元，达拉特站20万元，蒙西扩1万元），包14共20万元，包15共21万元（攀西站20万元、天府南扩1万元）。实际效益收费在合同结算时据实调整。实际效益收费=效益收费计算基数×效益收费费率（%）。效益收费计算基数为工程建筑安装工程费、建设场地征用及清理费、物资费的总共审减额，包括上述费用在工程竣工结算批复中的预留项目审减额，不含预留项目实施完成后的结算审减额。

4、投标人须在“效益收费费率（%）”栏中自行填报效益收费费率，效益收费费率上限为 3% ，否则作为否决投标处理；包内所有工程效益收费费率一致。

5、各包最高限价见招标文件第一章招标公告附件1需求一览表。

6、基本审核费：如本标包审核范围不含安稳工程、接地极工程或光通信设备工程，对应基本审核费填0万元。站本体工程仅指换流站、变电站或扩建工程（含进站路），不包括安稳、接地极、光通信设备工程。

7、包13达拉特站、包14温州站、包15攀西站含汇总费，包括汇总、造价分析及工程其他费审核。

## 工程结算审核报价明细表(适用于包14）

招标编号：

分标名称：

投标人：

货币：人民币

| 包名称 | 序号 | 工程名称 | 单项工程名称 | 基本审核费（万元） | 汇总费（如有）（万元） | 效益收费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包14 | 1 | 浙江环网温州站 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  |  | 投标报价总额： 万元； 效益收费费率： %。 |  |  |  |  |

注：

1、投标报价总额=各单项工程基本审核费之和+汇总费之和（如有）+效益收费之和。

2、汇总费如有，按不超过各个工程汇总费分项限价金额填报在对应工程汇总费一栏中。如本标包、本工程分项限价无汇总费，对应工程汇总费一栏按0万元填报。

3、最高限价和投标报价均包含效益收费，投标报价表中效益收费按各个工程的固定费用填报，其中包12共43万元（练塘扩2万元、东吴扩1万元、浙江环网嘉兴站20万元、川南站20万元），包13共52万元（宁绍站20万元，莲都扩、兰江改造1万元，GIL管廊电气、辅助系统及引接站10万元，达拉特站20万元，蒙西扩1万元），包14共20万元，包15共21万元（攀西站20万元、天府南扩1万元）。实际效益收费在合同结算时据实调整。实际效益收费=效益收费计算基数×效益收费费率（%）。效益收费计算基数为工程建筑安装工程费、建设场地征用及清理费、物资费的总共审减额，包括上述费用在工程竣工结算批复中的预留项目审减额，不含预留项目实施完成后的结算审减额。

4、投标人须在“效益收费费率（%）”栏中自行填报效益收费费率，效益收费费率上限为 3% ，否则作为否决投标处理；包内所有工程效益收费费率一致。

5、各包最高限价见招标文件第一章招标公告附件1需求一览表。

6、基本审核费：如本标包审核范围不含安稳工程、接地极工程或光通信设备工程，对应基本审核费填0万元。站本体工程仅指换流站、变电站或扩建工程（含进站路），不包括安稳、接地极、光通信设备工程。

7、包13达拉特站、包14温州站、包15攀西站含汇总费，包括汇总、造价分析及工程其他费审核。

## 工程结算审核报价明细表(适用于包15）

招标编号：

分标名称：

投标人：

货币：人民币

| 包名称 | 序号 | 工程名称 | 单项工程名称 | 基本审核费（万元） | 汇总费（如有）（万元） | 效益收费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包15 | 1 | 攀西工程攀西站 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  | 1 | 攀西工程天府南扩 | 站本体工程 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安稳工程 |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地极工程 |  |  |  |
|  | 4 |  | 光通信设备工程 |  |  |  |
|  |  | 投标报价总额： 万元； 效益收费费率： %。 |  |  |  |  |

注：

1、投标报价总额=各单项工程基本审核费之和+汇总费之和（如有）+效益收费之和。

2、汇总费如有，按不超过各个工程汇总费分项限价金额填报在对应工程汇总费一栏中。如本标包、本工程分项限价无汇总费，对应工程汇总费一栏按0万元填报。

3、最高限价和投标报价均包含效益收费，投标报价表中效益收费按各个工程的固定费用填报，其中包12共43万元（练塘扩2万元、东吴扩1万元、浙江环网嘉兴站20万元、川南站20万元），包13共52万元（宁绍站20万元，莲都扩、兰江改造1万元，GIL管廊电气、辅助系统及引接站10万元，达拉特站20万元，蒙西扩1万元），包14共20万元，包15共21万元（攀西站20万元、天府南扩1万元）。实际效益收费在合同结算时据实调整。实际效益收费=效益收费计算基数×效益收费费率（%）。效益收费计算基数为工程建筑安装工程费、建设场地征用及清理费、物资费的总共审减额，包括上述费用在工程竣工结算批复中的预留项目审减额，不含预留项目实施完成后的结算审减额。

4、投标人须在“效益收费费率（%）”栏中自行填报效益收费费率，效益收费费率上限为 3% ，否则作为否决投标处理；包内所有工程效益收费费率一致。

5、各包最高限价见招标文件第一章招标公告附件1需求一览表。

6、基本审核费：如本标包审核范围不含安稳工程、接地极工程或光通信设备工程，对应基本审核费填0万元。站本体工程仅指换流站、变电站或扩建工程（含进站路），不包括安稳、接地极、光通信设备工程。

7、包13达拉特站、包14温州站、包15攀西站含汇总费，包括汇总、造价分析及工程其他费审核。

设备监造

设备监造报价明细表（包1）

招标编号：

分标编号：

包号：

| 包号 | 工程名称 | 包名称 | 监造设备 | 监造内容 | 数量 | 监造方式 | 监造费合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 芜湖GIL管廊 | 芜湖GIL管廊设备监造 | 500kVGIL设备,5000A,63kA（SF6绝缘，隧道段） | 依据监造实施细则开展工作包括但不限于以下内容：a)编制监造大纲、监造实施细则；b)参加设联会和设计审核；c)全过程驻厂监造（包括附件出厂发运）；d）关键点见证；e)见证型式、出厂试验、专项试验等试验；f)提交监造信息和监造总结 | 20898单相米 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 500kVGIL设备,5000A,63kA（C4混合气体绝缘，隧道段） |  | 432单相米 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 500kVGIL设备,5000A,63kA（引接站工作竖井段） |  | 460单相米 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 500kVGIL设备,5000A,63kA（SF6绝缘，引接站户外地面段） |  | 430单相米 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 500kVGIL设备,5000A,63kA（C4混合气体绝缘，引接站户外地面段） |  | 320单相米 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 500kVGIL设备,5000A,63kA（备品） |  | 252单相米 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 500kV电流互感器，内置于GIL |  | 12台 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 500kV电压互感器，内置于GIL |  | 12台 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 500kV感应电流快速释放装置,C类,内置于GIL |  | 4组 | 驻厂监造 |  |
|  |  |  | 暖通系统 |  | 1套 | 关键点见证 |  |
|  |  |  | 低压电缆 |  | 1套 | 关键点见证 |  |
|  |  |  | 变电站监控系统,AC500kV |  | 1套 | 关键点见证 |  |
|  |  |  | 辅助监控系统,AC500kV（GIL管廊综合监测） |  | 1套 | 关键点见证 |  |
|  |  |  | 线路保护,AC500kV |  | 8套 | 关键点见证 |  |
|  |  |  | 线路保护,AC500kV |  | 8套 | 关键点见证 |  |
|  | 包1合计 |  |  |  | / | / |  |

注：1.该分项报价表适用于监造分标报价。

2.投标人根据招标技术规范书等文件所列监造设备逐项报价。

系统调试

系统调试报价明细表（包1）

招标编号：

分标名称：

包号：

投标人名称：

金额单位：万元人民币

| 包号 | 工程名称 | 招标范围 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 攀西、浙江环网、达拉特~蒙西、烟威（登州站升压）、招远核电送出、芜湖GIL管廊 | 攀西站 |  |  |
|  |  | 川南站 |  |  |
|  |  | 天府南扩 |  |  |
|  |  | 攀西-川南线路 |  |  |
|  |  | 川南-天府南（天府）线路 |  |  |
|  |  | 嘉兴站 |  |  |
|  |  | 宁绍站 |  |  |
|  |  | 温州站 |  |  |
|  |  | 莲都扩 |  |  |
|  |  | 兰江改造 |  |  |
|  |  | 安吉-练塘开断接入嘉兴线路 |  |  |
|  |  | 嘉兴-宁绍线路 |  |  |
|  |  | 宁绍-温州线路 |  |  |
|  |  | 温州-莲都 |  |  |
|  |  | 达拉特站 |  |  |
|  |  | 蒙西扩 |  |  |
|  |  | 达拉特-蒙西线路 |  |  |
|  |  | 登州升压站 |  |  |
|  |  | 海阳西-昌乐开断接入登州线路 |  |  |
|  |  | 登州扩 |  |  |
|  |  | 招远核电-登州线路 |  |  |
|  |  | 芜湖GIL管廊 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：招标公告需求一览表中有分项限价的包，投标报价时需填写分项报价。

科研

科研报价明细表（包1、包2）

招标编号：

分标编号：

包号：

投标人名称：

单位：万元人民币

| 科目名称 | 专题一 | 专题二 | 专题三 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.人工费 |  |  |  |  |  |
| （1）专职研究人员人工费 |  |  |  |  |  |
| （2）临时性研究人员人工费 |  |  |  |  |  |
| 2.设备费 |  |  |  |  |  |
| （1）仪器设备使用费 |  |  |  |  |  |
| （2）软件使用费 |  |  |  |  |  |
| 3.业务费 |  |  |  |  |  |
| （1）材料费 |  |  |  |  |  |
| （2）资料费 |  |  |  |  |  |
| （3）印刷出版费 |  |  |  |  |  |
| （4）知识产权费 |  |  |  |  |  |
| （5）会议费 |  |  |  |  |  |
| （6）差旅费 |  |  |  |  |  |
| （7）培训费 |  |  |  |  |  |
| 4.场地使用费 |  |  |  |  |  |
| （1）场地物业费 |  |  |  |  |  |
| （2）场地租金 |  |  |  |  |  |
| 5.专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费 |  |  |  |  |  |
| （三）外委支出费 |  |  |  |  |  |
| 1.外委研究支出费 |  |  |  |  |  |
| 2.仪器设备租赁费 |  |  |  |  |  |
| 3.外协测试试验与加工费 |  |  |  |  |  |
| （四）税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上项目按需填写，不发生可不填写。

工程保险

| 包号 | 包名称 | 工程名称 | 单项工程 | 分项报价 | 报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 陕西-河南工程保险 | 陕西-河南±800千伏直流输电工程 | 送端换流站、送端接地极和接地极线路、全段直流线路 |  |  |
|  |  |  | 受端换流站、受端接地极和接地极线路 |  |  |
| 包2 | 鲁苏背靠背工程保险 | 鲁苏背靠背联网工程 | 背靠背换流站 |  |  |
|  |  |  | 兰陵500千伏变电站扩建、山东境内500千伏线路 |  |  |
|  |  |  | 姚湖500千伏变电站扩建、江苏境内500千伏线路 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

决算审核

| 包号 | 包名称 | 工程名称 | 单项工程 | 分项报价 | 报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 陕西-河南工程决算审核 | 陕西-河南±800千伏直流输电工程 | 送端换流站、送端接地极和接地极线路、全段直流线路以及相关通信、二次系统工程 |  |  |
|  |  |  | 受端换流站、受端接地极和接地极线路以及相关通信、二次系统工程 |  |  |
| 包2 | 鲁苏背靠背工程决算审核 | 鲁苏背靠背联网工程 | 背靠背换流站以及相关通信、二次系统工程 |  |  |
|  |  |  | 兰陵500千伏变电站扩建、山东境内500千伏线路以及相关通信、二次系统工程 |  |  |
|  |  |  | 姚湖500千伏变电站扩建、江苏境内500千伏线路以及相关通信、二次系统工程 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## （三）商务指引文件

目录

按照下表中ECP上传路径上传文件，系统自动生成商务投标文件，中标人打印纸质版投标文件注意须包括目录内的完整内容。

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务偏差表 | 1.商务偏差表 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 批量维护商务部分-商务偏差表 |
| 法定代表人授权 | 2.法定代表人授权委托书（仅由委托代理人签署联合体协议书时适用），须附法定代表人身份证明 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 批量维护商务部分-法定代表人授权委托书（如有） |
| 联合体投标 | 3.联合体协议书 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 联合体投标批量设置 |
| 与国家电网公司系统人员关系 | 4.投标人与国家电网公司系统人员关系说明。 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 商务部分（附加） |
| 投标保证金 | 5.投标保证金 （1）投标保证金（年度保证金扫描件/电汇底联扫描件/保函正本扫描件/投标保证保险保单扫描件） （2）基本账户证明（企业基本账户开户许可证扫描件或由投标人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件（如采用电汇、保险方式）） （3）投标保证金明细表 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 商务部分-补充文件 |
| 安全质量事故情况 | 6.安全质量事故查询响应表 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 |  |
| 企业资质 | 7.企业资质情况 满足招标公告“资质要求”中所列每条的证明材料，包括但不限于有效企业资质等级证书扫描件； | 例：商务文件第一册第X页-第X页 |  |
| 项目关键人员配置承诺 | 8. 项目关键人员配置承诺函 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 |  |
| 企业信用信息公示报告 | 9.企业信用信息公示报告 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 |  |

格式

1.商务偏差表

商务偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定 的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 2.法定代表人授权委托书（仅由委托代理人签署联合体协议书时适用），须附法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：	手机：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

授权委托书（仅由委托代理人签署联合体协议书时适用）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签署联合体协议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年	月	日

3.联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成    	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 	（某成员单位名称）为	    （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。联合体牵头人除承担项目组织、协调工作外，还应承担项目主体性工作内容。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（请详细写明各成员职责分工，工程范围分工及界面分割，支付及履约等事项，特别注意招标公告资质，承担相应职责的成员单位应具备招标公告中要求的对应资质）

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

4.投标人与国家电网公司系统人员关系说明

【1.不存在相关情形的适用】截至投标截止日，本企业法人、出资人、高管中，不存在国家电网公司系统在职、离职、退休人员及其亲属（配偶、子女及其配偶）担任职务、投资入股，或者从事、代理与原任职企业经营业务相关的经营活动。

（1）上传路径：投标工具-商务文件-选择分标-按钮“编辑”-页签“商务部分（附加）”-按钮“维护”

（2）格式要求：选择“不存在”，并上传说明，格式如上。

【2.存在相关情形的适用】截至投标截止日，本企业法人、出资人、高管中，存在国家电网公司系统在职、离职、退休人员及其亲属（配偶、子女及其配偶）担任职务、投资入股，或者从事、代理与原任职企业经营业务相关的经营活动。

（1）上传路径：投标工具-商务文件-选择分标-按钮“编辑”-页签“商务部分（附加）”-按钮“维护”

（2）格式要求：选择“存在”，并填写上传可编辑版EXCEL说明表（请勿保护工作表），格式见如下压缩包文件：

（3）填写示例：

| 企业名称 | 本企业人员基本信息 |  |  |  |  |  | 国家电网公司系统人员基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员姓名 | 性别 | 身份证号 | 职务 | 任职时间 | 与国网公司系统人员关系 | 人员姓名 | 性别 | 身份证号 | （曾）任职单位名称 | 职务 | 任职状态（在职/非在职） | 离职/退休时间 |
| xxx公司 | 张三 | 男 | xxxxxxx | 董事长 | 202x.x.x至今 | 本人 | 国家电网公司组织批准和委派行为 |  |  |  |  |  |  |
| xxx公司 | 李四 | 女 | xxxxxxx | 法人 | 202x.x.x至今 | 配偶 | 王五 | 男 | xxxxxxx | 国网xxxx公司 | xx部门主任 | 非在职 | 2022.6.30退休 |
| 1.本表的人员只统计企业法人、出资人、高管涉及的具体情形。高管指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书等人员。 2.与国网公司系统人员关系，应具体填写“本人”、“配偶”、“子女”、“子女配偶”。 3.国家电网公司系统：包含国家电网有限公司及其所属单位。 4.任职状态为非在职的，应填写离职或退休的具体时间。 5.若属于“国家电网公司组织批准和委派行为”的情形，参考示例填写。其他情形正常填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.投标保证金

投标保证金银行保函

开具日期：__________________

致：______________［招标代理机构］

本保函作为_______________［投标人名称］［以下简称“投标人”］对_______________［招标代理机构］［招标编号］的投标邀请提供_______________［工程名称］的投标保证金银行保函。

_______________［保函开具银行名称］无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为［金额数和币种］保证金：

（1）在提交投标文件截止时间后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人拒绝按招标文件的规定和投标文件的承诺签订合同的；

（3）中标人未按招标文件规定提交履约保证金的；

（4）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；

（5）投标人串通投标或有其他违法行为的；

（6）法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的。

我行同时无条件、不可撤销地具结保证本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的中标人未在规定的期限内支付招标服务费的书面通知，我行立即无追索的、按实际应支付招标服务费金额向贵方支付保证金，最多不超过［本保函确定的金额数和币种］。

本保函自开标之日起［］日（日历日）内有效，并在贵方和投标人书面同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需书面通知本行即可。

出函银行名称（盖章）：

负责人签字：

签发日期：

投标保证保险（责任要求）

投标人自行选择保险公司投保，约定由保险公司承担所承保投标人投标违约行为的赔偿。投标人须将保单，递交给招标人，保单须包含以下内容或约定：

一、保险险种：投标保证保险

二、被保险人：国网物资有限公司

三、保险金额：应缴纳的投标保证金金额

四、绝对免赔额： 0元

五、保险期间：

【说明】保险期间须满足招标文件要求的投标有效期要求。

六、保单保费来源：保险公司必须核实保单保费是否从企业基本账户转出，请注明保单保费是否从投标人企业基本账户支付，未注明相关信息或注明保费未从投标人企业基本账户支付，视为提交的投标保证金无效。

（样例：本保单保费是从投标人企业基本账户支付。）

七、其他：保单上必须注明招标项目名称和招标项目编号（年度保单除外）。

八、特别约定：

（一）按照招标文件的规定，下列情形也属于本保单承保范围：

1.投保人在投标截止时间后撤销其投标文件、或主动对投标文件提出实质性修改；

2.投保人接到中标通知后，拒绝按招标文件的规定和投标文件的承诺签订合同；

3.投保人中标后不按照招标文件要求交纳履约保证金；

4.投保人与其他投标人相互串通投标、投保人有弄虚作假或其他投标违法行为的；

5.法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的；

6.投保人未按招标文件约定及规定时限向被保险人支付招标代理服务费的。

（二）按年度投保投标保证保险的，提交投标文件的截止日期在保险期间内的属于保险人承保范围；提交投标文件的截止日期不在保险期限内的，不属于保险人承保范围。

（三）保险起保日前，投保人可自行办理批改或退保；保险起保日后，投保人须提交经被保险人书面盖章同意的证明材料后，保险公司方能办理批改或退保，如保险公司未按本条规定办理批改或退保的，保险公司承担由此带来的一切赔偿责任。

（四）发生保险事故时，由被保险人向保险公司报案并提供索赔材料，保险公司应在一个月内、无条件的向被保险人支付赔款，赔款金额为出险标包的保险金额总额；当年发生的索赔案件，保险人须在本自然年度内赔付至被保险人并结案；若投保人未缴纳保费，保险公司不得以投保人未缴纳保费拒绝支付赔款。

（五）发生保险事故后，被保险人索赔时，仅需提供以下材料：1.《保险单》；2.《索赔申请书》；3.招标文件（仅需提供与保险索赔相关的部分）；4.投标文件（仅需提供与保险索赔相关的部分）；5.被保险人出具的保险事故发生的证明文件。

基本账户证明

（此处粘帖企业基本账户开户许可证扫描件或由投标人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件）

投标保证金明细表（格式）

| 招标编号 | 分标编号 | 包号 | 保证金金额/保单承诺赔付金额 （万元） | 汇款流水号/保函编号/保单号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标作否决投标的处理。

2.对于提交电汇、银行保函、投标保证保险的投标人，按以上格式编制投标保证金明细表。对于未提供保证金明细表或所提供的明细表内容不全的、所提供的明细表内容表达描述模糊不清的，招标人将按照项目招标编号、分标编号、包号顺序核定。

3.提供国家电网有限公司集中招标采购年度投标保证金的，无需提供此表格。

6.安全质量事故查询响应表（适用于设计、监理类）

请投标人根据招标公告安全质量要求填写下表并承诺内容真实，若此处提供虚假信息且经查证属实的，根据招标文件规定的否决情形处理。

开标日前三年内投标人安全事故情况统计表

| 序号 | 发生时间 （年月日） | 事故概况 | 死伤情况 | 招标人事故快报/舆情通报文号 | 政府调查报告或招标人调查结果通报文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1.投标人应如实填报安全事故情况；

2.对每一起安全事故，应附招标人事故快报/舆情通报及政府或招标人调查结果报告/通报全文，事故还未产生调查结果的，调查结果文号列可填写“暂无”。

3.如近三年无事故，可不提供上表，仅提供近三年无伤亡事故年报及工程质量情况年报或季报，或本单位或上级部门提供的无事故和质量情况证明文件。

7.企业资质情况
本页应附以下材料：

①有效的企业营业执照（副本）和组织机构代码证扫描件（按照“三证合一”或“五证合一“登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

②满足招标公告“资质要求”中所列每条的证明材料，包括但不限于有效企业资质等级证书扫描件；

8. 项目关键人员配置承诺函（招标公告要求专职不得兼任均需提供）

项目关键人员配置承诺函（适用于监理类）

本公司在国家电网有限公司              （公告中的招标项目名称）投标中承诺：

本公司投标中拟任项目总监未在其他在建工程担任项目总监，也未在已确定中标但未开始实施的工程项目上担任项目总监。

同时承诺如我公司中标，拟任项目总监及其他招标资格条件中不允许兼任的其他人员，在项目执行期间专职，不在其他项目兼任。若有虚假，一经查实，愿意承担由此引起的一切责任。

项目关键人员配置承诺函（适用于其他服务）

本公司在国家电网有限公司              （公告中的招标项目名称）投标中承诺：

本公司投标中拟任XX人员未在其他在建工程担任XX人员，也未在已确定中标但未开始实施的工程项目上担任XX人员。

同时承诺如我公司中标，拟任XX人员及其他招标资格条件中不允许兼任的其他人员，在项目执行期间专职，不在其他项目兼任。若有虚假，一经查实，愿意承担由此引起的一切责任。

- 企业信用信息公示报告

投标人需提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含 “列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的查询结果，查询结果应为网站自动生成的PDF报告的打印版，报告首页的“报告生成日期”为开标日前一个月内。联合体投标的，联合体所有成员方应分别出具。

- 商务文件第二册

目录

ECP上传路径为：与报价文件打包为zip文件在工程量清单模块按包上传。

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分细则逐条逐项应答 | 1.企业获奖 （1）优质工程获奖情况 （2）企业创新获奖情况 | 例：商务文件第二册第X页-第X页 | 工程量清单 |
| 商务评分细则逐条逐项应答 | 2.绿色发展规划应答 | 例：商务文件第二册第X页-第X页 |  |
| 商务评分细则逐条逐项应答 | 3.绿色管理应答 | 例：商务文件第二册第X页-第X页 |  |
| 其他 | 4.其他文件 （1）基本情况表； （2）近年财务状况； （3）近年发生的诉讼及仲裁情况； （4）投标人认为需要加以说明的其他商务内容； | 例：商务文件第二册第X页-第X页 |  |

格式

1.企业获奖

（1）优质工程获奖情况

优质工程获奖情况表

| 获奖项目名称 | 等 级 | 颁发机构 | 颁发时间 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）企业创新获奖情况

企业创新获奖情况表

| 获奖项目名称 | 奖项名称 | 颁发机构 | 颁发时间 |
| --- | --- | --- | --- |

2.绿色发展规划应答

投标人应对于“商务评分标准”中“绿色发展规划”评审项进行响应，并提供相关证明材料。包括但不限于企业的绿色发展顶层规划。

3.绿色管理应答

投标人应对于“商务评分标准”中“绿色管理”评审项进行响应，并提供相关证明材料。包括但不限于企业响应国家“双碳”战略目标，节能减排、绿色管理等方面开展的工作举措，取得政府绿色技术认证，质量、环境、能源、健康安全等体系的证明文件、企业发布ESG报告。

4.其他文件

（1）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不 同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）近年财务状况

投标人需提供第二章投标人须知前附表第3.5.2条规定年份的财务会计报表审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表，其他报表无需提供。

如因国家重大政策（机构）调整造成无法提供的，可提供上级单位出具的关于投标人财务状况的证明文件，并附国家相关政策文件。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况。

注：对于出具财务会计报表的会计师事务所或审计机构，仅需提供该机构的资质证书，不需提供该机构其他无关文件。

（3）近年发生的诉讼及仲裁情况

本页应说明投标人败诉的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

（4）投标人认为需要加以说明的其他商务内容

工程保险分标

（1）承保能力情况

截止日期：

| 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |
| 公积金 |  |  |
| 注册资本金与公积金之和 |  |  |
| 电网项目工程险的最大承保能力 |  | （需说明计算方法） |
| 能够承接本项目的最高份额 |  |  |
| 其它需说明事项 |  |  |

说明：表中所填数据均为截止应答前一个月的最新数据。

（2）偿付能力情况

| 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 认可资产总额 |  |  |
| 认可负债总额 |  |  |
| 保监会要求的最低资本 |  |  |
| 综合偿付能力充足率 =（认可资产-认可负债）/最低资本 |  |  |
| 其它需说明事项 |  |  |

说明：表中所填数据均为截止应答前一个月的最新数据。

（3）出单机构经营保险业务许可证、服务机构经营保险业务许可证

每家保险公司指定一家出单机构负责为本项目办理出具保单与批单、收取保费、支付经纪佣金相关工作。

（4）履约评价情况

以往投标、履约情况，是否存在用户投诉情况，可附业主评价证明材料。

## （四）技术指引文件

- 技术文件第一册

目录

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术偏差表 | 1.技术偏差表 | 例：技术文件第一册 第X页-第X页 | 技术部分-技术偏差表 |
| 投标人业绩及关键人员要求 | 2.资质业绩技术评审清单 | 例：技术文件第一册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |
| 企业业绩情况 | 3.企业业绩情况 （1）近年完成的类似项目情况 （2）正在设计和新承接的项目情况 | 例：技术文件第一册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |
| 项目关键人员简历及证明材料 | 4.项目关键人员简历及证明材料 | 例：技术文件第一册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |

格式

- 1.技术偏差表

技术偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定 的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 2.资质业绩技术评审清单及证明材料（工程保险不适用）

（1）资质业绩技术评审清单包括企业业绩评审、关键人员资质业绩评审，业绩评审包括近年完成的类似项目情况及正在开展和新承接的项目情况，业绩需满足招标公告业绩的基本要求。

为进一步减少各位投标人在编制投标文件过程中，错附、漏附招标文件关键响应要求材料的情况，本项目特编制各类分标的招标文件清单（格式如下），以指导各位依序完成投标文件编制，并保证响应材料的完备性。

本表格仅填写符合招标公告专用资格要求的资质业绩，要求完整填报各项业绩的工程名称、关键时间、电压等级等关键信息，并与正文中的证明材料相匹配。若投标人因表中内容与证明材料不一致产生的否决，责任自负。

（监理及其他服务）

（注：勿删除、改动表头内容、格式，递交Excel可编辑版）

（2）资质业绩证明材料

近年完成的类似项目以竣工验收证书（送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等材料）签发时间为依据，正在开展和新承接的项目以合同签订时间为依据。应附所有列出项目的合同原件的关键部分的扫描件（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等），必要时将要求投标人提供合同原件。完成的类似项目同时提供工程验收证明文件（送变电工程启动竣工验收证书，或交接证书，或验收证书，或业主证明等）扫描件。

3.企业业绩情况

企业业绩情况仅填写符合第三章评标办法中技术评分标准的业绩，资质业绩技术评审清单及证明材料符合技术评分标准的业绩需填写在项目情况表，已提供证明材料的无需重复提供证明材料。

##### 【监理类】

（1）近年完成的类似项目情况

1）近年完成的类似项目情况表

（本页应按下表填报投产工程的业绩情况，投产工程业绩以竣工验收证书（送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等材料）签发时间为依据，工程业绩涵盖评分办法内容。）

近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 工程名称 | 工程电压等级 | 工程规模 |  | 竣工 时间 | 承包范围 | 业主单位 （项目法人） | 业主单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变电站座数 | 线路建设规模（折单公里） |  |  |  |  |
| 规模合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）证明材料

（本页应附所有列出项目的中标通知书、合同原件的关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、关键条款等）的扫描件及其他证明材料，必要时将要求投标人提供合同原件，同时提供工程验收签证证明文件（送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等）扫描件）

（2）正在监理和新承接的项目情况

1）正在监理和新承接的项目情况表

（本页应按下表填报在建工程的业绩情况，在建工程业绩以合同签订时间为依据，工程业绩涵盖评分办法内容。）

正在监理和新承接的项目情况表

| 序号 | 工程名称 | 工程电压等级 | 工程规模 |  | 合同签订时间 | 承包范围 | 业主单位 （项目法人） | 业主单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变电站座数 | 线路建设规模（折单公里） |  |  |  |  |
| 规模合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）证明材料

（本页应附所有列出项目的中标通知书、合同原件的关键部分的扫描件（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等），必要时将要求投标人提供合同原件。）

##### 【其他服务类】

1、除工程保险外其他服务类

（1）企业业绩情况表

本页应按下表填报业绩情况，完工工程业绩以验收证书（送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等材料）签发时间为依据；在建工程业绩以合同签订时间为依据。

近年完成的及正在承接的企业业绩情况表

| 序号 | 合同名称 | 签订 时间 | 完工 时间 | 承包范围 | 业主单位 （项目法人） | 业主单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：未完工工程，可不填写完工时间。

（2）证明材料

本页应附完工工程的合同原件的关键部分的扫描件（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等），必要时将要求投标人提供合同原件。同时提供工程验收证明文件（送变电工程启动竣工验收证书，或交接证书，或验收证书，或业主证明等）扫描件。

在建工程的项目的中标通知书或合同原件的关键部分的扫描件（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等），必要时将要求投标人提供合同原件。

2、工程保险分标

（1）工程承保经验

（工程保险）

列示电力工程保险项目承保经验，格式见下表，包括但不限于以下内容。

货币单位：亿元

| 电力工程承保经验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投保人 | 保险期限 | 保险金额 A | 承保份额 B | 承保保额C=A*B |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... | ... | ... | ... |  |

注：1.对于业绩统计，应出具保险合同原件（包括封面、签章页和包含保险金额和承保份额的合同页）的扫描件件及其他证明材料（合同内容只含有招标公告要求提供的部分内容时，需提供的其他证明材料）。

2.按照承保保额从高到低列示。

3.项目数量不超过30个。

（2）工程理赔经验

列示电力工程保险理赔经验，格式见下表，包括但不限于以下内容。

| 电力工程理赔经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 被保险人 | 索赔金额（万元） | 出险原因 | 报案时间 | 赔付金额（万元） | 赔付时间 | 主承保/共保 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：1.对于业绩统计，应提供赔款计算书及支付凭证复印件等证明文件。

2.报案日期指被保险人向保险公司报案的日期，赔付日期指保险公司支付赔款的日期，赔付周期是指接到报案日期与赔付日期之间的间隔，以天为单位。

3.按照赔付金额从高到低列示。

4.项目数量不超过30个。

4项目关键人员简历及证明材料

- 项目关键人员业绩及奖项情况仅填写符合第三章评标办法中技术评分标准的业绩，资质业绩技术评审清单及证明材料提供的符合技术评分标准的业绩需填写在项目情况表，已提供证明材料的无需重复提供证明材料。

- 【监理类】

项目管理机构其他人员组成表

| 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 拟任包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 正式职工/社会化用工 |  |

注：本表应包含投标人拟任的除项目关键人员以外的角色配置情况。

项目关键人员简历及证明材料

1）项目总监简历及证明材料

项目总监简历表

| 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  | 学历 |  |  |
| 职称 |  | 资格证书 |  | 证书编号 |  |  |
| 计划入场时间 |  | 计划退场时间 |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 |  | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |

项目总监应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

- 国家注册监理工程师证书扫描件（含证书编号页）；

- 身份证扫描件；

- 投标截止日前2个月内开具的社会保险扫描件，或与投标人签署的劳动合同，或其他证明材料。社会保险由上级主管单位统一缴纳的，可提供由上级主管单位出具的统一缴纳证明，证明中应包含拟任关键人员姓名及身份证号；

- 上表所有列出每一项业绩的证明材料，包括但不限于：合同协议书，或合同正文，或任职证明，或业主证明，或其他证明材料扫描件。每项业绩均需附业绩证明材料，证明材料中必须能够体现本人姓名以及任职项目职位等信息。

2）（项目）安全总监简历及证明材料（若有）

项目安全总监简历表

| 项目安全总监、安全副总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 身份证号 |  |  | 学历 |  |  |
| 职称 |  |  | 计划入场时间 |  |  | 计划退场时间 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 工程名称 |  | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |  |
| 注： 应列出招标公告中要求的业绩及工作经历。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目安全总监应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

（1）身份证扫描件；

（2）如下资质证明其中之一：注册安全工程师或注册监理工程师证书或中级及以上专业技术职称证书扫描件（含证书编号页）。

（3）上表所有列出每一项业绩的证明材料，包括但不限于：合同协议书，或合同正文，或任职证明，或业主证明，或其他证明材料扫描件。每项业绩均需附业绩证明材料，证明材料中必须能够体现本人姓名以及任职项目职位等信息。

- 安全监理师简历及证明材料

- 安全监理师简历表

| 安全监理师 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 身份证号 |  |  | 学历 |  |
| 职称 |  |  | 计划入场时间 |  |  | 计划退场时间 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 工程名称 |  | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 注：应列出招标公告中要求的业绩及工作经历。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 安全监理师应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

（1）身份证扫描件；

（2）如下资质证明其中之一（举例如下，具体以招标公告资质要求为准）：

注册安全师或注册监理工程师证书或中级及以上专业技术职称证书（含证书编号页）扫描件。

（3）上表所有列出每一项业绩的证明材料，包括但不限于：合同协议书，或合同正文，或任职证明，或业主证明，或其他证明材料扫描件。每项业绩均需附业绩证明材料，证明材料中必须能够体现本人姓名以及任职项目职位等信息。

- 专业监理师简历及证明材料

专业监理师简历表

| 专业监理师（专业名称： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 身份证号 |  |  | 学历 |  |
| 职称 |  |  | 计划入场时间 |  |  | 计划退场时间 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 工程名称 |  | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 注： 应列出招标公告中要求的业绩及工作经历。 |  |  |  |  |  |  |  |

专业监理师应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

- 身份证扫描件；

- 如下资质证明其中之一（举例如下，具体以招标公告资质要求为准）：

- 1）注册监理工程师资格证书扫描件；2）中级及以上职称证书扫描件

- 上表所有列出每一项业绩的证明材料，包括但不限于：合同协议书，或合同正文，或任职证明，或业主证明，或其他证明材料扫描件。每项业绩均需附业绩证明材料，证明材料中必须能够体现本人姓名以及任职项目职位等信息。

【其他服务类】

项目负责人及其他主要人员资质情况

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事同类项目年限 |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 工程电压等级 | 建设规模 | 合同签订日期/ 竣工日期 | 担负的技术职务 | 获奖情况 |  |

项目负责人应附证明材料（所提供材料需包含技术评分标准要求）：

（1）资质证书扫描件（含有效期页、证书编号页等关键信息页）；分标环评水保须提供环境影响评价工程师注册截图；分标科研须提供有效的资格证书，对投标人出具的本单位任职文件不予认可。

（2）身份证扫描件

（3）劳务合同或单位社保参保证明扫描件

（4）业绩证明材料。提供合同协议书扫描件，或业主证明文件，或投标人出具的加盖公章的证明任职的其它书面材料扫描件。

项目其他主要人员简历表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目其他主要人员应附证明材料（所提供材料需包含技术评分标准要求）：

（1）资质证书扫描件（含有效期页、证书编号页）（如需）

（2）身份证扫描件（如需）

（3）劳务合同或单位社保参保证明扫描件（如需）

（4）业绩证明材料。提供合同协议书扫描件，或业主证明文件，或投标人出具的加盖公章的证明任职的其它书面材料扫描件。

- 技术文件第二册

#### 【监理类】

目录

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分标准逐条逐项应答 | 1.技术评分标准逐条逐项应答 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |
| 其他 | 2.监理大纲 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 3.总监陈述 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 4.监理管控应答 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 5.拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 6.投标人认为需要加以说明的其他技术内容 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 7.投标图纸、专题报告（如有） | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |

格式

1.技术评分标准逐条逐项应答

投标人对照招标文件第三章评标办法“前附表之四：技术评分标准”的内容，逐条逐项应答。对于在投标文件其他部分已经响应的内容，投标人仅应答投标文件相应章节名称；对于“技术评分标准”中要求评审，且未在投标文件其他部分响应的内容，投标人应逐条逐项进行应答，并按照招标文件要求提供相关证明材料。

例如：

1.工程实施条件分析

投标人应答：

例，“见《项目监理大纲》 1.对工程建设目标的理解”。

2.项目监理总体策划

投标人应答：

例，“见《项目监理大纲》 2.....”。

3.......

投标人应答：

......

2.监理大纲

具体要求见技术规范书。

3.总监陈述（格式自拟）

4.监理管控应答

投标人对照招标文件评标办法前附表中“技术评分标准”的监理管控应答，应答内容包括但不限于工程监理过程应用可视化手段、施工现场进行全方位智能管控手段或措施等。

5.拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.投标人认为需要加以说明的其他技术内容（包括不限于技术规范书其他要求响应的内容，技术评分标准逐条逐项应答已做响应的无需重复提供）

7.投标图纸、专题报告（如有）

- 【其他服务类】

目录

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分标准逐条逐项应答 | 1.技术评分标准逐条逐项应答 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |
| 其他 | 2.投标人认为需要加以说明的其他技术内容 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 3.投标图纸、专题报告（如有） | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |

格式

- 1.技术评分标准逐条逐项应答

投标人对照招标文件第三章评标办法“前附表之四：技术评分标准”的内容，逐条逐项应答。对于在投标文件其他部分已经响应的内容，投标人仅应答投标文件相应章节名称；对于“技术评分标准”中要求评审，且未在投标文件其他部分响应的内容，投标人应逐条逐项进行应答，并按照招标文件要求提供相关证明材料。

以某服务类分标为例：

- 相似工程业绩

投标人应答：

例，“见技术投标文件 3.企业业绩情况”。

- 工作方案

投标人应答：

例，“见技术投标文件 ...”。

- ......

投标人应答：

......

2.投标人认为需要加以说明的其他技术内容（包括不限于技术规范书其他要求响应的内容，技术评分标准逐条逐项应答已做响应的无需重复提供）

工程保险分标

（1）保险方案差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应答人要招标文件和投标文件中的保险方案及条款部分所有差异之处统一填写到本表中，虽在招标文件中其它部分写明不同之处但未填入本表的，视为应答人同意招标文件中保险方案及条款。

## （2）保险公司基本服务要求差异表

| 序号 | 招标文件中对应项目 | 投标中对应项目 | 差异 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：保险公司要将招标文件的 “基本保险服务要求”、“项目服务承诺”部分的所有差异之处统一列入本表中，如未列入视为同意并承诺提供不低于基本服务要求的保险服务。
（3）针对本项目的风险认识、项目风险管理规划及措施

项目风险的认识

对本项目面临的风险应进行分类识别、分析。

项目风险管理规划及措施

针对本项目特点及投保险种，提出切实可行的风险管理规划及措施。

（4）再保情况简介

| 项目 | 简要介绍 |
| --- | --- |
| 合作的主要再保险公司 | 需列明合作公司名称及由国内外知名评级机构评定的资信等级 |
| 合作的主要再保险经纪公司 |  |
| 再保险合同签署情况说明 | 包括但不限于以下内容： 1.主要再保安排方式 2.合作的再保险公司 3.再保合约覆盖的险种和风险类型 |

说明：表中所填数据均为截止应答前一个月的最新数据。

（5）针对本项目的再保安排说明

| 项目 | 简要介绍 |
| --- | --- |
| 该项工程危险单位划分的基本原则 |  |
| 该项工程划分危险单位情况 |  |
| 合同分保情况 |  |
| 临时分保情况 |  |
| 针对本项目再保险安排其它需说明事项 |  |

说明：表中所填数据均为截止应答前一个月的最新数据。

## （6）项目服务保证

项目服务方案应按照招标文件中规定的项目，结合实际，制定具体的工作实施方案。

项目保险服务方案所述内容应包括（但不限于）以下方面：

1）服务团队保证

1.项目服务团队构成

2.服务小组人员职责、主要工作内容及联系方式

3.服务小组主要成员工作经历说明

4.其他方面附加内容

项目负责人配置一览表

投标人全称：_______________

| 序号 | 分标 编号 | 分标 名称 | 包号 | 项目负责人 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 本表应按分标为单位填写，包含投标人所投所有包的项目关键人员配置信息。

2. 本表应按包号从小到大顺序填写。每包填写一行。

3. 如出现拟任人员有重名的情况，请在姓名栏以字母区分，例如“张三A”和“张三B”。

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事同类项目年限 |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 工程电压等级 | 建设规模 | 合同签订日期/ 竣工日期 | 担负的技术职务 | 获奖情况 |  |

项目负责人应附证明材料（所提供材料需包含资格条件要求及评分标准要求）：

（1）资质证书扫描件（含有效期页、证书编号页），包括但不限于电力专业工程师或造价师。

（2）身份证扫描件（如需）。

（3）劳务合同或养老保险扫描件（如需）。

（4）业绩证明材料。提供合同协议书扫描件，或业主证明文件，或投标人出具的加盖公章的证明任职的其它书面材料扫描件。

项目其他主要人员简历表

| 姓名 | 职务 | 所在机构 | 专业技术职称 | 在项目组中的职务 | 主要职责范围 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：保险公司须在此表中列明项目领导小组、专项服务小组及现场服务小组人员的情况。

2）客户投诉处理机制

1.投诉受理联系人及联系方式

2.投诉受理流程

3.投拆案件的奖惩制度

3）保险培训服务

在保险合同有效期内，保险人和保险经纪人共同协助被保险人做好保险培训工作，就本项目制定保险培训工作计划如下：

保险培训工作计划表

| 序号 | 培训时间 | 培训地点 | 培训对象 | 培训内容 | 保险培训 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明：1.培训时间精确到月； 2.由于培训地点和培训对象不同，允许培训内容有重复。 |  |  |  |  |  |

4）防灾防损服务

在保险合同有效期内，根据被保险人行业特点及自然条件变化情况，保险人对被保险人提供防灾防损计划如下：

防灾防损工作计划表

| 序号 | 时间 | 实施地点 | 工作内容 | 工作成果 | 防灾防损 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明：1.时间精确到月； 2.工作成果指工作内容实施后，提交给被保险人的书面文件名称。 |  |  |  |  |  |

（7）专项服务

在保险合同有效期内，保险人提供重大自然灾害预警、参加联席会议制度、定期出险赔付分析、编制保险服务手册等专项服务，专项服务工作计划如下：

专项服务工作计划表

| 序号 | 时间 | 实施地点 | 工作内容 | 服务效果 | 专项服务 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明：1.时间精确到月； 2.服务效果是指通过工作实施，能达到的预期服务效果。 |  |  |  |  |  |

（8）其它服务

项目服务人员情况表

| 姓名 | 职务 | 所在机构 | 专业技术职称 | 在项目组中的职务 | 主要职责范围 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：保险公司须在此表中列明项目领导小组、专项服务小组及现场服务小组人员的情况。

（9）项目理赔承诺

项目理赔承诺

应按招标文件中规定的项目，结合实际，制定具体的工作实施方案。

（一）理赔流程（附理赔流程图）

（二）理赔资料清单

（三）按专项理赔处理通道、理赔时效、理赔政策、预付赔款支付、聘请保险公估人及其费用等方面阐述理赔服务承诺。

3.投标图纸、专题报告（如有）

- 投标文件封面、封套格式

（一）纸质正本封面格式

国家电网有限公司			（批次项目名称）招标

（招标编号：0711-                  ）

开标文件正本/报价文件正本/商务文件正本/技术文件正本…

（分标名称： ）

（包号： ）

本文件共 册，此为第 册

投标人：（盖单位公章）

地址：

联系人：

联系方式：

年 月 日

- （二）邮寄清单

| 国家电网有限公司20XX年第XX批采购（特高压项目第X次服务招标采购）-邮寄清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标编号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 文件题名 | 中标人 | 页数 | 成文日期 |
| 1 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 开标文件 | XX公司 | xxx | 20230919 |
| 2 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 报价文件 | XX公司 | xxx | 20230919 |
| 3 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 商务文件 | XX公司 | xxx | 20230919 |
| 4 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 技术文件（第一册） | XX公司 | xxx | 20230919 |
| 5 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 技术文件（第二册） | XX公司 | xxx | 20230829 |
| 6 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 技术文件（第三册） | XX公司 | xxx | 20230919 |