合同条款差异对比表

分标名称：设备监造

| 设备监造 合同版本：《SGTYHT/23-GC-018监造服务委托合同》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 范本表述 | 修改后表述 | 备注 |  |
|  | 专用合同条款 1.11 | 1.11 设备材料采购合同名称及编号如下： | 修改： 1.11 本条不适用。 |  |  |
|  | 专用合同条款 1.17、1.18、1.19（新增） | 无 | 增加： 1.17出资单位： 地址： 邮编： 电话： 传真： 1.18驻厂监造组长是指由监造单位派出驻厂监造组的负责人。 1.19 重大问题包括重大质量问题、进度和其他违约行为。 （1）重大质量问题：在设备生产制造过程中，发生的整改难度较大、造成停工或整改周期较长，甚至对设备预期功能、交货期造成较大影响的质量不合格或质量缺陷，主要包括但不限于下列情况： a.制造厂擅自改变订货合同规定的原材料、组部件、外协件配套制造厂或规格型号，或采用劣质的主要原材料、组部件、外协件； b.在设备生产制造过程中，制造厂的管理或生产环境失控，明显劣化的； c.设备出厂试验不合格； d.需要较长时间才能修复，影响交货进度的。 （2）进度问题主要包括：交货期不能满足要求；预见的可能出现的延误等。 （3）其他违约行为主要包括擅自转包、分包，制造厂产品质量管理存在不能保证产品质量的漏洞，制造厂不配合监造工作，对监造过程中发现的问题整改不积极等。 |  |  |
|  | 专用合同条款 3.1 服务范围： | 3.1 服务范围： | 补充： 3.1服务范围： 3.1.1 监造单位对制造商的所列设备材料的产品设计、原材料及组部件、制造、试验、试组装、包装、发运和交货期等方面进行监督检查，本合同监造方式为驻厂或关键点监造，并辅以抽检的方式。 3.1.2 本合同监造设备范围及所采用的监造方式见《附件一：监造设备材料明细表》。 1）驻厂监造的主要工作包括：a）参与主设备的设计评审；b）审查供应商质管体系及运行情况；c）查验主要生产工序的生产工艺设备、操作规程、检测手段、上岗资质、环境等；d）查验原材料/组部件质量证明文件、试验/检验报告，并与实物核对，必要时进行第三方检测；e）现场见证关键工序；f）查验采用的新技术、新材料、新工艺的实施；g）见证装配、试验各阶段过程；h）见证出厂发运情况。 2）关键点见证的主要工作包括：a）审查供应商质管体系及运行情况；b）查验主要生产工序的生产工艺设备、操作规程、检测手段、上岗资质、环境等；c）查验原材料/组部件质量证明文件、试验/检验报告，并与实物核对，必要时进行第三方检测；d）现场见证关键工序；e）查验采用的新技术、新材料、新工艺的实施；f）见证装配、试验、出厂发运过程。 3.1.3 监造单位在设备监造实施细则（方案）中明确抽检方案，明确检测时间、取样方法及检测方法，并组织开展抽样检测工作。 |  |  |
|  | 专用合同条款3.2 服务内容（新增） | 无 | 增加： 3.2 服务内容 通用条款3.2.1 质量控制修改为： （1）对制造单位的质量管理体系和有关的技术资料进行审查。明确制造商质量保证管理工作的范围和边界；审查制造商质量管理体系、安全、环境、计量认证证书是否在有效期内；审查制造商质量手册、程序文件、作业指导书是否满足变电站设备质量管理和产品实现全过程的要求；审查制造商质量管理体系运行的有效性；审查外购原材料和配件的质量文件以及供应商的资质认证。要求/建议制造单位澄清或纠正，以预防根本性的质量缺陷。 （6）在制造现场对监造设备材料主要及关键组配件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认，并按监造合同要求开展抽检等质量监督活动，必要时对原材料和组部件进行延伸监造； （7）监督制造单位的设备材料装配和整体试验等过程；对产品试验条件进行适应性评估：检查所有试验设备和试验方法是否满足试验标准和合同有关技术规范的要求，检查制造商试验室资格认证情况和试验人员资质，检查工厂试验现场可能存在的潜在风险；对检测结果进行评估：评估每一个检测是否符合有关标准包括行业标准、国家标准以及国际标准的技术要求，评估每一个检测的正确性并检查是否符合合同的技术要求。 （12）监造单位依据情况可约请制造商分阶段召开联席会，总结当前状况，提出在检查过程中发现的问题，并确认这些问题已经被采纳和解决，以书面形式向项目单位提交文件。 （13）检查主供应商及各级原材料供货商生产过程和生产线的状况以及试验室资质是否满足产品生产和试验的要求。 （14）监督产品设计方案的落实情况，严格监督有关设计变更、修改设计图纸的审批工作。如发现问题应督促供应商及时解决并备案，尤其出现重大意见分歧，应及时以书面方式向项目单位反映，并提出改进意见。 （15）监造单位应选派业务能力强、专业知识扎实、经验丰富的人员参加制造商现场服务检查。 通用条款3.2.2 进度控制修改为：严格审查被监造单位编制的生产进度网络计划。根据设备材料采购合同中的设备材料交货期要求，随时掌握监造设备材料设计、排产、加工、装配、试验及包装发运的进展情况，督促制造单位按合同要求如期履约。当实际工期与合同工期不一致时，在7日内通知甲方。 |  |
|  | 专用合同条款 4.1.3（新增） | 无 | 增加： 通用条款4.1.3修改为：有权依据本合同对乙方的工作进行监督和检查，有权对监造组的组织机构人员资质进行审查，对工作不称职的项目总监有权要求更换。有权对乙方派出的出国监造人员进行审核，对相关业务、专业不对称的人员有权要求进行更换。 |  |
|  | 专用合同条款 4.1.6 | 4.1.6 监造报告的具体要求： | 补充： 4.1.6 监造报告的具体要求： 乙方应按照甲方监造管理大纲要求及时报送设备监造周报、即时报、设备监造总结。 |  |
|  | 专用合同条款4.2.1 | 4.2.1 甲方代表： 地址：。 邮编：。 电话：。 传真：。 | 补充： 4.2.1 甲方代表： 地址：北京市西城区南横东街8号都城大厦810 邮编：100052 电话：010-63411146 |  |
|  | 专用合同条款4.2.3 | 4.2.3 甲方应向乙方免费提供文件资料的时间、方式、数量及回收、保密要求如下： 时间：。 方式：。 数量：。 回收：。 保密：。 | 补充： 4.2.3甲方应向乙方提供文件资料的时间、方式、数量及回收、保密要求如下： 时间：甲方与制造单位签订供货合同后10天内，向乙方提供所监造设备的供货合同和技术协议。 提供方式：有效的电子版文件或供货合同和技术协议的书面复印件。 数量：一份 是否回收：不回收，但乙方依据本合同要求承担前述文件的保密责任。 保密：按本合同通用条款“第8条保密”执行。 |  |
|  | 专用合同条款4.2.4 | 4.2.4 甲方应在收到乙方提交需甲方决定的事宜的相关资料后 日内做出书面形式决定。 | 补充： 4.2.4 甲方应在收到乙方提交的需甲方批准事项的相关资料后5日内做出书面回复。 |  |
|  | 专用合同条款5.2.5 | 5.2.5 乙方应按以下约定，向甲方（建设管理单位）提交监造文件： （1）合同签订后 日内，提交监造大纲、监造细则（规划），严格按照甲方批准的监造大纲、监造细则（规划）、监造合同履行监造义务，对制造厂原材料进厂、生产过程、产品质量和交货进度进行监督控制。 （2）合同签订后 日内，上报的监造相关人员名单、简历应与投标文件一致，如有变动，需报甲方审批，待甲方批准后派驻进厂。 （3）合同签订后 日内，监造工程师做好进驻监造现场的准备，并根据工程进度随时准备进驻现场。 （4）合同签订后 周内，在图纸技术资料交付正常的情况下，监造单位及监造工程师督促工厂编制生产进度计划、检验计划、售后服务计划、产品质量计划报甲方，并对被监造单位履行供货合同能力提出评估意见。 （5）无论在监造的任何阶段，若发现任何数据、材料等的缺陷或错误，乙方应在 日内更正这些错误或缺陷，确保应提供的报告及评价符合合同要求。 （6） 。 | 修改： 5.2.5 乙方应按以下约定，履行监造义务： （1）设备制造开工15天之前，向甲方提交监造大纲报甲方审核。 （2）设备制造开工15天之前，向甲方提交监造实施细则（方案）报甲方审核。经甲方审核批准后，乙方应严格按照甲方批准的监造实施细则（方案）、监造合同履行监造义务，对制造厂原材料进厂、生产过程、产品质量和交货进度进行监督控制。 （3）合同签订后7日内监造工程师做好进驻监造现场的准备，并根据工程进度随时准备进驻现场。 （4）合同签订后按甲方要求两周内，在图纸技术资料交付正常的情况下，监造单位及监造工程师督促工厂编制生产进度计划、检验计划、售后服务计划、产品质量计划报甲方，并对制造单位履行供货合同能力提出评估意见。 （5）无论在监造的任何阶段，一旦发现任何数据、材料等的缺陷或错误，乙方应在 10 日内更正这些错误或缺陷，确保乙方所提供的监造服务符合本合同以及招标文件等要求。 （6）合同签订1个月内，乙方应结合以往工程典型案例组织厂家详细排查本工程设备情况，向甲方提交设备质量隐患排查结果与后续计划。 |  |
|  | 专用合同条款5.2.8 | 5.2.8 乙方应按以下约定定期提交监造工作报告： | 补充： 5.2.8 乙方应按以下约定定期提交监造工作报告： （2）遇重大问题，编写《设备监造即时报》当日由项目总监或驻厂监造组长直接上报甲方； （3）乙方应在监造开始后向甲方上报供货商的设备排产计划。如遇到排产计划调整，乙方应于调整后3日内提交甲方，对于变压器的出厂试验时间，乙方应于调整后24小时内以电话、短信、邮件等形式告知甲方。 增加： 通用条款5.2.8 中（4）不适用。 |  |
|  | 专用合同条款 5.2.9（新增） | 无 | 增加： 通用条款5.2.9补充：如监造设备投运后1年内发生返厂维修，乙方应继续负责返厂维修过程中的设备监造，不得增加费用。 |  |
|  | 专用合同条款 5.2.16（新增） | 无 | 增加： 通用条款5.2.16 补充：乙方应按照甲方要求选派1名专业人员协助甲方负责信息收集报送、专家会议组织等监造日常工作。 |  |
|  | 专用合同条款 5.2.17-5.2.25（新增） | 无 | 增加： 5.2.17：乙方应建立设备质量风险管控机制，各监造组应按月梳理所监造设备质量风险点，并闭环管控。 5.2.18：甲方已批准的乙方项目总监、监造工程师、驻厂监造组长，除非经甲方书面同意，乙方不得更换。乙方更换其他驻厂组人员，须报甲方备案。若甲方不满意任何监理人员的工作表现，或乙方人员不服从甲方安排、因严重渎职或有犯罪行为而被起诉等，甲方有权要求更换相关人员，乙方应在接到甲方通知后3日内按照本合同要求的条件重新委派其他人员替换。 5.2.19：乙方负责监造过程中相关活动的承办工作，包括但不限于：重要试验和制造过程的现场见证、重大问题协调解决会议、所监造设备技术和甲方相关管理要求的宣贯培训会议等。 5.2.20：乙方应使用设备监造管理平台开展监造工作；乙方负责为监造人员配备系统使用所需要的电脑等；负责对监造人员进行培训，使监造人员设备监造管理平台使用水平达到甲方要求。 5.2.21：乙方原则上应派监造业务主要负责人和项目总监参加甲方组织的监造月度例会。 5.2.22：对于国外制造商生产的设备，在甲方组织开展以下工作时，乙方应负责现场见证的承办工作和国内人员赴国外进行现场见证所发生的费用。 （1）设计评审； （2）出厂、型式、专项、特殊等试验见证； （3）突发问题的现场协调处理。 5.2.23：乙方应按照《国家电网有限公司关于印发<国家电网有限公司电网建设项目档案管理办法>和<国家电网有限公司电网建设项目档案验收办法>的通知》（国家电网办〔2018〕1166号）、《国网特高压部关于印发特高压工程主设备物资移交资料清单及要求的通知》（特综合〔2022〕48号）、《特高压变电（换流）站工程档案管理标准化手册》（最新版）、《特高压设备监造标准化手册》（最新版）及时提交归档文件资料。 |  |
|  | 专用合同条款 5.3 | 5.3 驻厂监造组织机构、人员配备和职责划分 | 修改： 5.3 项目监造机构、人员配备和职责划分 |  |
|  | 专用合同条款 5.3.1（新增） | 无 | 增加： 通用条款5.3.1修改为： 5.3.1项目监造机构人员组成包括项目总监、监造工程师、驻厂监造组组长、驻厂/关键点监造工程师、信息员、特邀专家。 （1）项目总监造工程师由监造单位法定代表人书面授权，全面及时报负责委托监造合同的履行，主持项目监造机构工作。 （2）监造工程师应在总监造工程师安排下，完成相关监造工作。 （3）驻厂监造组组长应在总监造工程师、专业监造工程师的指导下，按照监造大纲和监造实施细则（方案）的规定开展工作。 （4）驻厂/关键点监造工程师、信息员应在驻厂监造组长安排下，完成相关监造工作。 （5）特邀专家负责对重要技术方案、技术问题提出建议和意见；对监造工作提供技术指导，并参加关键阶段或关键节点的监造工作。 |  |
|  | 专用合同条款5.3.2 | 5.3.2 乙方应按照以下约定，向制造单位派驻驻厂监造组： | 补充： 5.3.2 乙方应按照以下约定，向制造单位派驻驻厂监造组，驻厂监造实行驻厂监造组长负责制，设驻厂监造组长、驻厂监造工程师、信息员。 |  |
|  | 专用合同条款 5.3.3、5.3.4（新增） | 无 | 增加： 通用条款5.3.3修改为：乙方应保证每个主设备制造商均有1个专门的驻厂监造组长，驻厂监造组长必须具有8年及以上电力设备的监造、设计、制造、检验、安装、运维工作经验之一，并且必须具有3年及以上同类产品的监造经验，并且在产品生产过程中要求有足够的监造力量。驻厂监造工程师必须具有3年及以上电力设备的监造、设计、制造、检验、安装、运维工作经验之一。 通用条款5.3.4 修改为：（1）驻厂监造组长是驻厂监造组的负责人，全面负责和领导驻厂监造组的工作： （2）驻厂监造工程师在驻厂监造组长的领导下，负责监造设备材料的监造工作： |  |
|  | 专用合同条款 5.4-5.6（新增） | 无 | 增加： 5.4乙方应委派已与乙方建立合法劳动关系的人员实施合同规定的监造任务。监造人员应熟悉产品的订货合同、技术规范和供应商的质量指标、质量保证措施和质量监督措施，还应掌握有关产品的行业标准、国内和国际标准。未经甲方书面同意，乙方不得将合同全部或部分转包、分包、转让与第三方。 5.5乙方确保其执行的监造行为符合合同规定，并对因其监造行为失误而给甲方造成的损失负责。 5.6乙方选派的参与出国见证的相关专家及技术人员应提前上报甲方，经甲方审核批准同意后，方可派出。 |  |
|  | 专用合同条款6.1.1 | 6.1.1 甲方向乙方提交设备材料采购合同、设计文件等相关技术文件的时间：。 | 补充： 6.1.1 甲方向乙方提交设备采购合同、设计文件等相关技术文件的时间：监造服务合同签订10日内，甲方向乙方提供所监造设备的供货合同和技术协议。 （1）参加设计联络会和设计评审：乙方应派员参加设计联络会和甲方组织的设计评审会，在设计评审会前应结合以往工程案例准备审查时需要注意的重点事项，并报送甲方。 （2）组织监造首次会：乙方组织制造单位召开监造首次会，确认监造实施细则（方案）、进行技术交底等。乙方应及时告诉甲方会议时间、地点并上报有关会议纪要。 （3）开展监造工作：按监造合同规定的范围，乙方开展驻厂或关键点监造工作。配合甲方开展专家巡检和关键点见证工作。 （4）召开协调会：乙方根据监造工作需要参加月度例会、组织监造周例会。配合完成甲方召开的设备质量/进度专项会议等。 （5）信息报送：乙方进行信息收集、汇总，报甲方。 （6）试验见证：乙方有义务组织首台套设备型式试验见证，乙方应提前审查型式试验方案，于试验前7日向甲方报送试验方案及审查结果，提前5天报送试验计划。乙方组织出厂试验见证，并通知甲方。 （7）形成监造总结：乙方在监造工作完成后1个月内形成监造总结，报送甲方审核。 （8）供应商评价：乙方对供应商进行履约评价，报甲方。 （9）出厂文件审查：乙方在设备出厂前，完成含设备工程现场安装作业指导书的全部出厂文件审查。 |  |
|  | 专用合同条款7. 结算及支付 | 7. 结算及支付 7.1.2 设备监造费费率系数： 7.1.3 线路材料监造费费率或监造费单价： ； 7.1.4 设备监造监督检测项目及检测费： ； 7.1.5 线路材料监造监督检测项目及检测费： 。 | 修改： 7. 结算及支付 7.1.2设备监造费：按照设备购置费乘以费率及费率系数计算，费率按照《电网工程建设预算编制与计算规定》（2025版）的规定确定。设备监造费费率系数：设备监造中标价/设备监造限价。 补充： 7.1.3 线路材料监造费费率或监造费单价：不适用； 7.1.4设备监造监督检测项目及检测费：不适用； 7.1.5 线路材料监造监督检测项目及检测费：不适用。 |  |
|  | 专用合同条款 7.2监造费的结算及支付 | 无 | 通用条款7.2 监造费的结算及支付修改为： 7.2.2合同价款除违约条款及发生下列情况外， 任何一方不对结算合同价做任何调整： （1）若合同中监造设备的监造费总和未超概，仍按合同价结算；若监造费总和超概，按“设备购置费×费率×费率系数”重新核算监造费。 （2）若本合同实际实施的监造项目或设备数量有调整，按照投标报价原则重新测算后的监造费较合同签订总金额的偏差范围在±5%以内（含±5%）时，结算费用不予调整，若偏差范围超出±5%（不含±5%）时，结算时按合同约定的“设备购置费×费率×费率系数”重新核算监造费，同时结合合同过程考核结果进行调整。 此外： （1）因乙方无法在本合同规定的时间进度计划内完成相应的工作而要求增加工作人-月数时，监造服务总价不予增加。 （2）乙方人员无权要求甲方支付其加班、病假及假期工资，本合同所约定的监造服务费用已包含了上述所有费用。若乙方人员请假，乙方应保证委派与该休假人员资质、技能以及经验相当的其他人员替换，同时乙方应确保委派人员的休假对进度不造成延误，确保维持足够的监督服务。 7.2.4 支付方式 监造费按照“先报审再支付”的原则管理。 （1）合同签订后，且所有乙方委派的设备监造人员到达制造单位现场，在甲方收到乙方提供的等额增值税专用发票后【60】日内，甲方办理支付乙方监造费30%的手续，资金支付申请单经甲方审批后由相应出资单位支付，合计人民币大写 （小写： ）； （2）监造设备交付现场，且提交的监造总结经甲方审核合格后，在甲方收到乙方提供的等额增值税专用发票后【60】日内，甲方办理支付乙方监造费60%的手续，资金支付申请单经甲方审批后由相应出资单位支付，合计人民币大写 （小写： ）。 （3）工程结算前，甲方根据监造考核评价调整合同金额：（1）如合同金额无调整，无需签订补充协议，开具剩余发票，资金支付申请单经甲方审批后由相应出资单位支付剩余款项；（2）如合同金额有调整，签订补充协议后，开具剩余发票，资金支付申请单经甲方审批后由相应出资单位支付剩余款项。 （4）本工程由甲方负责设备监造管理，资金支付申请单经甲方审批后由相应出资单位支付。 |  |
|  | 专用合同条款11. 争议解决 | 11. 争议解决 11.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第 种方式处理： （1）仲裁：提交仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向所在地人民法院提起诉讼。 | 补充： 11.争议解决 11.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第1种方式处理： （1）仲裁：提交 北京仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 |  |
|  | 专用合同条款9. 违约责任 | 无 | 增加： 通用条款9.违约责任 修改为： 9.1 不适用。 9.2 乙方应督促制造单位于开始制造日期前10个工作日通知乙方执行驻厂质量监控工作。如乙方人员未能及时到达制造单位检查生产现场，每迟延一天需支付违约金1000元。 9.4 补充： 9.4 双方的其他违约责任： （1）根据批准的设备监造实施细则等要求，如果乙方对监造设备有： a发现问题未及时报告甲方的； b对监造项目有遗漏的； 甲方有权扣除该设备监造费用的1%，并有权要求乙方承担甲方因此遭受的全部损失。 (2) 如果由于监造人员队伍不稳定导致监造工作失职，甲方有权追究乙方的违约责任，扣除该设备监造费用的1%。 (3) 如果由于乙方在履行合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使甲方遭受任何损失时，甲方有权扣除该设备监造费用的1%。 (4)乙方因故意或重大过失违反合同义务，甲方有权扣除该设备监造费用，给甲方造成的损失超过违约金的，还应对超过部分承担赔偿责任。 (5)乙方与制造单位串通损害甲方利益的，应与制造单位共同向甲方承担连带责任，责任范围以设备采购合同下制造单位所应承担的责任为限。 (6)上述乙方应支付甲方的违约金,甲方有权在应支付给乙方的任意一笔监造费中扣除。 9.6 乙方对所监造设备的交货期负有监督责任，乙方应督促设备制造单位按设备采购合同中约定的交货期进行排产、交货，及时跟踪关键原材料及组部件供货，由于制造单位的原因造成延期交货，乙方未及时向甲方汇报的，甲方有权扣减监造费用，并按每迟延一天扣减监造费的 0.5% 计算。乙方负责督促制造厂在收到设备中标通知书及设计冻结后及时订购关键原材料及组部件，签订订购合同，如因未及时订购造成延期交货，乙方未及时向甲方汇报的，甲方有权扣减监造费用，并按每迟延一天扣减监造费的 0.5% 计算。 9.11 乙方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过合同价格的 20% 为限。但是，乙方应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以合同价格为限。 9.12补充： 因乙方原因给甲方造成的损失达到或超过监造合同总价的 20 %，甲方有权利单方解除本合同且无需承担任何赔偿或补偿责任，甲方依据上述约定解除合同并不减轻或免除乙方的任何义务或责任。 9.13增加： 乙方发生下列行为，每次扣减监造费的 0.5% ，总额累计以不超过合同价格的 10% 为限。 （1）未开展原材料/组部件入厂检查； （2）未按要求开展监造见证工作； （3）未按要求开展抽样检测、延伸监造； （4）未开展试验方案、报告审查； （5）未配合设备问题分析或跟踪见证处理； （6）出厂试验出现与监造履责不到位有关的设备重大质量问题。 9.14 增加： 乙方及其工作人员出现的安全事故、侵权事件，遭受人身损害或财产损失等均由乙方承担全部责任和费用，与甲方无关。乙方因未履行本合同和（或）其履行不符合本合同的约定而造成安全事故、造成甲方损失和（或）第三方损失的，乙方除应承担违约责任外，还应完全赔偿给甲方和（或）第三方造成的全部损失。 |  |
|  | 专用合同条款12. 履约保证金（新增） | 无 | 增加： 通用条款12.履约保证金不适用。 |  |
|  | 专用合同条款13. 其他（新增） | 无 | 增加： 13.3本合同的封面及章节标题只作提示，不限制或取代本合同条款。 13.4 监造服务期为从本合同生效之日起至甲乙双方的权利、义务完成之日止。 13.5本合同履行过程中的所有计划、图纸、技术条件和技术规范、设计、说明书及其他相关文件资料（无论由乙方编制还是甲方提供）的知识产权全部归甲方所有。乙方应在合同终止前或合同期满时，向甲方转交所有文件，并附一份详细文件清单。而且，除用于甲方利益外，未经甲方事先书面批准同意，乙方不得使用上述文件中提及的任何信息。若乙方及其人员个人，出于其自身或第三方利益，未经事先书面许可而使用上述文件或文件中涉及的任何信息，则将被视为对甲方权益的侵犯。在合同生效日期前已经明确属乙方的资料不在上述规定之列。 13.6任何一方应在收到另一方需要确认的通报后3日内回复。 |  |