合同条款差异对比表

针对合同范本：《SGTYHT/25-GC-007  输变电工程施工合同》

分标名称：变电站土建及电气安装施工

| 序号 | 条款号 | 统一合同文本表述 | 修改后表述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同协议书 二、工程承包范围 | 本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于： 土建工程：主要生产建筑、建筑设备、配电装置（设备构支架及基础）、站区性建筑、消防系统、特殊构筑物、地基处理等。围墙及大门、站外道路、护坡、场区平整(含外购土方)、水井、站外排水、站外电源等前期工程。 电气安装及调试：主变压器系统、配电装置、无功补偿装置、控制及直流系统、所区照明、站用电系统、电缆及接地、通信（含光通信）及远动系统的安装和调试，分系统调试、整套调试、特殊项目调试。含光通信设备工程、安全稳定控制装置、对端间隔扩建、拆除工程。 线路部分包括全部本体基础、铁塔、架线工序、OPGW光纤缆路架线及接续、线路拆除的施工及相关工作。 | 修改为： 见技术规范书、工程量清单。承包范围以技术规范书约定的工作内容为准，工程量清单仅作为计量计价依据；二者约定不一致的，以技术规范书为准。技术规范书未明确但属于工程实现必需的附属工作，视为包含在承包范围内。 |  |
|  | 合同协议书 四、工程建设目标 | 1.工程质量要求： 1.1 质量总体要求 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。 全面应用输变电工程“标准工艺”；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 1.2 专项目标要求 35千伏及以下项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 110（66）千伏项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％。 2.安全目标： 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： （1）不发生六级及以上人身事件； （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； （4）不发生火灾事故； （5）不发生环境污染事件； （6）不发生负主要责任的一般交通事故； （7）不发生基建信息安全事件； （8）不发生对国家电网有限公司系统单位造成影响的安全稳定事件。 3. 进度目标： 坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。 4.投资控制目标： 在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。 5.环境保护与水土保持目标： 确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺利通过环保和水保验收。 6.基建管理信息系统应用目标： 完整性、及时性、准确性100%。 7．档案管理目标： 严格按照国家、行业、国家电网有限公司和项目建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。 8. 创优目标[根据项目实际情况需创优质工程项目应明确为应创省级、国家级优质工程。]（24版文中被删去）： 110千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网有限公司输变电优质工程银奖。 500千伏及以上项目：确保达标投产，确保国家电网有限公司输变电优质工程金奖。 9. 其他目标： 承包人应切实贯彻国家电网有限公司“三通一标”、“两型三新一化”、智能变电站模块化建设及线路全过程机械化施工等相关要求。 | 修改为： 见技术规范书 |  |
|  | 合同协议书五、签约合同价与合同价格形式 | 2. 合同价格形式： 发包人和承包人同意合同价格形式采用下列第种形式： 2.1单价合同 2.2总价合同 2.3其他合同价格形式： | 2. 合同价格形式： 发包人和承包人同意合同价格形式采用下列第2.3种形式： 2.1单价合同 2.2总价合同 2.3其他合同价格形式： 本合同采用单价与总价相结合的计价方式：分部分项工程采用单价合同，按实际完成工程量计量计价；措施项目费、其他项目费中的包干项目采用总价合同，结算时除合同约定调整情形外不予调整。二者约定不一致的，以单价约定为准。 。 |  |
|  | 六、工程款支付担保 | 发包人应按下列时间、方式、金额向承包人提供工程款支付担保。 1.时间： 。 2.方式： □工程款支付保函 □工程款支付保险 □其他： 。 3.金额： 。 | 修改为“ 发包人应按下列时间、方式、金额向承包人提供工程款支付担保。 1.时间：自工程款支付保险单起保之日至施工合同（含补充协议）约定的除工程质量保证金以外的工程款结清之日起60天内止，如当地政府对支付担保期限有明确要求的，按照当地政策执行。 2.方式： □工程款支付保函 ☑工程款支付保险 □其他：/。 3.金额：按照投保时工程项目所在地政府要求确定担保金额，如属地政府无明确要求，则按“工程款支付担保与履约担保对等原则”—即工程合同款的5%确定。如合同执行期间，政府调整政策规定的，按照规定调整担保金额。” |  |
|  | 专用条款第1.1.6.3条 | 1.1.6.3重大设计变更、签证:重大设计变更指改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资变化超过20万元的设计变更;重大签证是指单项签证投资增减额超过10万元的签证。 | 修改为： 1.1.6.3重大设计变更、签证:重大设计变更是指改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资变化超过60万元的设计变更，重大签证是指单项签证投资增减额超过30万元的签证。 国网特高压部负责特高压及直流工程改变初步设计原则或金额200万元及以上的重大设计变更审批。 |  |
|  | 专用条款第2.9.1条 | 2.9.1 水、电、通讯等施工管线进入施工场地现场; 水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求： 变电工程： 水： 。 电： 。 通讯： 。 线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）： 水：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。 电：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。 通讯：承包人自行解决，费用已包含在合同价格中。 | 修改为： 2.9.1 水、电、通讯等施工管线进入施工场地现场; 水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求：详见技术规范书中对应要求，并满足现场工程需求。 水：参照技术规范书。 电：参照技术规范书。 通讯：参照技术规范书。 |  |
|  | 专用条款2.9.7 | 2.9.7 施工场地周围建筑物、地下管线和古树林木等的保护要求： 承包人必须采取切实有效的措施加以保护，对于因承包人原因造成的一切损失和后果由承包人负担。 | 修改为： 2.9.7施工场地周围建筑物、地下管线和古树林木及其他植被等的保护要求： 承包人必须采取切实有效的措施加以保护，对于因承包人原因造成的一切损失和后果由承包人承担。 |  |
|  | 专用条款2.10.3 | 其他： | 其他：承包人应通过国网“e基建”等相应信息平台进行用工实名登记、管理；加强用工台账管理；按月及时足额支付农民工工资。 1)承包人应当按照《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》（国家电网基建〔2020〕151号）、《国网基建部关于应用“e安全”加强输变电工程现场农民工工资支付工作的通知》（基建技经〔2020〕70号）等文件要求，落实农民工工资支付相关要求。 2)发包人监督承包人劳务费或工资发放情况，若承包人或其分包单位所负责的工程因承包人未按要求执行或出现拖欠农民工工资纠纷，发包人应要求承包人限期整改。承包人拖欠农民工工资的，发包人有权在承包人逾期未清偿的前提下，从应付工程款或履约保证金中代为支付农民工工资；代为支付的金额视为已付工程款，发包人有权就超出应付工程款部分向承包人追偿。 3)承包人视情况与分包单位签订关于保障农民工工资支付的相关承诺书，加强对分包单位的监督管理。若发生分包单位拖欠农民工工资的，应由承包人先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。 |  |
|  | 专用条款第3.1.1条 | （10）其他： 。 | （10）其他： / 。 |  |
|  | 专用条款第4.1.3条 | 4.1.3 完成各项承包工作（补充） 承包人应按照合同约定完成的工作内容为： （1）全部承包项目工程施工、验收、移交、保修等。 （2）协助发包人进行工程建设协调，办理各种施工手续，缴纳相应税费及承担工作协调的费用；工程安全质量监督检查、交叉互查、工程验收、环保、水保、劳动卫生、安全、档案等专项验收的自验和配合工作；配合达标投产、国家电网有限公司及国家优质工程创建、工程后评估等各项工作。 （3）负责竣工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。 （4）保修期内的保修工作。 （5）在工程建设期间，施工项目部需设置一名专职信息化人员，负责国网信息化管理系统进行相关数据录入工作，使用基建管理信息系统进行工程管理及相关数据录入工作，使用档案系统上线挂接模块进行竣工资料移交。 （6）在工程建设期间施工项目部需设置一名专职协调人员，负责协助业主项目部做好协调工作。 （7）变电工程： ①设备基础及主控室和各小室施工、构架吊装、发包人供应的设备和材料的验收和保管、现场设备和材料的二次搬运、一次和二次设备的安装和试验、系统试验及调试、工程档案及资料移交、工程竣工和保修、配合完成达标投产和工程创优。承包范围内的所有工程施工需满足“国家电网有限公司输变电工程标准工艺”要求，并实行实物样板制。 ②承包人负责的设备材料采购，应按进度计划及时开展，并将有关的采购结果及时向设计单位、监理人报告，以便设计单位及时开展施工图设计。如采购延误承包人应全权负责。 ③承包人的临建设施，包括： 所(站)内：机具、材料、办公等用房，设备及材料堆场，所（站）内临建设施占地须经监理人批准； 所(站)外：为保证全站安全文明施工形象，本工程按照国家电网有限公司输变电工程安全文明施工标准化管理规定的标准在站外搭建统一的生产、生活临时设施。 ④承包人在施工准备及施工过程中，应关注工程周边的财产、工程建设以及场地周围建筑物和地下管线等情况，对有可能造成发包人方损失或对本工程建设有影响的情况及时通过监理人向发包人报告。因承包人盲目施工或未充分考虑外部环境因素造成损失的，视情况由承包人承担相应的赔偿责任。 ⑤负责甲供设备材料保管工作，负责甲供设备材料卸车（不含主变压器及线路高抗）和协助发包人做好甲供设备材料催交工作。 ⑥承包人需做好工程现场的治安保卫工作，确保现场安全有序。 ⑦负责拆除工程物资的拆除、回收、保管及迹地恢复等工作。 （8）线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）： ①承包人承包的工程范围为本标段（标包）对应的所有工作量并按规定办理各种施工手续。 ②承包人承包的工作内容为上述工程范围内的如下工作： a.全部本体线路复测、基础开挖和浇筑、余土外运、发包人供应的材料的验收、现场材料的保管和运输、铁塔组立、绝缘子和金具安装、架线、线路参数测试、配合运行单位完成标志牌、警示牌、相序牌的安装，工程相关试验、检测工作，架空地线复合光缆（OPGW）的测试及接续工作、工程档案及资料移交、工程竣工和保修； b.提供施工所需所有施工机具、人力及其他施工资源； c.负责发包人供应材料的保管工作，负责发包人供应设备材料的卸车、验收和催交工作； d.负责发包人供应的材料运输至承包人中心材料站的质量交接验收工作； e.负责发包人供应的材料在指定交货地点的场地（港口、车站或至各标段（标包）中心材料站等）协调及临时场地租赁，并负责运输至施工现场或材料站的装卸、运输进行现场保管； f.发包人供应的材料以外的其他材料的采购、运输、保管； g.为保证施工安全、质量、进度所采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作； h.配合完成由发包人或建管单位负责的障碍物拆迁及赔偿等工作，负责招标采购文件确定的有关通道清理赔偿事项； i.承包人进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计及基建验收相关规程要求。承包人应承担线路走廊和工程本体的毁损灭失以及造成第三人财产或人身损害等全部法律责任； j.配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、系统调试、启动验收、保证线路畅通。 （9）承包人应积极配合发包人开展工程创优相关工作。 （10）完成合同文件规定的其他工作。 | 修改为： 4.1.3 完成各项承包工作（补充） 承包人应按照合同约定完成的工作内容为： （1）全部承包项目工程施工、验收、移交、保修等。 （2）协助发包人进行工程建设协调，办理各种施工手续，缴纳相应税费及承担工作协调的费用（详见技术规范书）；开展工程安全质量监督检查、交叉互查、工程验收、环保、水保、劳动保障、职业卫生、安全、消防、档案、规划、节能等专项验收的自验和配合工作；负责完成或者协助完成各项专项审查、验收、备案（包括不限于政府部门、国网公司、省公司级别审查、验收、备案，取得相应意见，分工、职责划分及要求详见技术规范书，其中土建施工承包人负责消防设计审查及消防验收的备案或验收等，电气施工承包人负责安防系统、脉冲电网、反恐备案或验收等）；接受工程依法合规建设综合检查；配合竣工验收备案工作；配合达标投产、国家电网有限公司、电力行业及国家优质工程创建、工程投产后质量评价等各项工作（若需）。 （3）负责竣工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。 （4）保修期内的保修工作。 （5）在工程建设期间，施工项目部需设置以下专职人员： 1）专职档案资料人员：1人。工作职责：档案资料专责应为项目档案工作组成员，负责参与、落实项目档案工作组的工作要求；负责编写项目部过程管控方案；负责对项目部人员进行档案交底培训；负责项目部建设过程文件的收集、整理，对文件规范性进行定期审查；负责项目部文件管理工作的内、外部协调；负责建立项目部文件管控清单，按月更新并报业主项目部；负责督促协调项目部资料检查问题整改闭环，建立问题整改对照表；负责项目部竣工文件的整理、组卷、移交及档案系统信息著录；负责编制项目部档案工作总结，提炼档案工作亮点、创新点；负责项目档案检查、验收等工作的牵头联系；使用档案系统上线挂接模块进行竣工资料移交等。 2）专职信息化人员：1人。工作职责：负责国网信息化管理系统进行相关数据录入工作，使用基建管理信息系统进行工程管理及相关数据录入工作。负责管控平台的使用维护及现场配套智慧工地的运行维护等工作。负责开展“e基建2.0”、数字化管控平台、“五库一平台”等标准化成果应用。 3）专职协助业主工作人员：2名。工作职责：负责协助建设管理单位（业主项目部）做好各项工作，具体岗位由业主项目部确定。 4）专职拍照摄像人员：1名。要求：该摄像人员应经过摄像专业培训，具备无人机操作资格，熟练掌握无人机摄影技术。工作职责：负责按照发包人要求开展各阶段宣传、汇报、工法及科技项目、申报优质工程等影像资料（含视频片）的采集与制作，并归档。 5）专职环保水保管理人员：1人。工作职责：负责定期对环保、水保施工进行监督检查。 6）承包人选派2名专家加入工程专家团队（专家组）。其中1名应为具有5年工作经验的安全管理人员，常驻业主项目部或建设管理单位，参与本工程安全风险值班工作。 （6）变电工程： ①设备基础及主控室和各小室施工、构架吊装、发包人供应的设备和材料的验收和保管、现场设备和材料的二次搬运、一次和二次设备的安装和试验、系统试验及调试、工程档案及资料移交、工程竣工和保修、配合完成达标投产和工程创优。承包范围内的所有工程施工需满足“国家电网有限公司输变电工程标准工艺”要求，并实行实物样板制。 ②承包人负责的设备材料采购，应按进度计划及时开展，并将有关的采购结果及时向设计单位、监理人报告，以便设计单位及时开展施工图设计。如采购延误承包人应全权负责。 ③承包人的临建设施，应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）、《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网（基建2）173-2021）、《特高压变电（换流）站工程安全文明施工标准化手册》的要求，并经过监理及业主项目部批准。 包括： 所(站)内：机具、材料、办公等用房，设备及材料堆场，所（站）内临建设施占地须经监理人、发包人批准； 所(站)外：为保证全站安全文明施工形象，本工程由业主单位负责在站外统一租赁集中办公、生产、生活临建用地。除此之外，如需要增加临时占地的，由承包人自己向有关部门办理申请手续并承担与之相关的所有费用（含租地、场平、复垦以及植被恢复等），所需费用由投标人在报价中自行考虑。 临时建设用地由业主统一提供，在业主指定区域内建设集中办公临建、生产临建和生活临建。集中办公区临建等公共区域、附属设施由土建包单位负责设计、建设、运行维护、拆除（具备复耕条件）。 临建生活用房、生产加工场地的建设、使用、维护及拆除由投标方自行考虑，并满足相关环保水保的要求，费用包含在投标报价中。生产临建和生活临建按照“谁使用、谁建设、谁维护、谁拆除”的原则，由使用方自行承担相关费用。生产临建和生活临建搭设位置、拆除计划需报业主项目部审批。 临建区域的建筑、临时道路、临时给排水、临时用电、宣传标识标语图牌等设施的建设、维护相关责任分工及费用分摊，请参考招标技术规范书。 ④承包人在施工准备及施工过程中，应关注工程周边的财产、工程建设以及场地周围建筑物和地下管线等情况，对有可能造成发包人方损失或对本工程建设有影响的情况及时通过监理人向发包人报告。承包人应采取切实有效措施保护周边建筑物、道路、水系和地下管线，不得超越征地红线范围施工。因承包人盲目施工或未充分考虑外部环境因素造成损失的，视情况由承包人承担相应的赔偿责任。 ⑤负责甲供设备材料保管工作，负责甲供设备材料卸车（不含主变压器及线路高抗）和协助发包人做好甲供设备材料催交工作。 ⑥施工承包人应配合发包人，按要求完成工程在建期间的安全保障工作。承包人自身工作范围内安全保障由其自身负责。安保工作的范围包括所有施工区域（征地红线范围内）、所有进出口（含临建区大门、集中办公区大门、临时及永久围墙进出口）、集中办公区的安全保卫工作（包含整个工程建设期间）。人数满足现场（临建区域、站内区域）安全保卫的要求。各单位责任区域内（含站内、生产临建、生活临建）的设备、物资、工器具等由各单位自行负责安全保卫工作。费用自行测算，综合报价，结算时不予调整。 ⑦负责拆除工程物资的拆除、回收、保管及迹地恢复等工作。因建设引起，使周围耕种土地原有灌溉系统遭到破坏的恢复是承包人的承包范围，应认真、彻底、不遗留任何问题地解决好。 ⑧发包人或发包人委托的第三方需要承包方提供用于检测、试验的乙供材料，承包方须配合，该部分材料费用已包含在合同价格中。根据国家、行业、国家电网有限公司、省公司及发包人要求，需现场抽检或送检至第三方检测单位（或相关实验室）的甲、乙供物资的拆除、装卸、运输（包括往返）、安装由承包方负责，费用自行测算，综合报价，结算时不予调整。由于承包人自身材料采购、施工质量等原因造成的送检不合格，由承包人自行承担相关责任及因此增加的业主委托的第三方质量检测相关费用，费用自行测算，综合报价，结算时不予调整。 （7）承包人应积极配合发包人开展工程创优相关工作： 1）创优工作所需的由地方政府部门出具的相关证书(含向相关部门报备、委托开展第三方工作并出具报告及评审等)统一由电气包负责办理，包括但不限于：①建设项目职业卫生专项验收；②建设项目安全设施竣工验收；③建设期未发生安全事故等相关证明；④劳动保障专项验收证书；⑤主要建筑物防雷接地检测报告；⑥建设项目安全设施“三同时”评价报告。以及办理上述证书所需要的其它支撑性文件、材料办理。其它各承包人负责相关配合工作，相关费用在综合报价统筹考虑，不再另行结算。 2）承包人应按照发包人要求开展各阶段宣传、汇报、工法及科技项目、申报优质工程等影像资料（含视频片）的采集与制作，并归档。根据业主项目部安排，每个承包单位至少制作2个视频（不含承包单位自己制作的科技、宣传等视频）。 3）根据发包人安排，承包人应配合设备、材料厂家现场安装工作。各承包单位负责统筹负责所施工区域（按单位工程）的供货厂家施工项目的质量工艺落实及创优工作、施工资料的归档工作、安全管理工作。 （8）按发包人要求负责承担变电站工程施工标准化相关工作。 （9）根据工程总体部署和安排，当工程进度调整或遇特殊情况，保证人力资源和设备的投入满足工程建设的需要。根据建设管理单位下发的一级进度计划节点合理安排充足的资源和设备投入，确保满足进度节点要求。（最终里程碑进度计划以国网特高压部印发的里程碑进度计划为准） （10）临时施工电源（包括临建区域和站内1级配电箱及以上部分）的管理由电气包负责,各单位配合。要求各承包单位的2-3级电源箱大小、规格、型号、颜色及配置完全一样。 （11）承包人负责承包范围内的各项检查、专项验收、影像拍摄等工作的服务。承包人负责各种会议的会务费用及专业咨询费用，负责现场配合工作和费用，包括以下会议内容：一般会议、各阶段外部协调、工作协调会议、重大方案审查、质量监督、质监检查、专项验收、安全质量专项检查、中间验收、档案资料专项检查、施工过程质量评价、质量咨询评价、绿色施工检查、安全协同检查、环水保检查及验收、新技术应用检查、启委会、调试、工程总结、工程投产、档案专项验收、达标投产、网优、行优、国家级优质工程检查、后评价检查等。请各投标单位在测算投标报价时综合考虑，结算不予调整。 （12）各施工承包人应严格执行《国网特高压部、安监部关于印发《特高压工程(项目)安全管理体系》的通知》的相关要求。土建、电气施工承包人负责施工范围内甲供物资、设备运抵现场的设备物资现场定置化存放保管以及安装以后的成品保护，严格落实安全、消防、文明施工措施。土建、电气施工承包人负责协助发包人将供应商服务人员（压型钢板厂家服务人员由土建施工承包人负责）纳入施工项目部同质化管理，负责监督设备物资服务人员的安全管控工作。设备厂家人员进行设备维护和消缺施工时，若厂家人员不具备单独办理工作票资质，应由电气安装承包人办理工作票，厂家人员作为工作班成员开展工作。厂家人员应服从办票单位统一管理，办票单位在工作期间对厂家人员负安全管理责任。相关人员、安全管控费用自行测算，综合报价，结算时不予调整。 （13）承包人应了解并知悉防疫对合同履行的影响及后果，承诺做好疫情防控措施，保证按约定履行合同义务。 （14）做好“五必检、六必验”工作。 （15）完成合同文件规定的其他工作。 （16）变电站土建施工承包人、变电站电气安装施工承包人按国网公司、省公司及建管单位要求，在业主项目部指导下足额配备和应用移动式安全监控，全面满足E基建2.0、五库一平台等系统应用要求。费用自行测算，综合报价，结算时不予调整。 （17）承包人应严格落实班组分级管理要求，每月将班组分级清单报业主项目部备案，动态匹配班组作业能力与作业风险等级，及时清退不合格班组。 （18）工程要全面应用BIM+AR技术辅助开展建设管理和施工。变电站土建施工承包人负责牵头开展场平、桩基、土建施工阶段BIM+AR技术应用，相关工作及费用已纳入招标范围，投标人投标报价已综合考虑全部成本与风险，结算不再另行调整，由各承包人自行承担。电气施工标包负责电气设备安装阶段BIM+AR技术应用，相关工作及费用已纳入招标范围，投标人投标报价已综合考虑全部成本与风险，结算不再另行调整，电气施工标包中标单位各自承担相关费用。工程开工前交付满足应用深度需求的BIM模型，建设过程中开展施工组织、施工模拟、碰撞校核、培训交底、施工进度(工程量)统计、管线路径优化、AR施工指导等应用。具体BIM+AR技术应用以建设管理单位实际需求为准。 |  |
|  | 专用条款第4.1.4条 | 4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责（补充） 承包人所有施工作业和施工方法应满足国家电网有限公司机械化施工要求。接受施工机械化率评价，且评价结果必须符合国家电网有限公司最新要求。 | 4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责（补充） 承包人所有施工作业和施工方法应满足国家电网有限公司机械化施工要求。承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，承包人施工作业和施工方法应满足国家电网有限公司项目管理要求、国家电网有限公司机械化施工相关要求（包括编写机械化施工专项方案、填写机械化施工装备配置表、计算单项工程机械化率等）及国网公司“六精四化”要求，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。接受施工机械化率评价，且评价结果必须符合国家电网有限公司最新要求。 本工程现场应用智慧工地，主要功能为以施工机具数字化为基础、以智慧安装为主要特征的智慧工地。具体功能及实施方式以建设管理单位审定的方案为准。具体方案报建设管理单位组织审查后实施，施工承包人需配合完成智慧工地安装调试工作，提供可满足设备存放要求的机房，在建设工程中做好智慧工地设备的保管、运行、维护工作，提供智慧工地系统可稳定运行的网络条件。施工承包人负责基础设施、环保监测、系统集成工作，包括不限于配置监控摄像头、人员闸机、车辆闸机、微气象监测设备、监控大屏、大屏工作站、操作台、配套服务器等；施工承包人负责主设备智慧安装及交接试验工作，包括不限于配置满足主设备智慧安装及交接试验所需的智能化施工机具、工器具、监测装置，将智慧安装及交接试验数据按要求上传至e基建2.0。在GIL安装中，应用安装一体化气务处理专用装备、智能力矩扳手、环境监测设备等，实现气室抽真空、真空检漏、充气、气体检测、螺栓紧固力矩、作业环境等进行自动监控，配合 GIL 设备制造厂应用新型现场安装移动防尘车间和环境实时监测;配置满足主设备交接试验所需的智能化试验仪器，实现试验数据自动采集、自动分析，形成统一规范的结构化试验报告。费用自行测算，综合报价，结算时不予调整。 |  |
|  | 增加4.1.6条款 |  | 4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 （修改为）： 承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边的环境与生态的保护工作。承包人必须采取切实有效的措施保护古树林木和文物，对于因承包人原因造成的一切损失和后果由承包人负担。 |  |
|  | 增加4.1.7条款 |  | 4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害 （修改为）： 承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人施工作业过程中，应随时关注工程周边的财产、工程建设、场地周围建筑物以及地下管线等情况，对有可能造成发包人方损失或对本工程建设有影响的情况及时通过监理人向发包人报告。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。承包人应保护并保障发包人免于承担应由承包人负责的上述事项所导致的一切索赔。 |  |
|  | 专用条款第4.1.13.1 条 | 4.1.13.1 安全文明施工费必须专款专用。项目提取的安全文明施工费立足满足工程现场安全防护和环境改善需要，优先用于保证工程建设过程达到安全生产标准化要求所需的支出，承包人应按照发包人提供的安全文明施工设施标准化配置表的要求编制工程开工报验单，经监理项目部审核、业主项目部批准后，严格按上报计划实施。承包人要及时向施工项目部支付安全文明施工费用，并履行检查监督职责。对达不到安全标准化要求、安全文明施工费用不足的工程项目，施工企业应补充资金，满足安全标准化要求，超出部分由承包人自行承担。 | 修改为： 4.1.13.1安全文明施工费必须专款专用。项目提取的安全文明施工费计提、使用应立足满足工程现场安全防护和环境改善需要，优先用于保证安全隐患整改治理和达到安全文明施工标准化要求所需的支出，执行《输变电工程建设安全文明施工规程》。安全文明施工设施在现场安装、配置后，承包人填写《输变电工程安全文明施工设施标准化配置表》和《安全文明施工设施进场验收单》，经施工项目经理签字确认后，报监理项目部审核验收，业主项目部审批。承包人要及时向施工项目部支付安全文明施工费，并履行检查监督职责。对达不到安全文明施工标准化要求、安全文明施工费不足的工程项目，承包人应及时补充资金，满足安全文明施工标准化要求，超出部分由承包人自行承担。 |  |
|  | 专用条款第4.1.13.14 条 | 4.1.13.14 其他义务 。 | 修改为： 4.1.13.14 其他义务 承包人应组织施工项目部和分包单位用工人员贯彻学习国家电网基建〔2020〕151号《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》文件精神。按照该文件要求，承包人应落实以下职责与义务： （1）承包人应按照分级负责、谁主管谁负责的原则，加强分包人员实名制管理工作，建立健全农民工工资支付协同机制。 A.所有施工总承包单位必须按照要求开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。 B.农民工工资（人工费用）的计量、申请与拨付，应按照已签订的施工合同“计量与支付”条款，向监理项目部和业主项目部报送、审核。承包人应对其提交资料的真实性、准确性、合规性负责。 C.农民工工资支付信息应实名登记、审核。承包人应编制农民工实名制工资信息报审表（见国网文件附件），经监理项目部审核同意后进入施工现场。进入现场的农民工施工人员确保已录入国网“e基建”管理系统，确保与承包人或者分包单位已签订劳动合同或协议。 D.承包人应当根据农民工工资支付表，通过专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。 E.承包人应当执行项目所在地政府关于农民工工资支付工作要求，完成备案、信息维护，并接受监管。（如有） （2）承包人应保证农民工工资足额、按时支付。工程竣工、农民工退场后30日内，承包人应通过农民工工资专用账户完成对承建工程所有农民工工资的发放。 （3）承包人与分包单位因工程完工数量、质量、造价等发生争议的，承包人不得因争议不按照规定代发人工工资。 （4）分包单位拖欠农民工工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包的，拖欠农民工工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。 （5）承包人应切实加强和注重过程监督指导与考核，落实对分包单位劳动用工的监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，接受省公司和发包人适时组织的监督检查。 （6）承包人在申请工程进度款时应编制农民工工资资金需求计划表，随进度款支付手续报发包人备查。 （7）承包人按合同约定的人工费用拨付周期申请人工费用，并足额支付给农民工。 （8）承包人应按月将农民工工资支付表、代发工资银行转账凭证等资料报送发包人备查。 (9)承包人应按照现场环保水保监理机构要求，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《电网建设项目竣工环境保护验收管理办法》《输变电工程环境监理规范》《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》《电网建设项目水土保持设施验收管理办法》《输变电工程水土保持监理规范》等制度实施，落实相应工程环保、水保措施。 |  |
|  | 专用条款 4.2.1 | 4.2.1 为适当履行合同，承包人应按合同约定时间向发包人提供履约担保，该履约担保应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的履约保函或向具有建设工程类保证保险经营业务资格的保险公司投保工程履约保证保险，数额按照下列约定。承包人向发包人提供履约保函或工程履约保证保险时，应通知监理人。承包人提供履约保函的，应符合招标文件规定或本合同约定的格式。承包人投保工程履约保证保险的，保险公司相关建设工程履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。因执行本条款所发生的费用由承包人承担。 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约担保： （1）时间：合同签订后5个工作日内。 （2）数额：签约合同价的5%。 | 修改为： 4.2.1为适当履行合同，承包人应按合同约定时间向发包人提供履约担保，该履约担保应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具的履约保函或向具有建设工程类保证保险经营业务资格的保险公司投保工程履约保证保险，数额按照下列约定。 承包人向发包人提供履约保函或工程履约保证保险时，应通知监理人。承包人提供履约保函的，应符合招标文件规定格式或其他经过发包人事先认可的无条件兑付的、不可撤销的银行保函格式。承包人投保工程履约保证保险的，保险公司相关建设工程履约保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。因执行本条款所发生的费用由承包人承担。 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约担保： （1）时间：合同签订后1个月内。 （2）数额：签约合同价的 5 %。 |  |
|  | 专用条款第4.2.4条 | 4.2.4根据合同文件中约定，承包人就被担保的债权既有承包人提供保证金和（或）保留金等物的担保，又有保证人保证担保（银行担保函）的，承包人不履行到期债务或者发生合同约定的实现担保物权的情形，发包人既可就债务人提供的物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任，而不受担保次序的限制和影响。 | 修改为： 4.2.4根据合同文件中约定，承包人就被担保的债权既有承包人提供保证金等物的担保，又有保证人保证担保（银行担保函）的，承包人不履行到期债务或者发生合同约定的实现担保物权的情形，发包人既可就债务人提供的物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任，而不受担保次序的限制和影响。 |  |
|  | 专用条款第4.3.3条 | 4.3.3 分包人资格能力应符合以下要求： 专业分包商的资质要求： 专业分包商应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质，委派的项目经理（负责人）具有相应资格和同类工程的施工业绩。其中： （1）500千伏及以上变电站一般土建工程具有同类工程的专业承包二级及以上资质； （2）特高压工程、跨区直流工程的变电（换流）站内的桩基工程、送电线路大跨越灌注桩基础工程具有地基与基础工程专业承包一级及以上资质； （3）变电站桩基工程具有地基与基础工程专业承包三级及以上资质； （4）送电线路基础工程具有地基与基础专业承包三级及以上资质； （5）变电工程的脚手架（高度24米及以上）搭拆具备附着升降脚手架专业承包二级及以上资质； （6）变电站消防工程具有消防设施工程专业承包二级及以上资质； （7）爆破施工具有爆破与拆除工程专业承包三级及以上资质； （8）电力隧道（盾构法）工程专业分包商具有隧道工程专业承包二级及以上资质。 劳务分包商的资质要求： 施工总承包企业或取得专业承包资质的企业将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的企业。但是，经住房和城乡建设部批准的建筑劳务用工制度改革试点地区，按照有关试点地区政策规定执行。 其他要求： 从事输变电工程安装作业的分包商须同时取得国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》相应的许可资质。 | 修改为： 4.3.3 分包人资格能力应符合以下要求（如有最新要求执行最新要求）： 专业分包商的资质要求： 专业分包商应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质，委派的项目经理（负责人）具有相应资格和同类工程的施工业绩。其中： （1）500千伏及以上变电站一般土建工程具有同类工程的专业承包二级及以上资质； （2）特高压工程、跨区直流工程的变电（换流）站内的桩基工程、送电线路大跨越灌注桩基础工程具有地基与基础工程专业承包一级及以上资质； （3）变电站桩基工程具有地基与基础工程专业承包三级及以上资质； （4）送电线路基础工程具有地基与基础专业承包三级及以上资质； （5）变电工程的脚手架（高度24米及以上）搭拆具备附着升降脚手架专业承包二级及以上资质； （6）变电站消防工程具有消防设施工程专业承包二级及以上资质； （7）爆破施工具有爆破与拆除工程专业承包三级及以上资质； （8）电力隧道（盾构法）工程专业分包商具有隧道工程专业承包二级及以上资质。 劳务分包商的资质要求： 施工总承包企业或取得专业承包资质的企业将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的企业，且企业应为省公司级单位认定并发布的核心劳务分包队伍。但是，经住房和城乡建设部批准的建筑劳务用工制度改革试点地区，按照有关试点地区政策规定执行。 其他要求： 从事输变电工程安装作业的分包商须同时取得国家电力监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》相应的许可资质。 分包人资格能力应符合国家电网有限公司相关规定，如有更新版本，按更新版本执行。 |  |
|  | 专用条款第4.3.7条（8）其他：⑧ | 无 | 增加： ⑧符合国家电网有限公司相关规定，如有更新版本，按更新版本执行。 |  |
|  | 专用条款第4.3.8条（5） | （5）其他处理措施： 。 | 补充： （5）其他处理措施：承包人存在转包、违法分包行为的，每发生一起向发包人支付违约金 20 万元，发包人有权同时解除合同；违约金不足以弥补发包人损失的，按实际损失赔偿。 |  |
|  | 专用条款第4.6.6条 （增加） | 4.6.6（增加） 承包人投入的关键人员资格及配置（见附表8）不得低于投标承诺。其中： （1）项目经理应与投标文件保持一致，且不应同时承担2个及以上未完项目的管理工作，同一工程相邻分段发包或分期施工的、合同约定的工程验收合格的、因非承包人原因致使工程项目停工超过120天（含），经发包人同意的除外。 （2）项目部安全员、质检员必须为专职，不可兼任项目其他岗位。 （3）所有施工作业必须以作业层班组为单元组织。作业层班组骨干（班长兼指挥、安全员、技术兼质检员）必须为承包人自有人员，数量须满足建设需要。 （4）特殊原因需要撤换项目经理、安全员、质检员时，应征得发包人书面同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人。 （5）特殊原因需要撤换关键人员时，应征得发包人书面同意，并应在更换14天前将拟更换的关键人员的姓名和详细资料提交发包人。 （6）承包人在工程建设过程中经发包人同意只能更换一次项目经理，再次因承包人原因或不满足“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”12项配套政策要求需更换的，发包人有权向承包人索赔人员变更对工程工期影响，且更换一次，承包人应向发包人支付合同价款 %违约金。 | 修改为： 4.6.6（增加） 承包人投入的关键人员资格及配置（见附表8）不得低于投标承诺，且满足特综合〔2020〕2号文件《国网特高压部关于印发特高压工程安全管理提升重点措施的通知》。其中： （1）项目经理应与投标文件保持一致，且不应同时承担2个及以上未完项目的管理工作。 （2）项目总工应满足招标公告要求。 （3）施工项目部应设置安全总监，并至少配置2名安全专责和1名施工机具专责。项目部安全专责、质检专责必须为专职，不可兼任项目其他岗位。 （4）现场施工项目部必须配备造价员1名，该人员必须具备造价执业资格，具有三年以上技经专业工作经验并从事过500kV及以上变电站技经工作，该人员每月平均驻场工作时间不少于10天。 （5）机具专责应具有高级工及以上技能证书（或助理工程师以上技术职称，或施工单位印发的机具能力认可文件）并有2 年及以上输变电工程机具管理经验。 （6）为保证现场工作正常开展，施工项目部的项目经理、副经理、安全总监、总工离开现场必须书面请假。请假1天以内需征得监理同意，2天及以上需征得业主项目部经理或副经理同意。 （7）项目经理每月在现场履职时间不得少于本月施工时间的80%，安全总监、总工、安全专责在现场天数不得少于22天，不得同时兼任其他工程项目。安全总监、安全专责不得兼任本项目部其他职务。 （8）所有施工作业必须以作业层班组为单元组织。作业层班组骨干（班长兼指挥、安全员、技术兼质检员）必须为承包人自有人员，人员及工种配置需满足国网基建安质〔2021〕26号文件的要求。 （9）特殊原因需要撤换项目经理、安全员、质检员时，提前14天将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人，并征得发包人书面同意。 （10）工程建设过程中，建设单位同意项目负责人变更的，需将变更后的施工单位、监理单位法定代表人签署的项目负责人授权书和项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书、项目负责人资格证书以及建设单位同意变更的材料，于10个工作日内在国家能源局电力建设工程质量监督信息系统中完成补录。 |  |
|  | 专用条款 4.8.3 （补充） | 4.8.3 （补充）： 承包人应与当地卫生部门协作，按其要求，在整个合同期间自始至终在营地住房区和施工场地确保配有医务人员、急救设备、备用品、病房及适用的救护服务，并且采取适当的安排以预防传染病，并提供所有必要的福利及卫生条件。承包人应保持其职员和工人的安全、健康。监理人可随时指示承包人提供关于人员安全、健康的报告。 承包人应自始至终采取必要的预防措施保护在施工场地所雇佣人员免受污染、病虫害、老鼠、野兽和其他生物的侵害，减少对健康的威胁以及由此造成的普遍的危害。承包人应向所雇佣人员提供预防疟疾、血吸虫、“非典型肺炎”、肝炎等疾病的适当的预防药品，并采取措施防止造成水源污染。承包人应遵守当地卫生部门一切有关规定，特别是安排经批准使用的杀虫剂对所有在建现场的房屋进行彻底喷洒，对这一处理应至少每月进行一次或根据监理人的指示进行。承包人还应告诫、教育、培训其职员和工人避免或减少上述各种危及健康的因素的影响和扩散，并进行定期体检，及时发现相关隐患。 | 修改为： 4.8.3 （补充） 承包人应与当地卫生部门协作，按其要求，在整个合同期间自始至终在营地住房区和施工场地确保配有医务人员、急救设备、备用品、病房及适用的救护服务，并且采取适当的安排以预防传染病，并提供所有必要的福利及卫生条件。承包人应保持其职员和工人的安全、健康。监理人可随时指示承包人提供关于人员安全、健康的报告。 承包人应自始至终采取必要的预防措施保护在施工场地所雇佣人员免受污染、病虫害、老鼠、野兽和其他生物的侵害，减少对健康的威胁以及由此造成的普遍的危害。承包人应向所雇佣人员提供预防疟疾、血吸虫、肝炎等疾病的适当的预防药品，并采取措施防止造成水源污染。承包人应遵守当地卫生部门一切有关规定，特别是安排经批准使用的杀虫剂对所有在建现场的房屋进行彻底喷洒，对这一处理应至少每月进行一次或根据监理人的指示进行。承包人还应告诫、教育、培训其职员和工人避免或减少上述各种危及健康的因素的影响和扩散，并进行定期体检，及时发现相关隐患。 |  |
|  | 专用条款第4.11.1条 | 4.11.1 不利物质条件的其他情形和有关约定： 。 | 4.11.1 不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。 |  |
|  | 专用条款5.1.3 | 5.1.3 （补充）： 承包人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需要的协助，包括劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表，并应在这些材料或设备等用于工程之前，按监理人的选择和要求，提供材料样品以供试验。 | 修改为： 5.1.3（补充）： 承包人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需要的协助，包括劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表，并应在这些材料或设备等用于工程之前，按监理人的选择和要求，提供材料样品以供试验。 承包人负责采购的导线、金具、绝缘子、电缆、地脚螺栓、接地材料及其他业主认为重要的乙供设备或材料，应满足业主提供的技术规范要求。 承包人需提供质量可靠、性能优越的设备连接金具及导线，采取优良的连接工艺，以满足电晕要求，减小噪音，保证连接的视觉效果。若由于产品质量及工艺导致电晕、噪音超标，需无条件返工并追究相关责任。动力电缆与控制电缆之间应采取防火隔离措施。 |  |
|  | 专用条款5.2.1 | 5.2.1 发包人提供的材料和工程设备的名称如下： 变电站工程：一、二次设备、支柱绝缘子、管母及配套金具、电力电缆等设备及材料（以工程量清单及相关合同文件为准）。 线路工程：导线、地线、铁塔（不含地脚螺栓、插入角钢）、绝缘子、金具、OPGW及其配套金具（以工程量清单及合同文件为准）。 | 修改为： 5.2.1发包人提供的材料和工程设备的名称如下： 见招标文件技术规范书。 注：发包人供应的材料损耗量已按《电网工程建设预算编制与计算规定（2025版）》配套定额损耗量供应，因承包人原因所增加的部分必须到原供应厂家采购，费用自负，发包人负责协助协调。 |  |
|  | 专用条款5.2.7（新增） | 无 | 承包人应根据施工进度、停电时间编制物资发货计划并提报给发包人，承包人应对甲供物资发货时间、型号、发货量进行把控，保证物资发货准确率。 |  |
|  | 专用条款 6.1.4（新增） | 无 | 6.1.4（增加）： 建筑物室内临时照明由各建筑物的土建施工单位负责提供并维护。 |  |
|  | 专用条款 6.2 | 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 所有施工设备或装备均由承包人根据自身施工需要提供，发包人不提供任何有关的施工设备。发包人的现场办公场所，由承包人解决，费用含在合同价格中。设计及监理的现场办公场所由其自行负责。 | 6.2发包人提供的施工设备和临时设施修改为： 所有施工设备或装备均由承包人根据自身施工需要提供，发包人不提供任何有关的施工设备。现场办公场所要求详见技术规范书。 |  |
|  | 专用条款第8.1.1条 | 8.1.1 （2）承包人应按以下要求测设施工控制网： 。 | 8.1.1 （2）承包人应按以下要求测设施工控制网： / 。 |  |
|  | 专用条款9.2.3条 | 9.2.3 承包人是工程安全文明施工的主体，负责安全文明施工的具体实施，控制施工作业安全风险。承包人必须按照合同约定的项目安全管理目标、施工安全管理及风险控制方案及国家电网有限公司有关安全管理规定和相关管理制度，编制有针对性的工程项目施工安全管理及风险控制方案，提交监理人审核后实施。方案主要内容如下： （1）工程概况； （2）安全目标； （3）安全管理机构及职责； （4）施工安全管理措施； （5）施工安全风险管理； （6）安全文明施工实施措施； （7）环境保护及水土保持措施； （8）分包安全管理措施； （9）安全检查及隐患排查计划； （10）信息管理落实计划； （11）安全管理评价计划。 承包人编制施工安全管理及风险控制方案所应遵循的项目安全管理目标和发包人安全管理总体策划： （1）安全管理目标： 不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对国家电网有限公司造成影响的安全稳定事件。 （2）施工安全管理及风险控制方案： 业主项目部编制的安全文明施工总体策划执行国家电网有限公司输变电工程安全文明施工标准化管理相关规定、国家电网有限公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理相关规定。通过对输变电工程开工前的固有风险分析，结合项目实际作业特点，在施工作业前对风险进行动态识别，重新评估风险等级，对风险作业采取针对性的预控措施，保证输变电工程施工安全风险始终处于可控、在控、能控状态。 | 修改为： 9.2.3 承包人是工程安全文明施工的主体，负责安全文明施工的具体实施，控制施工安全作业风险。承包人必须按照合同约定的项目安全管理目标及国家电网有限公司有关安全管理规定和相关管理制度，在编制的《项目管理实施规划》《施工安全管控措施》中，明确安全文明施工管理目标、安全文明施工管理和安全文明施工设施标准化配置管理具体实施措施和要求，明确安全文明施工设施进场报验执行责任人和监督责任人。 |  |
|  | 专用条款第9.6.3条（增加） | 无 | 增加： 9.6.3 安全文明施工费的使用管理执行国家电网有限公司有关规章制度。 |  |
|  | 专用条款第9.8.2条 | 9.8.2 安全考核违约金 承包人违反合同对安全文明施工、保卫及环境保护的有关规定，出现安全事故或不满足安全文明施工管理要求的情况时，应向发包人支付安全考核违约金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，可在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付安全违约金并不减轻或免除承包人的安全文明施工责任。 安全考核违约金标准如下： （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），违约金为签约合同价的2%。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），1人•次违约金为签约合同价的6‰、2人•次违约金为签约合同价的1.2%、3人•次及以上违约金为签约合同价的2%。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次违约金为签约合同价的2‰。 | 修改为： 9.8.2 安全考核违约金 承包人违反合同对安全文明施工、保卫及环境保护的有关规定，出现安全事故或不满足安全文明施工管理要求的情况时，应向发包人支付安全考核违约金。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付安全违约金并不减轻或免除承包人的安全文明施工责任。 安全考核违约金标准如下： （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），违约金为签约合同价的2%。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），1人•次违约金为签约合同价的6‰、2人•次违约金为签约合同价的1.2%、3人•次及以上违约金为签约合同价的2%。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （5）发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备安全事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生六级以上、四级以下人身事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生六级以上及以上施工机械设备事件，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （6）发生对公司造成影响的安全稳定事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生环境污染事件的，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生基建信息安全事件，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （7）发生被地方政府查处的重大安全隐患，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （8）发生国家电网公司查处的严重违章，每次违约金为签约合同价的0.5%；发生国家电网公司查处的一般违章，每次违约金为签约合同价的0.2%。 （9）省级电力公司和建设单位公司（安全监督部门）层级查处施工项目部、作业班组严重违章的，对承包人考核50000元，同次检查发现多项严重违章对承包人进行累加考核，单次检查考核金额不超过100000元；承包人应对责任部门及责任人员按五级安全事件进行考核，并将考核结果报发包人。重复发生严重违章的可对承包人加倍考核，承包人应对相关责任者，自第二起提升考核等级。 （10）省级电力公司和建设单位公司（安全监督部门）层级查处施工项目部、作业班组重复性典型一般违章的，对承包人考核5000-10000元;同次检查发现重复性典型一般违章对承包人进行累加考核，单次检查考核金额不超过20000元。 （11）业主项目部层级查处的严重违章、重复性典型一般违章的按照建设单位公司查处的考核金额减半考核。 |  |
|  | 专用条款第9.8.3条 | 9.8.3 发包人根据国家电网有限公司输变电工程管理有关规定对承包人工作进行考核，并根据考核结果作最终结算。 | 修改为： 9.8.3 发包人依据本合同约定对承包人安全、质量、进度、档案等事项作出的考核违约金，统一在工程竣工结算时计扣。 |  |
|  | 专用条款第9.10.2条 | 9.10.2 对现场常驻人员实施“一人一卡”实名制全程管控，每人配备一张加密“国网芯”信息卡；对现场作业实施“一点一机”全覆盖信息管控，为项目部、作业班组配备经注册的终端机；强化施工安全风险分级管控，三级及以上风险作业应使用施工风险作业监控平台，确保施工现场风险管控措施落实情况和人员到岗到位情况的实时、可视化管理（变电工程适用）。 | 修改为： 9.10.2 现场配置门禁系统，严格进场人员“一人一卡”实名制全程管控；建立视频监控平台，并按要求级联至上级视频监控平台，保证作业全过程可视化管控；全面应用基建“e基建2.0”，确保施工现场风险管控措施落实和人员到岗到位情况的实时管理，在线实现作业计划上报，电子作业票开具等。 |  |
|  | 专用条款 9.12 | 9.12： 关于安全文明施工、保卫、水土保持和环境保护的其他约定： 。 | 9.12（增加）： 关于安全文明施工、保卫、水土保持和环境保护的其他约定： （1）严格执行《特高压变电（换流）站工程安全文明施工标准化手册》相关要求。 （2）在工程建设期间，集中办公临建区域、生活区域的生活垃圾及废水由施工承包人负责处理，时间从工程开工到临建复垦完成为止。施工区域、加工区域的建筑垃圾由施工承包人负责处理并满足环保要求。 （3）施工单位负责归口管理自身区域内或配合的设备厂家（或依据业主项目部制定），厂家人员纳入施工单位管理体系。施工单位负责对其进行安全培训、安全准入、安全审查、安全监督等安全管控。负责指导厂家安装工作的质量控制，对其质量控制措施及工艺负责。 |  |
|  | 专用条款 11.1.4 | 11.1.4 承包人应在开工7天前或按照发包人的有关要求，向发包人或监理人提交下述文件，合同另有约定的，按其约定执行： （1）综合的和详细的进度计划。该进度计划应符合监理人提出的一级或二级网络核实进度计划要求； （2）拟用于该工程的施工机具清单； （3）现场管理组织和关键人员安排； （4）劳务人员和管理人员需求计划； （5）质量保证大纲和质量保证手册； （6）施工安全管理及风险控制方案。 | 11.1.4 修改为： 承包人应在开工7天前或按照发包人的有关要求，向发包人或监理人提交下述文件，合同另有约定的，按其约定执行： （1）综合的和详细的进度计划。该进度计划应符合监理人提出的一级或二级网络核实进度计划要求； （2）拟用于该工程的施工机具清单； （3）现场管理组织和关键人员安排； （4）劳务人员和管理人员需求计划； （5）质量保证大纲和质量保证手册； （6）施工安全管理及风险控制方案； （7）工程项目档案资料过程管控方案； |  |
|  | 专用条款 第11.3条 | 11.3 发包人的工期延误 修改为： 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。 （1）发包人对工程进行重大设计变更； （2）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； （3）发包人要求暂停施工的； （4）发包人提供图纸延误的。 | 11.3 发包人的工期延误 修改为： 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。 （1）发包人对工程进行重大设计变更； （2）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； （3）发包人要求暂停施工的； （4）发包人提供图纸延误的； （5）发包人过错造成工期延误的其他原因。 |  |
|  | 专用条款第12.1条 | 12.1(5) 由承包人承担责任的其他暂停施工如下： 。 | 12.1(5) 由承包人承担责任的其他暂停施工如下： 由于承包人原因引起的暂停施工造成工期延误连续 10 天及以上时，发包人有权按照专用17.4.5条对承包人进行考核。 |  |
|  | 专用条款第13.1条 | 13.1 工程质量要求 13.1.1（补充） 13.1.1.1 质量总体要求： 严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。 全面应用输变电工程“标准工艺”；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 13.1.1.2 专项目标要求 35千伏及以下项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 110（66）千伏项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率（100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％；通过达标投产考核；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 其他目标： 。 | 修改为： 13.1 工程质量要求 13.1.1（补充） 13.1.1.1 质量总体要求： 详见合同协议书。 13.1.1.2 专项目标要求 35千伏及以下项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 110（66）千伏项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥90％。 220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程合格率（100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％；通过达标投产考核；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 其他目标： / 。 |  |
|  | 新增 专用条款 13.2.18、13.2.19、13.2.20条 |  | 新增： 13.2.18（增加）： 施工过程中，承包人要根据质量评价相关要求每半年进行一次自查和闭环整改。承包人负责所有质量检查和创优相关会议的承办工作，包括但不限于质量专项检查、地基基础及结构验收、质量评价咨询检查、新技术示范工程评比、绿色施工示范工程评比、六精四化标杆工地（示范工程）、各阶段创优咨询检查、网优检查、中国电力优质工程检查、国家优质工程检查，负责所有的会务工作和费用。各施工承包人应按照创建国家优质工程金奖的要求开展实体质量过程管理等工作。土建施工承包人负责牵头其他施工承包人配合，土建施工承包人负责与相关单位签订质量评价、绿色建造评价、地基与结构专项评价、新技术示范工程评价及全过程质量控制示范工程咨询服务合同,按照创国家优质工程金奖的要求办理相关手续，并负责协调相关工作，其它所有参建施工单位（含土建、桩基、电气承包人）配合，以上及创优额外产生的费用由土建、桩基、电气承包单位按签约合同比例承担。土建施工承包人负责全站创国家优质工程金奖、质量奖（或同等级奖项）等相关工程奖项所需手续的办理及协调工作。土建施工承包人负责全站工程创优数码相片采集及冲洗、音像视频拍摄、DVD影像采集及制作（所有土建、桩基、电气等参建施工单位配合采集）等，并与相关单位签订创优视频制作合同，其它参建单位配合，所需费用由土建、桩基、电气安装等施工单位按签约合同比例分摊，投标报价应包含此项费用，结算不予调整。各施工单位应根据工程建设施工特点完成如下（不限于）工作：各级别QC成果、专利申报、科技进步奖、标准工艺编制、典型施工方法、工法、编制（含DVD制作）及必要的查新、评审等工作并积极配合开展工程BIM技术应用研究，具体数量根据国家电网有限公司、省公司及建管单位的正式印发的创优策划执行。以上工作在投标报价中统一考虑，不进行单独报价，结算不予调整。同时创新成果由建设管理单位统一牵头上报，各单位如单独上报不纳入评价考核加分。 13.2.19（增加）： 承包人要高度重视工程亮点照片和视频材料的拍摄和收集工作，为创优积累重要素材。每季度承包商负责向业主项目部上交符合工程国优申报要求的亮点照片、亮点视频、创新照片，必须通过业主项目部审查合格，声像照片质量要满足高清片制作标准，像素不小于1920*1080。影像资料拍摄和收集整理还要满足《输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求》(基建安质(2016)56号)及建设管理单位的要求。以上照片文件定期每月25日前将上月材料报建设管理单位备存。 承包人必须依托本工程开展科技项目、工法、群众性创新项目、QC小组、专利等科技创新工作，开展的科技创新工作等级、数量需满足国家级优质工程要求，并将成果用于本工程的国家优质工程奖或鲁班奖的评选中。 承包人需开展并取得获奖成果的科技创新工作（科技项目、工法等内容），包括但不限于以下内容：（1）工法：工法成果相关的策划、研究、DVD制作工作要符合国网公司及电力建设工法的要求，确保通过国网公司工法的评审及获得中电建协工法评奖。（2）科技项目：承包人应在投标报价中考虑因此项工作（策划、研究、采购设备、申报专利、查新、报奖）增加的相关费用。 13.2.20（增加）： 承包人应随工程进度取得并归档相关质量检测报告。承包人选择的有资质的试验室必须得到监理和业主的批准。试验结果必须及时上报监理和业主项目部。承包人有义务按照业主或监理要求对有争议的部位配合进行质量检测及试验，以确认其质量是否达到标准。 |  |
|  | 专用条款 第13.8.2条 | 13.8.2 质量考核违约金 承包人违反合同对质量管理的有关规定，出现质量缺陷或造成质量事件时，应向发包人支付质量考核违约金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，可在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付质量违约金并不减轻或免除承包人的质量责任。 质量考核违约金标准如下： （1）发生重大工程质量事故（二级及以上质量事件）支付签约合同价的1%。 （2）发生较大质量事故（三级质量事件），每次支付签约合同价的5‰。 （3）发生一般质量事故（四级质量事件），每次支付签约合同价的2‰。 （4）发包人组织质量检查时，未能达到标准要求且未在规定期限完成整改消缺的，每次支付签约合同价的1‰。 | 修改为： 13.8.2 质量考核违约金 承包人违反合同对质量管理的有关规定，出现质量缺陷或造成质量事件时，应向发包人支付质量考核违约金。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付质量违约金并不减轻或免除承包人的质量责任。 质量考核违约金标准如下： （1）发生重大工程质量事故（二级及以上质量事件）支付签约合同价的1.5%。 （2）发生较大质量事故（三级质量事件），每次支付签约合同价的7.5‰。 （3）发生一般质量事故（四级质量事件），每次支付签约合同价的3‰。 （4）发包人组织质量检查时，对未能达到标准要求且未在规定期限完成整改消缺的承包人，每次扣签约合同价的1‰。 （5）对造成五级质量事件负主要责任的承包人，扣签约合同价的1‰。 （6）对造成六级质量事件负主要责任的承包人，扣签约合同价的0.5‰。 （7）对造成七级及以下质量事件负主要责任的承包人，扣签约合同价的0.2‰。 （8）对输变电工程标准工艺未应用100%的承包人，扣签约合同价的0.2‰。 （9）对投运时出现严重缺陷的承包人，每项严重缺陷扣签约合同价的0.2‰。 （10）投运前承包人未能在规定时限内完成严重缺陷整改，每项扣签约合同价的0.2‰。 （11）投运前承包人未能在规定时限内完成一般问题，缺陷消缺率未达到100%的，每少1%扣签约合同价的0.2‰。 |  |
|  | 专用条款 第13.9（增加） | 13.9 （增加）： 除合同另有约定外，承包人还应当承担以下责任与义务: 。 | 13.9 （增加）： 除合同另有约定外，承包人还应当承担以下责任与义务: / 。 |  |
|  | 专用条款 第15.2.3条（增加） | 无 | 15.2.3（增加）： 在工程建设过程中，监理人、发包人代表对变更事实的签认，仅作为工程量确认的初步依据；变更费用最终需经发包人审核，符合合同约定变更程序与计价规则的予以调整，不符合的不予调整。 |  |
|  | 专用条款第15.4.2条（增加） | 无 | 15.4.2 （增加）： 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，由承包人在合理范围内参照类似子目的单价提出变更工程项的单价，报发包人确定，按审定单价调整。 |  |
|  | 专用条款第15.4.3条 | 15.4.3 修改为： 工程量清单中无适用或类似子目的单价，由双方按以下原则确定变更工作的单价： （1）工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、变更提出时信息价格和承包人报价折扣率提出变更工程项的单价，报发包人确定后调整。承包人报价折扣率=（中标价/投标最高限价）×100%[ 非招标工程的承包人报价折扣率=（合同签约价/施工图预算）×100%]（标黄处被删除）。 （2）工程量清单中无适用或类似子目的单价，且信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查取得合法依据的市场价格，按照本项第（1）条方式提出变更工程项综合单价，报发包人确定后调整。 （3）在合同履行过程中，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，调整原则如下: a.以综合单价形式计价的措施项目，措施项目综合单价不作调整，工程量按实际工程进行调整。 b.以“项”计价的措施项目，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 （4）因项目特征或工程量发生变更的，按下列原则确定综合单价。 a.因招标工程量清单特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的。应按实际施工的项目特征和承包人报价折扣率重新确定综合单价。 b.因招标工程量清单缺项，应按上述规定确定单价，并调整合同价款。 | 15.4.3修改为： 工程量清单中无适用或类似子目的单价，由双方按以下原则确定变更工作的单价： （1）工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、变更提出时信息价格和承包人报价折扣率提出变更工程项的单价，报发包人确定后调整。承包人报价折扣率=（中标价/投标最高限价）×100%。 （2）工程量清单中无适用或类似子目的单价，且信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和材料设备采购发票、合同及通过市场调查取得合法依据的市场价格，按照本项第（1）条方式提出变更工程项综合单价，报发包人确定后调整。发包人确定的综合单价中如有直接采用实际采购的设备或装材价格直接计列的费用项，且除税金或其他强制性收费项目外未以此类实际采购费用为基数计取其他费用的，此部分实际采购费用可不参与下浮计算，直接计入结算价中。 （3）工程量清单中无适用或类似子目的单价，以实际采购价仅计列设备费或装置性材料费，且以实际采购价仅计取税金的，变更工程项目单价可不参与下浮计算。承包人提出变更工程项目综合单价，报发包人确定后调整。 |  |
|  | 专用条款 第16.1条 | 16.1 合同的价格 - 合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整； - 合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金； （3）签约合同价中列出的工程量清单，不得将其视为要求承包人实施的工程实际或准确的工作量，合同约定工程的某部分按照实际完成工程量进行支付的，应按照合同约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。 （4）工程量清单对应的综合单价与实际完成此清单工作内容的费用存在显著价格差异时，调整原则执行现行的国家电网有限公司输变电工程工程量清单计价规范及下列约定： ①合同价格形式为总价合同的，工程量的调整范围及超过约定范围的单价确定方式： 。 ②合同价格形式为单价合同的，工程量偏差超过± %时，综合单价的调整方式： ③其他： 。 | 修改为： 16.1 合同的价格 （1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。 （2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金； （3）签约合同价中列出的工程量清单，不得将其视为要求承包人实施的工程实际或准确的工作量，合同约定工程的某部分按照实际完成工程量进行支付的，应按照合同约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。 - 已标价分部分项工程量清单子目综合单价为固定价，在合同有效期间保持不变，合同另有约定时除外。 - 合同履行期间，分部分项工程量清单中任一清单项目实际工程量与招标工程量清单出现偏差，当单项工程量偏差超过原招标项目工程量的15%，且单项工程量偏差量乘原项目合同综合单价所得费用超过工程承包合同总额的1%时，对相应清单项目综合单价进行调整。调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的全费用综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的全费用综合单价应予调高。此时，按下列公式调整结算分部分项工程费： 1）当Q1＞1.15×Q0 时，S＝1.15×Q0×P0＋（Q1-1.15×Q0）×P2，P2=P0×95%。 2）当Q1＜0.85×Q0 时，S＝Q1×P2，P2=P0×105%。 式中：S 表示调整后的某一分部分项工程费结算价；Q1 表示最终完成的工程量；Q0 表示招标工程量清单中列出的工程量；P2表示按照最终完成工程量重新调整后的全费用综合单价；P0 表示承包人在工程量清单中填报的全费用综合单价。 - 双方确定签约合同价中已充分考虑且包括了以下费用，在合同有效期间不因以下费用的变化进行合同价格调整，合同另有约定时除外： - 设备材料在站区围墙内发生的二次或多次倒运发生的费用； - 承包人采购的材料、设备（除16.2.4条合同约定的物价外）的涨价费用； - 发包人采购的材料、设备（即甲供材料、设备）的卸车或配合卸车、保管费； - 国家及地方文件规定所缴纳的各种费用：如各种工作协调费、办理各种施工和开工手续所需费用（包括与建设管理单位有关的）等； - 工程建设相关费用：应包括各种形式的会议、检查和验收（含承包人和发包人组织或受益的协调会、调度会、建设管理单位组织的安全大检查、质量监督各阶段检查、创优检查等）、办理消防报建报验、施工许可证、安全报备等，工程移交前的本体看护与维护费用； - 外界因素影响造成的变动费用：承包人在投标时已考虑工程至启动验收期间完成施工任务所包含的所有风险、责任等均应计入报价，结算时不予调整；对施工过程中可能存在的外部因素（比如：临时租地、环保、水保、青赔、影响交通、施工受阻等）及由此可能发生的费用；施工期间对附近居民的干扰及由此引起的纠纷和费用；施工期间承包人的各种车辆对道路产生的损坏或破坏及由此引起的纠纷和费用。此类因素所导致的费用变化，由投标人自行测算，在测算投标报价时予以考虑。以上因素不包括招标文件中未明确的，由设计方案引起并由建设单位确定的因素； - 自行测算费用：承包人认为在工程建设期间可能发生的其它费用也可计入其他项目部分，如采用工程项目管理系统、工程现场人员管理系统、编制声像资料等相关费用、天气影响、地方干扰影响、虫害和疾病的防治（血吸虫、白蚁、“非典”、鼠疫染等）费用；在工程开工后，可能出现多次进退场而增加的费用；在交付安装或者试运行之前，由承包商负责所有建筑物内外、场地、路面等的清洁卫生工作所需费用；施工承包商认为需在定额标准上增加的损耗等系数引起的费用；按文明施工要求增加发生的工作量等原因增加的费用；施工水电源在站内具体的实施由施工承包商自行负责，各分水电表合计数与总水电表数的差额按站内各单位用水电量进行分摊；工程建设过程中，发包人将适时组织各承包人进行特高压方面的施工工艺、技术等内容的培训，各承包人参加培训的有关费用。以上费用不论承包人投标报价中是否包含均视为承包人已考虑了工程中可能遇到的风险并计取了相应的风险金，结算时不做调整。 - 施工承包商认为需在定额标准上增加的损耗、超灌量等系数引起的费用；施工承包商在施工中控制大型基础（如GIS（HGIS）基础、1000kV主变及高抗基础）在施工过程中产生的水化热，严格控制温差裂缝的产生可能发生的保（降）温等措施费用；工程的运输距离变化；施工水、电源，道路整修及施工场地硬化相关费用；土石方在围墙内的土石方的多次倒运及碾压、爆破开挖、碾碎回填、现场风化处理、淤泥土的现场翻晒、地质情况的差异；围墙内的场地平整（包括可能发生的多次平整）；桩头外运，桩间土方施工难度增加费；施工排水措施增加费；在站外进行预制构件的预制，或采购预制构件所发生的价差及站外运输所发生的费用；混凝土施工工艺美观措施费、模板加固措施费（例如：防火墙）；在回填土方时未经发包人同意，承包人自行回填外购砂或碎石，而增加的费用；施工承包人须在主控通信楼、防火墙、综合车库、消防水池等全部建构筑物使用盘扣式脚手架施工；超高施工措施增加费。结算时不做调整。 - 承包人因施工原因自己要求并征得设计、监理工程师同意的设计修改而造成的费用增加，不调整合同价格。 10）由承包人自行变更施工组织设计或调整施工方案、施工措施所增加的费用，由承包人自行负担。 - 承包范围内各种特种设备的检验费用。 - 承包人以各种原因提出要求补偿的费用，包括：承包人自行赶工费、交叉施工降效费、天气原因引起的施工降效费、成品保护措施增加费、承包人自行提高标准等原因所增加的费用。承包人为争创国优或鲁班奖而提高标准等而增加的费用，属于承包人应整改、消缺的费用，承包人施工用水、施工用电费，承包人施工期间对周边地方的干扰赔偿费，由承包人自行测算，在测算投标报价时予以考虑，结算时不做调整。 - 混凝土工程需结合现场实际情况综合考虑外购商品混凝土报价，综合单价结算时不做调整。 - 承包人应按照本工程《1100kV/550kV GIS/HGIS现场安装的分工界面》做好现场安装及相关配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不做调整。 - 承包人需考虑系统调试期间电费和后勤保障费用，费用在报价中综合考虑，不另行结算。 - 扩建站应考虑变电站道路保护、前期工程（站内站外道路、支架及基础、地坪、电缆沟、接地、备品备件库区域构筑物等）拆除及接口修复、站内绿化恢复、其他与前期工程接口的破除、修复和全站建筑垃圾清运、处置等，相关费用自行测算，结算时不做调整。 - 混凝土由于水平或垂直运输方式（包括泵车、罐车及管道泵送等）不同，而增加的施工费用，结算时不做调整。 - 未经发包人同意，承包人发生爆破开挖、碾碎回填、现场风化处理的费用，承包人自行外购回填砂或碎石而增加的费用，承包人自行在站内或站外进行预制构件的预制，或采购预制构件所发生的价差及站外运输所发生的费用，结算时不做调整。 - 承包人配合其它承包人的配合费用，配合工程质量监督、竣工预验收、竣工验收、消防、环保、水保、档案等专项验收、达标投产及评优、后评估工作等的费用。 |  |
|  | 专用条款第16.2.1条 | 16.2.1在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.2.4项约定以外的增减时，应按照合同约定进行计量和估价，经发包人审定后调整合同价格。 | 修改为： 16.2.1在基准日后，因国家法律、法规或省级及以上政府部门颁布的规章和政策发生变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.2.4项约定以外的增减时，发承包双方应按照电力行业建设主管部门发布的规定调整合同价款。承包人根据合同约定进行计量和估价，经发包人审定后调整合同价款。 |  |
|  | 专用条款第16.2.3条 | 16.2.3工程变更及签证、项目特征不符、工程量清单缺项导致的合同价格调整，执行第15.4.3项。 | 修改为： 16.2.3 承包人应按照经发包人审定的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间，已标价工程量清单子目的项目特征（不包括混凝土强度等级变化）与施工图纸描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按实际施工的项目特征和第15.4.2-15.4.3条约定，予以调整。 |  |

|  | 专用条款第16.2.4条 | 16.2.4物价波动引起的价格调整 因物价波动引起的价格调整，经发包人与承包人协商同意，按照如下约定处理： （1）人工单价发生变化时，以投标时电力工程造价与定额管理总站发布的工程所在地人工调整系数为基准，按工程施工期电力工程造价与定额管理总站发布的人工单价调整系数进行补差。 （2）承包人采购的可调整材料调整为：变电站建筑工程、线路工程包括砂、水泥、石子（或商品混凝土）、砖、钢材，以工程所在地投标截止日前一个月的信息价为基准价，施工期（工程开工至建筑工程转序验收或线路工程基础完工验收时间为准）内平均信息价变动超过基准价±5%（不含±5%）时，变动超过±5%部分给予调整。 | 修改为： 16.2.4物价波动引起的价格调整 因物价波动引起的价格调整，经发包人与承包人协商同意，按照如下约定处理： （1）人工单价发生变化时，以投标时电力工程造价与定额管理总站发布的工程所在地人工调整系数为基准，按工程施工期电力工程造价与定额管理总站发布的人工单价调整系数进行补差。 （2）承包人采购的可调整材料调整为： 变电站建筑工程包括砂、水泥、石子、商品混凝土以及钢筋、铁件，变电站安装工程包括电力电缆、接地主材（仅含扁钢、扁铜、接地铜块、铜缆线）；以工程所在地投标截止日前一个月（基准日）的可适用于本工程的信息价（含经发包人确认的公开价格信息网站公布价）为基准价；无对应信息价的可以采用基准日现货或期货价格指数平均价格为基准价；既无信息价又无类似价格指数作参照的，则以第三方（经发包人确认的市场主管部门或单位、行业协会等）出具的可适用于本工程的价格支撑材料作为基准价依据；无法取得其他来源的基准价时，经发包人确认的自公开市场取得的价格凭证可作为核定基准价的参考。施工期（工程开工时间以开工报审表审批时间为准，工程竣工时间以通过建设管理单位组织的竣工预验收时间为准）前80%工期内平均信息价变动超过基准价±8%（不含±8%）时，变动超过±8%部分给予调整。 - 人工、材料价格调整费用不作为其他费用的计取基数，只计取税金。 - 承包人根据工程所在地区海拔、气候、雨期、重污染天气预警频次等条件，结合工程实际工期，综合考虑与工程实施相关的医疗、降效、周转性物资材料（包含不限于钢板、模板、脚手架等）的周转次数、重污染预警期间施工降尘措施等及其相应费用，综合报价，结算不再另行调整。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用条款第16.2.5 条 | 16.2.5暂列金额的价格调整执行第15.6款。 | 修改为： 16.2.5不适用。 |  |
|  | 专用条款第16.2.6 条 | 16.2.6暂估价的价格调整执行第15.8款。 | 修改为： 16.2.6不适用。 |  |
|  | 专用条款第16.2.8.1条 | 16.2.8.1其他项目清单费用调整 - 。 - 。 - 。 | 修改为： 16.2.8.1其他项目清单费用调整 - 其他项目清单中的项目（包括招标人已列项目和投标人增列项目）为总价承包项目，投标人需结合工程实际和自身情况进行投标报价，结算时不予调整。 |  |
|  | 专用条款第16.2.8.2条 | （增加）： 16.2.8.2合同允许的其他调整费用 - 。 - 。 - 。 | 修改为： 16.2.8.2合同允许的其他调整费用 - 在工程建设期间，由于国家重大能源政策调整，导致项目停工或下马，从而造成承包人的损失，经发包人审核后，可进行补偿。 - 本工程已参保建安一切险及第三者责任险，发生重大自然灾害（如：地震、台风、龙卷风、水灾造成水毁等）、盗抢等造成的损失，经保险公司审核并进行赔偿，承包人配合理赔相关工作。 - 由于发包人原因产生的返工费用和合同范围外增加的项目（包括发包人另行委托承包人采购的材料、试验项目；发包人另行委托承包人办理的原合同未包括的其他项目或费用）属于结算可调整范围。 - 非设计需要，承包人为减少自身风险或降低施工成本提出的变更设计，应由设计方根据承包人提出的施工方案对变更设计做技术经济方案比较，如造成发包人建设费用增加，必须经发包人确认后实施。 - 由于发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外），造成承包人施工费用的增加，经发包人审核后，可予以调整。 |  |
|  | 专用条款第16.3条 | 16.3 其他 。 | - 修改为： 16.3 其他 - 其他关于合同价款调整的约定详见本合同附件《国家电网有限公司变电（换流）站工程建设电力建设工程工程量清单规范（2021年版）应用工作指南》。 |  |
|  | 专用条款第17.1.2条 | 17.1.2计量方法（补充）： 工程的计量应以净值为准，除非合同另有约定。 承包人有责任对合同约定的工作内容的工程量进行测算或计量。监理人、发包人中的任何一方有权对工作内容中的任何工程量进行计量或不计量。但任何一方或多方共同的计量结果，均不应成为任何一方要求变更、调整合同价格的理由。 | 修改为： 17.1.2计量方法（补充）： 工程的结算工程量依据审定的施工图工程量（包括发包人认可的设计变更、签证）计算；中华人民共和国电力行业标准《电力建设工程工程量清单计价规范》（DL/T 5745-2021）、《电力建设工程工程量清单计算规范 变电工程》（DL/T 5341-2021）及招标文件明确的工程量计算规则。承包人有责任对合同约定的工作内容的工程量进行测算或计量。监理人、发包人中的任何一方有权对工作内容中的任何工程量进行计量或不计量。但任何一方或多方共同的计量结果，均不应成为任何一方要求变更、调整合同价格的理由。 |  |
|  | 专用条款 17.1.3条 | 17.1.3 计量周期： 按月计量。 | 17.1.3修改为：计量周期： 按月计量，自愿申报。 |  |
|  | 专用条款第 17.2.1条（3） | 17.2 预付款 17.2.1 预付款的额度和预付办法如下： （1）工程预付款的额度：预付款比例为合同金额（扣除暂列金额）的20%，安全文明措施费预付款金额按照附件《安全协议书》执行。 （2）工程预付款的支付时间：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前7天内预付工程款。 （3）若发包人未按合同约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后14天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应向承包人支付从约定应付之日起按合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。 | 17.2.1修改为： 预付款的额度和预付办法如下： （1）工程预付款的额度：工程预付款比例为合同金额（扣除暂列金额和安全文明措施费）的20%，其中人工费预付款应拨付至承包人开设的农民工工资款专用账户。 - 工程预付款的支付时间：发包人应在双方签订合同后，在具备施工条件的前提下，发包人收到承包人提供的预付款收据和工程预付款支付报审表、开工报审表、履约保函或保险保单等材料，核实承包人提供的相关预付款申请资料后60个工作日内将预付款支付给承包人。 - 若发包人未按合同约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后14天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应向承包人支付从约定应付之日起按合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。 （4）安全文明措施费：安全文明措施费按照附件5：《安全协议书》执行，在工程开工支付工程预付款时，承包人可按照签约合同价中安全文明施工费总额的50%申请第一期安全文明措施费，并开具增值税专用发票，其余费用按照施工进度支付，每期申请工程进度款同时单独列明安全文明施工费，可随工程进度款一并开具增值税专用发票。 |  |
|  | 专用条款17.2.3条 | 17.2.3 款预付款扣回与还清 预付款的扣回办法如下： 当工程价款支付至合同价款的50%时，开始抵扣工程预付款，每次扣除当月进度款的60%，扣完为止。 | 17.2.3 款预付款扣回与还清 预付款的扣回办法如下： 发包人在支付承包人的工程进度款时，扣除当期工程进度款(扣除暂列金额和安全文明措施费)的20%用于抵扣工程预付款，剩下的80%为承包人当期应得工程进度款，其中人工费用应拨付至承包人开设的农民工工资款专用账户。承包人在申报最后一笔进度款时，应将剩余未抵扣完的预付款一次性抵扣完毕。 |  |
|  | 专用条款第17.2.5条 | 17.2.5 （增加）： 符合合同约定的预付款支付条件时，承包人向监理人报送符合发包人要求的预付款支付报审表，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人，发包人收到上述资料后，在7个工作日内完成审核批准并通知承包人提供有效发票或税务收据，发包人收到承包人提供的有效发票或税务收据等票据后7个工作日内将预付款支付给承包人。 | 修改为： 17.2.5 （增加）： 符合合同约定的预付款支付条件时，承包人向监理人报送符合发包人要求的工程预付款报审表（并将预付农民工工资款和安全文明措施费单独列示），经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人，发包人收到上述资料后，在7个工作日内完成审核批准并通知承包人提供有效发票或符合规定的收据，发包人收到承包人提供的有效发票或符合规定的收据等票据后如期将预付款支付给承包人。 |  |
|  | 专用条款17.3.2（补充） | 17.3.2 进度付款申请单（补充）： 承包人在每次申请进度款时，应向监理人提交符合发包人要求的工程形象进度表、完成投资额统计表、进度款报审表及价款结算单，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人。 | 17.3.2进度付款申请单（补充）： 工程进度款按照“按月计量，自愿申报”原则进行。承包人在每次申请进度款时，应向监理人提交符合发包人要求的工程形象进度表、完成投资额统计表、进度款报审表及价款结算单，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人。所申报每期进度款中，应明确所含人工费总额。 工程进度款报审相关表格按照发包人要求的工程进度款申报及审核工作相关规定执行。 安全文明施工费的支付：安全文明施工费按照附件5：《安全协议书》执行，在工程开工支付工程预付款时，承包人可按照签约合同价中安全文明施工费总额的50%申请第一期安全文明措施费，并开具增值税专用发票，其余费用按照施工进度支付，每期申请工程进度款同时单独列明安全文明施工费，可随工程进度款一并开具增值税专用发票。承包人应对安全文明施工费专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正；逾期未改正的，造成的损失和延误的工期由承包人承担。 |  |
|  | 专用条款第17.3.3条 | 17.3.3 （1）修改为： 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，并签署意见。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。 17.3.3 （2）修改为： 发包人收到上述资料后，如确认资料符合要求，应在14个工作日内完成审核并通知监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。如资料不合要求，发包人应及时通知承包人，由承包人将资料修改后重新申报。发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人。 17.3.3 （5）（增加）： 进度付款证书和支付时间的其他约定如下： 发包人应在签发进度付款证书后的 天内，向承包人按不高于阶段结算计量工程价款的90%向承包人支付工程进度款。 | 修改为： 17.3.3 修改为： （1）符合合同规定的进度款支付条件时，承包人编制工程进度款报审表和工程价款结算单等资料报送监理人，经监理人对工程价款结算单中的工程量进行核实并签章后，于每月20日前报送发包人；发包人对承包人上报的付款资料中工程量和相关价款的真实性、准确性进行复核并签章后，编制次月月度资金预算申请表，按规定时间上报国网特高压部。同时通知承包人按核定后金额开具增值税专用发票，及时提供给发包人。 （2）发包人于次月月末前将工程款支付给承包人。 （3）根据《安全协议书》有关约定，承包人应在每月工程进度款支付申请同时单独申报安全文明施工费，在工程验收和完成结算审价前，安全文明施工费累计申请金额应控制在签约合同价中安全文明施工费总额范围内。 （4）在工程验收和完成结算审价前，工程预付款和工程进度款支付总额应不高于已完工程价款的85％。 （5）进度付款证书和支付时间的其他约定如下：发包人应在签发进度付款证书后的60天内，向承包人按不高于阶段结算计量工程价款的 90%向承包人支付工程进度款，且工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。结算前累计支付进度款总额(包含预付款)不高于签约合同价的85%。剩余工程价款应在工程验收并完成结算批复后，以经确认的竣工结算合同为结算依据，扣除合同约定的工程质保金后办理单项工程结算支付申请手续。发包人负责核实承包人提供的相关结算款申请资料后，如期办理工程结算款的支付手续。在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包人应按规定在结算后30日内向发包人返还多收到的工程进度款。。 |  |
|  | 专用条款第17.3.5条 | 17.3.5 分部结算（增加）： （1）承包人应严格执行国家电网有限公司分部结算相关规定，并按下列约定的时间、要求上报分部结算资料： 报送时间： 。 报送要求： 。 | 17.3.5 分部结算（增加）： （1）承包人应严格执行国家电网有限公司分部结算相关规定，并按下列约定的时间、要求上报分部结算资料： 报送时间： 按业主要求 。 报送要求： 按业主要求 。 |  |
|  | 专用条款第17.4.1条 | 17.4.1 质量保证金为合同结算价格的3％。质量保证金有效期限从颁发工程竣工证书后至承包人完成工程并修补全部缺陷，且发包人根据有关条款发出保修证书。承包人应在竣工结算报告经发、承包双方确认后30日内，向发包人提供质量保证金保函或工程质量保证保险。承包人提供质量保证金保函的，质量保证金保函应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；承包人投保工程质量保证保险的，保险公司应具有建设工程类保证保险经营业务资格，且相关建设工程质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。 发包人在收到质量保证金保函或工程质量保证保险后向承包人支付质量保证金。逾期不提交或者质量保证金保函或工程质量保证保险不符合要求的，视为承包人选择以现金保证金替代质量保证金保函或工程质量保证保险，发包人将向承包人支付扣除上述保证金后的剩余结算金额。质量保证金应在结算批复下达后一次性从竣工结算款中预留。 | 修改为： 17.4.1质量保证金为合同结算价格的3％。质量保证金有效期限为工程竣工验收签证书签发之日起24个月，且承包人修补完成工程全部缺陷。 承包人应在施工结算书签订后30日内，向发包人提供质量保证金保函或工程质量保证保险。承包人提供质量保证金保函的，质量保证金保函应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；承包人投保工程质量保证保险的，保险公司应具有建设工程类保证保险经营业务资格，且相关建设工程质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。 发包人在收到质量保证金保函或工程质量保证保险后向承包人支付质量保证金。逾期不提交或者质量保证金保函或工程质量保证保险不符合要求的，视为承包人选择以现金保证金替代质量保证金保函或工程质量保证保险，发包人将向承包人支付扣除上述保证金后的剩余结算金额。 符合合同约定的质量保证金支付条件时，承包人向监理人报送符合发包人要求的工程保证金付款报审表、保证金收款收据等付款手续，经监理人审查并签署意见后，承包人按时将手续报送发包人，发包人审核无误后，将质量保证金保函退还承包人或于付款月月末将预留的现金保证金支付给承包人。 |  |
|  | 专用条款17.4.3（补充） | 17.4.3质量保证金按照以下约定扣减（补充）： 。 | 17.4.3质量保证金（质量保证金保函）按照以下约定扣减（补充）修改为： （1）质量保证金按照约定扣减完成后一次性支付剩余部分。工程缺陷责任期满，承包人凭相关单位确认保修工作全部完成的“工程质量保证金付款报审表”签字即可申请全额支付工程质量保证金或退还质量保证金保函。 增加：如用质量保证金保函替代工程质量保证金的，保函到期前三个月，承包人开始办理由相关单位签署意见的“工程质量保证金付款报审表”。承包人如不能在质量保证金保函到期前一个月将该表办理完成，则办理保函续期；续期质量保证金保函应不晚于缺陷责任期结束前15天提供，续期时长根据工程具体情况确定，最长不超过一年。如续期保函的提交晚于上述时间点，则发包人则有权向提供保函的各商业银行或财务公司发出无条件扣款通知，办理质量保证金扣款事宜。 如每遗留1条承包人责任缺陷，则扣除工程质量保证金的1%。 （2）工程档案自查、预验收以及专项验收等档案专项检查工作配合不到位，且发现问题，未按要求进行整改闭环，则扣除质量保证金的10%；工程竣工后，未按规定办理完成竣工资料归档移交工作，竣工资料的准确性、规范性、系统性不满足档案管理要求，则扣除质量保证金的10%；在项目档案专项验收检查中，因承包商自身资料问题，对项目管理造成不良影响，则扣除质量保证金20%。 （3）在收到发包人最终结算合同后15天内，承包人应按照ERP系统中调整后的WBS架构提供全口径施工价款结算分析表，如未能及时正确提供，造成竣工决算报告编制工作滞后，则扣除质量保证金10%。 （4）工程在达标投产、中电建协质量评价、国网公司优质工程、电力行业优质工程、国家级优质工程检查中，检查组查出因承包人原因产生的问题和缺陷（包括现场和资料），每1项扣质量保证金的0.1%。 工程在电力行业优质工程申报时，未取得专项验收合格证明，缺1项扣质量保证金的5%。 （5）工程在电力行业优质工程申报时，承包人未实现取得省(部)级及以上科技奖2项，发明专利1项或实用新型专利3项，省部级工法1项，省部级QC小组成果奖2项的目标，缺1项扣质量保证金的4%。 （6）在电力行业优质工程申报前，因承包人责任未取得专项验收合格证明，地基结构，绿色施工，新技术应用，整体质量等专项评价，缺1项扣质量保证金的5%。 （7）工程在达标投产复检，四个专项评价，国家电网公司输变电优质工程金银奖，中国电力行业优质工程，国家级优质工程检查中，检查组查出因承包人原因产生的问题和缺陷(包括现场和资料),每1项扣质量保证金的0.1%。 档案管理不到位、结算资料提交延迟、创优检查问题、科技成果未达标、未实现科技奖、专利、工法等创优目标的等情形之一的，视为承包人违约，需按照合同金额 /%向发包人承担违约责任，违约金发包人有权直接从应付工程款或履约保证金计扣，质保期到期，承包人存在违约金未付的，在办理质保金结算时，发包人有权进行抵扣。 |  |
|  | 专用条款17.4.4（新增） | 无 | 17.4.5（新增） 1、过程考核金按照以下约定执行： 过程考核金与过程评价成绩对应关系见下表。过程评价成绩执行合同附件11：《施工承包商过程考核实施细则》。 过程评价成绩(分); 过程考核金. f<80; 签约合同价总额*（-2%）. 80≤f＜85; 签约合同价总额*（-1.6%）. 85≤f＜90; 签约合同价总额*（-1.2%）. 90≤f＜95; 签约合同价总额*（-0.8%）. 95≤f＜99; 签约合同价总额*（-0.4%）. 99≤f≤100; 签约合同价总额*0. 100＜f≤102; 签约合同价总额*0.5%. 102＜f≤106; 签约合同价总额*1%. 106＜f≤110; 签约合同价总额*1.5%. |  |
|  | 专用条款第17.5.1条 | 17.5.1竣工付款申请单 17.5.1（1）修改为： ①承包人应按照下列期限内向监理人提交8份竣工付款申请单及相关竣工结算资料： 220千伏及以上输变电工程，应于输变电工程竣工验收后15日内编制完成并提交；110千伏及以下输变电工程，应于输变电工程竣工验收后10日内编制完成并提交。 如承包人未在本合同约定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。除合同另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的违约金、应支付的竣工付款金额、索赔清单及其索赔费用、由发包人提供的材料/设备等剩余实物清单等。 承包人未按合同约定的期限及时报送工程结算文件的，每延期一天，应向发包人支付签约合同价_%的违约金。 除合同已有约定外，竣工付款申请单还需包含的其他内容如下： a. 竣工结算由承包人编制，发包人核对。实行总承包的工程，由总承包人对竣工结算的编制负总责。 b. 办理工程竣工结算价款的依据： 施工合同； 国家相关标准和国家电网有限公司相关管理规定； 工程竣工图纸（施工图纸、变更）及其他资料； 双方确认的工程量； 双方确认追加（减）的工程价款； 双方确认的索赔、现场签证事项及价款； 投标文件； 招标文件； 其他依据。 c. 竣工结算资料由承包人按照施工合同、各类补充合同或发包人书面委托、工程结算有效签证、阶段结算资料等进行汇总编制。施工结算文件中应包含承包人申请结算的全部费用及相关依据，未在规定时间内提交结算资料和结算资料不齐全的项目不计入工程结算。 ②其它项目费在办理竣工结算时的规定： 办理竣工结算时，措施项目费应依据合同约定的措施项目和金额（费率）或发、承包双方确认调整后的措施项目费金额计算。措施项目费中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门规定的费率计算，计算基数随建筑安装工程施工费的调整据实计列。施工过程中，国家或省级、行业建设主管部门对安全文明施工费进行了调整的，措施项目费中的安全文明施工费应作相应调整。 当暂估价中的专业工程是招标采购的，其金额按中标价计算。当暂估价中的专业工程为非招标采购的，其金额按发、承包双方与分包人最终确认的金额计算； 施工总承包服务费不做调整； 索赔费用的金额应依据发、承包双方确认的索赔项目和金额计算； 合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。 拆除工程费用应依据发、承包双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的综合单价计算。 发包人供应设备、材料装卸保管费按招标文件执行，不做调整。 ③ 竣工付款申请单： 竣工付款申请单的份数和提交期限：工程移交签证书颁发后28个工作日内，承包人应向监理人提交4份竣工付款申请单，同时提交竣工付款申请单给本工程的发包人1份，并提供竣工结算书3份（包括阶段结算的详细资料）。 ④ 竣工结算办理完毕，发包人在竣工结算书确认后42天时间内向承包人支付工程结算价款。 | 修改为： 17.5.1（1） 承包人应在工程竣工验收签证书颁发后10个工作日内向监理人提交8份竣工付款申请单及相关竣工结算资料。 如承包人未在本合同约定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。除合同另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的违约金、应支付的竣工付款金额、索赔清单及其索赔费用、由发包人提供的材料/设备等剩余实物清单等。 承包人未按合同约定的期限及时报送工程结算文件的，每延期一天，应向发包人支付签约合同价0.001%的违约金。 |  |
|  | 专用条款第17.5.2条 | 17.5.2竣工付款证书及支付时间 17.5.2（2）修改为： 发包人审核完毕后，承包人同意由发包人委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。但是，在法律、行政法规明确规定的前提下，若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论据实调整工程价款。 | 修改为： 17.5.2（2） 发包人审核完毕后，承包人同意由发包人委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。但是，在法律、行政法规明确规定的前提下，若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款，承包人为中小企业的除外。 |  |
|  | 专用条款第17.7条 | 17.7承包人应开具增值税专用发票。 | 修改为： 17.7受托方签订合同的需明确委托责任，增加以下条款： （1）甲方（受托方）系受xx（委托方）授权委托签署本合同，本合同项下约定的采购货物/劳务/服务的实际购买方为xx（委托方）。 （2）受xx（委托方）委托，因履行本合同产生的价款结算义务，由xx（委托方）支付至甲方（受托方），再由甲方（受托方）直接向乙方进行结算，甲方（受托方）不垫付资金。 （3）鉴于xx（委托方）为实际购买方及款项承担方，乙方应向xx（委托方）开具增值税专用发票，开票信息如下： 发票类型：增值税专用发票 发票抬头：国网浙江省电力有限公司 纳税人识别号：91330000142911635Y 地址：杭州市黄龙路8号 电话：0571—51102856 开户行：工行杭州体育场路支行 账号：1202021009003400122 考虑到增值税抵扣的时效性，承包人必须在增值税发票开票日期30日内将取得的增值税发票随工程资金付款手续一并送达发包人。承包人应按当期工程形象进度开具发票金额。如承包人应提供而未提供增值税发票，发包人有权拒绝支付当期工程进度款。 |  |
|  | 专用条款第17.8条 | 17.8人工费用（增加）： 17.8.1为全面保障农民工工资按时足额支付，人工费用按以下第 种方式计算： （1）通过预算定额，依据现场实际已完工程量进行计算。 （2）通过工程量清单计价，依据现场实际已完工程量进行计算。 （3）其他： 。 17.8.2人工费用拨付周期不得超过1个月，具体为： □按月拨付 □按周拨付 □其他： 。 承包人应在人工费用到达专用账户后 日内支付给农民工。 | 修改为： 17.8人工费用（增加）： 17.8.1为全面保障农民工工资按时足额支付，人工费用按以下第（2）或（3）种方式计算： （1）通过预算定额，依据现场实际已完工程量进行计算。 （2）通过工程量清单计价，依据现场实际已完工程量进行计算。 （3）其他：由施工单位根据现场农民工工资实际发放需求确定。 17.8.2人工费用拨付周期不得超过1个月，具体为： ☑按月拨付 □按周拨付 □其他： 。 17.8.3（增加） 承包人应将工程预付款中的20%支付至其农民工工资专用账户，作为农民工工资发放的预付保障。 |  |
|  | 专用条款第17.8.4条（增加） | 无 | 17.8.4（增加）： 承包人需按照2020年5月1日起施行的《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》（国家电网基建〔2020〕151号）条款执行，并将本单位相应的农民工工资专用账户信息及农民工用工管理办法报发包人监管。 |  |
|  | 专用条款第18.1.9条 （增加） | 无 | 18.1.9（增加）： 通过达标和“零缺陷移交”复检的工程，由发包人主管单位审批并行文，命名“达标投产工程”。 |  |
|  | 专用条款第18.2.3条 | 18.2.3 竣工资料 承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下： （1）工程竣工资料包括： 工程开、竣工报告； 施工记录、工程检验与评定记录； 施工图会审纪要； 设计变更通知； 材料代用清单； 重大补偿协议、合同等相关外协文件资料； 材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告； 施工试验报告； 施工缺陷处理明细表及附图； 发包人、监理人与承包人往来的技术文件； 声像资料素材。 （2）要求： a.在通过监理人初检、发包人会同运行单位进行的预验收后，承包人确认所承包的全部工程均达到质量标准，移交的工程资料齐备后，应写出申请竣工验收报告，提交发包人竣工验收，此报告应同时提交监理人。 b.竣工验收时，要首先核查承包人应移交的工程资料和施工记录（施工检查记录、隐蔽工程记录等）。工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际情况，则不能组织验收。 c.本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。施工过程中，承包人必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。 d.竣工移交资料质量要求：档案归档率100％，资料准确率100％，案卷合格率100％。档案归档率100％：按发包人的档案相关管理规定归档的项目文件应为原件、正本；施工记录、报审文件等用表应采用统一、规范格式；归档文件应齐全、完整、准确，符合其形成规律；分类、组卷、排列、编目整理系统。电子版必须与纸质文件一致。项目文件应采用耐久性强的书写材料，禁止使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料；项目文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字、日期、盖章手续完备；案卷题名准确、规范；组卷系统、规范；装订整齐。 e.竣工移交资料归档时间：本工程由设计人编制竣工图。设计人修改合格的全套竣工图，由施工、监理人审核、盖章、组卷归档，与竣工资料一起于启动投运后28天内归档。 （3）份数：除竣工图外的其他竣工资料通过监理移交四套（一正三副），并按要求提供一套电子版竣工资料。 | 修改为： 18.2.3 竣工资料 承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下： （1）内容、要求： 按发包人的档案相关管理规定执行，承包人应提供完整及正确的竣工草图两套，草图须按设计变更修改并加盖施工竣工章，通过监理交设计人，由设计出最终竣工图。其他竣工资料通过监理移交四套一正三副，正本要求原件。 1）在通过监理人初检、发包人会同运行单位进行的预验收后，承包人确认所承包的全部工程均达到质量标准，移交的整理的工程资料齐全后，做好竣工验收准备。 2）竣工验收时，要首先核查承包人应移交的工程资料和施工记录。 工程竣工资料包括： 工程开工申请报告； 工程开、竣工报告； 竣工草图及施工图会审纪要； 设计变更通知； 材料代用清单； 重大补偿协议、合同等相关外协文件资料； 材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告； 施工试验报告； 施工缺陷处理明细表及附图； 发包人、监理人与承包人往来的技术文件； 声像资料素材:根据国家电网公司文件要求进行施工过程有关声像素材的拍摄，整理与归档。 3）竣工移交资料质量要求：按发包人的档案管理相关管理规定归档的项目文件应为原件、正本；施工记录、报审文件等用表应采用统一、规范格式；归档文件应齐全、完整、准确，符合其形成规律；分类、组卷、排列、编目整理系统。电子版必须与纸质文件一致。项目文件应采用耐久性强的书写材料，禁止使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料；项目文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字、日期、盖章手续完备。案卷题名准确、规范；组卷系统、规范；装订整齐。 4）竣工移交资料归档份数：承包人提供竣工草图，通过监理交设计人，由设计出最终竣工图。其他竣工资料通过监理移交四套一正三副，正本要求原件，并按要求提供一套电子版竣工资料。 5）竣工移交资料归档时间：本工程由设计人编制出版竣工图。承包人于承包工程竣工后具备条件时向设计人提交有变更的竣工草图。设计人修改合格的全套竣工图，由监理人审核、盖章，由设计人负责组卷归档。 6）工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际情况，则不能组织验收。 （2）份数:竣工资料正本1套，副本4套，正本应为原件；全套竣工资料电子版一份（采用不可擦除型光盘）。 |  |
|  | 专用条款第18.2.4条 | 18.2.4 工程档案管理 （特高压工程适用）为实现工程档案管理目标，根据《工程项目档案管理方案》，承包人应建立相应的工程档案管理组织机构，专人负责；积极参加档案技术培训，提高档案资料管理水平，确保工程档案资料完整移交。按照国网公司《工程项目档案管理方案》要求，业主项目部对施工项目部档案管理工作进行月评价，评价结果汇总后报发包人。发包人将对承包人的档案管理工作进行考核，发包人对承包人档案管理工作进行考核的具体办法如下： 工程档案（竣工资料或图纸）质量不满足档案管理有关规定或不能按照要求的时间进行移交：应支付签约合同价的0.5％的违约金；工程档案过程检查、自查、预验收以及专项验收等档案专项检查工作配合不到位，且发现问题，未按要求进行整改闭环，则应支付签约合同价的0.2％的违约金；工程竣工后，未按规定办理完成竣工资料归档移交工作，竣工资料的准确性、规范性、系统性不满足档案管理要求，则应支付签约合同价的0.3％的违约金；在项目档案专项验收检查时，因承包人自身资料问题，对项目管理造成不良影响，则应支付签约合同价的0.5%的违约金。 | 修改为： 18.2.4 工程档案管理 （特高压工程适用）为实现工程档案管理目标，根据《工程项目档案管理方案》，承包人应建立相应的工程档案管理组织机构，专人负责；积极参加档案技术培训，提高档案资料管理水平，确保工程档案资料完整移交。按照国网公司《工程项目档案管理方案》要求，业主项目部对施工项目部档案管理工作进行月评价，评价结果汇总后报发包人。发包人将按照《施工承包商现场考核实施细则》对承包人的档案管理工作进行考核。 |  |
|  | 专用条款第18.8.1条 | 18.8.1 除合同另有约定外，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。试运行自发包人或监理人宣布联合试运转结束之日开始，试运行天数按现行规定或按合同下列约定（如有）执行。 工程试运行天数为 天。 | 18.8.1 除合同另有约定外，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。试运行自发包人或监理人宣布联合试运转结束之日开始，试运行天数按现行规定或按合同下列约定（如有）执行。 工程试运行天数为 7 天。 |  |
|  | 专用条款第18.11条 | 18.11 其他事项（增加）： 关于工程竣工验收的其他约定如下： 。 | 18.11 其他事项（增加）： 关于工程竣工验收的其他约定如下： / 。 |  |
|  | 专用条款第20.1条 | 工程保险 建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下 ： | （补充）： 工程保险 建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下 ：执行国家及国家电网有限公司相关文件规定要求。当保险事故发生后，施工方应当及时通知保险经纪人，并配合发包人开展修复工作，留存事故现场照片或影像资料。 |  |
|  | 专用条款第20.4.2条 | 在缺陷责任期终止证书颁发前，第三者责任险由发包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下 ： | 补充： 在缺陷责任期终止证书颁发前，第三者责任险由发包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下 ：执行国家及国家电网有限公司相关文件规定要求。 |  |
|  | 专用条款第20.6.1条 | 20.6.1 保险凭证 承包人应在合同生效后 日内提交所投保险生效的证据和保险单副本。 | 20.6.1 保险凭证 承包人应在合同生效后 60 日内提交所投保险生效的证据和保险单副本。 |  |
|  | 专用条款20.6.10（增加） | 无 | 20.6.10（增加）： 1.承包人应按照《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）规定投保安全生产责任保险。 2.承包人应按照《建设工程安全管理条例》第三十八条要求，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 |  |
|  | 专用条款22.1.1（14） | 无 | 22.1.1（14）增加 承包人未按合同约定的人工费用拨付周期申请人工费用，由此导致出现拖欠农民工工资情况的。 |  |
|  | 专用条款22.1.1（15）（增加） | 无 | 22.1.1（15）增加 各施工承包人应严格落实《国务院办公厅转发国家发改委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈 促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58号）、《国家发展改革委等部门关于印发2022年度适用以工代振的国家重点工程项目清单的通知》（发改振兴〔2022〕1563号）等有关以工代赈的要求，做好以工代赈工作，充分吸纳带动更多项目所在地群众实现就近就业增收；同时，充分吸纳中西部欠发达地区农民工参与工程项目建设。重点包括不限于： 1.及时掌握属地政府和上级单位有关要求，尽量扩充以工代赈就业岗位，合理确定以工代赈劳务报酬标准，尽可能增加劳务报酬发放规模。 2.及时与项目所在地县政府充分沟通，按照当地政府要求，充分利用项目施工场地机械设备等，开展劳动技能培训和安全生产培训。组织工程项目有针对性地开展劳动技能培训和安全生产培训，培养熟练劳动力。 3.规范用工名册和劳务报酬发放台账，经务工人员签字确认后，原则上将劳务报酬通过银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账送县级相关部门备案。坚决杜绝劳务报酬发放过程中拖欠克扣、弄虚作假等行为。 做好以工代赈策划、执行、统计、自评价工作，积极配合竣工验收评价等工作。 以工代赈相关费用已包含在合同价格中，结算时不予另行调整 |  |
|  | 专用条款第22.1.2条 | ......（前序内容不变） （15）承包人违反17.4.1条约定，逾期不提交质量保证金担保或者提交的质量保证金担保不符合要求的，如不能发生视为承包人选择以现金保证金替代质量保证金保函或工程质量保证保险的后果，承包人应立即向发包人提供现金担保或银行担保，应向发包人支付质量保证金金额 %的违约金，并应承担由此给发包人造成的全部损失。 （16）承包人应承担的其他违约责任： 。 | 修改为： （1）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价的 10 %的违约金，且发包人有权解除本合同。 （2）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，每延误一日，承包人应向发包人支付签约合同价 0.2 ‰的违约金；延误超过60日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金。 （3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，可按以下约定的违约责任进行处理： 承包人应在30天内向发包人退还所有已支付费用，并支付签约合同价 20 %的违约金。 （4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （5）承包人发生除第22.1.1（4）、（6）、（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第22.1.2（2）目约定的方式承担违约责任，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任；若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。 （6）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。 （7）承包人违反本合同通用条款第1.11款约定义务的，发包人有权要求承包人承担合同价 5 %的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。 （8）承包人违反本合同通用条款第1.12款约定义务的，应向发包人支付签约合同价 5 %的违约金，并应承担一切法律责任。 （9）若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同价 20 %的违约金。 （10）承包人发生第22.1.1（11）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价20 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （11）承包人发生第22.1.1（12）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （12）承包人发生第22.1.1（13）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。 （13）承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，并应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 （14）承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包方承担。 （15）承包人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除。 （16） a.承包人（项目经理）未经发包人同意，擅自离开施工现场，每发现一次，扣除5000元/天；承包人未经发包人批准更换项目经理扣除20万元人民币/每人次，未按规定履行手续擅自更换项目部关键人员扣除10万元/每人次，未按规定履行手续擅自更换项目部其他人员扣除5万元/每人次。未按发包人要求及时更换项目经理、关键人员、其他人员扣除10万元/次。 b.实施专业分包作业的专业分包商未按规定成立项目部，未建立健全组织机构不得开展现场作业，由此产生的相关责任由承包人承担，限期整改，每逾期一天按5000元/天考核，逾期15天不整改责令该分包商退出工程现场。 c.专业分包商（项目经理）未经发包人同意，擅自离开施工现场，每发现一次，扣除5000元/天，专业分包商更换项目经理扣除20万元人民币/每人次，未经发包人同意更换项目部关键人员扣除5万元/每人次。 d.因承包人未按《国家电网公司关于深化基建队伍改革、强化施工安全管理有关配套政策的通知》、《国家电网有限公司关于全面推进输变电工程施工作业层班组标准化建设的通知》要求选用柔性建制模式或流水作业模式组建，或未按“骨干+核心”配置模式，或未按合同约定擅自变更作业班组骨干人员，或劳务分包未采用核心劳务分包队伍，发包人、工程监理人员有权暂停施工作业，直至承包人按要求完成整改，由此造成的损失由承包人承担，其次因承包人原因导致暂停施工作业的，按照5000元/日进行考核。 e.承包人未严格落实《国网基建部关于加强输变电工程建设现场作业人员安全管理的通知》（基建安质[2021]36号），参与电网建设的现场作业人员必须参加岗前培训考试合格、安全考试合格、签订劳动合同、购买意外伤害保险、体检合格、录入实名制信息库后，方可参加施工作业要求的，发包人、工程监理人员有权要求限期整改或予以清退出场，按2000元/人/项考核。 g.施工现场的员工未统一着装、佩戴胸卡、正确使用安全防护用具，发包人、工程监理人员有权要求限期整改，按500元/人次考核。 h.施工现场（包括办公区、生活区）能造成人员伤害或物品坠落的孔洞未采用孔洞盖板或安全围栏实施有效防护,发包人、工程监理人员有权要求限期整改，按5000元/处考核。 i.特种作业人员未持证上岗，禁止上岗作业，按2000元/人次考核。 j.施工机械、设备无合格证并经检测合格，发包人、工程监理人员有权要求限期整改，按2000元/处考核。 k.人工挖孔基础作业未使用一体化深基坑作业智能机,孔内作业未实行“先通风、再检测、后作业”的原则，发包人、工程监理人员有权要求限期整改或暂停施工，按5000元/处考核 。 l.专项施工方案未经施工单位技术、安全、质量等管理部门审核签字，施工单位技术负责人批准或审核、批准不严格以及存在冒签、代签签名，需按规定组织专家论证而未组织的，发包人、工程监理人员有权要求限期整改或暂停施工，由此造成的损失由承包人承担，并按5000元/项考核。 m.推广应用的创新工法承包人未应用尽用，除扣除相关费用外，按5000元/项考核。 n.站区施工未做到“先拦后弃、先围后挖、先护后扰”，临时弃土、剥离的表层土及砂石料堆好后未用纤维布或密目布苫盖，发包人、工程监理人员有权要求限期整改或暂停施工，由此造成的损失由承包人承担，按2000元/处考核。 o.发包人、工程监理人员实施分项施工放行制度，按照报审质量检验评定范围划分标，每个分项工程施工现场安全文明施工现场未做到安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化等常态化，发包人、工程监理人员有权要求限期整改或暂停施工，由此造成的损失由承包人承担，按2000元/项考核。 p.发包人、工程监理人员审批、审核施工项目部编制的施工进度计划，定期组织召开月度工作例会，开展进度计划执行情况的统计与分析，对偏离进度计划的项目制订并落实纠偏措施，因承包人原因造成实际进度滞后进度计划超10%时，发包人、工程监理人员有权要求承包人落实增加人力资源及设备投入、分公司经理常驻现场督导等纠偏措施，并按10000元/10%考核。 q.施工过程中各类施工资料未与施工进度同步，管理部要求后未及时完善，按1000元/天考核。 r.承包人（监理）对发包人发出的各类整改通知、联系单未按要求及时整改、回复，按2000元/条考核。 s.承包人未按发包人要求参加各种会议、会务或参加人员不满足要求（含晚班会），按1000元/次考核。 t.承包人因出入场管控不利，有外来人员或未经项目管理部同意私自入站的，按1000元/人考核。 u.对各级检查、督察、巡视过程配合不力，因承包方原因造成工程建设被通报、整改，按10000元/次考核。 v.因承包方原因施工过程中对环境造成污染，与当地居民发生安全稳定事件，除承担全部责任外，按2000元/次考核。 w.承包方人员造成信息外泄或私自通过自媒体、社交平台转发工程涉及内容，造成负面影响，按10000元/次考核。 x.站内机具、工具间、库房、材料堆放、安全文明施工设施未经监理人批准擅自改变位置、布置，按1000元/次考核。 y.临时施工用电、有限空间、高处作业等危及人身安全作业及区域监理人检查不合格，按1000元/处考核。 z.项目部、班组生活、办公区、施工现场未达到安全文明施工规程要求或不满足安全文明施工设施标准化配置的，按1000元/处考核。 aa.承包人录入到安全生产风险管控平台的作业计划，在上级单位检查中发现漏报、错报的，按5000元/条考核，被上级单位通报考核的，按20000元/条考核。 ab.未派人参与基建安全风险值班或所派人员能力不符合要求的，承包人按5万元/月支付违约金，不足一个月按一个月计算。 ac.检查每发现一项未配置感知设备应配未配，承包人支付5000元违约金；检查每发现一项感知设备未接入省公司物联感知平台，承包人支付2000元违约金。 ad.未按时报送班组分级清单，对承包人考核20000元；被上级单位或公司每查处一起班组未纳入分级清单的，对承包人考核2000元；被上级单位或公司每查处一起班组等级与作业风险不匹配的，对承包人考核2000元。 ae.承包人项目经理每月驻现场工作应不少于22天。离开施工现场履行工作交接程序，并向监理项目部总监（或总监代表）执行书面请假。未经发包人同意，项目经理每月驻现场时间少于22天，每减少1天扣除5万元人民币违约金。 af.发包人有权要求承包人公司管理层到场协调工程事项，承包人应予配合，承包人拒不配合的，视为承包人违约，每次向发包人支付违约金10万元。 ag.未规范开展“首例试点”，每项试点支付10000元违约金。 ah.未按照招投标文件及合同要求配备其他相关人员或不配合工作，扣除每人每月10000元违约金。 ai.承包人未承办创优相关会议并承担费用的，每发生一起，扣签约合同价的0.1%违约金。 aj.承包人不按要求履行质量管理相关程序，每次扣5000元。发包人组织质量检查时，对未能达到标准要求且未在规定期限完成整改消缺的承包人，每次扣10000元。 ak.承包人关于管理提升、数字化应用、档案管理等全流程管理要求未按时执行或执行不到位的，一次扣10000元。 al.未按照业主项目部要求配置满足工程建设进度所需数量的桩机，承担因此造成的责任，并扣除5000元/台/天违约金。 |  |
|  | 专用条款第22.2.3条（4） | 22.2.3 发包人违约责任 （4）发生第22.2.1（6）目的违约情况时，发包人应就逾期未付部分向承包人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。 | 22.2.3 发包人违约责任 （4）发生第22.2.1（6）目的违约情况时，发包人应就逾期未付部分向承包人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。 |  |
|  | 专用条款第22.4条 | 22.4 （增加） 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的 %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 | 22.4 （增加） 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的 30 %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以签约合同价为限。 |  |
|  | 专用条款第24.1条 | 因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人友好协商不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第 种方式处理 ： （1）仲裁：提交 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 增加条款： | 补充： 因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人友好协商不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第 2 种方式处理： （1）仲裁：提交 仲裁 ，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 （2）诉讼：向 工程项目 所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 增加条款： / 。 |  |
|  | 专用条款 第26条 | 26特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 | 26特别约定 本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 1. 承包人对于国家电网有限公司及其所属单位针对承包商资信评价的结论一经认可，在资信评价有效期内，资信评价结论将作为国家电网有限公司及其所属单位招标时商务评分标准“合同履约及资信情况”的主要依据。 2.承包人发生以下情况，除执行国家电网公司相关管理制度规定外，执行以下规定并追究相关单位、责任人的责任： （1）发生拖欠农民工工资事件，每起支付10万元人民币违约金； （2）发生施工队伍（作业人员）群体上访及围堵政府、业主等事件，每起支付20万元人民币违约金。 3. 承包人应深入贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58号）中关于以工代赈工作要求，与当地政府密切对接，按照“应用尽用、能用尽用”原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力。因地制宜采取措施，在保证工程安全高质量建设的同时，尽可能多地通过实施以工代赈，带动更多项目所在地群众实现就近就业增收、促进农村经济发展。施工期间政府机构出具的以工代赈相关文件要求仍需严格执行。落实以工代赈政策相关费用请承包人投标时自行测算，结算不予调整（政府发文明确规定调整的除外）。 4.承包人未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度、项目环保水保方案及批复、设计文件等要求开展现场环保水保施工工作，存在环水保问题未整改或整改不到位的，按照10000元/项进行考核。 5.存在严重环保水保问题，或收到环保、水保管理部门考核的，承包人应向发包人支付签约合同价2%的违约金，并承担相应法律责任。 6.承包人未按要求开展环保自查、检查、核查，不配合开展环保监测、验收、归档等工作，经发包人或监理人发现而未及时整改的。导致工程投入试运行3个月内未完成环保验收，逾期30日内的，每逾期1日承包人向发包人支付签约合同价0.1‰的违约金；逾期31-60日内的，每逾期1日承包人向发包人支付签约合同价0.2‰的违约金；逾期61-90日内的，每逾期1日承包人向发包人支付签约合同价0.3‰的违约金，逾期91日以上的，承包人应向发包人支付签约合同价2%违约金。 7.各类质量检查、验收过程中发现的问题和缺陷(包括现场和资料)，按照5000元/条在合同中予以扣除。承包人不整改或整改不到位不及时，按照10000元/条在合同中予以扣除；对于重复发生的质量问题和缺陷，按照20000元/条在合同中予以扣除。 8.在工程建设过程中出现施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测且不可逆转的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的责令整改，向建设单位支付5000元/项次的违约金；造成建设工程质量不符合规定质量标准的，负责返工、返修。 9.创优管理 1）承包人必须在开工前将本工程所开展的科技项目，工法，群众性创新项目，QC小组，专利计划上报发包人审核批准。所有相关工作同时要符合国网公司的规定要求，符合发包人的工作要求。应取得省(部)级及以上科技奖2项，发明专利1项或实用新型专利3项，省部级工法1项，省部级QC小组成果奖2项的目标。 2）工程在电力行业优质工程，国家优质工程申报前，应取得专项验收合格证明，地基结构，绿色施工，新技术应用，整体质量等专项评价（四项专项评价）。 3）承包人负责质量检查和创优相关会议的承办工作，包括但不限于质量专项检查，地基基础及结构验收，质量评价咨询检查，新技术专项评价评比，绿色施工专项评价评比，各阶段创优咨询检查，网优检查，中国电力优质工程检查，国家优质工程等检查，负责会务工作和费用。 10.承包人应实时监测人员、车辆、设备的位置及状态信息，并将相关数据同步上传至建设管理单位的数字化平台。每发现一处人员、车辆或设备的位置或状态信息未按要求监测或上传，承包人应支付违约金人民币500元。 |  |
|  | 附件2：规章制度清单 |  | 新增： 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》（国家电网基建〔2020〕151号） 《国家电网有限公司关于实施<保障中小企业款项支付条例>的意见》（国家电网财〔2020〕519号） |  |
|  | 附件5 安全协议书 七、甲方安全文明施工管理责任、权利和义务 | （9）负责审核批准乙方的项目安全文明施工费使用计划。负责在工程开工时，向乙方支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%作为安全文明施工费预付款。负责控制安全文明施工费得到有效使用。乙方应在每月工程进度款支付申请同时单独申报安全文明施工费。 | 修改为： （9）负责审核批准乙方的项目安全文明施工费使用计划。负责按照专用条款17.2.1约定支付给乙方。负责控制安全文明施工费得到有效使用。乙方应在每月工程进度款支付申请同时单独申报安全文明施工费。 |  |
|  | 附件5 安全协议书 十、 | 2. 安全违约金支付标准 （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），支付签约合同价2%的安全违约金。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），一人•次，支付签约合同价6‰的安全违约金；二人•次，支付签约合同价1.2%的安全违约；三人•次及以上，支付签约合同价2%的安全违约金。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。 （5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次支付签约合同价2‰的安全违约金。 3. 乙方对业主单位、项目建设管理单位、监理单位签发的工程现场安全检查通知单处罚事由和数额有异议的，有权向有关单位和部门进行申辩。 4. 工程竣工后，对乙方的经济处罚，由甲方在竣工结算时汇总在施工过程中发生的《基建安全隐患罚款单》，通过公司财务在工程结算时直接扣除。处罚执行单位（部门）不允许接受罚金，被处罚单位（部门）不允许以现金形式交纳罚金。 | 修改为： 2. 安全违约金支付标准 （1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），违约金为签约合同价的2%。 （2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），1人•次违约金为签约合同价的6‰、2人•次违约金为签约合同价的1.2%、3人•次及以上违约金为签约合同价的2%。 （3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。 （5）发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备安全事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生六级以上、四级以下人身事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生六级以上及以上施工机械设备事件，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （6）发生对公司造成影响的安全稳定事件，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生环境污染事件的，每次违约金为签约合同价的0.75%；发生基建信息安全事件，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （7）发生被地方政府查处的重大安全隐患，每次违约金为签约合同价的0.75%。 （8）发生国家电网公司查处的严重违章，每次违约金为签约合同价的0.5%；发生国家电网公司查处的一般违章，每次违约金为签约合同价的0.2%。 （9）省级电力公司和建设单位公司（安全监督部门）层级查处施工项目部、作业班组严重违章的，对承包人考核50000元，同次检查发现多项严重违章对承包人进行累加考核，单次检查考核金额不超过100000元；承包人应对责任部门及责任人员按五级安全事件进行考核，并将考核结果报发包人。重复发生严重违章的可对承包人加倍考核，承包人应对相关责任者，自第二起提升考核等级。 （10）省级电力公司和建设单位公司（安全监督部门）层级查处施工项目部、作业班组重复性典型一般违章的，对承包人考核5000-10000元;同次检查发现重复性典型一般违章对承包人进行累加考核，单次检查考核金额不超过20000元。 （11）业主项目部层级查处的严重违章、重复性典型一般违章的按照建设单位公司查处的考核金额减半考核。 3. 乙方对业主单位、项目建设管理单位、监理单位签发的工程现场安全检查通知单考核事由和数额有异议的，有权向有关单位和部门进行申辩。 |  |
|  | 附件5 安全协议书 十、 | 4. 工程竣工后，对乙方的经济考核，由甲方在竣工结算时汇总在施工过程中发生的《基建安全隐患罚款单》，通过公司财务在工程结算时直接扣除。考核执行单位（部门）不允许接受罚金，被考核单位（部门）不允许以现金形式交纳罚金。 | 修改为： - 4.对乙方的经济处理，由甲方在工程进度款支付中予以扣除，或结算时汇总，并纳入工程合同竣工结算。处理执行单位（部门）不允许接受相关处理费用，被处理单位（部门）不允许以现金形式交纳相关处理费用。 |  |
|  | 12.3.1 条 | 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工；不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。 | - 修改为：监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。停工期间施工单位擅自施工工程量不予计列。 |  |
|  |  |  | 增加：质量违约金出发约定 质量违约金按照以下约定执行： 工程建设过程中，工程参加国网公司专项检查、质量监督检查或建设管理单位专项检查，检查组查出因承包人原因产生的质量方面问题和缺陷（包括现场和资料），每1条承包人每次支付签约合同价的0.003%。出现国网总部部门通报的质量问题，每1条承包人支付签约合同价的0.3%。工程竣工预验收时，建设管理单位组织标准工艺应用评价，标准工艺应用率未达到100%，承包人支付签约合同价的0.15%；管理工作评价得分率低于95%，承包人每次支付签约合同价的0.15%。对于发包人项目部安排的标准工艺研究项目，未按时上报研究成果或未通过国网公司评审，承包人每次支付签约合同价的0.02%。 |  |

附件11：

施工承包商过程考核实施细则

- 总则

为进一步贯彻落实国家电网有限公司关于基建标准化管理体系建设的要求，加强施工承包商建设和责任制的落实，规范施工行为，激励施工人员发挥积极性和创造性，全面提高工程建设和管理水平，结合变电站现场建设实际，特制定本细则。本办法用于变电站工程施工的考核评价工作。

- 考核评价方式

业主项目部负责对施工承包商进行阶段性考核评价，考核期为合同约定的工期，按月进行考核。业主项目部在工程施工过程中组织相关专责，通过资料查阅和现场实际检查的方式，对施工承包商进行检查评价，并按“施工承包商现场考核表”进行过程考核打分，形成考核评价意见。

对于考核评价中发现的主要问题，业主项目部对整改情况进行复查。在施工合同最终结算前，汇总评价情况及相关记录，上报建设管理单位审核。

- 考核标准

- 对施工承包商在一个考核周期内工作开展情况进行考核评价的满分为100分（涵盖项目部配置、策划管理、项目管理、安全管理、质量管理、技术管理、环水保管理、造价管理和工作成绩等9部分）。实际得分作为施工承包商在该考核周期内的基本评价得分。

- 为鼓励施工承包商加强管理、争先创优，另设加分项10分，作为整个考核期内的总体评价加分，具体考核评价指标及标准见“施工项目部现场履约总体评价加分表”。

- 每次检查都应在检查表的相应栏目内，记录该次检查得分，并对扣分原因作出简要说明。

- 考核成绩及奖惩措施

考核成绩作为施工费最终结算的重要依据，与施工承包商费用结算直接挂钩。具体计算方法如下：

- 业主项目部在每个考核周期内对施工承包商的打分记为当期基本评价得分a。

- 过程考核成绩f为整个考核期内基本评价得分的平均值与总体评价加分c之和，即：f=(a1+a2+···+an)/n+c，其中n为整个考核期的考核评价次数，c为总体评价加分。

其中总体评价加分根据施工单位在工程建设中做出的突出贡献，待工程结算时由建设管理单位评分。

附表

# 施工项目部现场履约评价标准表

| 序号 | 评价内容 | 标准分值 | 评价标准 | 扣分标准 | 检查得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部配置（5分） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目部人员配置 | 3 | 项目部组建和管理人员任职资格符合国网公司及合同文件要求，管理人员任职资格符合要求并持证上岗，主要管理人员与合同约定一致。项目部关键人员在岗在位天数与合同约定一致。（3分） | （1）无任命文件或未按要求报备，扣1分； （2）项目部管理人员与合同约定不一致，每人扣0.5分；项目经理或副经理、安全总监、项目总工等主要管理人员与合同约定不一致，每人扣2分（经业主批准同意并履行相应手续的，不扣分）； （3）人员配备数量不满足要求，每缺一人扣0.5分；其他主要管理人员任职资格不符合要求每人扣0.5分； （4）无法定代表人授权书和质量终身承诺书，扣1分； （5）每月现场施工项目部人员未满足要求，扣1分。 （6）在岗少于合同约定天数，每人扣0.5分/天（经业主批准同意并履行相应手续，不扣分） |  |  |
| 1.2 | 项目部资源配置 | 2 | 施工项目部办公设施、交通工具、主要施工工器具、规程规范和标准的配备满足要求；生产临建选址合理，办公及生活设施配备满足需要。（2分） | （1）生产临建未按业主整体策划实施，扣1分； （2）办公及生活临建不符合安全文明施工标准要求，每处扣0.5分；工器具配置不符合合同约定或实际施工需求，每项扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 策划管理（2分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 策划管理 | 2 | 项目管理实施规划、强制性条文执行计划、施工安全管理及风险控制方案、施工质量通病防治措施、工程项目档案资料过程管控方案等策划文件。策划文件与实际实施一致，建设条件变化时及时修编，工程项目档案资料过程管控方案编制。（2分） | （1）每缺少一项扣0.5分； （2）存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过期文件，报审不及时、编审批不符合要求等不规范现象，每项扣0.5分； （3）修编不及时，每项扣0.5分； （4）批准后的策划文件关键内容与实际实施存在明显差异，每项扣2分。 |  |  |
| 3 | 项目管理（15分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 策划管理 | 2 | 项目管理实施规划、强制性条文执行计划、施工安全管理及风险控制方案、施工质量通病防治措施、工程项目档案资料过程管控方案等策划文件。策划文件与实际实施一致，建设条件变化时及时修编，工程项目档案资料过程管控方案编制。（2分） | （1）存在内容不全面、不符合要求、方案未结合工程实际、引用过期文件，报审不及时、编审批不符合要求等不规范现象，每项扣0.5分； （2）修编不及时，每项扣0.5分； （3）批准后的策划文件关键内容与实际实施存在明显差异，每项扣1分。 |  |  |
| 3.2 | 开工管理 | 2 | 按要求落实标准化开工条件、上报开工报审表。（2分） | （1）现场准备不充分，开工报审内容不真实，每项扣1分； （2）未报审或未批准擅自开工，扣2分。 |  |  |
| 3.3 | 进度管理 | 4 | 编制施工进度计划并报审，对进度计划进行过程动态管理，落实业主方进度计划管理要求；根据工程实际，合理调配资源，保障进度计划有效执行；施工进度与计划存在偏差，无法满足进度计划节点要求时，及时滚动修编进度计划并报审。工程停复工时及时办理相关手续。（2分） | （1）未编制施工进度计划扣1分；未及时编制停电需求计划（如有）并上报，每项扣0.5分/次。 （2）施工进度计划不满足关键进度节点要求且未采取有效纠偏措施，每次扣1分；施工资源未按计划按时到位，每次扣0.5分 （3）业主要求的施工措施未要求到位，每次扣0.5分； （4）未定期（每月）分析、总结计划执行情况，每次扣0.5分； （5）工程停、复工未办理停复工批准手续，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 及时提出与进度计划相关的图纸需求、设备物资需求、工序交接需求。在各施工单位进行交叉平行施工时，其施工顺序和节点应服从业主或监理项目部统一安排。（2分） | （1）未及时提出与进度计划相关的图纸需求、设备物资需求、工序交接需求，扣1分。 （2）未按业主或监理业主项目部统一安排开展工作，每次扣0.5分。 |  |  |
| 3.4 | 协调管理 | 3 | 加强外部协调，确保工程建设期间不发生因施工原因造成的上访、堵门等群体性事件，做好政府部门协调工作。（2分） | （1）上访一次扣2分；被政府部门处罚一次扣2分；堵门一次扣1分； （2）因施工单位与劳务分包单位、所属劳务分包单位与施工队伍、劳务人员欠薪，导致的投诉合同纠纷及欠薪事件，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 及时响应业主、监理项目部的各项工作要求；对内部人员需进行有效管理，杜绝出现吵架、打架斗殴等现象。（1分） | （1）一次不响应业主项目部的工作要求，一次扣0.5分； （2）现场出现吵架、打架斗殴等现象，一次扣0.5分。 |  |  |
| 3.5 | 信息管理 | 2 | 按照业主项目部要求，完成会议材料报送、会议纪要编制工作。完成“e基建”信息录入。及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰。每月编制施工月报并及时报送监理项目部。（2分） | （1）未完成会议材料报送、会议纪要编制工作，扣1分；相关材料起草不符合质量要求，每次扣0.5分； （2）系统中关键数据录入不准确，出现缺失或错误，每次扣0.5分； （3）未编制施工月报或无实质性内容、未及时上报，每次扣0.5分。 |  |  |
| 3.6 | 档案管理 | 2 | 施工项目部配置专人负责档案工作，确保工程档案资料分阶段完成，工程档案完整、字体规范、载体合格，移交及时。（2分） | （1）档案管理人员未经业主项目部批准更换，扣1分；未按要求分阶段开展并完成档案整理，每超出10天，扣1分； （2）质量监督前档案不全扣1分；资料质量（包括纸质及数字化电子文件）不完整、不符合规范要求，每份文件扣0.5分； （3）因自身原因，导致归档文件进行修改，每份文件扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 按照公司管理制度，采集、管理施工过程安全、质量控制数码照片。按照每周拍摄工程单位工程、分部工程、分项工程照片，照片分总体、局部、细节照片，照片质量必须符合要求，按要求提交安全质量亮点照片数量齐全。（1分） | （1）有弄虚作假问题，每张扣0.5分； （2）缺项、主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每张扣0.1分； （3）未按要求整理、移交，扣0.5分。 |  |  |
| 4 | 安全管理（22分） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全风险管理 | 2 | 开展施工风险识别、评估，制定风险评估措施并在施工中落实。对现场作业风险进行复测，加强重点工序及作业内容的管控，按要求做好安全监护及到岗履职。（2分） | （1）未按规定开展相关工作，每项扣1分； （2）工作开展不规范或不符合要求，每项扣0.5分。 |  |  |
| 4.2 | 隐患排查治理 | 2 | 定期组织隐患排查评估、定级和治理。（2分） | （1）未及时开展隐患排查评估、定级，每次扣0.5分； （2）隐患评估定级未及时上报审核，每次扣0.5分； （3）针对排查出的隐患，未制定整改措施，或整改措施不到位，每次扣0.5分。 |  |  |
| 4.3 | 安全教育培训 | 4 | 组织全体人员进行安全教育培训，经考试合格上岗。（2分） | （1）未组织岗前安全培训教育和考试，每人扣1分； （2）教育和培训记录存在代考/代签现象的，每人扣0.5分。 （3）考试结果未及时上报监理部，扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 组织全体施工人员进行安全技术交底。（2分） | （1）未进行全员安全技术交底，每次扣1分； （2）未全员签字或存在代签现象，每人扣0.5分； （3）交底内容针对性差、过于简单，或后补交底过程材料等，每次扣0.5分。 |  |  |
| 4.4 | 安全文明施工管理 | 2 | 编制并上报安全生产费使用计划，贯彻落实安全文明施工标准化要求，实现“六化”要求。（2分） | （1）安全防护设施配置不统一、不规范每处扣0.5 分；安全文明施工类物品（包括：安全帽、安全带、速差自控器、安全自锁器、下线爬梯、验电器、接地线等）的管理和使用不符合规定，每类扣0.5分； （2）安全生产费未按月使用计划进行，每次扣0.5分； （3）安全文明施工未实行常态化管理，每次扣0.5分；安全文明施工缺陷整改不及时、不彻底，每次扣0.5分； （4）现场安全文明施工形象差，被公司领导、专家组及业主项目部批评，每批评一次扣1分。 （5）在现场安全文明管理上实施“6s”管理法，提升现场安全文明施工水平，大力推动参建人员素质养成，提高技能，规范作业行为。未编制场安全文明管理上实施“6s”管理法实施方案一次扣2分，未落实相关要求至少扣除1分。 |  |  |
| 4.5 | 分包安全管理 | 4 | 分包队伍选用规范，在分包工程开工前报监理和业主项目部备案。对分包工程施工安全实施全过程动态管理，将分包商纳入现场施工项目部安全管理体系。（4分） | （1）分包不规范，存在转包、违规分包，每例/项扣2分； （2）分包商人员和数量无法满足工程进度要求，每项扣1分； （3）对分包人员未进行培训考试，未建立台账，每人次扣0.5分。 （4）劳务分包人员防护用品配置不齐全，每人次扣0.5分； （5）动态核查分包商人员人证相符情况，如不符合每人次扣0.5分； （6）分包单位项目管理关键人员、作业层班组骨干岗位任职资格为与投标承诺一致、不满足要求，每人次扣0.5分； （7）分包单位施工资质、人员配置、施工机具为满足工程需要，每项扣0.5分。 |  |  |
| 4.6 | 应急管理 | 2 | 组建现场应急救援队伍，配备应急救援物资和工器具，参加应急救援知识培训和现场应急演练。（2分） | （1）未按要求组建现场应急救援队伍，扣1分； （2）未配备应急救援物资和工器具，或未落实管理人员及责任，扣1分； （3）应急救援物资和工器具配备不全，每缺少一项扣0.5分； （4）未填写现场应急处置方案演练记录，扣0.5分。 |  |  |
| 4.7 | 反违章管理 | 6 | 组织安全及文明施工例行检查，对检查中发现的各类安全隐患及时整改闭环。（3分） | （1）未按规定组织安全检查，缺少一次扣1分； （2）安全检查发现的问题未及时整改，每次扣0.5分； （3）安全检查不认真，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 做好各级安全检查迎检工作，并按时完成缺陷整改闭环。（3分） | 未对各级安全检查所发现的问题进行整改闭环，每项扣0.5分。 |  |  |
| 5 | 质量管理（28分） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 设备管理 | 4 | 对计量器具、检测设备建立台账并报审，对试验（检测）单位资质进行报审；对主要材料或构配件、设备生产厂家的资质证明文件进行报审，对原材料进行跟踪管理。（2分） | （1）各类报审表、台账不完备或不规范，每项扣0.5分。（2）供货商资质、业绩报审不规范，每项扣0.5分。供货商资质、业绩造假，每项扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 对特殊工种和特殊作业人员资格、主要施工机械/工器具/安全用具、大中型施工机械进场/出场进行检查并报审。（2分） | （1）特种作业人员未做到持有效证件上岗，每人扣0.5分； （2）证件不合格、过期、存档证件复印件不清楚按无证作业，扣0.5分； （3）未向监理项目部报审特殊工种/特殊作业人员、主要施工机械/工器具/安全用具、报审大中型施工机械进场/出场，每缺一项扣0.5分。 |  |  |
| 5.2 | 过程管理 | 5 | 编制、收集设备安装记录（施工记录）及试验报告、隐蔽工程检查记录、签证书等资料。（3分） | 缺少一份扣1分；不规范每份扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 按规定开展质量检查并对质量检查发现的缺陷问题进行闭环管理。（2分） | 每缺一次扣1分，未进行闭环管理每次扣0.5分。 |  |  |
| 5.3 | 质量隐患管理 | 2 | 按规定开展质量隐患排查工作，并按月提交质量隐患排查报告。（2分） | - 每月未开展质量隐患排查，扣1分。 - 每月未提交质量隐患排查报告，扣1分。 |  |  |
| 5.4 | 质量通病管理 | 2 | 编写并上报质量通病防治计划和隐患排查计划。落实质量通病防治措施，工程结束后进行总结。（2分） | （1）未编写并上报质量通病防治计划和隐患排查计划，扣1分； （2）工程实体发现质量通病，每处扣0.5分；未按月进行隐患排查，扣0.5分； （3）无质量通病防治过程检查资料，扣0.5分；无通病防治工作总结，扣0.5分。 |  |  |
| 5.5 | 强制条文管理 | 2 | 编写并上报强条执行计划，据实记录、填写施工强制性条文执行记录。（2分） | （1）未编制强条执行计划，扣1分；无记录，每少一份扣0.5分； （2）工程实物违反强制性条文规定，每处扣1分 |  |  |
| 5.6 | 标准工艺应用 | 2 | 编写并上报标准工艺应用计划，全面实施标准工艺，对过程标准工艺的实施情况进行检查，对质量缺陷进行闭环整改。（2分） | （1）未编制标准工艺应用计划，扣1分；缺少标准工艺宣贯和培训记录、检查记录，每次扣0.5分； （2）应采用而未采用标准工艺，每项扣1分； （3）未按要求应用“国家电网公司输变电工程工艺标准库”，每项扣0.5分。 |  |  |
| 5.7 | 实物样板管理 | 3 | 负责制作实物样板，并上报监理项目部、业主项目部验收，并按照审定的实物样板作为标准进行大面积施工。（3分） | - 未编制样板报审表，每次扣0.5分； - 未及时制作实物样板，每次扣0.5分； （2）实物样板未及时申报验收，每次扣0.5分； （3）施工单位未按实物样板标准进行大面积施工，每次扣1分。 |  |  |
| 5.8 | 验收管理 | 6 | 编写施工单位编制质量验评划分表，并及时填写验评记录。（2分） | （1）未及时编写施工单位编制质量验评划分表，扣1分； （2）未及时填写验评记录，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 执行三级自检，做好三级检验记录、工程验评记录及质量问题管理台账；配合做好监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行以及质量监督检查工作。（2分） | （1）三级自检记录、工程验评记录及质量问题管理台账，每缺一份扣1分； （2）验收走过场，每类扣0.5分 （3）三级自检记录、工程验评记录及质量问题管理台账不真实、代签字等质量问题，每缺一份扣1分； |  |  |
|  |  |  | 及时对质监、验收过程发现的缺陷按时整改闭环。（2分） | 未及时整改，每项扣1分。 |  |  |
| 5.9 | 典型案例及典型经验 | 2 | 按规定格式及时开展典型案例及典型经验的总结工作，按月提交典型案例及典型经验报告。（2分） | （1）每月未开展典型案例及典型经验总结扣0.5分，每月未提交总结报告扣1分。 |  |  |
| 6 | 技术管理（8分） |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 技术清单管理 | 1 | 建立施工方案清单并滚动更新编审批及执行情况。建立技术标准执行清单并及时进行更新。（1分） | （1）未建立清单扣1分； （2）有未更新项，每项扣0.5分。 |  |  |
| 6.2 | 施工技术管理 | 4 | 对施工图进行预检，形成预检意见。编制施工方案（措施）、作业指导书并履行审批程序，审批后进行技术交底，监督技术方案在现场的实际执行。（4分） | - 未按施工图施工的，每次扣4分。 - 无施工方案施工或未按施工方案施工的，每次扣4分。 - 未按规定开展施工图预检或施工图预检未发现问题的，每次扣1分； - 施工方案未按规定流程报审和审核的，或未按审核意见修改的，每份扣1分； - 施工方案编审批未签字或签字手续不规范，每份扣0.5分； - 未按规定在施工前进行技术交底、交底时未履行签字手续或签字手续不规范，每份扣1分； |  |  |
| 6.3 | 技术应用管理 | 3 | 编制新技术应用方案，在施工过程中严格执行，并编写新技术应用总结，配合业主项目部申报新技术应用示范工程。（1分） | 少实施一项扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 开展科技项目、科技进步奖、工法、QC成果奖等的申报工作。（2分） | （1）未在工程开工前报送科技项目、科技进步奖、工法、专利及QC成果奖申报计划的，扣1分； （2）未每半年形成科技项目、科技进步奖、工法、专利及QC成果奖报告报业主审查的，扣1分； （3）科技奖项申报前未向业主项目部报备，扣1分。 （4）未及时报送科技月报，扣0.5分。 （5）未按合同约定，开展建设管理单位安排开展的课题研究的（1~2项课题），每次扣1分。 |  |  |
| 7 | 环水保管理（4分） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 环水保管理 | 4 | 按照规范开展工程环保工作。（2分） | （1）未采取抑尘措施或扬尘超标，每次扣0.5分； （2）未采取废水处理措施直接排放，每次扣0.5分； 机械设备采取吸油、隔离措施。未采取措施产生油污染，每次扣0.5分； （3）噪声超标时未采取降噪措施，每次扣0.5分； （4）未按规定堆放、处置或清运不及时，每次扣0.5分； （5）对于环保检查发现的问题及时整改，未及时整改的，每次扣1分；整改不到位的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 按照规范开展工程水保工作。（2分） | （1）未落实表土剥离措施的，每次扣1分；剥离措施落实不到位，每次扣0.5分； （2）未落实堆土临时拦挡措施的，每次扣1分；措施落实不及时、不到位，每次扣0.5分； （3）未落实临时截、排水沟措施的，每次扣1分；措施不到位的，每次扣0.5分； （4）未落实植被恢复措施的，每次扣1分；植被恢复措施不到位，每次扣0.5分； （5）未进行土地整治的，扣1分；土地整治不到位，扣0.5分； （6）对于水保检查发现的问题及时整改。未及时整改的，每次扣1分；整改不到位的，每次扣0.5分。 |  |  |
| 8 | 造价管理（6分） |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 工程预付款与进度款管理 | 1 | 编制工程预付款及进度款报审表并报审。（1分） | 预付款或进度款支付申请工程量不准确，提供的付款支撑性资料不完善，每缺少一项资料扣0.5分。 |  |  |
| 8.2 | 工程结算管理 | 4 | 按要求提交结算报审文件及支撑材料。（4分） | （1）未按要求安排专职人员负责结算工作，扣3分； （2）未按要求组织有关人员参加结算工作，每次扣0.5分； （3）未按时提交分部结算或竣工结算报审文件及支撑资料，每次扣0.5分； （4）未按要求落实审查意见，整改结算资料，每项扣0.5分。 |  |  |
| 8.3 | 农民工工资管理 | 1 | 按合同要求管理现场农民工工资。（1分） | （1）未设立农民工资专用账户，扣1分； （2）未按合同要求，建立农民工用工台账、支付台账，未提供代发农民工工资支付手续复印件，每少一份材料扣0.5分。 |  |  |
| 9 | 绿色建造管理（2分） |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 绿色施工管理 | 2 | 编写并上报绿色施工方案，编制绿色施工总结，配合业主项目部申报绿色示范工程。（2分） | （1）未及时编写并上报绿色施工方案，开展“四节一环保”活动，扣1分； （2）未及时编制绿色施工总结，扣1分； （3）未配合业主项目部申报绿色示范工程，扣1分。 |  |  |
| 10 | 工作成效（10分） |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 工作成效 | 10 | 按照业主项目部职责开展相关工作； 落实公司安排的工作任务及公司管理要求；严格现场管控避免出现施工项目部工作原因导致各类舆情事件、安全事件、质量事件、上访事件等影响公司事件发生。（10分） | （1）业主项目部安排工作任务未落实每项扣2分；落实质量不符合要求每项扣1分； （2）发生因施工项目部工作原因导致各类舆情事件、安全事件、质量事件、上访事件等影响公司事件每次扣5分。 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 每分项扣分最多不超过本分项标准分值。

- 每月由业主项目部按《施工承包商现场过程评价细则》进行评分。

施工项目经理（签名、盖章）                 年   月   日                   业主项目经理（签名）：           年   月   日

# 施工项目部现场履约总体评价加分表

| 序号 | 评价内容 | 标准分 | 扣分标准 | 检查方法 | 责任部门 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得建管单位或国家电网公司及以上通报表扬。 | 2 | 国网公司及以上发文表扬一次加1分；建设管理单位发文表扬一次加0.5分 | 查记录 |  |  |
| 2 | 国家电网公司及以上级别科技进步奖 | 3 | 一等奖及以上：建管单位为第一获奖单位的，每项加1分；建管单位为第二获奖单位的，每项加0.5分； 二等奖及三等奖：建管单位为第一获奖单位的，每项加0.5分；建管单位为第二获奖单位的，每项加0.2分； | 查获奖证明 |  |  |
| 3 | 专利 | 2 | 建管单位为第一单位或第二单位的，发明专利每项加1分，满分2分；实用新型等专利每项加0.2分，满分1分。发明及实用新型等专利满分共2分，累计加满2分为止。 | 查专利证书 |  |  |
| 4 | 电力建设工法 | 2 | 省部级及以上：建管单位为第一单位的，每项加1分；建管单位为第二单位的，每项加0.5分。 | 查相关证明 |  |  |
| 5 | 电力建设优秀质量管理（QC）小组成果奖 | 1 | 一等成果及以上：建管单位为第一单位的，每项加0.5分；建管单位为第二单位的，每项加0.2分；二等及三等成果：建管单位为第一单位的，每项加0.2分；建管单位为第二单位的，每项加0.1分； | 查获奖证明 |  |  |
| 总体评价加分 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.以上各加分项的加分期限为工程开工至整体工程试运行结束后一个月内。凡是在该时段内取得的上述加分项最终证明文件（如表扬信、专利证书、科技进步奖、工法、QC成果证书/文件）才给予计分，超出时段取得的加分项证明文件不予计分。

2.表扬信中的表扬对象及表扬内容，未涉及本工程施工项目部及其施工内容的不予计分。

3.科技进步奖、专利、工法、QC成果的参与单位中，无建设管理单位的不予计分，无申请加分的施工单位的不予计分。

4.科技进步奖、专利、工法、QC成果的参与人员名单中，无建设管理单位相关人员的不予计分，无本工程施工项目部人员(以施工项目部成立的红头文件为准)的不予计分。

5.科技进步奖、工法、QC成果单位排名中，将建设管理单位作为第一或第二单位的给予对应计分，将建设管理单位作为第三及以下单位的不予计分。